## 合同能源管理项目-原版 (hidden)
合同能源管理项目风控矩阵典设-国网综能服务集团
业务条线 | 业务领域 | 控制目标 | 业务流程步骤 | 经营风险 | 对应的屡查屡犯问题 | 关键控制节点 | 控制要求与措施 | 控制措施数量 |  |  |  | 控制方式 | 控制系统 | 控制措施分类 | [8 empty] | 责任主体 | 业务自评价 |  |  | 集团监督评价 |  |  | 数字化监督场景 |  |  |  | 现有制度及文件落实情况 |  |  | 总部审核部门
[8 empty] | 总数量 | 系统-已有数量 | 系统-待建数量 | 线下数量 |  |  | 不相容岗位 | 分级授权 | 业务真实性校验 | 预算管控 | 合同控制 | 收付控制 | 会计监督 | 财产保护 | 分析与评价 |  | 评价频率 | 评价范围 | 评价结论 | 评价频率 | 评价范围 | 评价结论 | 数字化监督场景 | 评价频率 | 评价范围 | 评价结论 | 是否已要求 | 是否满足要求 | 对应制度及文件名称
合同能源管理项目 | 一、项目前期立项管理 | 资金资产安全、经营合法合规 | 项目市场开发 | 客户需求不明确，客户背景调查不充分，导致后续投资损失。 | 存在与高风险客户合作项目：未能充分评估合作方的资金实力与信用状况，存在与高风险客户开展合同能源管理项目。 | 1.客户尽调与需求真实性校验 | 控制要求：开展项目需求尽调，验证需求真实性与项目匹配度。 控制措施： 1.通过系统录入客户基本信息，与MDM主数据集成，自动获取客户统一信用代码等；（系统-待建） 2.商机信息线上填报，关联历史合作记录，自动判断项目状态；（系统-待建） 3.收集商机信息、用能数据等业务材料，形成初步项目建设和运营方案、项目策划方案等。（线下） 4.组织现场调研与访谈，确认需求真实性与项目可行性；建立客户需求台账，记录沟通与确认过程。（线下） 内控载体，包括但不限于： 1.项目建设和运营方案； 2.项目策划方案； 3.现场调研报告及访谈记录； 4.客户需求台账。 | 4 |  | 2 | 2 | 人工控制、系统自动控制 | 业务支撑管控平台 |  |  | √ | [6 empty] | 各单位-业务部门、市场管理部门-业务经办人，综能集团-发展部等部门 | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是
|  |  | 可研论证与评审 | 投资项目规划和可行性研究失误，前期调查不充分、不科学，或缺乏市场环境、投资项目的有效风险评估，项目可行性建议未全面揭示项目风险，导致项目投资后经营亏损。 | 53.战新产业单位聚焦主责主业不够：战新产业单位核心技术掌控力不足、市场竞争优势不明显;通过开展无关多元形式拼凑营业收入。 | 2.项目需求调研与可研论证充分性管控 | 控制要求：开展项目前期市场调研、穿透式客户尽调，全面评估项目与主责主业关联性、可行性与风险，强化项目盈利测算评估。 控制措施： 1.开展初步调研，收集客户与用能数据，形成项目方案并建立需求台账；（线下） 2.实施穿透式客户尽调，核查资质、信用与实控人背景，对信用较低客户设置严格付款条件；涉及第三方的，须穿透核查实际用能主体；（线下） 3.全面评估政策、市场、技术及退出风险，建立严谨的盈利测算与投资决策模型，强化可研收入支出依据支撑；（线下） 4.可研报告、风险评估报告线上归档，与项目关联，盈利预测数据线上填报。（系统-待建） 内控载体，包括但不限于： 1.项目建设和运营方案 2.客户资料及现场调研报告 3.项目可研报告 4.盈利预测详细说明 5.风险评估报告 | 4 |  | 1 | 3 | 人工控制、系统自动控制 | 业务支撑管控平台 | √ |  | √ | √ | [5 empty] | 各单位-业务部门、市场管理部门-业务经办人，综能集团-发展部等部门 | 每季度 | 抽查 |  | 年度 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 国网综合能源服务集团有限公司基本建设投资项目建议书、可行性研究报告编制工作管理规定（试行）国网综能发展〔2023〕25号
|  |  |  | 商业模式与业务实质不匹配，以合同能源管理名义开展施工安装、融资租赁业务，存在合规风险。 | 以合同能源管理名义开展融资业务：存在个别合同以合同能源管理名义，实质开展施工安装、代理销售、融资租赁业务。 | 3.项目可研评审管理 | 控制要求：建立业务模式判定与评审机制，严禁模式套用，确保投资聚焦主业、决策严谨。 控制措施： 1.明确合同能源管理项目的核心判定标准，合理选择项目业务运营和盈利模式；（线下） 2.建立跨部门跨专业的可研评审机制，对项目的可行性、经济性形成专业评审意见；（线下） 3.建立并动态更新各类商业模式“负面清单”，增加业务合规审查，严禁以合同能源管理名义实质开展施工安装、融资租赁等业务。（线下） 4.系统内置业务模式决策矩阵，选择商业模式时自动匹配判定标准；（系统-待建） 5.可研评审意见线上提交、归档，支持多部门会签。（系统-待建） 内控载体，包括但不限于： 1.项目可研报告 2.盈利预测详细说明 3.风险评估报告 4.可研评审意见 | 5 |  | 2 | 3 | 人工控制、系统自动控制 | 业务支撑管控平台 |  |  | √ | [5 empty] | √ | 各单位-业务部门-业务经办人，综能集团-发展部、技术经济中心等部门 | 每季度 | 抽查 |  | 年度 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 国网综合能源服务集团有限公司基本建设投资项目建议书、可行性研究报告审核工作管理规定（试行）国网综能发展〔2023〕25号
|  |  | 项目储备管理 | 项目储备未聚焦主责主业，偏离公司战略方向，投资方向不合规，储备项目库动态调整不及时，不符合项目准入管理规定。 | 开展项目未纳入项目储备库：项目未纳入储备库即先行开展投资建设，规避项目准入审核。 | 4.储备项目准入审核 | 控制要求：建立储备项目入库审核机制，确保项目动态管理。 控制措施： 1.储备申请线上提报，自动带出可研、评审意见等材料；（系统-待建） 2.系统自动校验项目合规性、逻辑性；（系统-待建） 3.储备库动态管理，超期未实施项目自动预警；（系统-待建） 4.储备审核部门组织评审会，形成入库决定；（线下） 5.未通过项目记录原因并反馈。（线下） 内控载体，包括但不限于： 1.储备入库审批单 2.评审会议纪要 3.储备项目清单 | 5 |  | 3 | 2 | 人工控制、系统自动控制 | 业务支撑管控平台 |  |  | √ | √ | [5 empty] | 各单位-业务部门-业务经办人，综能集团-发展部等部门 | 每季度 | 抽查 |  | 年度 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是
|  |  | 项目投资决策 | 未严格按照投资管理要求履行相应决策程序，导致投资决策失误，存在决策程序不合规风险。 | 55.战新产业单位投资管控不到位：战新产业单位投资项目决策存在重大失误，项目效益低下。 | 5.投资方向审核和决策程序控制 | 控制要求：严格执行分级授权审批，严格把控投资方向，确保投资聚焦主责主业。 控制措施： 1.按照国家电网公司授权额度，建立分级授权审批机制，“一省一策”确定授权额度，重大投资项目在“三重一大”决策前，按照授权额度经相应层级的投资审核机构前置审议；（线下） 2.严格落实综能集团投资方向及投资授权管理要求，确保可研报告、风险评估报告等材料规范完整；（线下） 3.决策申请线上发起，自动关联可研、储备审核等材料，系统按授权额度自动判断审批层级。（系统-待建） 内控载体，包括但不限于： 1.可研报告 2.可研评审 3.风险评估报告 4.投委会审核意见 5.重大决策合法合规性审核意见 6.决策审批手续 | 3 |  | 1 | 2 | 人工控制、系统自动控制 | 业务支撑管控平台 | [9 empty] | 各单位-业务部门-业务经办人，综能集团-发展部等部门 | 每季度 | 抽查 |  | 年度 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 国网综合能源服务集团有限公司项目运营管理办法（试行）国网综能建设〔2023〕163号
|  |  | 项目投标管理 | 投标文件未按规定履行内部审核程序，作出不符合公司利益的承诺，存在投标管理不合规风险。 |  | 6.投标过程合规与风险评估 | 控制要求：建立标准化投标管理流程，覆盖项目方案编制、报价审批、投标决策、投标结果分析等全过程，确保投标行为合规、风险可控、成本合理。 控制措施： 1.加强投标评审，由投资主体牵头编制投标方案和投标文件，组建投标评审小组，对投标项目的合规性、可行性、盈利性及战略匹配度进行评审，形成投标评审记录；（线下） 2.使用标准化投标模板，报价需经财务、业务、市场多部门审核，对于招标合同中的模糊条款应及时同招标方沟通，并将澄清条款纳入招标文件，严禁低于成本价投标或承诺无法履约的条款；（线下） 3.加强投标决策管理，规范履行投标项目决策审批流程，对完善后的投标方案、投标文件等投标全套资料进行决策后才可正式投标；（线下） 4.投标文件线上上传，内部审核流程电子化，中标结果录入，系统自动发起立项或标记终止；（系统-待建） 5.招标代理费报销与财务平台集成，自动回传支付状态。（系统-待建） 内控载体，包括但不限于： 1.投标评审记录 2.投标决策文件 3.投标文件 | 5 |  | 2 | 3 | 人工控制、系统自动控制 | 业务支撑管控平台 |  | √ | √ | [6 empty] | 各单位-业务、市场管理部门-业务经办人，综能集团-发展部等部门 | 每季度 | 抽查 |  | 年度 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 国网综合能源服务集团有限公司项目运营管理办法（试行）国网综能建设〔2023〕163号
|  |  | 合同签订管理 | 合同条款约定不明确，责权利不匹配，未来履约、结算、争议解决等方面存在隐患，导致法律纠纷、经济利益受损。 | 项目合同条款签订责权利不对等：个别合同对合作模式、合同结算、收益分配及风险分担等关键条款的约定不够明确，造成双方责权利不对等，加大了资金回收的不确定性及项目运营风险。 | 7.项目合同核心条款谈判与审核校验 | 控制要求：原则上采用国家电网公司统一合同模版，确保合同条款公平合理、权责清晰、符合业务实质与国家电网公司合规要求。 控制措施： 1.组建谈判小组，明确谈判目标和底线条款，对价格机制、结算周期、风险分担、违约责任、争议解决等核心条款进行逐项谈判，确保在合同中落实；（线下） 2.谈判过程中如遇重大条款变更，重新履行内部审批程序；谈判结束后形成谈判纪要，与合同草案一并归档；（线下） 3.针对已审定的每种商业模式（如EMC节能分享型、节能保障型、能源费用托管型等），使用对应的标准合同模板；（系统-已有） 4.联合业务、财务、法律逐项梳理合同条款，明确业务实质、结算方式、收益分配及风险分担机制；（线下） 5.合同条款与可研论证及商务谈判结果保持一致。（线下） 内控载体，包括但不限于： 1.商务谈判纪要 2.合同草案及修订记录 3.谈判小组成员签字确认文件 4.可行性研究报告 5.项目合同 | 5 | 1 |  | 4 | 人工控制 |  | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  | 各单位-业务部门-业务经办人，综能集团-合同管理部门 | 每季度 | 抽查 |  | 年度 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是
| 二、项目实施管理 | 资金资产安全、经营合法合规 | 项目发包管理 | 项目建设能力评估不足，违规转分包，向不具备资质的单位和个人分包施工，导致工程无法按期完工或停工，引发资产损失风险。 | 22.违法、违规转分包：工程项目整体转包、肢解分包；未经建设单位同意违规分包；工程主体违规专业分包；超合同约定比例分包；以劳务分包之名行专业分包之实；层层转包、分包；项目以包代管。 | 8.项目分包管理规范性合规性管控 | 控制要求：加强项目分包规范性合规性管控，对分包业务进行分级审核审批。 控制措施： 1.建立健全承揽项目外包管理体系和分包需求审查决策机制，明确审查流程。重点审查项目分包原因、分包内容、分包比例、关键岗位人员配置、自有人员投入等关键信息，一票否决主体部分专业分包、超比例分包、自有人员投入不足等分包项目，杜绝转包、违规分包和超比例分包等行为；（线下） 2.完善分包单位资质审查、分包单位选择、现场准入、教育培训、考核评价等分包管理制度并组织落实。规范分包采购和合同履约管理，做好实施过程监管，依法合规开展项目分包工作；（线下） 3.加强项目承揽核心业务自有人员投入和人才队伍建设，提高项目自主实施水平。对于作为项目分包商承揽关联交易业务的，不得再次对外转分包，服务类增量业务项目分包比例不得高于50%；（线下） 4.分包申请线上提报，自动校验分包比例、主体工程等规则；（系统-待建） 5.分包单位资质信息库维护，资质到期预警，分包合同与项目关联，履约评价线上记录。（系统-待建） 内控载体，包括但不限于： 1.项目分包方案 2.分包申请审批单 3.禁止分包工程清单 | 5 |  | 2 | 3 | 人工控制、系统自动控制 | 业务支撑管控平台 |  | √ | √ |  | √ | √ |  |  |  | 各单位-业务部门-业务经办人，综能集团-建设部 | 每季度 | 抽查 |  | 年度 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 国网综合能源服务集团有限公司生产业务外包管理办法国网综能建设〔2023〕163号
|  |  | 项目建设管理 | 未对建设施工进度、工程质量进行全程监控，导致项目建设超期、项目质量不高，项目收益不及预期。 |  | 9.建设过程跟踪 | 控制要求：加强履约过程监控与现场检查。确保投资建设过程高效合规。 控制措施： 1.建设部门建立发包履约全流程台账，按照项目进度建设要求，定期现场检查施工进度、质量（对照验收标准）；（线下） 2.建设过程中检查发现问题，督导供应商限期整改；（线下） 3.建设过程中出现重大质量问题的，及时启动供应商索赔。（线下） 内控载体，包括但不限于： 1.发包履约全流程台账 2.招投标资料 3.承包方资质 4.履约监控资料 5.项目合规专项检查报告及问题台账 | 3 |  |  | 3 | 人工控制 |  |  |  | √ | [6 empty] | 各单位-业务部门-业务经办人，综能集团-建设部 | 每季度 | 抽查 |  | 年度 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 国网综合能源服务集团有限公司项目建设管理规定（试行）、国网综合能源服务集团有限公司项目建设进度管理办法（试行）国网综能建设〔2022〕68号
|  |  | 项目安全管理 | 施工安全管控措施缺失，产生安全事故，导致经济损失和合同纠纷。 | 31.项目安全管控不严：工程未在安全管控系统中录入作业计划；未按规范施工，存在安全隐患；特种作业资质审查不严。 | 10.施工安全全过程监管 | 控制要求：建立健全安全生产责任体系，对项目建设实施全过程、全方位的安全监督与管理，确保施工现场符合国家、行业及国家电网公司安全标准。 控制措施： 1.加强安全责任与制度落实，明确发包单位、总包单位、监理单位的安全责任，签订安全生产协议，项目开工前必须编制并审批《安全施工方案》；（线下） 2.严格审查承包商的安全生产许可证及相关人员资格证书，所有进场人员必须接受三级安全教育培训并考核合格，特种作业人员必须持证上岗；（线下） 3.现场必须设置完备的安全防护设施、警示标识；定期开展日常巡查、专项检查和季节性检查，对隐患建立台账，限期整改闭环；高风险作业必须执行作业票制度并专人监护；（线下） 4.加强应急预案与事故处理，制定施工现场应急预案，配备应急物资并组织演练；发生事故必须按规定立即报告，并启动应急预案，配合调查处理，落实整改措施；（线下） 5.安全生产协议、安全施工方案线上归档，特种作业人员资质证书上传，系统自动校验有效期，安全检查记录线上填报，隐患整改台账闭环管理。（系统-待建） 内控载体，包括但不限于： 1.安全生产协议 2.安全施工方案 3.承包商安全生产资料 4.安全检查报告 | 5 |  | 1 | 4 | 人工控制、系统自动控制 | 业务支撑管控平台 |  |  | √ | [6 empty] | 各单位-业务部门-业务经办人，综能集团-建设部 | 每季度 | 抽查 |  | 年度 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 国网综合能源服务集团有限公司项目建设安全管理办法（试行）国网综能建设〔2023〕163号
| 三、项目竣工及结决算管理 | 资金资产安全、会计信息真实完整、 | 项目竣工验收 | 验收履职不到位，未发现工程质量问题，导致后续整改和运维成本增加。 |  | 11.项目竣工验收与盘点 | 控制要求：项目验收，组织多部门联合验收，对工程建设质量进行把关，移交资产进行盘点。 控制措施： 1.组织建设、运维、财务等部门联合验收，形成竣工验收报告；（线下） 2.强化项目验收管理，建立投运项目固定资产清单，由财务和业务部门共同参与项目验收盘点；（线下） 3.验收申请线上发起，自动关联项目信息，竣工验收报告上传，系统归档；（系统-待建） 4.固定资产清单在线填报，与财务平台同步。（系统-待建） 内控载体，包括但不限于： 1.竣工验收报告 2.投运项目固定资产清单 | 4 |  | 2 | 2 | 人工控制、系统自动控制 | 业务支撑管控平台 |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  | 各单位-业务、财务管理部门-业务经办人、资产管理会计，综能集团-建设部、财务部 | 每季度 | 抽查 |  | 年度 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 国网综合能源服务集团有限公司项目运营管理办法（试行）国网综能建设〔2023〕163号
|  |  | 项目结决算 | 工程竣工后未按照规定时限及时办理结算，影响决算转资时效；工程竣工决算报告编制不及时，导致正式转资滞后，折旧计提不准确。 | 27.提前或滞后办理竣工结算：工程项目未实施/未完工/未验收提前结算；结算不及时。 | 12.转资及时性管控 | 控制要求：及时办理竣工结决算和转资，确保资产账实相符，投资价值真实准确。实现成本归集完整准确、资产确认及时合规。 控制措施： 1.工程竣工后及时提交报账材料，及时组织工程结算和决算；（线下） 2.及时办理工程暂估预转资和正式转资手续，准确计提折旧；（线下） 3.结算、决算申请线上发起，与财务平台集成，预转资、正式转资流程线上审批，自动生成资产卡片。（系统-待建） 内控载体，包括但不限于： 1.竣工验收报告 2.结算报告 3.决算报告 4.转资资产清单 | 3 |  | 1 | 2 | 人工控制、系统自动控制 | 业务支撑管控平台、智慧共享财务平台 |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  | 各单位-业务、财务管理部门-业务经办人、资产管理会计，综能集团-建设部、财务部 | 每季度 | 抽查 |  | 年度 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 国网综合能源服务集团有限公司工程财务管理规范（试行）国网综能财〔2023〕182号
| 四、项目运营管理 | 税务合规、资金资产安全、会计信息真实完整 | 能效指标监控 | 未对发电量、节能量等项目运营指标开展定期监控与分析，项目管理运营存在问题未能及时发现、及时处置，导致资产运营效能下降。 |  | 13.关键能效指标台账跟踪 | 控制要求：建立运营指标台账，及时预警收益与回款风险。 控制措施： 1.建立项目运营台账，跟踪发电量、节能收益等核心指标；（线下） 2.对分期收款项目，重点跟踪回款进度，研判逾期风险；（线下） 3.项目运营数据（发电量、节能量等）通过数据采集平台自动接入；（系统-待建） 4.运营台账自动生成，核心指标可视化展示；（系统-待建） 5.合同履约跟踪台账线上记录，逾期自动预警。（系统-待建） 内控载体，包括但不限于： 1.项目运营台账 2.节能量确认单 3.合同履约跟踪台账 4.运营过程及结果反馈报告 | 5 |  | 3 | 2 | 人工控制、系统自动控制 | 业务支撑管控平台 |  |  | √ |  |  |  | √ |  | √ | 各单位-业务部门-业务经办人，综能集团-建设部、生产运营中心、发展部 | 每季度 | 抽查 |  | 年度 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是
|  | 资金资产安全 | 资产运维管理 | 未定期开展实物资产清查、盘点、维护工作，导致资产账实不符、缩短资产寿命，造成资产损失。 |  | 14.资产定期清查盘点维护 | 控制要求：定期开展资产清查盘点维护，防止资产挪用与闲置。 控制措施： 1.现场定期核查资产运维状态；（线下） 2.定期进行现场盘点，确保资产账实相符；（线下） 3.杜绝挪用、闲置、非正常损耗，确保资产使用符合合同约定；（线下） 4.资产盘点任务系统自动下发，盘点结果在线填报，资产状态（位置、运行参数）实时可视；（系统-待建） 5.资产维护计划及执行记录线上管理。（系统-待建） 内控载体，包括但不限于： 1.资产盘点表 2.资产运营监控相关报表 | 5 |  | 2 | 3 | 人工控制、系统自动控制 | 业务支撑管控平台 |  |  | √ |  |  |  | √ | √ |  | 各单位-业务、财务管理部门-业务经办人、资产管理会计，综能集团-财务部、建设部、生产运营中心 | 每季度 | 抽查 |  | 年度 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是
|  |  | 合同结算管理 | 未按照合同约定结算时点，与客户开展结算工作，导致项目回款滞后。 | 合同结算存在分歧：个别项目收益不及预期，存在与客户未按照合同约定时间结算的情况。 | 15.合同结算时点与合同约定条款稽核 | 控制要求：对照合同中结算节点及时开展结算工作，建立合同履约台账，并安排专人跟进。 控制措施： 1.对照合同中结算节点及时开展结算工作，项目回款时间与合同约定时间进行定期稽核；（线下） 2.建立健全项目合同履约台账，安排专人跟进项目结算；（线下） 3.合同结算节点系统自动提醒，结算申请线上发起，与财务平台集成；（系统-待建） 4.履约台账在线更新，逾期未结算自动告警。（系统-待建） 内控载体，包括但不限于： 1.项目合同 2.项目合同履约台账 | 4 |  | 2 | 2 | 人工控制、系统自动控制 | 业务支撑管控平台 |  |  | √ |  | √ | √ | √ |  |  | 各单位-业务、财务管理部门-业务经办人、收入会计，综能集团-财务部等部门 | 每季度 | 抽查 |  | 年度 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 国网综合能源服务集团有限公司项目运营管理办法（试行）国网综能建设〔2023〕163号
|  | 资金资产安全、会计信息真实完整 | 收入确认管理 | 收入确认时点和金额与项目实际履约进度不一致，存在提前或延迟确认收入，导致会计信息失真和税务风险。 | 5.会计信息质量不准确：虚增隐瞒收入，虚增减成本费用；隐瞒负债，少计应付账款或借款；收入成本不匹配；收入、成本确认不及时、不准确。 | 16.收入确认条件和时点确定 | 控制要求：严格遵循会计准则，依据业务实质与履约进度，准确确认收入时点。 控制措施： 1.按照合同约定及履约进度，及时准确确认收入成本；（线下） 2.收入确认需依据充分，附完整原始单据（发票、结算单据等）；（线下） 3.加强合同履约管理与财务核算的衔接，完善内部监控和复核机制，定期核对收入与成本确认比例，保证合同履约和财务信息的准确性与一致性；（线下） 4.收入确认申请线上发起，自动关联合同，系统校验收入确认金额与合同、进度的一致性，与财务平台集成，收入凭证自动生成。（系统-待建） 内控载体，包括但不限于： 1.项目收入成本明细账 2.项目合同 3.项目工程进度相关材料 | 4 |  | 1 | 3 | 人工控制、系统自动控制 | 业务支撑管控平台，智慧共享财务平台 |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  | 各单位-业务、财务管理部门-业务经办人、收入会计，综能集团-财务部 | 每季度 | 抽查 |  | 年度 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 国家电网有限公司会计基础工作管理办法（ 国网（财/2）350-2018）
|  | 资金资产安全 | 客户款项回收 | 客户信用风险恶化，导致应收款项回收不及时，产生坏账，导致坏账风险上升。 | 6.债权债务清理不及时：应收账款长期未收回；应收款项核销依据不充分；客户款项清理不及时，存在潜亏风险；长期应付款未及时清理；款项未及时结算形成隐性债权债务。 | 17.客户信用风险评估和对账 | 控制要求：建立客户信用评估体系，定期对账并催收款项，确保项目资金及时足额收回。 控制措施： 1.建立客户信用等级评估体系，制定差异化回款保障措施；（线下） 2.对大额应收款项建立专项台账，跟踪回款进度；（线下） 3.建立健全应收账款清收专项机制，财务、业务、法务等部门人员统筹推进应收款项清收工作，将每笔应收账款的清收责任落实到具体业务部门及经办人；（线下） 4.完善应收款项常态化跟踪机制，定期复盘清收进度。（线下） 内控载体，包括但不限于： 1.客户信用风险评价报告 2.应收款项回收台账 3.大额应收款项专项台账 4.通报材料 | 4 |  |  | 4 | 人工控制 |  |  |  | √ |  |  | √ | √ |  |  | 各单位-业务、财务管理部门-业务经办人、往来管理会计，综能集团-财务部 | 每月 | 抽查 |  | 年度 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是
|  | 资金资产安全、会计信息真实完整 | 项目成本管控 | 项目客户需求变更审核不严，产生计划外运营成本，导致成本超支、项目亏损。 |  | 18.成本真实性和合理性 | 控制要求：加强成本过程管控，准确合理归集和分摊运维成本，强化业务真实性和合理性检查。 控制措施： 1.强化运维成本过程管控，对业务运维工作量结算进行定期复核和检查；（线下） 2.加强项目收入成本配比管理，准确归集直接成本和间接成本，间接成本分摊依据要合理；（系统-待建） 3.成本确认需依据充分，附完整原始单据（发票、采购结算资料等）；（线下） 4.成本报销线上发起，与预算、合同自动校验，成本分摊规则系统配置，自动分摊。（系统-待建） 内控载体，包括但不限于： 1.项目收入成本明细账 2.项目成本分摊明细表 | 4 |  | 2 | 2 | 人工控制、系统自动控制 | 业务支撑管控平台，智慧共享财务平台 |  |  | √ |  |  | √ | √ |  |  | 各单位-业务、财务管理部门-业务经办人、成本会计，综能集团-财务部 | 每月 | 抽查 |  | 年度 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 国家电网有限公司成本管理办法（国网（财/2）347-2025）
|  |  | 资产价值管理 | 项目资产折旧计提不准确，资产减值未足额计提，导致资产价值反映不准确。 | 5.会计信息质量不准确：虚增隐瞒收入，虚增减成本费用；隐瞒负债，少计应付账款或借款；收入成本不匹配；收入、成本确认不及时、不准确。 | 19.项目收入与成本匹配 | 控制要求：准确计提项目资产折旧，及时识别资产减值迹象，足额计提减值准备。 控制措施： 1.资产折旧自动计算，对合同能源管理项目资产折旧年限定期与合同运营年限进行稽核比对分析；（系统-待建） 2.定期跟踪资产运营状况，及时识别减值迹象，对亏损、停工、停滞项目进行全面减值测试，足额计提减值；（线下） 3.减值计提需依据充分，附减值测试报告及相关依据。（线下） 内控载体，包括但不限于： 1.项目收入成本明细账 2.项目成本分摊明细表 | 3 |  | 1 | 2 | 人工控制、系统自动控制 | 业务支撑管控平台 |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  | 各单位-业务、财务管理部门-业务经办人、资产管理会计，综能集团-财务部 | 每月 | 抽查 |  | 年度 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 国家电网有限公司固定资产管理办法、国网综合能源服务集团有限公司固定资产管理规范（试行）国网综能财〔2024〕12号
|  | 资金资产安全 | 项目投后评价 | 后评价流于形式，未能真实反映项目成效和问题，提升管理效能。 |  | 20.后评价机制执行与结果应用闭环 | 控制要求：建立标准化后评价机制，确保评价客观、结果有效应用。 控制措施： 1.制定投资后评价标准模板，明确评价内容、方法与时间节点；组织对投运满一年的项目开展跨部门评审，确保评价独立性与客观性；对重点业务领域的项目开展第三方评价；（线下） 2.将后评价结果纳入项目档案，并作为后续项目立项与考核的参考，对评价中发现的问题制定整改计划并跟踪落实；（线下） 3.将项目后评价结果及时反馈至“三重一大”决策管理部门，作为后续项目决策的参考。（线下） 内控载体，包括但不限于： 1. 投资后评价报告 2.投资后评价发现问题台账 3.后评价结果反馈报告 | 3 |  |  | 3 | 人工控制 | [9 empty] | √ | 各单位-业务、发展、财务管理等部门-业务经办人等，综能集团-发展部、财务部等部门 | 每季度 | 抽查 |  | 年度 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 国网综合能源服务集团有限公司基本建设投资项目后评价管理实施细则（试行）国网综能发展〔2023〕25号
| 五、项目退出移交管理 | 资金资产安全 | 项目合同终止 | 已停工、停滞项目未及时制定处置方案，并开展处置工作，项目资产长期闲置，造成资源浪费。 | 停工停滞项目未及时处置：个别项目停工停滞，未及时制定处置措施，导致项目资产长期闲置。 | 21.项目终止决策审批 | 控制要求：对异常项目建立项目退出机制，确保资产处置合规，防止国有资产流失。 控制措施： 1.建立对停工、停滞、亏损等项目的评估机制，制定项目盘活或者处置方案；（线下） 2.对项目现状进行评估，准确掌握资产、负债、合同状态，对停工、停滞项目制定差异化处置策略，经过审批后，及时解除合同、处置资产；（线下） 3.项目终止申请线上发起，自动关联合同、资产状态，处置方案及审批材料线上归档。（系统-待建） 内控载体，包括但不限于： 1.项目处置方案 2.项目终止决策审批材料 | 3 |  | 1 | 2 | 人工控制、系统自动控制 | 业务支撑管控平台 |  |  | √ |  | √ |  | √ |  |  | 各单位-业务、财务管理部门-业务经办人、资产管理会计，综能集团-发展部、财务部 | 每月 | 抽查 |  | 年度 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 国网综合能源服务集团有限公司项目运营管理办法（试行）国网综能建设〔2023〕163号

## 隔页 (hidden)
二十三、合同能源管理项目

## 合同能源管理项目
合同能源管理项目风控矩阵
业务条线 | 业务领域 | 控制目标 | 业务流程步骤 | 经营风险 | 典型问题 | 关键控制节点 | 控制要求 | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制措施分类 | [8 empty] | 控制方式 | 控制系统 | 控制载体 | 责任主体 | 业务自评价 |  |  | 集团监督评价 |  |  | 数字化监督场景 |  |  |  | 现有制度及文件落实情况 |  |  | 总部审核部门
[10 empty] | 不相容岗位 | 分级授权 | 业务真实性控制 | 预算管控 | 合同控制 | 收付控制 | 会计监督 | 财产保护 | 分析与评价 |  |  |  |  | 评价频率 | 评价范围 | 评价结论 | 评价频率 | 评价范围 | 评价结论 | 数字化监督场景 | 监督频率 | 监督范围 | 评价结论 | 是否已要求 | 是否满足要求 | 对应制度及文件名称
合同能源管理项目 | 一、项目前期立项管理 | 资金资产安全、税务及经营管理合规 | 项目市场开发 | 客户需求不明确，客户背景调查不充分，导致后续投资损失。 | 存在与高风险客户合作项目：未能充分评估合作方的资金实力与信用状况，存在与高风险客户开展合同能源管理项目。 | 1.客户尽调与需求真实性校验 | 开展项目需求尽调，验证需求真实性与项目匹配度。 | 合同能源管理项目-1.客户尽调与需求真实性校验-控制措施01 | 1.通过系统录入客户基本信息，与MDM主数据集成，建档客户自动获取客户统一信用代码等客户信息。 |  |  | √ | [6 empty] | 线上管控-待建 | 业务支撑管控平台 | 1.项目建设和运营方案； 2.项目策划方案； 3.现场调研报告及访谈记录； 4.客户需求台账。 |  | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 否 | 否 |  | 国网产业部
[8 empty] | 合同能源管理项目-1.客户尽调与需求真实性校验-控制措施02 | 2.商机信息线上填报，关联集团项目历史合作记录，自动判断项目状态。 |  |  | √ | [6 empty] | 线上管控-待建 | 业务支撑管控平台 | 1.项目建设和运营方案； 2.项目策划方案； 3.现场调研报告及访谈记录； 4.客户需求台账； 5.客户实际经营情况及支付能力情况说明。 |  | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 否 | 否 |  | 国网产业部
[8 empty] | 合同能源管理项目-1.客户尽调与需求真实性校验-控制措施03 | 3.收集用能数据等业务材料，形成初步项目建设和运营方案、项目策划方案等。 |  |  | √ | [5 empty] | √ | 线下管控 |  | 1.项目建设和运营方案； 2.项目策划方案。 |  | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 否 | 否 |  | 国网产业部
[8 empty] | 合同能源管理项目-1.客户尽调与需求真实性校验-控制措施04 | 4.组织现场调研与访谈，编制现场调研报告和客户需求台账，记录沟通与确认过程。 |  |  | √ | [5 empty] | √ | 线下管控 |  | 1.现场调研报告及访谈记录； 2.客户需求台账。 |  | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 否 | 否 |  | 国网产业部
|  |  | 可研论证与评审 | 投资项目规划和可行性研究失误，前期调查不充分、不科学，或缺乏市场环境、投资项目的有效风险评估，项目可行性建议未全面揭示项目风险，导致项目投资后经营亏损。 | 项目实际执行与可研存在偏差，设备造价上浮、运维成本预估偏低，回收期测算失真。 | 2.项目需求调研与可研论证充分性管控 | 开展项目前期市场调研、穿透式客户尽调，全面评估项目与主责主业关联性、可行性与风险，强化项目盈利测算评估。 | 合同能源管理项目-2.项目需求调研与可研论证充分性管控-控制措施01 | 1.实施客户尽调，核查资质、信用与实控人背景，对信用较低客户设置严格付款条件；涉及第三方的，须穿透核查实际用能主体。 |  |  | √ | [6 empty] | 线下管控 |  | 1.客户资料及现场调研报告。 |  | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 国网综合能源服务集团有限公司基本建设投资项目建议书、可行性研究报告编制工作管理规定（试行）国网综能发展〔2023〕25号，第十六条 | 国网产业部
[8 empty] | 合同能源管理项目-2.项目需求调研与可研论证充分性管控-控制措施02 | 2.全面评估项目政策风险（如电价、补贴）、市场风险（如用户消纳）、技术风险（如设备选型）及退出路径，明确收入构成、成本边界及关键假设，并在可研报告中设置专章进行论述。 |  |  | √ | [6 empty] | 线下管控 |  | 1.项目可研报告。 |  | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 国网综合能源服务集团有限公司基本建设投资项目建议书、可行性研究报告编制工作管理规定（试行）国网综能发展〔2023〕25号，第十六条 | 国网产业部
[8 empty] | 合同能源管理项目-2.项目需求调研与可研论证充分性管控-控制措施03 | 3.可研报告、风险评估报告线上归档，与项目关联，盈利预测数据线上填报。 |  |  | √ |  |  |  |  | √ | √ | 线上管控-待建 | 业务支撑管控平台 | 1.盈利预测详细说明。 |  | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 国网综合能源服务集团有限公司基本建设投资项目建议书、可行性研究报告编制工作管理规定（试行）国网综能发展〔2023〕25号，第十六条 | 国网产业部
|  |  |  | 商业模式与业务实质不匹配，以合同能源管理名义开展施工安装、融资租赁业务，存在合规风险。 | 以合同能源管理名义开展融资业务：存在个别合同以合同能源管理名义，实质开展施工安装、代理销售、融资租赁业务。 战新产业单位聚焦主责主业不够：战新产业单位核心技术掌控力不足、市场竞争优势不明显；通过开展无关多元形式拼凑营业收入。 | 3.项目可研评审管理 | 建立业务模式判定与评审机制，严禁模式套用，确保投资聚焦主业、决策严谨。 | 合同能源管理项目-3.项目可研评审管理-控制措施01 | 1.在可研报告中明确合同能源管理项目的核心判定标准及所选盈利模式的依据：节能服务公司与用能单位以契约形式约定节能项目的节能目标，节能服务公司为实现节能目标向用能单位提供必要的服务，用能单位以节能效益、节能服务费或能源托管费支付节能服务公司的投入及其合理利润的节能服务机制。 |  |  | √ | [6 empty] | 线下管控 |  | 1.项目可研报告； 2.盈利预测详细说明。 |  | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 国网综合能源服务集团有限公司基本建设投资项目建议书、可行性研究报告编制工作管理规定（试行）国网综能发展〔2023〕25号，第十六条 | 国网产业部
[8 empty] | 合同能源管理项目-3.项目可研评审管理-控制措施02 | 2.建立跨部门跨专业的可研评审机制，对项目的可行性、经济性形成专业评审意见。 |  |  | √ | [5 empty] | √ | 线下管控 |  | 1.风险评估报告； 2.可研评审意见。 |  | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 国网综合能源服务集团有限公司基本建设投资项目建议书、可行性研究报告编制工作管理规定（试行）国网综能发展〔2023〕25号，第十六条 | 国网产业部
[8 empty] | 合同能源管理项目-3.项目可研评审管理-控制措施03 | 3.建立并动态更新各类商业模式“负面清单”，在可研评审表中设置合规审查项，严禁以合同能源管理名义实质开展施工安装、融资租赁等业务。 |  |  | √ | [5 empty] | √ | 线下管控 |  | 1.风险评估报告； 2.可研评审意见。 |  | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 国网综合能源服务集团有限公司基本建设投资项目建议书、可行性研究报告编制工作管理规定（试行）国网综能发展〔2023〕25号第十六条 | 国网产业部
[8 empty] | 合同能源管理项目-3.项目可研评审管理-控制措施04 | 4.系统内置业务模式决策判定要素和条件，自动判断业务模式所属合同能源管理项目类型（节能效益分享型、节能量保障型、能源费用托管型），准确界定收入模式。节能效益分享型：项目产生的节能量所对应的能源费用节省，由用能单位和节能服务公司按合同约定比例共同分享，节能量测量和验证等工作委托合同双方认可的第三方机构实施或审核；节能服务公司的投资与利润主要通过长期分享节能效益回收。节能量保证型：节能服务公司承诺达到约定的节能量（率）；项目达标后用户支付服务费，未达标则节能服务公司承担差额费用。能源费用托管型：用能单位将能源系统的运行、管理、维护等委托给节能服务公司，并支付基于能源基准确定的固定托管费用；节能服务公司通过节能技术与优化管理，在托管费用内实现节约并获得利润。 |  |  | √ | [5 empty] | √ | 线上管控-待建 | 业务支撑管控平台 | 1.项目可研报告； 2.盈利预测详细说明； 3.风险评估报告； 4.可研评审意见。 |  | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 国网综合能源服务集团有限公司基本建设投资项目建议书、可行性研究报告编制工作管理规定（试行）国网综能发展〔2023〕25号，第十六条 | 国网产业部
[8 empty] | 合同能源管理项目-3.项目可研评审管理-控制措施05 | 5.可研评审意见线上提交、归档，多部门会签。 | √ |  | √ | [6 empty] | 线上管控-待建 | 业务支撑管控平台 | 1.项目可研报告； 2.盈利预测详细说明； 3.风险评估报告； 4.可研评审意见。 |  | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 国网综合能源服务集团有限公司基本建设投资项目建议书、可行性研究报告编制工作管理规定（试行）国网综能发展〔2023〕25号，第十六条 | 国网产业部
|  |  | 项目储备管理 | 项目储备未聚焦主责主业，偏离公司战略方向，投资方向不合规，储备项目库动态调整不及时，不符合项目准入管理规定。 | 开展项目未纳入项目储备库：项目未纳入储备库即先行开展投资建设，规避项目准入审核。 | 4.储备项目准入审核 | 建立储备项目入库审核机制，确保项目动态管理。 | 合同能源管理项目-4.储备项目准入审核-控制措施01 | 1.储备申请线上提报，自动带出可研、评审意见等材料。 |  |  | √ | [6 empty] | 线上管控-待建 | 业务支撑管控平台 | 1.储备入库审批单。 |  | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 否 | 否 |  | 国网产业部
[8 empty] | 合同能源管理项目-4.储备项目准入审核-控制措施02 | 2.系统通过调取前期市场调研、风险评估、可研评审资料及相关规章制度，自动校验项目合规性、逻辑性。 |  |  | √ | √ | [5 empty] | 线上管控-待建 | 业务支撑管控平台 | 1.储备入库审批单。 |  | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 否 | 否 |  | 国网产业部
[8 empty] | 合同能源管理项目-4.储备项目准入审核-控制措施03 | 3.储备库动态管理，超期未实施项目自动预警。 |  |  | √ | [6 empty] | 线上管控-待建 | 业务支撑管控平台 | 1.储备项目清单。 |  | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 否 | 否 |  | 国网产业部
[8 empty] | 合同能源管理项目-4.储备项目准入审核-控制措施04 | 4.储备审核部门组织评审会，形成入库决定。 |  |  | √ | [6 empty] | 线下管控 |  | 1.储备入库审批单； 2.评审会议纪要。 |  | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 否 | 否 |  | 国网产业部
[8 empty] | 合同能源管理项目-4.储备项目准入审核-控制措施05 | 5.未通过入库项目，记录原因并反馈给业务发起部门。 |  |  | √ | [6 empty] | 线下管控 |  | 1.储备入库审批单； 2.评审会议纪要。 |  | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 否 | 否 |  | 国网产业部
|  |  | 项目投资决策 | 未严格按照投资管理要求履行相应决策程序，导致投资决策失误，存在决策程序不合规风险。 | 55.战新产业单位投资管控不到位：战新产业单位投资项目决策存在重大失误，项目效益低下。 | 5.投资方向审核和决策程序控制 | 严格执行分级授权审批，严格把控投资方向，确保投资聚焦主责主业。 | 合同能源管理项目-5.投资方向审核和决策程序控制-控制措施01 | 1.按照国家电网公司授权额度，建立分级授权审批机制，“一省一策”确定授权额度，重大投资项目在“三重一大”决策前，按照授权额度经相应层级的投资审核机构前置审议。 |  | √ | √ | [6 empty] | 线下管控 |  | 1.可研报告； 2.可研评审报告； 3.风险评估报告； 4.投委会审核意见； 5.重大决策合法合规性审核意见； 6.决策审批手续。 |  | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 国网综合能源服务集团有限公司项目运营管理办法（试行）国网综能建设〔2023〕163号，第九条 | 国网产业部
[8 empty] | 合同能源管理项目-5.投资方向审核和决策程序控制-控制措施02 | 2.严格落实集团投资方向及投资授权管理要求，确保可研报告、风险评估报告等材料规范完整。 |  | √ | √ | [6 empty] | 线下管控 |  | 1.可研报告； 2.可研评审报告； 3.风险评估报告； 4.投委会审核意见； 5.重大决策合法合规性审核意见； 6.决策审批手续。 |  | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 国网综合能源服务集团有限公司项目运营管理办法（试行）国网综能建设〔2023〕163号，第九条 | 国网产业部
[8 empty] | 合同能源管理项目-5.投资方向审核和决策程序控制-控制措施03 | 3.决策申请线上发起，自动关联可研、储备审核等材料，系统按授权额度自动判断审批层级。 |  | √ | √ | [6 empty] | 线上管控-待建 | 业务支撑管控平台 | 1.可研报告； 2.可研评审报告； 3.风险评估报告； 4.投委会审核意见； 5.重大决策合法合规性审核意见； 6.决策审批手续。 |  | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 国网综合能源服务集团有限公司项目运营管理办法（试行）国网综能建设〔2023〕163号，第九条 | 国网产业部
|  |  | 项目投标管理 | 投标文件未按规定履行内部审核程序，作出不符合公司利益的承诺，存在投标管理不合规风险。 | 存在价格文件报价不对应或超限价、业绩证明材料造假、盖章签字缺失等废标行为 | 6.投标过程合规与风险评估 | 建立标准化投标管理流程，覆盖项目方案编制、报价审批、投标决策、投标结果分析等全过程，确保投标行为合规、风险可控、成本合理。 | 合同能源管理项目-6.投标过程合规与风险评估-控制措施01 | 1.加强投标评审，由投资主体牵头编制投标方案和投标文件，组建投标评审小组，对投标项目的合规性、可行性、盈利性及战略匹配度进行评审，形成投标评审记录。 |  | √ | [7 empty] | 线下管控 |  | 1.投标评审记录。 |  | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 否 | 否 |  | 国网产业部
[8 empty] | 合同能源管理项目-6.投标过程合规与风险评估-控制措施02 | 2.使用标准化投标文件模板，报价需经财务、业务、市场多部门审核，对于招标合同中的模糊条款应及时同招标方沟通，并将澄清条款纳入招标文件，严禁低于成本价投标或承诺无法履约的条款。 |  | √ | √ | [5 empty] | √ | 线下管控 |  | 1.投标决策文件。 |  | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 否 | 否 |  | 国网产业部
[8 empty] | 合同能源管理项目-6.投标过程合规与风险评估-控制措施03 | 3.加强投标决策管理，规范履行投标项目决策审批流程，对完善后的投标方案、投标文件等投标全套资料进行决策后才可正式投标。 | √ | √ | √ | [6 empty] | 线下管控 |  | 1.投标文件。 |  | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 否 | 否 |  | 国网产业部
[8 empty] | 合同能源管理项目-6.投标过程合规与风险评估-控制措施04 | 4.投标文件线上上传，内部审核流程电子化，中标结果录入，系统人工发起立项或标记终止，系统自动生成立项文件或终止文件。 |  |  | √ | [6 empty] | 线上管控-待建 | 业务支撑管控平台 | 1.投标评审记录； 2.投标决策文件； 3.投标文件。 |  | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 否 | 否 |  | 国网产业部
[8 empty] | 合同能源管理项目-6.投标过程合规与风险评估-控制措施05 | 5.招标代理费在智慧共享财务平台线上报销，建立线下台账登记支付状态。 |  |  | √ |  |  | √ | √ |  |  | 线下管控 |  | 1.招标代理合同； 2.付款回单。 |  | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 否 | 否 |  | 国网产业部
|  |  | 合同签订管理 | 合同条款约定不明确，责权利不匹配，未来履约、结算、争议解决等方面存在隐患，导致法律纠纷、经济利益受损。 | 项目合同条款签订责权利不对等：个别合同对合作模式、合同结算、收益分配及风险分担等关键条款的约定不够明确，造成双方责权利不对等，加大了资金回收的不确定性及项目运营风险。 | 7.项目合同核心条款谈判与审核校验 | 原则上采用国家电网公司统一合同模版，确保合同条款公平合理、权责清晰、符合业务实质与国家电网公司合规要求。 | 合同能源管理项目-7.项目合同核心条款谈判与审核校验-控制措施01 | 1.组建跨部门谈判小组（含业务、财务、法律），明确谈判目标、索赔及保护性条款，对价格机制、结算周期、风险分担、违约责任、争议解决等核心条款进行逐项谈判，确保在合同中落实。 |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  | 线下管控 |  | 1.商务谈判纪要； 2.合同草案及修订记录； 3.谈判小组成员签字确认文件； 4.可行性研究报告； 5.项目合同。 |  | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 否 | 否 |  | 国网产业部
[8 empty] | 合同能源管理项目-7.项目合同核心条款谈判与审核校验-控制措施02 | 2.谈判过程中如遇重大条款变更，重新履行内部审批程序；谈判结束后形成谈判纪要，与合同草案一并归档。 |  | √ | √ |  | √ |  |  |  |  | 线下管控 |  | 1.商务谈判纪要 2.合同草案及修订记录 3.谈判小组成员签字确认文件 4.可行性研究报告 5.项目合同 |  | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 否 | 否 |  | 国网产业部
[8 empty] | 合同能源管理项目-7.项目合同核心条款谈判与审核校验-控制措施03 | 3.针对已审定的每种商业模式，如节能效益分享型、节能量保障型、能源费用托管型，使用对应的标准合同模板，其中节能效益分享型合同范本已经国网法律部审定同意。 |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  | 线上管控-已建 | 数字化法治企业建设平台 | 1.商务谈判纪要； 2.合同草案及修订记录； 3.谈判小组成员签字确认文件； 4.可行性研究报告； 5.项目合同。 |  | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 否 | 否 |  | 国网产业部
[8 empty] | 合同能源管理项目-7.项目合同核心条款谈判与审核校验-控制措施04 | 4.合同条款与可研论证及商务谈判结果保持一致，在合同会签环节重点审核。 |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  | 线下管控 |  | 1.商务谈判纪要 2.合同草案及修订记录 3.谈判小组成员签字确认文件 4.可行性研究报告 5.项目合同 |  | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 否 | 否 |  | 国网产业部
| 二、项目实施管理 | 资金资产安全、税务及经营管理合规 | 项目建设管理 | 未对建设施工进度、工程质量进行全程监控，导致项目建设超期、项目质量不高，或项目设备不满足项目实施要求，造成项目无法正常运行、运行效果不达预期，项目收益不及预期。 | 业主场地交付滞后、设置施工窗口期不足、设备供货延期、恶劣天气等导致投产延后。 | 8.建设过程跟踪 | 加强履约过程监控与现场检查。确保投资建设过程高效合规。 | 合同能源管理项目-8.建设过程跟踪-控制措施01 | 1.建立发包履约全流程台账，按照项目进度建设要求，定期现场检查施工进度、质量（对照验收标准）。 |  |  | √ | [6 empty] | 线下管控 |  | 1.发包履约全流程台账； 2.招投标资料； 3.承包方资质。 |  | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 否 | 否 |  | 国网产业部
[8 empty] | 合同能源管理项目-8.建设过程跟踪-控制措施02 | 2.建设过程中检查发现问题，督导供应商限期整改。 |  |  | √ | [6 empty] | 线下管控 |  | 1.履约监控资料； 2.项目合规专项检查报告及问题台账。 |  | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 否 | 否 |  | 国网产业部
[8 empty] | 合同能源管理项目-8.建设过程跟踪-控制措施03 | 3.在合同中明确业主施工场地、作业条件、施工窗口期合理时限，针对极端天气等不可抗力因素设置免责条款，针对物资框架采购加强供方备货督导，前置化解物资滞后供货工期风险，建设过程中出现重大质量问题的，及时启动供应商索赔，通过合同约束、过程监管、违约追偿，强化项目工期、工程质量风险管控，避免经济损失。 |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  | 线下管控 |  | 1.发包履约全流程台账； 2.招投标资料； 3.承包方资质； 4.履约监控资料； 5.项目合规专项检查报告及问题台账。 |  | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 否 | 否 |  | 国网产业部
|  |  | 项目安全管理 | 施工安全管控措施缺失，产生安全事故，导致经济损失和合同纠纷。 | 31.项目安全管控不严：工程未在安全管控系统中录入作业计划；未按规范施工，存在安全隐患；特种作业资质审查不严。 | 9.施工安全全过程监管 | 建立健全安全生产责任体系，对项目建设实施全过程、全方位的安全监督与管理，确保施工现场符合国家、行业及国家电网公司安全标准。 | 合同能源管理项目-9.施工安全全过程监管-控制措施01 | 1.严格落实安全生产主体责任，明确发包单位、总包单位、监理单位的安全责任边界，层层签订安全生产协议，将安全责任分解到岗、落实到人；项目开工前必须编制《安全施工方案》并履行审批程序。省公司将省综纳入本单位安全管理体系，实施与主业单位"同质化"安全管理，指导省综健全安全责任体系和安全制度体系，确保安全责任无盲区、制度覆盖无死角。综能集团负责组织研究省综安全发展规划，保障安全投入，组织安全技术标准体系建设，协同省公司做好省综安全管理工作的顶层设计。 |  |  | √ | [6 empty] | 线下管控 |  | 1.安全生产协议； 2.安全施工方案。 | 战新办-安全监督管理 综合能源公司-建设运维部-安全员 | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 1.《国家电网有限公司业务外包安全监督管理办法》（国网（安监/4）853-2022）第三十条； 2.《国家电网有限公司输变电工程建设安全管理规定》（国网(基建/2)173-2021）第二十条、第二十一条; 3.国网综合能源服务集团有限公司项目建设安全管理办法（试行）国网综能建设〔2023〕163号，第三十六条、第三十七条、第三十八条； | 国网产业部
[8 empty] | 合同能源管理项目-9.施工安全全过程监管-控制措施02 | 2.严格审查承包商的安全生产许可证及相关人员资格证书，所有进场人员必须接受三级安全教育培训并考核合格，特种作业人员必须持证上岗。省公司将省综从业人员安全培训纳入统一管理，监督省综落实从业人员安全生产教育和培训的频次、内容及考核标准，确保与主业单位"同质化"管理要求落地。综能集团负责制定安全管理相关标准规范，组织对各省综安全培训体系运行情况的抽查与评价，推动安全教育培训标准化。 |  |  | √ | [6 empty] | 线下管控 |  | 1.承包商安全生产资料； | 战新办-安全监督管理 综合能源公司-建设运维部-安全员 综合能源公司-安全及新电业务部-安全管理 | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 1.《国家电网有限公司业务外包安全监督管理办法》（国网（安监/4）853-2022）第三十八条、第四十一条； 2.《国家电网有限公司输变电工程建设安全管理规定》（国网(基建/2)173-2021）第三十二条、第三十三条、第三十四条; 3.国网综合能源服务集团有限公司项目建设安全管理办法（试行）国网综能建设〔2023〕163号，第三十六条、第三十七条、第三十八条； | 国网产业部
[8 empty] | 合同能源管理项目-9.施工安全全过程监管-控制措施03 | 3.现场必须设置完备的安全防护设施、警示标识；定期开展日常巡查、专项检查和季节性检查，对隐患建立台账，限期整改闭环；高风险作业必须执行作业票制度并专人监护。省公司指导省综构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，常态开展安全生产标准化查评、安全监督检查、"四不两直"安全督察等工作，对重大隐患整改情况进行挂牌督办。综能集团负责研究新业态、新业务安全风险，组织制定相关安全技术标准，协同省公司做好省综安全管理体系建设的统筹指导。 |  |  | √ | [6 empty] | 线下管控 |  | 1.安全检查报告； 2.安全隐患台账。 | 战新办-安全监督管理 综合能源公司-建设运维部-工程建设管理 | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 1.《国家电网有限公司输变电工程建设安全管理规定》（国网(基建/2)173-2021）第六十七条、第七十条； 2.《国家电网有限公司安全生产风险管控管理办法》第二十五条、第二十六条；《国家电网有限公司安全隐患排查治理管理办法》第四章; 3.国网综合能源服务集团有限公司项目建设安全管理办法（试行）国网综能建设〔2023〕163号，第三十六条、第三十七条、第三十八条； | 国网产业部
[8 empty] | 合同能源管理项目-9.施工安全全过程监管-控制措施04 | 4.加强应急预案与事故处理，制定施工现场应急预案，配备应急物资并组织演练；发生事故必须按规定立即报告，并启动应急预案，配合调查处理，落实整改措施。省公司指导省综建立健全应急管理体系，将省综应急预案纳入省公司应急体系统一管理、统一演练；负责省综安全事故事件上报统计工作，监督事故处理"四不放过"原则的落实。综能集团负责协同省公司做好省综安全事故的协调处置，组织开展新业务领域应急管理标准研究，指导各省综完善应急准备。 |  |  | √ | [6 empty] | 线下管控 |  | 1.安全生产协议； 2.安全施工方案； 3.承包商安全生产资料； 4.安全检查报告。 | 战新办-安全监督管理 综合能源公司-建设运维部-安全员 | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 1.《国家电网有限公司输变电工程建设安全管理规定》（国网(基建/2)173-2021）第八十七条、第八十八条； 2.《国家电网有限公司应急工作管理规定》（2019年）第三十六条、第四十条、第四十一条; 3.国网综合能源服务集团有限公司项目建设安全管理办法（试行）国网综能建设〔2023〕163号，第三十六条、第三十七条、第三十八条。 | 国网产业部
[8 empty] | 合同能源管理项目-9.施工安全全过程监管-控制措施05 | 5.安全生产协议、安全施工方案线上归档，特种作业人员资质证书上传，系统自动校验有效期，安全检查记录线上填报，隐患整改台账闭环管理。省公司推动省综安全生产标准化、信息化建设与主业单位接轨，利用信息系统对省综安全管理工作进行动态监督、评价考核，实现安全数据互联互通。综能集团负责加大安全生产信息化建设的资金、技术投入保障，组织推进安全管控系统在各省综的统一部署与推广应用。 |  |  | √ | [6 empty] | 线上管控-待建 | 业务支撑管控平台 | 1.安全生产协议； 2.安全施工方案； 3.承包商安全生产资料； 4.安全检查报告。 | 战新办-安全监督管理 综合能源公司-建设运维部-安全员 综合能源公司-安全及新电业务部-安全管理 | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 1.《国家电网有限公司输变电工程建设安全管理规定》（国网(基建/2)173-2021）第七十七条； 2.国网综合能源服务集团有限公司承揽项目分包管理规范（试行）国网综能建设〔2025〕77号，第十条； | 国网产业部
| 三、项目竣工及结决算管理 | 会计信息真实完整、资金资产安全 | 项目竣工验收 | 验收履职不到位，未发现工程质量问题，导致后续整改和运维成本增加。 |  | 10.项目竣工验收与盘点 | 项目验收，组织多部门联合验收，对工程建设质量进行把关，移交资产进行盘点。 | 合同能源管理项目-10.项目竣工验收与盘点-控制措施01 | 1.组织项目实施单位、物资供应单位、实物资产管理部门、使用保管单位、财务等部门联合开展实物资产验收盘点，形成竣工验收报告。 |  |  | √ | [6 empty] | 线下管控 |  | 1.竣工验收报告； 2.投运项目固定资产清单。 |  | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 国网综合能源服务集团有限公司项目运营管理办法（试行）国网综能建设〔2023〕163号，第十三条 | 国网产业部
[8 empty] | 合同能源管理项目-10.项目竣工验收与盘点-控制措施02 | 2.建立工程验收现场盘点清单，由工程管理、实物资产管理、物资管理等部门盖章确认。 |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  | 线下管控 |  | 1.竣工验收报告； 2.工程验收现场盘点清单。 |  | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 国网综合能源服务集团有限公司项目运营管理办法（试行）国网综能建设〔2023〕163号，第十三条 | 国网产业部
[8 empty] | 合同能源管理项目-10.项目竣工验收与盘点-控制措施03 | 3.验收申请线上发起，自动关联项目信息，竣工验收报告上传，系统归档。 |  |  | √ | [6 empty] | 线上管控-待建 | 业务支撑管控平台 | 1.竣工验收报告； 2.投运项目固定资产清单。 |  | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 国网综合能源服务集团有限公司承揽项目分包管理规范（试行）国网综能建设〔2025〕77号，第三十条，第三十一条 | 国网产业部
[8 empty] | 合同能源管理项目-10.项目竣工验收与盘点-控制措施04 | 4.固定资产清单在线填报，与线下固定资产台账同步。 |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  | 线下管控 |  | 1.竣工验收报告； 2.投运项目固定资产清单。 |  | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 国网综合能源服务集团有限公司承揽项目分包管理规范（试行）国网综能建设〔2025〕77号，第三十三条 | 国网产业部
|  |  | 项目结决算 | 工程竣工后未按照规定时限及时办理结算，影响决算转资时效；工程竣工决算报告编制不及时，导致正式转资滞后，折旧计提不准确。 | 27.提前或滞后办理竣工结算：工程项目未实施/未完工/未验收提前结算；结算不及时。 | 11.转资及时性管控 | 及时办理竣工结决算和转资，确保资产账实相符，投资价值真实准确。实现成本归集完整准确、资产确认及时合规。 | 合同能源管理项目-11.转资及时性管控-控制措施01 | 1.工程竣工后及时按照国家电网公司工程财务管理要求提交报账材料，组织工程结算和决算。 |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  | 线下管控 |  | 1.竣工验收报告； 2.结算报告； 3.决算报告。 |  | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 1.国家电网有限公司工程财务管理办法； 2.国网综合能源服务集团有限公司工程财务管理规范（试行）国网综能财〔2023〕182号 | 国网产业部
[8 empty] | 合同能源管理项目-11.转资及时性管控-控制措施02 | 2.及时按照国家电网公司工程财务管理要求办理工程暂估预转资和正式转资手续，并准确计提折旧。 |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  | 线下管控 |  | 1.竣工验收报告； 2.结算报告； 3.决算报告； 4.折旧计提明细。 |  | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 1.国家电网有限公司工程财务管理办法； 2.国网综合能源服务集团有限公司工程财务管理规范（试行）国网综能财〔2023〕182号，第三十七条 | 国网产业部
[8 empty] | 合同能源管理项目-11.转资及时性管控-控制措施03 | 3.结算、决算申请线上发起，与智慧共享财务平台集成，预转资、正式转资流程线上审批，自动生成资产卡片。 |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  | 线上管控-已建 | 智慧共享财务平台 | 1.竣工验收报告； 2.结算报告； 3.决算报告； 4.折旧计提明细。 |  | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 国网综合能源服务集团有限公司工程财务管理规范（试行）国网综能财〔2023〕182号，第三十七条 | 国网产业部
| 四、项目运营管理 | 会计信息真实完整、资金资产安全、税务及经营管理合规 | 能效指标监控 | 未对发电量、节能量等项目运营指标开展定期监控与分析，项目管理运营存在问题未能及时发现、及时处置，导致资产运营效能下降。 |  | 12.关键能效指标台账跟踪 | 建立运营指标台账，及时预警收益与回款风险。 | 合同能源管理项目-12.关键能效指标台账跟踪-控制措施01 | 1.建立项目运营台账，跟踪发电量、节能收益等核心指标。加强项目运营过程管控，重点关注高能耗系统运行策略，并根据实际情况进行调整，及时索赔能源单价及超边界用能补差，闭环防控项目资产运营效能下降、收益受损风险。 |  |  | √ | [6 empty] | 线下管控 |  | 1.项目运营台账； 2.节能量确认单； 3.运营过程及结果反馈报告。 |  | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 否 | 否 |  | 国网产业部
[8 empty] | 合同能源管理项目-12.关键能效指标台账跟踪-控制措施02 | 2.对分期收款项目，重点跟踪回款进度，研判逾期风险。 |  |  | √ | [6 empty] | 线下管控 |  | 1.项目运营台账。 |  | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 否 | 否 |  | 国网产业部
[8 empty] | 合同能源管理项目-12.关键能效指标台账跟踪-控制措施03 | 3.建立线上合同履约跟踪台账，实时更新结算周期、信用期、节能量等展示要素，专人按进度确认避免逾期情况，实现履约进度动态监控。 |  |  | √ | [6 empty] | 线上管控-待建 | 业务支撑管控平台 | 1.合同履约跟踪台账。 |  | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 否 | 否 |  | 国网产业部
|  | 资金资产安全 | 资产运维管理 | 未定期开展实物资产清查、盘点、维护工作，导致资产账实不符、缩短资产寿命，造成资产损失。 |  | 13.资产定期清查盘点维护 | 定期开展资产清查盘点维护，防止资产挪用与闲置。 | 合同能源管理项目-13.资产定期清查盘点维护-控制措施01 | 1.现场定期核查资产运维状态，形成资产维护计划及执行记录。 |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  | 线下管控 |  | 1.资产盘点表； 2.资产运营监控相关报表； 3.资产维护计划； 4.资产维护记录。 |  | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 否 | 否 |  | 国网产业部
[8 empty] | 合同能源管理项目-13.资产定期清查盘点维护-控制措施02 | 2.定期进行现场盘点，确保资产账实相符。 |  |  | √ |  |  |  | √ | √ |  | 线下管控 |  | 1.资产盘点表； 2.资产运营监控相关报表。 |  | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 否 | 否 |  | 国网产业部
[8 empty] | 合同能源管理项目-13.资产定期清查盘点维护-控制措施03 | 3.杜绝挪用、闲置、非正常损耗，确保资产使用符合合同约定。 |  |  | √ | [6 empty] | 线下管控 |  | 1.资产盘点表； 2.资产运营监控相关报表； 3.项目合同。 |  | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 否 | 否 |  | 国网产业部
[8 empty] | 合同能源管理项目-13.资产定期清查盘点维护-控制措施04 | 4.资产盘点任务按时盘点，盘点结果编制盘点表列示资产状态（位置、运行参数）。 |  |  | √ |  |  |  | √ | √ |  | 线下管控 |  | 1.资产盘点表； 2.资产运营监控相关报表。 |  | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 否 | 否 |  | 国网产业部
|  |  | 合同结算管理 | 未按照合同约定结算时点，与客户开展结算工作，导致项目回款滞后。 | 合同结算存在分歧：个别项目收益不及预期，存在与客户未按照合同约定时间结算的情况。 | 14.合同结算时点与合同约定条款稽核 | 对照合同中结算节点及时开展结算工作，建立合同履约台账，并安排专人跟进。 | 合同能源管理项目-14.合同结算时点与合同约定条款稽核-控制措施01 | 1.对照节能效益分享型、节能量保障型和能源费用托管型合同不同结算方式、结算节点，及时开展结算工作，项目回款时间与合同约定时间进行定期稽核，建立健全项目合同履约台账，安排专人跟进项目结算。 |  |  | √ |  | √ | √ |  |  |  | 线下管控 |  | 1.项目合同； 2.项目合同履约台账。 |  | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 国网综合能源服务集团有限公司项目运营管理办法（试行）国网综能建设〔2023〕163号，第十四条 | 国网产业部
[8 empty] | 合同能源管理项目-14.合同结算时点与合同约定条款稽核-控制措施02 | 2.建立健全项目合同履约台账，安排专人跟进项目结算。 |  |  | √ |  | √ | √ |  |  |  | 线下管控 |  | 1.项目合同； 2.项目合同履约台账。 |  | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 国网综合能源服务集团有限公司项目运营管理办法（试行）国网综能建设〔2023〕163号，第十四条 | 国网产业部
[8 empty] | 合同能源管理项目-14.合同结算时点与合同约定条款稽核-控制措施03 | 3.合同结算节点系统自动提醒，结算申请线上发起，与智慧共享财务平台集成。 |  |  | √ |  | √ | √ | √ |  |  | 线上管控-待建 | 业务支撑管控平台 | 1.项目合同； 2.项目合同履约台账。 |  | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 国网综合能源服务集团有限公司项目运营管理办法（试行）国网综能建设〔2023〕163号，第十四条 | 国网产业部
[8 empty] | 合同能源管理项目-14.合同结算时点与合同约定条款稽核-控制措施04 | 4.履约台账在线更新，逾期未结算自动预警。 |  |  | √ | [6 empty] | 线上管控-待建 | 业务支撑管控平台 | 1.项目合同； 2.项目合同履约台账。 |  | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 国网综合能源服务集团有限公司项目运营管理办法（试行）国网综能建设〔2023〕163号，第十四条 | 国网产业部
|  | 会计信息真实完整、资金资产安全 | 收入确认管理 | 收入确认时点和金额与项目实际履约进度不一致，存在提前或延迟确认收入，导致会计信息失真和税务风险。 | 5.会计信息质量不准确：虚增隐瞒收入，虚增减成本费用；隐瞒负债，少计应付账款或借款；收入成本不匹配；收入、成本确认不及时、不准确。 | 15.收入确认条件和时点确定 | 严格遵循会计准则，依据业务实质与履约进度，准确确认收入时点。 | 合同能源管理项目-15.收入确认条件和时点确定-控制措施01 | 1.节能效益分享型、节能量保障型：每月核对收入确认比例与合同履约进度，收入确认依据充分，附完整原始单据（发票、结算单据等）；能源费用托管型：节能服务公司收取的水电气费实质上为代收代付性质，按照扣除实际支付给能源公司的能源费净额确认收入，每月核对能源结算确认表，收入确认依据充分，附完整原始单据（发票、收入确认单、能源结算确认表等）。 |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  | 线下管控 |  | 1.项目收入成本明细账； 2.项目合同； 3.项目工程进度相关材料。 |  | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 国家电网有限公司会计基础工作管理办法（ 国网（财/2）350-2018），第五十四条 | 国网产业部
[8 empty] | 合同能源管理项目-15.收入确认条件和时点确定-控制措施02 | 2.加强合同履约管理与财务核算的衔接，完善内部监控和复核机制，定期核对收入与成本确认比例，保证合同履约和财务信息的准确性与一致性。 |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  | 线下管控 |  | 1.项目收入成本明细账； 2.项目合同； 3.项目工程进度相关材料； 4.发票； 5.结算单。 |  | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 国家电网有限公司会计基础工作管理办法（ 国网（财/2）350-2018），第五十四条 | 国网产业部
[8 empty] | 合同能源管理项目-15.收入确认条件和时点确定-控制措施03 | 3.收入确认申请发起，线下确认相关合同，核对收入确认金额与合同进度的一致性。 |  |  | √ |  | √ | √ |  |  |  | 线下管控 |  | 1.项目收入成本明细账； 2.项目合同； 3.项目工程进度相关材料； 4.发票； 5.结算单。 |  | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 国家电网有限公司会计基础工作管理办法（ 国网（财/2）350-2018），第五十四条 | 国网产业部
|  | 资金资产安全 | 客户款项回收 | 客户信用风险恶化，导致应收款项回收不及时，产生坏账，导致坏账风险上升。 | 6.债权债务清理不及时：应收账款长期未收回；应收款项核销依据不充分；客户款项清理不及时，存在潜亏风险；长期应付款未及时清理；款项未及时结算形成隐性债权债务。 | 16.客户信用风险评估和对账 | 建立客户信用评估体系，定期对账并催收款项，确保项目资金及时足额收回。 | 合同能源管理项目-16.客户信用风险评估和对账-控制措施01 | 1.建立客户信用等级评估体系，制定差异化回款保障措施。 |  |  | √ |  |  | √ | √ |  |  | 线下管控 |  | 1.客户信用风险评价报告。 |  | 每月 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 否 | 否 |  | 国网产业部
[8 empty] | 合同能源管理项目-16.客户信用风险评估和对账-控制措施02 | 2.建立健全应收账款清收专项机制，财务、业务、法务等部门人员统筹推进应收款项清收工作，将每笔应收账款的清收责任落实到具体业务部门及经办人。 |  |  | √ |  |  | √ | √ |  |  | 线下管控 |  | 1.应收款项回收台账； 2.大额应收款项专项台账。 |  | 每月 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 否 | 否 |  | 国网产业部
[8 empty] | 合同能源管理项目-16.客户信用风险评估和对账-控制措施03 | 3.对大额应收款项建立专项台账，实时跟踪回款进度，定期复盘清收进度。 |  |  | √ |  |  | √ | √ |  |  | 线下管控 |  | 1.客户信用风险评价报告； 2.应收款项回收台账； 3.大额应收款项专项台账； 4.通报材料。 |  | 每月 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 否 | 否 |  | 国网产业部
|  | 会计信息真实完整、资金资产安全 | 项目成本管控 | 项目客户需求变更审核不严，产生计划外运营成本，导致成本超支、项目亏损。 |  | 17.成本真实性和合理性 | 加强成本过程管控，准确合理归集和分摊运维成本，强化业务真实性和合理性检查。 | 合同能源管理项目-17.成本真实性和合理性-控制措施01 | 1.强化运维成本过程管控，对业务运维工作量结算进行定期复核和检查。 |  |  | √ |  |  | √ | √ |  |  | 线下管控 |  | 1.项目收入成本明细账； 2.项目成本分摊明细表。 |  | 每月 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 国家电网有限公司成本管理办法（国网（财/2）347-2025），第七条 | 国网产业部
[8 empty] | 合同能源管理项目-17.成本真实性和合理性-控制措施02 | 2.每月根据项目实际发生支出，按直接成本（直接材料、直接人工）和间接成本（管理费用等）分类归集；间接成本分摊需明确分摊规则（如按项目收入占比、工时占比等），并形成分摊计算表。 |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  | 线下管控 |  | 1.项目收入成本明细账； 2.项目成本分摊明细表。 |  | 每月 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 国家电网有限公司成本管理办法（国网（财/2）347-2025），第七条 | 国网产业部
[8 empty] | 合同能源管理项目-17.成本真实性和合理性-控制措施03 | 3.成本确认时，附完整原始单据（发票、采购结算单、验收单等），报销单上标注对应项目编号；财务人员逐笔审核单据合规性与成本归属准确性。 |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  | 线下管控 |  | 1.项目收入成本明细账； 2.项目成本分摊明细表； 3.发票； 4.采购清单。 |  | 每月 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 国家电网有限公司成本管理办法（国网（财/2）347-2025），第七条 | 国网产业部
|  |  | 资产价值管理 | 项目资产折旧计提不准确，资产减值未足额计提，导致资产价值反映不准确。 | 5.会计信息质量不准确：虚增隐瞒收入，虚增减成本费用；隐瞒负债，少计应付账款或借款；收入成本不匹配；收入、成本确认不及时、不准确。 | 18.项目收入与成本匹配 | 准确计提项目资产折旧，及时识别资产减值迹象，足额计提减值准备。 | 合同能源管理项目-18.项目收入与成本匹配-控制措施01 | 1.资产折旧自动计算，对合同能源管理项目资产折旧年限定期与合同运营年限进行稽核比对分析。 |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  | 线上管控-待建 | 业务支撑管控平台 | 1.项目收入成本明细账； 2.项目成本分摊明细表 |  | 每月 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 国家电网有限公司固定资产管理办法、国网综合能源服务集团有限公司固定资产管理规范（试行）国网综能财〔2024〕13号，第三十五条 | 国网产业部
[8 empty] | 合同能源管理项目-18.项目收入与成本匹配-控制措施02 | 2.定期跟踪资产运营状况，及时识别减值迹象，对亏损、停工、停滞项目进行全面减值测试，足额计提减值。 |  |  | √ |  |  |  | √ |  | √ | 线下管控 |  | 1.减值测试表。 |  | 每月 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 国家电网有限公司固定资产管理办法、国网综合能源服务集团有限公司固定资产管理规范（试行）国网综能财〔2024〕13号，第三十五条 | 国网产业部
[8 empty] | 合同能源管理项目-18.项目收入与成本匹配-控制措施03 | 3.减值计提需依据充分，附减值测试报告及相关依据。 |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  | 线下管控 |  | 1.减值测试表； 2.减值评估报告。 |  | 每月 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 国家电网有限公司固定资产管理办法、国网综合能源服务集团有限公司固定资产管理规范（试行）国网综能财〔2024〕13号，第三十五条 | 国网产业部
|  | 资金资产安全 | 项目投后评价 | 后评价流于形式，未能真实反映项目成效和问题，提升管理效能。 |  | 19.后评价机制执行与结果应用闭环 | 建立标准化后评价机制，确保评价客观、结果有效应用。 | 合同能源管理项目-19.后评价机制执行与结果应用闭环-控制措施01 | 1.制定投资后评价标准模板，明确评价内容、方法与时间节点；组织对投运满一年的项目开展跨部门评审，确保评价独立性与客观性；对重点业务领域的项目开展第三方评价。 | [8 empty] | √ | 线下管控 |  | 1. 投资后评价报告； 2.投资后评价发现问题台账； 3.后评价结果反馈报告。 |  | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 国家电网有限公司固定资产管理办法、国网综合能源服务集团有限公司固定资产管理规范（试行）国网综能财〔2024〕13号，第九条 | 国网产业部
[8 empty] | 合同能源管理项目-19.后评价机制执行与结果应用闭环-控制措施02 | 2.将后评价结果纳入项目档案，并作为后续项目立项与考核的参考，对评价中发现的问题制定整改计划并跟踪落实。 | [8 empty] | √ | 线下管控 |  | 1. 投资后评价报告； 2.投资后评价发现问题台账； 3.后评价结果反馈报告。 |  | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 国网综合能源服务集团有限公司基本建设投资项目后评价管理实施细则（试行）国网综能发展〔2023〕25号，第二十二条 | 国网产业部
[8 empty] | 合同能源管理项目-19.后评价机制执行与结果应用闭环-控制措施03 | 3.将项目后评价结果及时反馈至“三重一大”决策管理部门，作为后续项目决策的参考。 | [8 empty] | √ | 线下管控 |  | 1. 投资后评价报告； 2.投资后评价发现问题台账； 3.后评价结果反馈报告。 |  | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 国网综合能源服务集团有限公司基本建设投资项目后评价管理实施细则（试行）国网综能发展〔2023〕25号，第二十二条 | 国网产业部
| 五、项目退出移交管理 | 资金资产安全 | 项目合同终止 | 已停工、停滞项目未及时制定处置方案，并开展处置工作，项目资产长期闲置，造成资源浪费。 | 停工停滞项目未及时处置：个别项目停工停滞，未及时制定处置措施，导致项目资产长期闲置。 | 20.项目终止决策审批 | 对异常项目建立项目退出机制，确保资产处置合规，防止国有资产流失。 | 合同能源管理项目-20.项目终止决策审批-控制措施01 | 1.建立对停工、停滞、亏损等项目的评估机制，制定项目盘活或者处置方案。 |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  | 线下管控 |  | 1.项目处置方案。 |  | 每月 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 否 | 否 |  | 国网产业部
[8 empty] | 合同能源管理项目-20.项目终止决策审批-控制措施02 | 2.对项目现状进行评估，准确掌握资产、负债、合同状态，对停工、停滞项目制定差异化处置策略，经过审批后，及时解除合同、处置资产。 |  |  | √ |  | √ |  | √ |  |  | 线下管控 |  | 1.项目处置方案； 2.项目终止决策审批材料； 3.项目收支情况。 |  | 每月 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 否 | 否 |  | 国网产业部
[8 empty] | 合同能源管理项目-20.项目终止决策审批-控制措施03 | 3.项目终止申请线上发起，同步线下修改合同、资产状态，处置方案及审批材料并归档。 |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  | 线下管控 |  | 1.项目处置方案； 2.项目终止决策审批材料。 |  | 每月 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 否 | 否 |  | 国网产业部