## 业务流程 (hidden)
一级流程 | 二级流程 | 三级流程 | 末级流程编号 | 末级流程名称 | 涉及价值管控风险的流程
市场营销 | 电力市场营销管理 | 有序用电管理 | YX-01-01-01 | 有序用电基础信息管理流程
|  |  | YX-01-01-02 | 有序用电方案制定流程
|  |  | YX-01-01-03 | 有序用电预警管理流程
|  |  | YX-01-01-04 | 有序用电方案实施流程
|  |  | YX-01-01-05 | 有序用电监督检查管理流程
|  |  | YX-01-01-06 | 有序用电统计分析管理流程
|  | 市场分析预测管理 | YX-01-02-01 | 短期电力市场分析预测管理流程
|  |  | YX-01-02-02 | 迎峰度夏（冬）电力供需分析预测管理流程
|  | 能效服务管理 | YX-01-03-01 | 能效服务网络建设运行管理流程
|  |  | YX-01-03-02 | 能效服务指标管理流程
|  |  | YX-01-03-03 | 能效服务项目管理流程
|  | 综合能源管理 | YX-01-04-01 | 综合能源服务管理流程 | √
|  |  | YX-01-04-02 | 需求侧响应管理流程
|  | 自备电厂管理 | YX-01-04-01 | 自备电厂机组并网与电力供应协议管理流程
|  | 智能用电管理 | YX-01-05-01 | 智能充换电服务网络建设项目实施管理流程
|  |  | YX-01-05-02 | 智能充换电服务网络运营服务管理流程
|  |  | YX-01-05-03 | 智能充换电服务网络充电设施缺陷管理流程
| 营业管理 | 供电营业区管理 | YX-02-01-01 | 供电营业区域管理流程
|  |  | YX-02-01-02 | 供电营业许可证管理流程
|  | 业扩报装 | YX-02-02-01 | 业扩报装流程与服务要求制定流程 | √
|  |  | YX-02-02-02 | 220kV及以上业扩报装管理流程
|  |  | YX-02-02-03 | 110kV业扩报装管理流程
|  |  | YX-02-02-04 | 35kV业扩报装管理流程
|  |  | YX-02-02-05 | 10kV业扩报装管理流程
|  |  | YX-02-02-06 | 低压业扩报装管理流程
|  |  | YX-02-02-07 | 国家重点工程业扩报装协调管理流程
|  | 变更用电管理 | YX-02-03-01 | 减容管理流程
|  |  | YX-02-03-02 | 减容恢复管理流程
|  |  | YX-02-03-03 | 暂停管理流程
|  |  | YX-02-03-04 | 暂停恢复管理流程
|  |  | YX-02-03-05 | 暂拆管理流程
|  |  | YX-02-03-06 | 暂拆复装管理流程
|  |  | YX-02-03-07 | 暂换管理流程
|  |  | YX-02-03-08 | 暂换恢复管理流程
|  |  | YX-02-03-09 | 迁址管理流程
|  |  | YX-02-03-10 | 移表管理流程
|  |  | YX-02-03-11 | 销户管理流程
|  |  | YX-02-03-12 | 过户管理流程
|  |  | YX-02-03-13 | 更名管理流程
|  |  | YX-02-03-14 | 改压管理流程
|  |  | YX-02-03-15 | 改类管理流程
|  |  | YX-02-03-16 | 分户管理流程
|  |  | YX-02-03-17 | 并户管理流程
|  |  | YX-02-03-18 | 申请校验管理流程
|  |  | YX-02-03-19 | 批量更改线路台区管理流程
|  |  | YX-02-03-20 | 计量装置故障管理流程
|  | 供用电合同管理 | YX-02-04-01 | 供用电合同参考文本管理流程 | √
|  |  | YX-02-04-02 | 供用电合同签订管理流程
|  |  | YX-02-04-03 | 供用电合同变更管理流程
|  |  | YX-02-04-04 | 供用电合同纠纷处理流程
|  | 电费抄核收管理 | YX-02-05-01 | 抄表段管理流程 | √
|  |  | YX-02-05-02 | 抄表管理流程
|  |  | YX-02-05-03 | 抄表设备管理流程
|  |  | YX-02-05-04 | 电费核算管理流程
|  |  | YX-02-05-05 | 电费退补电量电费管理流程
|  |  | YX-02-05-06 | 业务费收费管理流程
|  |  | YX-02-05-07 | 电费收费管理流程
|  |  | YX-02-05-08 | 电费充值卡管理流程
|  |  | YX-02-05-09 | 预购电费管理流程
|  |  | YX-02-05-10 | 金融机构代收电费协议管理流程
|  |  | YX-02-05-11 | 非金融机构代收网点协议管理流程
|  |  | YX-02-05-12 | 供电企业自助售电缴费设备管理流程
|  |  | YX-02-05-13 | 电费分次划拨管理流程
|  |  | YX-02-05-14 | 电费分次结算管理流程
|  |  | YX-02-05-15 | 业务费退费管理流程
|  |  | YX-02-05-16 | 电费票据使用管理
|  |  | YX-02-05-17 | 票据、印章保管
|  |  | YX-02-05-18 | 应收电费账务管理流程
|  |  | YX-02-05-19 | 账单管理流程
|  |  | YX-02-05-20 | 实收电费账务管理流程
|  |  | YX-02-05-21 | 对账及凭证管理流程
|  |  | YX-02-05-22 | 电费催费管理流程
|  |  | YX-02-05-23 | 电费欠费停电管理流程
|  |  | YX-02-05-24 | 电费违约金管理流程
|  |  | YX-02-05-25 | 电费回收风险控制管理流程
|  |  | YX-02-05-26 | 电费呆坏账管理流程
|  |  | YX-02-05-27 | 核销电费账销案存管理流程
|  |  | YX-02-05-28 | 缴费渠道管理流程
|  |  | YX-02-05-29 | 电费电价管理与执行分析流程
|  |  | YX-02-05-30 | 电费结清复电管理流程
|  |  | YX-02-05-31 | 抄表工作质量管理流程
|  |  | YX-02-05-32 | 电费计费参数管理流程
|  |  | YX-02-05-33 | 交费方式管理流程
|  |  | YX-02-05-34 | 电费退费管理流程
|  | 销售电价管理 | YX-02-06-01 | 销售电价检查管理流程
|  |  | YX-02-06-02 | 电价、电费标准调整管理流程
|  | 管理线损执行 | YX-02-07-01 | 管理线损执行流程
|  | 供电营业窗口管理 | YX-02-08-01 | 供电营业窗口标准化建设管理流程
|  |  | YX-02-08-02 | 供电营业窗口服务规范化建设管理流程
|  | 营销信息系统管理 | YX-02-09-01 | 营销信息系统需求管理流程
|  |  | YX-02-09-02 | 营销信息系统数据质量管理流程
|  | 分布式电源管理 | YX-02-10-01 | 分布式电源并网服务管理流程
|  |  | YX-02-10-02 | 分布式电源发用电合同管理流程
|  | 客户档案管理 | YX-02-11-01 | 客户档案标准化管理流程 | √
|  |  | YX-02-11-02 | 客户档案建档管理流程
|  |  | YX-02-11-03 | 客户档案保管管理流程
|  |  | YX-02-11-04 | 客户档案借阅管理流程
|  |  | YX-02-11-05 | 客户档案销毁管理流程
|  | 无表临时用电管理 | YX-02-12-01 | 无表临时用电新装管理流程
|  |  | YX-02-12-02 | 无表临时用电延期管理流程
|  |  | YX-02-12-03 | 无表临时用电终止管理流程
|  | 线上渠道运营管理 | YX-02-13-01 | 线上渠道内容管理流程
|  |  | YX-02-13-02 | 线上渠道活动管理流程
|  |  | YX-02-13-03 | 线上渠道产品发版管理流程
|  | 购电业务管理 | YX-02-14-01 | 电网企业代理购电管理流程
| 电能计量 | 计量标准管理 | YX-03-01-01 | 计量标准需求审核管理流程
|  |  | YX-03-01-02 | 计量标准建标管理流程
|  |  | YX-03-01-03 | 计量标准复查管理流程
|  |  | YX-03-01-04 | 计量标准封存（撤销）管理流程
|  |  | YX-03-01-05 | 计量标准更换管理流程
|  |  | YX-03-01-06 | 计量标准量值溯源管理流程
|  |  | YX-03-01-07 | 计量标准报废管理流程
|  |  | YX-03-01-08 | 计量标准运维维护管理流程
|  |  | YX-03-01-09 | 计量标准期间核查管理流程
|  |  | YX-03-01-10 | 计量自动化生产系统运维管理流程
|  |  | YX-03-01-11 | 计量自动化生产系统应急管理流程
|  |  | YX-03-01-12 | 计量标准档案管理流程
|  | 计量安全防护体系管理 | YX-03-02-01 | 密钥系统维护管理流程
|  |  | YX-03-02-02 | 密钥介质管理流程
|  |  | YX-03-02-03 | 现场服务终端管理流程
|  | 用电信息采集系统管理 | YX-03-03-01 | 用电信息采集系统建设管理流程
|  |  | YX-03-03-02 | 用电信息采集系统运行维护管理流程
|  |  | YX-03-03-03 | 用电信息采集系统终端设备巡视管理流程
|  |  | YX-03-03-04 | 用电信息采集系统主站设备新增、更换管理流程
|  |  | YX-03-03-05 | 用电信息采集系统专变终端调试管理流程
|  |  | YX-03-03-06 | 用电信息采集系统专变终端检修管理流程
|  |  | YX-03-03-07 | 用电信息采集系统主站设备消缺管理流程
|  |  | YX-03-03-08 | 用电信息采集系统终端设备消缺管理流程
|  |  | YX-03-03-09 | 用电信息采集系统终端设备更换管理流程
|  | 电能计量器具采集终端资产管理 | YX-03-04-01 | 电能计量器具采集终端资产需求审核管理流程
|  |  | YX-03-04-02 | 电能表选购管理流程
|  |  | YX-03-04-03 | 电能计量器具采集终端资产入库管理流程
|  |  | YX-03-04-04 | 电能计量器具采集终端资产出库管理流程
|  |  | YX-03-04-05 | 电能计量器具采集终端资产库存预警处置管理流程
|  |  | YX-03-04-06 | 电能计量器具采集终端资产配送管理流程
|  |  | YX-03-04-07 | 电能计量器具采集终端资产淘汰管理流程
|  |  | YX-03-04-08 | 电能计量器具采集终端资产盘点（丢失）管理流程
|  |  | YX-03-04-09 | 电能计量器具采集终端资产报废管理流程
|  | 计量点管理 | YX-03-05-01 | 电能计量装置设计审查管理流程 | √
|  |  | YX-03-05-02 | 关口电能计量装置竣工验收管理流程
|  |  | YX-03-05-03 | 用户电能计量装置竣工验收管理流程
|  |  | YX-03-05-04 | 电能计量装置首次检验管理流程
|  |  | YX-03-05-05 | 电能计量装置周期检验管理流程
|  |  | YX-03-05-06 | 电能计量装置临时检验管理流程
|  |  | YX-03-05-07 | 电能计量装置改造管理流程
|  |  | YX-03-05-08 | 电能计量装置轮换管理流程
|  |  | YX-03-05-09 | 电能计量装置故障及差错调查处理管理流程
|  | 检定检测管理 | YX-03-06-01 | 电能表及采集终端质量监督管理流程
|  |  | YX-03-06-02 | 电能表样品比对管理流程
|  |  | YX-03-06-03 | 电能表供货前全性能试验管理流程
|  |  | YX-03-06-04 | 电能表检定、校准及检验管理流程
|  |  | YX-03-06-05 | 电能计量封印管理流程
|  |  | YX-03-06-06 | 电能计量器具申校检定管理流程
| 客户服务管理 | 服务品质管理 | YX-04-01-01 | 供电优质服务品牌实施管理流程
|  |  | YX-04-01-02 | 满意度管理流程
|  |  | YX-04-01-03 | 客户价值管理流程
|  |  | YX-04-01-04 | 供电服务品质评价管理流程
|  | 95598业务管理 | YX-04-02-01 | 95598服务质量监督评价考核管理流程
|  |  | YX-04-02-02 | 95598供电服务分析及发布管理流程
|  |  | YX-04-02-03 | 95598客户投诉管理流程
|  |  | YX-04-02-04 | 95598投诉业务处理流程
|  |  | YX-04-02-05 | 95598举报（行风问题线索移交）业务处理流程
|  |  | YX-04-02-06 | 95598意见（建议）业务处理流程
|  |  | YX-04-02-07 | 95598业务申请处理流程
|  |  | YX-04-02-08 | 95598查询咨询业务处理流程
|  |  | YX-04-02-09 | 95598线上办电审核业务处理流程
|  |  | YX-04-02-10 | 95598故障报修业务处理流程
|  |  | YX-04-02-11 | 95598订阅服务管理流程
|  |  | YX-04-02-12 | 95598故障报修回访管理流程
|  | 客户关系管理 | YX-04-03-01 | 失信客户管理流程 | √
|  |  | YX-04-03-02 | 客户交费信用等级评价管理流程
|  | 违约用电及反窃电管理 | YX-04-05-01 | 违约用电查处管理流程 | √
|  |  | YX-04-05-02 | 窃电查处管理流程
|  | 重大活动客户侧用电管理 | YX-04-06-01 | 重大活动客户侧保供电方案制定流程
|  | 营销稽查 | YX-04-07-01 | 营销关键业务在线稽查监控管理流程
|  |  | YX-04-07-02 | 营销关键业务专项稽查监控管理流程
|  |  | YX-04-07-03 | 营销现场稽查流程
|  |  | YX-04-07-04 | 营销业务管控主题管理流程
|  |  | YX-04-07-05 | 营销业务管控白名单申请管理流程
| 营销项目 | 项目储备与计划管理 | YX-05-01-01 | 营销项目计划管理 | √
|  |  | YX-05-01-02 | 营销项目储备管理
|  |  | YX-05-01-03 | 营销项目实施管理
|  |  | YX-05-01-04 | 营销项目验收管理
| 乡村振兴管理 | 捐赠项目管理 | YX-06-01-01 | 总部定点扶贫工作管理流程

## 流程图 (hidden)
BP01 营销业务 共计8个重点业务领域，23个关键风险控制环节，46项风险控制要点及防控措施
3个 关键风险控制环节， 7项 风险控制要点及防控措施
业扩申请受理
一、业扩报装管理
供电方案确定
供用电合同签订
装表送电
2项
4项
档案归档
工程设计及收费
1项
严格客户信息创建管理
严格客户信息变更管理
严格报装资料审查
严格合同文本管理
严格特殊约定事项管理
严格合同线上线下核对
严格合同信息管理
营销收入确认
业务前端风险
控制点置入
3个 关键风险控制环节， 3项 风险控制要点及防控措施
价格政策下发
二、电价码管理
电价标准制定
电价码维护
电价码下发与使用
1项
1项
强化电价码标准管理
建立电价码调整业财联合管控机制
营销收入确认
强化电价码执行管理
1项
业务前端风险
控制点置入
3个 关键风险控制环节， 6项 风险控制要点及防控措施
表计业务受理
三、电量采集管理
计量装置选配与安装
量费计划创建
电量采集
2项
2项
强化计量装置安装管理
严格采集规则管理
营销收入确认
强化计量信息维护管理
严格抄表周期管理
健全电量采集结果复核机制
健全异常事项闭环处理机制
2项
业务前端风险
控制点置入
2个 关键风险控制环节， 3项 风险控制要点及防控措施
稽核计划制定
四、营销稽查管理
稽查任务执行
异常事项处理销号
稽查结果下发
营销收入确认
加强营销价值闭环稽核管理
1项
建立业稽联动审批机制
2项
健全异常事项闭环处理机制
业务前端风险
控制点置入
2个 关键风险控制环节， 5项 风险控制要点及防控措施
电量采集
五、电费核算与发行管理
量费计算
客户账单生成
电费发行
4项
强化电费核算规则管控
强化电费发行线上管控
营销收入确认
加强涉费工单归档督办
健全计费结果复核机制
健全异常事项闭环处理机制
1项
业务前端风险
控制点置入
严格电费账务线上管控
强化营财账务协同管控
强化营销核算规则复核
严格电费账务调整管理
3个 关键风险控制环节， 6项 风险控制要点及防控措施
电费发行与收取
六、电费账务与发票管理
电费账务处理
价外基金上缴
电费发票开具
4项
强化电费发票管理
营销收入确认
增值税金及附加确认
1项
强化价外基金管理
1项
业务前端风险
控制点置入
5个 关键风险控制环节， 12项 风险控制要点及防控措施
代收渠道管理
七、电费实收管理
实收销账
3项
实收资金确认
减值损失确认
强化银行代收渠道管控
强化非银行代收渠道管控
资金到账清分
资金勾对
强化代收渠道监督管理
强化电费销账标准管控
强化柜收资金安全管控
强化预收电费结转账务管控
电费收取
强化应收电费账龄与客户信用管理
强化应收电费坏账计提与核销管理
2项
2项
3项
强化代收渠道清分时限管控
强化不明款管控
建立日流水财务复核机制
加强月末银企对账管理
2项
业务前端风险
控制点置入
2个 关键风险控制环节， 4项 风险控制要点及防控措施
退费申请受理
八、营销退费管理
退费审核与审批
退费支付
2项
资金流出、负债减少
2项
强化电费退费申请审核
规范退费审核审批流程
严格退费支付管控
规范“低保五保”退费管理
业务前端风险
控制点置入

## 隔页 (hidden)
二十六、设计监理

## 监理业务
监理业务风控矩阵
业务条线 | 业务领域 | 控制目标 | 业务流程步骤 | 经营风险 | 典型问题 | 关键控制点 | 控制要求 | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制措施分类 | [8 empty] | 控制方式 | 控制系统 | 控制载体 | 责任主体 | 业务自评价 |  |  | 集团监督评价 |  |  | 数字化监督场景 |  |  |  | 现有制度及文件落实情况 |  |  | 总部审核部门
[10 empty] | 不相容岗位 | 分级授权 | 业务真实性控制 | 预算管控 | 合同控制 | 收付控制 | 会计监督 | 财产保护 | 分析与评价 |  |  |  |  | 评价频率 | 评价范围 | 评价结论 | 评价频率 | 评价范围 | 评价结论 | 数字化监督场景 | 监督频率 | 监督范围 | 评价结论 | 是否已要求 | 是否满足要求 | 对应制度及文件名称
监理业务 | 一、项目承揽 | 资金资产安全 | 承揽前评估 | 对项目承揽能力、经济效益评估不准确、不完整，导致后续项目亏损，引发资金风险。 | 30.项目立项管理不规范：项目承揽未有效评估承揽能力与经济效益 | 1.项目承揽能力和经济效益评估 | 开展项目承揽能力及经济效益评估，通过标前会进行项目承揽决策。 | 监理业务-1.项目承揽能力和经济效益评估-控制措施01 | 1.对系统外项目，技经中心分析招标文件要求，结合本单位资质等级、人员、项目团队的项目经验和技术能力等，判断承揽能力。 | [8 empty] | √ | 线上管控-待建 | 项目管理系统 | 1.项目承揽审批单 | 各级监理单位-技经中心-投标专责 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 否 | 否 | 《国家电网有限公司关于印发 2026年度集中采购目录、批次安排和采购策略的通知》（国家电网物资〔2026〕52号）
[8 empty] | 监理业务-1.项目承揽能力和经济效益评估-控制措施02 | 2.技经中心制定经济效益评估模型，并设置指标红线，填写项目预估收入、成本、毛利率等核心数据，确保项目承揽前经济效益评估准确、充分。针对民生保障、应急救灾等特殊政府项目，需降低指标红线的应履行提级审批程序。 |  |  |  | √ |  |  |  |  | √ | 线上管控-待建 | 项目管理系统 | 1.公司整体经济效益控制 2.项目承揽审批单 | 各级监理单位-技经中心-投标专责 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 否 | 否 | 《国家电网有限公司关于印发 2026年度集中采购目录、批次安排和采购策略的通知》（国家电网物资〔2026〕52号）
[8 empty] | 监理业务-1.项目承揽能力和经济效益评估-控制措施03 | 3.技经中心根据经济效益评估结果和招标要求确定报价策略。 |  |  |  | √ |  |  |  |  | √ | 线下管控 |  | 1.项目承揽审批单 | 各级监理单位-技经中心-投标专责 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 否 | 否 | 《国家电网有限公司关于印发 2026年度集中采购目录、批次安排和采购策略的通知》（国家电网物资〔2026〕52号）
[8 empty] | 监理业务-1.项目承揽能力和经济效益评估-控制措施04 | 4.技经中心组织召开标前会决策项目承揽，对达到经济效益评估模型红线指标的项目提级审批。 | √ | √ | [6 empty] | √ | 线下管控 |  | 1.标前会纪要 2.项目承揽审批单 | 各级监理单位-技经中心-投标专责 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 否 | 否 | 《国家电网有限公司关于印发 2026年度集中采购目录、批次安排和采购策略的通知》（国家电网物资〔2026〕52号）
|  | 资金资产安全 |  | 未对客户开展资信评估，客户出现经营异常或失信状态时未及时处理，引发款项回收风险。 | 30.项目立项管理不规范：客户资信评估不到位 | 2.客户资信评估 | 开展客户资信调查与信用评估，发现异常及时预警应对。 | 监理业务-2.客户资信评估-控制措施01 | 1.对系统外客户，技经中心通过企查查、天眼查等渠道，收集客户资信信息，重点包括企业财务情况、企业征信及法律诉讼状况等，录入客户信息库，确保客户信息更新及时、准确、可追溯，发现异常情况及时提示风险。 |  |  | √ | [6 empty] | 线上管控-待建 | 项目管理系统 | 1.客户信息库 | 各级监理单位-技经中心-合同主管 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司信用工作管理办法》(国网(企管/2)1037-2023)第四章第一节
[8 empty] | 监理业务-2.客户资信评估-控制措施02 | 2.技经中心开展客户信用评估，避免向经营状态异常（失信被执行、破产清算、多次涉诉、资金支付困难）的客户投标；项目实施过程中，发现异常及时提请经营层决策是否终止合作，并制定催收对策，确保客户信用风险可知可控。 |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  | 线上管控-待建 | 项目管理系统 | 1.客户信用评价表 | 各级监理单位-技经中心-合同主管 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司合同管理办法》(国网(法/2)134-2020)第三章第十三条
[8 empty] | 监理业务-2.客户资信评估-控制措施03 | 3.技经中心对外部工程项目招标公告要求以联合体投标的，严格审查联合体另一方资信资质及经营情况，确保不发生合同履约连带责任。 |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  | 线上管控-待建 | 项目管理系统 | 1.联合体项目资信审查表 | 各级监理单位-技经中心-投标专责 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 否 | 否 | 《国家电网有限公司关于印发 2026年度集中采购目录、批次安排和采购策略的通知》（国家电网物资〔2026〕52号）
|  | 资金资产安全、税收合规 | 承揽合同签订 | 合同关键条款缺失或不准确，产生资金风险。 | 79.合同签订不规范：合同签订前实际履行合同；合同条款与招投标文件、中标结果实质性内容不一致；招标类合同签订不及时；超合同签署授权范围签署合同等问题。 | 3.合同审核 | 规范合同模板，明确计费调整等关键条款，严格履行会签程序。 | 监理业务-3.合同审核-控制措施01 | 1.技经中心会同法律部门明确合同关键条款，如因业主方或客观原因导致工程设计方工作量增加、工期延长、工程变更、暂停施工等计费调整、索赔事项、提前终止合同的关键条款，确保条款完整、风险前置。 |  |  |  |  | √ |  |  |  |  | 线上管控-已建 | 数字化法治企业建设平台 | 1.合同文本 | 各二级单位-产业管理部门/监理单位-技经中心-合同主管 各二级单位-产业管理部门/监理单位-综合管理部-资产、后勤综合事务、法律事务、企协管理辅助 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司合同管理办法》国家电网企管〔2020〕832号
[8 empty] | 监理业务-3.合同审核-控制措施02 | 2.技经中心规范履行合同会签程序，对条款完整性进行审核把关，确保合同签订依法合规。 | √ | √ |  |  | √ |  |  |  |  | 线上管控-已建 | 数字化法治企业建设平台 | 1.项目承揽合同 2.合同审核记录 | 各级监理单位-技经中心-合同主管 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司合同管理办法》国家电网企管〔2020〕832号
|  | 资金资产安全、会计信息真实完整 | 项目立项 | 未按规定立项或编制项目预算，引发资金资产风险，影响会计核算准确性。 | 30.项目立项管理不规范：虚列项目；重复立项；违规拆分项目规避招标等问题。 | 4.项目立项 | 先签合同后立项，编制项目预算，无预算不支出。 | 监理业务-4.项目立项-控制措施01 | 1.各二级单位产业管理部门制定监理业务项目立项、核算、考核与绩效管理标准。 | √ | √ | [7 empty] | 线下管控 |  | 1.项目立项管理标准 2.部门绩效考核 | 各二级单位-产业管理部门/监理单位-技经中心-合同主管 各二级单位-产业管理部门/监理单位-计划财务部-成本核算管理 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司会计核算办法（2026）》（国网（财/2）469-2025）
[8 empty] | 监理业务-4.项目立项-控制措施02 | 2.技经中心在项目管理系统内，引用数字化法治企业建设平台已生效合同，进行项目立项，生成项目编码，履行立项审批流程，确保先签合同后立项、防止重复立项。 | √ | √ | √ |  | √ |  |  |  |  | 线上管控-待建 | 项目管理系统 | 1.项目承揽合同 2.项目立项截图 | 各级设监理单位-技经中心-合同主管 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 否 | 否 | 《国家电网有限公司合同管理办法》国家电网企管〔2020〕832号
[8 empty] | 监理业务-4.项目立项-控制措施03 | 3.技经中心在承揽主业项目时引用数字化法治企业建设平台中主业合同编码标识，确保编码衔接准确性，系统内项目业务链条完整。 |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  | 线上管控-待建 | 项目管理系统 | 1.项目承揽合同、业主方合同 2.项目关联查询截图 | 各级监理单位-技经中心-合同主管 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 否 | 否 | 《国家电网有限公司合同管理办法》国家电网企管〔2020〕832号
[8 empty] | 监理业务-4.项目立项-控制措施04 | 4.业务部门在项目立项后完成预算编制，无预算不开支，按规定权限审批，向项目管理部门（组）下达项目目标责任书，作为项目考核的依据。 | √ | √ |  | √ | [5 empty] | 线上管控-待建 | 项目管理系统 | 1.公司整体预算 2.项目任务书 | 各级监理单位-技经中心-合同主管 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 国家电网有限公司全面预算管理办法国家电网企管〔2026〕101号//《国家电网有限公司合同管理办法》国家电网企管〔2020〕832号
|  |  | 监理质量管理 | 监理资质不合规、项目质量管控不合格、质量管控不到位引发处罚或索赔风险，影响公司信誉，造成资产安全损失。 | 34.监理履职不到位：监理单位主体不合规，同体监理；应监理未监理；总监理工程师同时监理多个项目；监理单位未开展合同约定的勘察设计阶段监理工作；工程量确认单无监理单位确认；监理内容与施工日志作业内容不一致；监理资料缺失或不全；监理人员变更未履行审批手续。 | 6.监理质量控制 | 规范监理人员配置，精准计量、合规处置变更签证索赔，全过程监理质量安全，从严验收保障工程合格。 | 监理业务-6.监理质量管理-控制措施01 | 1.业务部门按规定的资质、经验、业绩要求任命总监理工程师及相关监理人员，确保同一总监理工程师管理项目数量不超标，并明确各岗位在质量、安全、进度等方面的具体监理职责；严格核查开工条件依规签发开工令或开工报告（审）；确保变更、签证、索赔审查合规准确；采用联系单、通知单、暂停令等措施确保隐患限期整改；逐项核查竣工资料，配合验收闭环质量问题。 |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  | 线下管控 |  | 1.监理相关资料 | 各级监理单位-监理中心-业务主管 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 否 | 否 | 国家电网有限公司10（20）千伏及以下配电网工程监理项目部标准化管理手册
|  | 资金资产安全 | 房屋租赁管理 | 项目管理部门房屋租赁未履行规范审批程序，导致成本增加，引发资金风险。 | 81.办公用房使用管理不到位：办公用房承租出租未履行规范审批程序。 | 8.项目管理部门房屋租赁审批 | 制定项目管理部门房屋租赁标准，按规定履行审批程序。 | 监理业务-8.项目管理部门房屋租赁审批-控制措施01 | 1.技经中心制定项目用房租赁审批程序，明确各区域租房标准。 | √ | √ | [7 empty] | 线下管控 |  | 1.属地市场化标准评估 2.业务部门根据现场实际情况及用途向公司申请房屋租赁工作。 3.公司上会决策用房租赁事宜。 | 各级监理单位-综合管理部-资产、后勤综合事务、法律事务、企协管理辅助 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 否 | 否 | 《国网重庆市电力公司关于进一步加强后勤领域房地资产租赁管理的通知》渝电后勤〔2025〕1号
[8 empty] | 监理业务-8.项目管理部门房屋租赁审批-控制措施02 | 2.项目管理部门提交房屋租赁申请，依据公司房屋租赁标准，履行分级审批流程。 | √ | √ | √ | [6 empty] | 线下管控 |  | 1.房屋租赁申请资料 2.审批记录 | 各级监理单位-综合管理部-资产、后勤综合事务、法律事务、企协管理辅助 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 否 | 否 | 《国网重庆市电力公司关于进一步加强后勤领域房地资产租赁管理的通知》渝电后勤〔2025〕1号
| 三、项目结算 | 资金资产安全 | 项目结算 | 未及时、全额收回款项，产生资金风险。 | 25.结算不准确，多结算工程款:费用多计（监理费、其他费用及税金等定额套用错误）;部分服务内容（可研、结算等）未全部开展但全额计列费用;无正当理由变更初始合同计价规则，调增劳务分包费;重复结算人工费用;超标准列支人工费、外委研究支出等问题。 | 9.项目收款 | 制定收款计划，按照合同组织收款，对逾期未收款项及时催收。 | 监理业务-9.项目收款-控制措施01 | 1.技经中心制定项目收款计划，列明预收款、进度款、尾款、质保金、增补变更款等的比例、金额和支付时限，按照业务实际进度及时收款，对到期未收款或者收款少于合同约定情况及时进行预警并通知相关责任人。 | [5 empty] | √ |  |  |  | 线上管控-待建 | 项目管理系统 | 1.收款计划 2.收款记录 | 各级监理单位-技经中心-合同主管 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 否 | 否 | 《国家电网有限公司合同管理办法》国家电网企管〔2020〕832号
[8 empty] | 监理业务-9项目收款-控制措施02 | 2.对于预收款，技经中心设置派工前校验规则，实收金额小于预收款不能开工、归集成本，特殊情况需专项审批。 | √ | √ |  |  |  | √ |  |  |  | 线上管控-待建 | 项目管理系统 | 1.承揽合同 2.收款记录 | 各级监理单位-技经中心-合同主管 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 否 | 否 | 《国家电网有限公司合同管理办法》国家电网企管〔2020〕832号
[8 empty] | 监理业务-9.项目收款-控制措施03 | 3.对于进度款，业务部门按实填报项目进度，推送进度款结算提示信息，技经中心据此提出进度款结算申请；进度款未收到的项目，业务部门原则上不得开展后续工作或提交成果。 | [5 empty] | √ |  |  |  | 线上管控-待建 | 项目管理系统 | 1.承揽合同 2.收款记录 | 各级监理单位-技经中心-合同主管 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 否 | 否 | 《国家电网有限公司合同管理办法》国家电网企管〔2020〕832号
[8 empty] | 监理业务-9.项目收款-控制措施04 | 4.对于质保金，质保期满时，应及时收回质保金。 | [5 empty] | √ |  |  |  | 线上管控-待建 | 项目管理系统 | 1.承揽合同 2.收款记录 | 各级监理单位-技经中心-合同主管 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 否 | 否 | 《国家电网有限公司合同管理办法》国家电网企管〔2020〕832号
[8 empty] | 监理业务-9.项目收款-控制措施05 | 5.对于逾期未收的款项，技经中心采取相应催收措施，并落实催收责任。 |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  | 线下管控 |  |  | 各级监理单位-技经晴隆-合同主管 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 否 | 否 | 《国家电网有限公司合同管理办法》国家电网企管〔2020〕832号
|  | 资金资产安全 |  | 结算资料编制不完整、不准确，提交不及时，造成资金损失。 | 25.结算不准确，多结算工程款:费用多计（监理费、其他费用及税金等定额套用错误）;部分服务内容（可研、结算等）未全部开展但全额计列费用;无正当理由变更初始合同计价规则，调增劳务分包费;重复结算人工费用;超标准列支人工费、外委研究支出等问题。 | 10.项目结算 | 及时、完整、准确提交项目结算资料。 | 监理业务-10.项目结算-控制措施01 | 1.技经中心在系统内上传结算资料清单、标准模板等，并与项目合同关联。 |  |  | √ | [6 empty] | 线上管控-待建 | 项目管理系统 | 1.结算资料清单 2.结算资料模板 | 各级监理单位-技经中心-合同主管 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 否 | 否 | 《国家电网有限公司合同管理办法》国家电网企管〔2020〕832号 | 国网财务部
[8 empty] | 监理业务-10.项目结算-控制措施02 | 2.业务部门提交的项目结算资料与资料结算清单进行比对，发现资料不齐全、特别是调增项目收费的资料不完整、证据不充分的，向业务部门和技经中心提示补全结算材料。 |  |  | √ | [6 empty] | 线上管控-待建 | 项目管理系统 | 1.结算资料 2.结算资料预警报表 | 各级监理单位-技经中心-合同主管 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 否 | 否 | 《国家电网有限公司合同管理办法》国家电网企管〔2020〕832号 | 国网财务部
|  | 资金资产安全、会计信息真实完整 | 项目核算与考核 | 项目成本归集与分摊不准确、收入与成本匹配不合理，导致会计信息失真。 |  | 12.项目核算与考核 | 成本归集和会计核算正确，严格项目考核并兑现。 | 监理业务-12.项目核算与考核 -控制措施01 | 1.业务部门按照相关项目管理标准、预算金额，确保待分摊成本费用与预算金额匹配、保持一致。财务部门对提供预算及待分配实际数据进行合理性、准确性检查，设置费用归集路径、分摊规则，并与项目预算、项目考核标准直接关联。 | [6 empty] | √ |  |  | 线上管控-待建 | 项目管理系统 | 1.公司整体预算 | 各级监理单位-技经中心-合同主管 各级监理单位-计划财务部-成本核算管理 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 国家电网有限公司全面预算管理办法国家电网企管〔2026〕101号 | 国网财务部
[8 empty] | 监理业务-12.项目核算与考核 -控制措施02 | 2.业务部门按照项目编码提报项目直接费用支出审批申请，系统流转审批后自动归集项目直接费用，分摊人工费和其他间接费用；财务部门按照项目编码确认收入；匹配收入与成本，计算项目成本和毛利率，生成项目考核表。 | √ | √ |  | √ |  |  | √ |  |  | 线上管控-待建 | 项目管理系统 | 1.公司整体预算 2.部门绩效考核 | 各级监理单位-技经中心-合同主管 各级监理单位-计划财务部-成本核算管理 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 否 | 否 | 国家电网有限公司全面预算管理办法国家电网企管〔2026〕101号// 国家电网有限公司绩效管理办法 国家电网人资【2021】55号 | 国网财务部
[8 empty] | 监理业务-12.项目核算与考核 -控制措施03 | 3.对于系统内项目，在智慧共享财务平台中通过业主方项目编码及客户编码、科目和金额自动关联形成协同单据及凭证，确保主业项目核算链条完整。 |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  | 线上管控-待建 | 项目管理系统、智慧共享财务平台 | 1.协同单据及凭证 | 各级监理单位-计划财务部-成本核算管理 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 否 | 否 | 国家电网有限公司会计核算办法 国家电网企管〔2026〕101号 | 国网财务部
[8 empty] | 监理业务-12.项目核算与考核 -控制措施04 | 4.技经中心依据系统生成的项目考核表开展项目考核并兑现项目绩效。 | √ | √ | [6 empty] | √ | 线下管控 |  | 1.部门绩效考核 | 各级监理单位-监理中心-业务主管 各级监理单位-技经中心-合同主管 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 否 | 否 | 国家电网有限公司绩效管理办法 国家电网人资【2021】55号
|  | 会计信息真实完整 | 项目关闭 | 已结算的项目未及时关闭，形成项目调节池，导致项目核算失真。 |  | 13.项目关闭 | 明确项目关闭标准，系统自动预警逾期未结项目，确保项目及时关闭。 | 监理业务-13.项目关闭-控制措施01 | 1.技经中心在项目管理系统中设立项目关闭标准；项目达到关闭标准，系统自动发起结项流程申请，需业务部门和技经中心确认后方可结项，对于超出项目周期未结项发出预警至相关业务部门。 | √ | √ | [6 empty] | √ | 线上管控-待建 | 项目管理系统 | 1.结算报告 2.项目结项审批记录 | 各级监理单位-技经中心-合同主管 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司会计核算办法》（国网（财/2）469-2025）第十九章 第三节（一）
[8 empty] | 监理业务-13.项目关闭-控制措施02 | 2.技经中心对已结算未结项原因进行核查，限期整改落实责任。 | [8 empty] | √ | 线下管控 |  | 1.项目结项提示 | 各级监理单位-技经中心-合同主管 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 否 | 否 | 《国家电网有限公司合同管理办法》国家电网企管〔2020〕832号

## 意见建议 (hidden)
业务条线 | 业务领域 | 控制目标 | 业务流程步骤 | 经营风险 | 对应典型问题 | 关键控制点 | 控制要求 | 控制措施 | 控制措施编号 | 控制措施分类 | [8 empty] | 控制方式（枚举值） | 内控载体 | 控制系统 | 系统控制层次 |  |  | 责任主体 | 业务自评价 |  |  | 集团监督评价 |  |  | 数字化监督场景 |  |  |  | 现有制度及文件落实情况 |  |  | 总部审核部门 | 意见建议
[10 empty] | 不相容岗位 | 分级授权 | 业务真实性校验 | 预算管控 | 合同控制 | 收付控制 | 会计监督 | 财产保护 | 分析与评价 |  |  |  | 系统类别（一级部署系统/各单位自建系统） （如F列为“系统已有”或“系统待建”，则填写） | 系统管理层级（总部/二级单位/三级单位） （如F列为“系统已有”或“系统待建”，则填写） | 总部管理部门 （如k列为“总部”，则填写） |  | 评价频率 | 评价范围 | 评价结论 | 评价频率 | 评价范围 | 评价结论 | 数字化监督场景 | 评价频率 | 评价范围 | 评价结论 | 是否已要求 | 是否满足要求 | 对应制度及文件名称
员 工 报 账 业 务 | 二、通用报账 | 税务合规 | 青苗赔偿资金申 请支付 | 与赔付人实际不一致，虚列套取资金，造成青苗赔偿费多付、错付。 | 随便列举：8.违规发放薪酬：存在企业负责人违规发放薪酬；员工惩处结果执行不到位,未扣减相应薪酬等问题。 | 22.青苗赔偿支付对象的确定 | 青苗赔付资金支付对象与现场一致。 | 1.归口管理部门对资金支付与补偿协议支付条款进行校验； | 营销售电业务-1.系统客户信息创建-控制措施01 | √ |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |  | 系统已建 | 1.用地批复文件； 2.地方补偿标准文件； | 智慧共享财务平台 | 一级部署系统 | 总部 | 财务部 | 各级单位-各部门-报账人员、各级单位-各部门-负责人、各级单位-项目归口管理部门-负责人 | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 青苗赔偿费监督场景 | 每年 | 抽查 |  | 是 | 是 | 《国家电网有限公司会计基础管理办法》（国家电网企管〔2019〕132号）附件：电网企业经济业务审核手册 | 财务部
Note on H1: hbpc: 拆分