## 业务流程 (hidden)
一级流程 | 二级流程 | 三级流程 | 末级流程编号 | 末级流程名称 | 涉及价值管控风险的流程
市场营销 | 电力市场营销管理 | 有序用电管理 | YX-01-01-01 | 有序用电基础信息管理流程
|  |  | YX-01-01-02 | 有序用电方案制定流程
|  |  | YX-01-01-03 | 有序用电预警管理流程
|  |  | YX-01-01-04 | 有序用电方案实施流程
|  |  | YX-01-01-05 | 有序用电监督检查管理流程
|  |  | YX-01-01-06 | 有序用电统计分析管理流程
|  | 市场分析预测管理 | YX-01-02-01 | 短期电力市场分析预测管理流程
|  |  | YX-01-02-02 | 迎峰度夏（冬）电力供需分析预测管理流程
|  | 能效服务管理 | YX-01-03-01 | 能效服务网络建设运行管理流程
|  |  | YX-01-03-02 | 能效服务指标管理流程
|  |  | YX-01-03-03 | 能效服务项目管理流程
|  | 综合能源管理 | YX-01-04-01 | 综合能源服务管理流程 | √
|  |  | YX-01-04-02 | 需求侧响应管理流程
|  | 自备电厂管理 | YX-01-04-01 | 自备电厂机组并网与电力供应协议管理流程
|  | 智能用电管理 | YX-01-05-01 | 智能充换电服务网络建设项目实施管理流程
|  |  | YX-01-05-02 | 智能充换电服务网络运营服务管理流程
|  |  | YX-01-05-03 | 智能充换电服务网络充电设施缺陷管理流程
| 营业管理 | 供电营业区管理 | YX-02-01-01 | 供电营业区域管理流程
|  |  | YX-02-01-02 | 供电营业许可证管理流程
|  | 业扩报装 | YX-02-02-01 | 业扩报装流程与服务要求制定流程 | √
|  |  | YX-02-02-02 | 220kV及以上业扩报装管理流程
|  |  | YX-02-02-03 | 110kV业扩报装管理流程
|  |  | YX-02-02-04 | 35kV业扩报装管理流程
|  |  | YX-02-02-05 | 10kV业扩报装管理流程
|  |  | YX-02-02-06 | 低压业扩报装管理流程
|  |  | YX-02-02-07 | 国家重点工程业扩报装协调管理流程
|  | 变更用电管理 | YX-02-03-01 | 减容管理流程
|  |  | YX-02-03-02 | 减容恢复管理流程
|  |  | YX-02-03-03 | 暂停管理流程
|  |  | YX-02-03-04 | 暂停恢复管理流程
|  |  | YX-02-03-05 | 暂拆管理流程
|  |  | YX-02-03-06 | 暂拆复装管理流程
|  |  | YX-02-03-07 | 暂换管理流程
|  |  | YX-02-03-08 | 暂换恢复管理流程
|  |  | YX-02-03-09 | 迁址管理流程
|  |  | YX-02-03-10 | 移表管理流程
|  |  | YX-02-03-11 | 销户管理流程
|  |  | YX-02-03-12 | 过户管理流程
|  |  | YX-02-03-13 | 更名管理流程
|  |  | YX-02-03-14 | 改压管理流程
|  |  | YX-02-03-15 | 改类管理流程
|  |  | YX-02-03-16 | 分户管理流程
|  |  | YX-02-03-17 | 并户管理流程
|  |  | YX-02-03-18 | 申请校验管理流程
|  |  | YX-02-03-19 | 批量更改线路台区管理流程
|  |  | YX-02-03-20 | 计量装置故障管理流程
|  | 供用电合同管理 | YX-02-04-01 | 供用电合同参考文本管理流程 | √
|  |  | YX-02-04-02 | 供用电合同签订管理流程
|  |  | YX-02-04-03 | 供用电合同变更管理流程
|  |  | YX-02-04-04 | 供用电合同纠纷处理流程
|  | 电费抄核收管理 | YX-02-05-01 | 抄表段管理流程 | √
|  |  | YX-02-05-02 | 抄表管理流程
|  |  | YX-02-05-03 | 抄表设备管理流程
|  |  | YX-02-05-04 | 电费核算管理流程
|  |  | YX-02-05-05 | 电费退补电量电费管理流程
|  |  | YX-02-05-06 | 业务费收费管理流程
|  |  | YX-02-05-07 | 电费收费管理流程
|  |  | YX-02-05-08 | 电费充值卡管理流程
|  |  | YX-02-05-09 | 预购电费管理流程
|  |  | YX-02-05-10 | 金融机构代收电费协议管理流程
|  |  | YX-02-05-11 | 非金融机构代收网点协议管理流程
|  |  | YX-02-05-12 | 供电企业自助售电缴费设备管理流程
|  |  | YX-02-05-13 | 电费分次划拨管理流程
|  |  | YX-02-05-14 | 电费分次结算管理流程
|  |  | YX-02-05-15 | 业务费退费管理流程
|  |  | YX-02-05-16 | 电费票据使用管理
|  |  | YX-02-05-17 | 票据、印章保管
|  |  | YX-02-05-18 | 应收电费账务管理流程
|  |  | YX-02-05-19 | 账单管理流程
|  |  | YX-02-05-20 | 实收电费账务管理流程
|  |  | YX-02-05-21 | 对账及凭证管理流程
|  |  | YX-02-05-22 | 电费催费管理流程
|  |  | YX-02-05-23 | 电费欠费停电管理流程
|  |  | YX-02-05-24 | 电费违约金管理流程
|  |  | YX-02-05-25 | 电费回收风险控制管理流程
|  |  | YX-02-05-26 | 电费呆坏账管理流程
|  |  | YX-02-05-27 | 核销电费账销案存管理流程
|  |  | YX-02-05-28 | 缴费渠道管理流程
|  |  | YX-02-05-29 | 电费电价管理与执行分析流程
|  |  | YX-02-05-30 | 电费结清复电管理流程
|  |  | YX-02-05-31 | 抄表工作质量管理流程
|  |  | YX-02-05-32 | 电费计费参数管理流程
|  |  | YX-02-05-33 | 交费方式管理流程
|  |  | YX-02-05-34 | 电费退费管理流程
|  | 销售电价管理 | YX-02-06-01 | 销售电价检查管理流程
|  |  | YX-02-06-02 | 电价、电费标准调整管理流程
|  | 管理线损执行 | YX-02-07-01 | 管理线损执行流程
|  | 供电营业窗口管理 | YX-02-08-01 | 供电营业窗口标准化建设管理流程
|  |  | YX-02-08-02 | 供电营业窗口服务规范化建设管理流程
|  | 营销信息系统管理 | YX-02-09-01 | 营销信息系统需求管理流程
|  |  | YX-02-09-02 | 营销信息系统数据质量管理流程
|  | 分布式电源管理 | YX-02-10-01 | 分布式电源并网服务管理流程
|  |  | YX-02-10-02 | 分布式电源发用电合同管理流程
|  | 客户档案管理 | YX-02-11-01 | 客户档案标准化管理流程 | √
|  |  | YX-02-11-02 | 客户档案建档管理流程
|  |  | YX-02-11-03 | 客户档案保管管理流程
|  |  | YX-02-11-04 | 客户档案借阅管理流程
|  |  | YX-02-11-05 | 客户档案销毁管理流程
|  | 无表临时用电管理 | YX-02-12-01 | 无表临时用电新装管理流程
|  |  | YX-02-12-02 | 无表临时用电延期管理流程
|  |  | YX-02-12-03 | 无表临时用电终止管理流程
|  | 线上渠道运营管理 | YX-02-13-01 | 线上渠道内容管理流程
|  |  | YX-02-13-02 | 线上渠道活动管理流程
|  |  | YX-02-13-03 | 线上渠道产品发版管理流程
|  | 购电业务管理 | YX-02-14-01 | 电网企业代理购电管理流程
| 电能计量 | 计量标准管理 | YX-03-01-01 | 计量标准需求审核管理流程
|  |  | YX-03-01-02 | 计量标准建标管理流程
|  |  | YX-03-01-03 | 计量标准复查管理流程
|  |  | YX-03-01-04 | 计量标准封存（撤销）管理流程
|  |  | YX-03-01-05 | 计量标准更换管理流程
|  |  | YX-03-01-06 | 计量标准量值溯源管理流程
|  |  | YX-03-01-07 | 计量标准报废管理流程
|  |  | YX-03-01-08 | 计量标准运维维护管理流程
|  |  | YX-03-01-09 | 计量标准期间核查管理流程
|  |  | YX-03-01-10 | 计量自动化生产系统运维管理流程
|  |  | YX-03-01-11 | 计量自动化生产系统应急管理流程
|  |  | YX-03-01-12 | 计量标准档案管理流程
|  | 计量安全防护体系管理 | YX-03-02-01 | 密钥系统维护管理流程
|  |  | YX-03-02-02 | 密钥介质管理流程
|  |  | YX-03-02-03 | 现场服务终端管理流程
|  | 用电信息采集系统管理 | YX-03-03-01 | 用电信息采集系统建设管理流程
|  |  | YX-03-03-02 | 用电信息采集系统运行维护管理流程
|  |  | YX-03-03-03 | 用电信息采集系统终端设备巡视管理流程
|  |  | YX-03-03-04 | 用电信息采集系统主站设备新增、更换管理流程
|  |  | YX-03-03-05 | 用电信息采集系统专变终端调试管理流程
|  |  | YX-03-03-06 | 用电信息采集系统专变终端检修管理流程
|  |  | YX-03-03-07 | 用电信息采集系统主站设备消缺管理流程
|  |  | YX-03-03-08 | 用电信息采集系统终端设备消缺管理流程
|  |  | YX-03-03-09 | 用电信息采集系统终端设备更换管理流程
|  | 电能计量器具采集终端资产管理 | YX-03-04-01 | 电能计量器具采集终端资产需求审核管理流程
|  |  | YX-03-04-02 | 电能表选购管理流程
|  |  | YX-03-04-03 | 电能计量器具采集终端资产入库管理流程
|  |  | YX-03-04-04 | 电能计量器具采集终端资产出库管理流程
|  |  | YX-03-04-05 | 电能计量器具采集终端资产库存预警处置管理流程
|  |  | YX-03-04-06 | 电能计量器具采集终端资产配送管理流程
|  |  | YX-03-04-07 | 电能计量器具采集终端资产淘汰管理流程
|  |  | YX-03-04-08 | 电能计量器具采集终端资产盘点（丢失）管理流程
|  |  | YX-03-04-09 | 电能计量器具采集终端资产报废管理流程
|  | 计量点管理 | YX-03-05-01 | 电能计量装置设计审查管理流程 | √
|  |  | YX-03-05-02 | 关口电能计量装置竣工验收管理流程
|  |  | YX-03-05-03 | 用户电能计量装置竣工验收管理流程
|  |  | YX-03-05-04 | 电能计量装置首次检验管理流程
|  |  | YX-03-05-05 | 电能计量装置周期检验管理流程
|  |  | YX-03-05-06 | 电能计量装置临时检验管理流程
|  |  | YX-03-05-07 | 电能计量装置改造管理流程
|  |  | YX-03-05-08 | 电能计量装置轮换管理流程
|  |  | YX-03-05-09 | 电能计量装置故障及差错调查处理管理流程
|  | 检定检测管理 | YX-03-06-01 | 电能表及采集终端质量监督管理流程
|  |  | YX-03-06-02 | 电能表样品比对管理流程
|  |  | YX-03-06-03 | 电能表供货前全性能试验管理流程
|  |  | YX-03-06-04 | 电能表检定、校准及检验管理流程
|  |  | YX-03-06-05 | 电能计量封印管理流程
|  |  | YX-03-06-06 | 电能计量器具申校检定管理流程
| 客户服务管理 | 服务品质管理 | YX-04-01-01 | 供电优质服务品牌实施管理流程
|  |  | YX-04-01-02 | 满意度管理流程
|  |  | YX-04-01-03 | 客户价值管理流程
|  |  | YX-04-01-04 | 供电服务品质评价管理流程
|  | 95598业务管理 | YX-04-02-01 | 95598服务质量监督评价考核管理流程
|  |  | YX-04-02-02 | 95598供电服务分析及发布管理流程
|  |  | YX-04-02-03 | 95598客户投诉管理流程
|  |  | YX-04-02-04 | 95598投诉业务处理流程
|  |  | YX-04-02-05 | 95598举报（行风问题线索移交）业务处理流程
|  |  | YX-04-02-06 | 95598意见（建议）业务处理流程
|  |  | YX-04-02-07 | 95598业务申请处理流程
|  |  | YX-04-02-08 | 95598查询咨询业务处理流程
|  |  | YX-04-02-09 | 95598线上办电审核业务处理流程
|  |  | YX-04-02-10 | 95598故障报修业务处理流程
|  |  | YX-04-02-11 | 95598订阅服务管理流程
|  |  | YX-04-02-12 | 95598故障报修回访管理流程
|  | 客户关系管理 | YX-04-03-01 | 失信客户管理流程 | √
|  |  | YX-04-03-02 | 客户交费信用等级评价管理流程
|  | 违约用电及反窃电管理 | YX-04-05-01 | 违约用电查处管理流程 | √
|  |  | YX-04-05-02 | 窃电查处管理流程
|  | 重大活动客户侧用电管理 | YX-04-06-01 | 重大活动客户侧保供电方案制定流程
|  | 营销稽查 | YX-04-07-01 | 营销关键业务在线稽查监控管理流程
|  |  | YX-04-07-02 | 营销关键业务专项稽查监控管理流程
|  |  | YX-04-07-03 | 营销现场稽查流程
|  |  | YX-04-07-04 | 营销业务管控主题管理流程
|  |  | YX-04-07-05 | 营销业务管控白名单申请管理流程
| 营销项目 | 项目储备与计划管理 | YX-05-01-01 | 营销项目计划管理 | √
|  |  | YX-05-01-02 | 营销项目储备管理
|  |  | YX-05-01-03 | 营销项目实施管理
|  |  | YX-05-01-04 | 营销项目验收管理
| 乡村振兴管理 | 捐赠项目管理 | YX-06-01-01 | 总部定点扶贫工作管理流程

## 流程图 (hidden)
BP01 营销业务 共计8个重点业务领域，23个关键风险控制环节，46项风险控制要点及防控措施
3个 关键风险控制环节， 7项 风险控制要点及防控措施
业扩申请受理
一、业扩报装管理
供电方案确定
供用电合同签订
装表送电
2项
4项
档案归档
工程设计及收费
1项
严格客户信息创建管理
严格客户信息变更管理
严格报装资料审查
严格合同文本管理
严格特殊约定事项管理
严格合同线上线下核对
严格合同信息管理
营销收入确认
业务前端风险
控制点置入
3个 关键风险控制环节， 3项 风险控制要点及防控措施
价格政策下发
二、电价码管理
电价标准制定
电价码维护
电价码下发与使用
1项
1项
强化电价码标准管理
建立电价码调整业财联合管控机制
营销收入确认
强化电价码执行管理
1项
业务前端风险
控制点置入
3个 关键风险控制环节， 6项 风险控制要点及防控措施
表计业务受理
三、电量采集管理
计量装置选配与安装
量费计划创建
电量采集
2项
2项
强化计量装置安装管理
严格采集规则管理
营销收入确认
强化计量信息维护管理
严格抄表周期管理
健全电量采集结果复核机制
健全异常事项闭环处理机制
2项
业务前端风险
控制点置入
2个 关键风险控制环节， 3项 风险控制要点及防控措施
稽核计划制定
四、营销稽查管理
稽查任务执行
异常事项处理销号
稽查结果下发
营销收入确认
加强营销价值闭环稽核管理
1项
建立业稽联动审批机制
2项
健全异常事项闭环处理机制
业务前端风险
控制点置入
2个 关键风险控制环节， 5项 风险控制要点及防控措施
电量采集
五、电费核算与发行管理
量费计算
客户账单生成
电费发行
4项
强化电费核算规则管控
强化电费发行线上管控
营销收入确认
加强涉费工单归档督办
健全计费结果复核机制
健全异常事项闭环处理机制
1项
业务前端风险
控制点置入
严格电费账务线上管控
强化营财账务协同管控
强化营销核算规则复核
严格电费账务调整管理
3个 关键风险控制环节， 6项 风险控制要点及防控措施
电费发行与收取
六、电费账务与发票管理
电费账务处理
价外基金上缴
电费发票开具
4项
强化电费发票管理
营销收入确认
增值税金及附加确认
1项
强化价外基金管理
1项
业务前端风险
控制点置入
5个 关键风险控制环节， 12项 风险控制要点及防控措施
代收渠道管理
七、电费实收管理
实收销账
3项
实收资金确认
减值损失确认
强化银行代收渠道管控
强化非银行代收渠道管控
资金到账清分
资金勾对
强化代收渠道监督管理
强化电费销账标准管控
强化柜收资金安全管控
强化预收电费结转账务管控
电费收取
强化应收电费账龄与客户信用管理
强化应收电费坏账计提与核销管理
2项
2项
3项
强化代收渠道清分时限管控
强化不明款管控
建立日流水财务复核机制
加强月末银企对账管理
2项
业务前端风险
控制点置入
2个 关键风险控制环节， 4项 风险控制要点及防控措施
退费申请受理
八、营销退费管理
退费审核与审批
退费支付
2项
资金流出、负债减少
2项
强化电费退费申请审核
规范退费审核审批流程
严格退费支付管控
规范“低保五保”退费管理
业务前端风险
控制点置入

## 隔页 (hidden)
二十九、施工建设

## 施工建设风控矩阵
施工建设风控矩阵
业 务 条 线 | 业 务 领 域 | 控 制 目 标 | 业务流程步骤 | 经营风险 | 典型问题 | 关键控制点 | 控制要求 | 控制措施 编号 | 控制措施 | 控制措施分类 | [8 empty] | 控制 方式 | 控制 系统 | 控制载体 | 责任主体 | 业务自评价 |  |  | 集团监督 评价 |  |  | 数字化监督 场景 |  |  |  | 现有制度及文件落实情况 |  |  | 总部审核部门
[10 empty] | 不相容岗位 | 分级授权 | 业务真实性控制 | 预算管控 | 合同控制 | 收付控制 | 会计监督 | 财产保护 | 分析与 评价 |  |  |  |  | 评价频率 | 评价范围 | 评价结论 | 评价频率 | 评价范围 | 评价结论 | 数字化监督场景 | 监督频率 | 监督范围 | 评价结论 | 是否 已要求 | 是否满足 要求 | 对应制度及文件名称
施工建设业务 | 一、工程前期阶段 | 资金资产安全 | 一、承揽前评估 | 承揽项目未有效评估造成资金风险。承揽前项目经济效益评估不准确、不完整，导致项目亏损、资金风险。 | 30.项目立项管理不规范：项目承揽未有效评估经济效益。 | 1.标前、合同谈判前、第三方概预算审定报告出具前成本精细化测算与盈亏平衡分析 | 项目承揽前须进行可行性及经济效益评估，超限额项目需提级审批。 | 施工建设业务-1.标前成本精细化测算与盈亏平衡分析-控制措施01 | 经济效益评估。各级单位在承揽项目前进行单项目的经济效益评估，充分考量市场化项目乙供物资价格指导，并填写预估收入、成本、毛利率、客户信用、承载力等核心指标，结合经济效益评估结果，审慎判断是否调整报价策略，确保项目承揽前经济效益评估准确、充分，为投标报价提供科学决策依据。 | √ | √ | √ | [6 empty] | 线上管控-待建 | 自建系统 | 1.招投标资料 | 各级单位-市场部门-技经人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 承揽前评估 | 每月 | 全查 |  | 否 | 否
[8 empty] | 施工建设业务-1.标前成本精细化测算与盈亏平衡分析-控制措施02 | 承揽审批授权管理。各级单位要建立授权管理的权责界面，按照授权管理的职责权限进行单项目承揽审批。 |  | √ | [7 empty] | 线上管控-已建 | 自建系统 | 1.承揽审批单 | 各级单位-市场部门-客户经理 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 项目承揽多级审批 | 每月 | 全查 |  | 否 | 否
[8 empty] | 施工建设业务-1.标前成本精细化测算与盈亏平衡分析-控制措施03 | 承揽毛利率要求。各级单位按项目来源（区分主业和市场化项目）和项目类型设置单项目毛利率红线，低于红线的项目需履行提级审批流程，确保项目毛利率符合企业稳健经营要求。 | √ | √ |  | √ | [5 empty] | 线上管控-待建 | 自建系统 | 1.年度项目基准毛利率清单 2.结项项目清单 | 各级单位-市场部门-技经人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 毛利率红线预警 | 每月 | 全查 |  | 否 | 否
[8 empty] | 施工建设业务-1.标前成本精细化测算与盈亏平衡分析-控制措施04 | 评估准确率考核。各级单位对当季完工项目统计承揽前评估结果准确率，并纳入绩效考核，确保评估质量与责任考核挂钩。 | √ | [7 empty] | √ | 线上管控-待建 | 自建系统 | 1.项目评价表 | 各级单位-市场部门-客户经理 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 承揽前评估准确率分析 | 每季度 | 全查 |  | 否 | 否
|  | 资金资产安全 | 一、承揽前评估 | 违反“三指定”规定，易被监管部门处罚。 | 违反“三指定”规定：违反“三指定”规定承揽项目 | 2.标前合规性评估 | 供电方案答复之后签订合同 | 施工建设业务-2.标前合规性评估-控制措施01 | 供电答复时间管控。各单位应建立健全廉政风险防控机制，维护市场公平竞争，明确禁止任何形式的“三指定”行为，严格执行在取得供电方案答复后签订合同的流程，或虽未取得供电方案答复，但由客户提前采取招标，依据中标结果签订合同，确保合规风险得到有效防控。 |  |  |  |  | √ |  |  |  | √ | 线下管控 |  | 1、供电方案答复单 2、承揽合同 | 各级单位-市场部门-客户经理 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 否 | 否
|  | 资金资产安全 | 一、承揽前评估 | 串标、围标等违规投标行为导致中标无效、罚款等；投标资料不规范，导致废标。 | 串标、围标等违规投标行为：出现串标、围标等违规投标行为导致废标 | 3.项目投标 | 规范投标管理，确保投标过程合法合规、投标资料完整。 | 施工建设业务-3.项目投标-控制措施01 | 废标率分析。各级单位按季度统计投标废标情况，按项目类型分析废标情况，明确废标的原因；对于因围标、串标等行为引起的废标，要追责主要责任人。确保标书制作的完整、及时、合规。 | [8 empty] | √ | 线下管控 |  | 1、投标资料 2、投标项目废标清单 | 各级单位-市场部门-客户经理 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 否 | 否 |  | 国网物资部
|  | 资金资产安全 | 一、承揽前评估 | 客户经营异常造成资金损失。未对客户经营状态进行调查，客户出现经营异常或失信状态时，产生合同款无法回收的风险。 | 30.项目立项管理不规范：客户资信调查不到位。 | 4.客户信用风险评级 | 及时更新客户经营状态并进行信用评级，作为合同签订的前置条件。 | 施工建设业务-4.客户信用风险评级-控制措施01 | 建立客户信息库。各级单位按月从企查查、天眼查等渠道获取客户经营状态信息，录入项目管理系统，总部可以提供相关信息。保客户信用信息及时、准确、可追溯。 |  |  | √ | [6 empty] | 线下管控 |  | 1.客商库经营状态信息表 | 各级单位-市场部门-客户经理 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司信用工作管理办法》（国网（企管/2）1037-2023）第四章 第一节
[8 empty] | 施工建设业务-4.客户信用风险评级-控制措施02 | 开展客户信用评级。各级单位投标前（事前）、按月（事中）开展客户信用评级，对经营状态异常（限制高消费、失信被执行人、破产清算等）的客户，评估是否终止投标、合作或提高款项回收要求，确保客户信用风险可知可控。 |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  | 线下管控 |  | 1.客商信用评级表 2.系统黑名单 | 各级单位-市场部门-客户经理 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司合同管理办法》（国网（法/2）134-2020）第三章 第十三条
施工建设业务 | 一、工程前期阶段 | 资金资产安全 | 二、承揽合同签订 | 无合同施工造成资金损失。未签合同先施工，后续合同无法签订或合同规模小于已施工规模，无法收回成本，产生资金风险。 | 32.迁改工程管理不规范：未签合同，垫资实施。 | 5.合同签订 | 严格执行“先签合同后立项”、“无预算不开支”，确保合同签订后方可施工。 | 施工建设业务-5.合同签订-控制措施01 | 立项管控要求。各级单位要强控先签合同后立项、无预算不开支，确保预算编制及时、成本管控有据。 |  |  |  | √ | √ |  |  |  |  | 线上管控-已建 | 自建系统 | 1.预算书 | 各级单位-市场部门-客户经理及技经人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | “先签合同后立项”执行情况监测 | 每月 | 全查 |  | 否 | 否 | 《国家电网有限公司合同管理办法》
[8 empty] | 施工建设业务-5.合同签订-控制措施02 | 预立项管控。各级单位针对特殊紧急项目要履行预立项审批程序，按项目类型（区分主业和市场化项目）设置合同签订管控时限、成本发生上限，超时、超成本系统自动冻结，确保特殊项目管控到位。 | √ | √ |  |  | √ |  |  |  |  | 线上管控-已建 | 自建系统 | 1.施工委托书 2.承包合同 | 各级单位-市场部门-客户经理 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 预立项项目合同签订及时率监控 | 每月 | 全查 |  | 否 | 否 | 《国家电网有限公司合同管理办法》
|  | 资金资产安全 | 二、承揽合同签订 | 合同条款不完整造成资金损失。合同缺少价格调整等重要条款，物资价格上涨、工程设计变更导致项目亏损。 | 79.合同签订不规范：合同缺少价格调整等重要条款。 | 6.合同审批、合同会签 | 规范合同模板，明确价格调整等关键条款，并严格履行会签程序。 | 施工建设业务-6.合同审批、合同会签-控制措施01 | 固化价格变动条款。针对系统内项目，各级单位在数字化法治企业建设平台中选择适用模板、规范履行合同会签程序；同时协同法律部门在合同标准模板中固化工程设计变更、材料价格波动导致价格变动的条款，确保条款完整、风险前置；针对系统外项目，根据与业主协商结果进行合同约定，未加入工程设计变更、材料价格波动导致价格变动的条款的合同，需要在合同流转过程中提示。 |  |  |  |  | √ |  |  |  |  | 线上管控-待建 | 数字化法治企业建设平台 | 1.承包合同 | 各级单位-市场部门-客户经理 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 经法系统合同会签流程完整性监测 | 每月 | 全查 |  | 是 | 是 | 《国家电网有限公司合同管理办法》（国网（法/2）134-2020）第五章 第六十六条、第六十七条
[8 empty] | 施工建设业务-6.合同审批、合同会签-控制措施02 | 固化支付条件条款。各级单位协同法律部门在数字化法治企业建设平台固化合同模板（其中合同需列明预收款、进度款、尾款比例及支付时限，质保金扣除比例、返还条件及期限），各级单位选用模板时严格遵循，确保合同条款约定明确。采用非固化模版，必须包含固化模板的核心要素。 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  | 线上管控-待建 | 数字化法治企业建设平台 | 1.项目合同 | 各级单位-市场部门-客户经理 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 经法系统合同条款完整性监测 | 每月 | 全查 |  | 否 | 否 | 《国家电网有限公司合同管理办法》
|  | 会计信息真实完整 | 二、承揽合同签订 | 未按单项目核算造成资金损失。未按项目单独核算，且未与主业项目建立联动管理，导致收入成本归集不准确、收支错配，进而引发合规风险与资金损失。 | 30.项目立项管理不规范：重复立项。 | 7.项目立项 | 项目立项必须引用已生效合同，且合同不得重复引用，杜绝重复立项。 | 施工建设业务-7.项目立项-控制措施01 | 单项目立项管控。各级单位在项目立项时引用数字化法治企业建设平台已生效合同，强控合同重复引用则立项流程无法提交，并自动生成项目编码，确保进行单项目管理、项目立项有据可依。 |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  | 线上管控-已建 | 自建系统 | 1.未关联项目承包合同 | 各级单位-市场部门-客户经理 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 合同与项目唯一编码关联 | 每月 | 全查 |  | 否 | 否
[8 empty] | 施工建设业务-7.项目立项-控制措施02 | 主产关联标识。各级单位在承揽主业项目时引用数字化法治企业建设平台中主业合同编码标识，建立主产项目关联，实现对主业项目的穿透管理，确保主业项目业务链条完整。 |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  | 线上管控-已建 | 自建系统 | 1.主业项目承包合同 | 各级单位-市场部门-客户经理 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 主业合同关联 | 每月 | 全查 |  | 否 | 否
| 二、项目实施阶段 | 资金资产安全 | 三、物资管理 | 采购价格不公允造成资金损失。物资采购价格不公允，集采物资价格高于市场参考价，物资成本偏高，造成资金损失风险。 | 物资采购不公允：物资采购价格明显高于市场参考价。 | 8.物资采购价格审核 | 建立询价机制，规范采购流程，确保采购价格公允。 | 施工建设业务-8.物资采购价格审核-控制措施01 | 采购价格管控。各二级单位建立本单位统一的物料价格库，作为招标限价参考依据，同时通过唯一的项目编码串联投标报价的主材价格，对招标限价超过物料价格库均价一定幅度、投标报价的采购申请暂停审批并重新开展比价，确保招标限价科学合理。 |  |  | √ | [6 empty] | 线上管控-待建 | 自建系统 | 1.物料价格参考清单与招标控制价对比结果表 | 各级单位-物资部门-物资管理人员 | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 采购价格分析预警 | 每月 | 全查 |  | 否 | 否 | 《国家电网有限公司实物资源管理办法》 | 国网物资部
|  | 资金资产安全 | 三、物资管理 | 重复领料造成资金占用。重复、错误领料到施工现场，造成资金占用 | 71.物资库物资虚假出入库、频繁领退料：重复、错误领料。 | 9.物资出库管理 | 通过预算控制和结算预警，防范重复领料。 | 施工建设业务-9.物资出库管理-控制措施01 | 领料出库校验。各级单位办理物料出库时，比对上传的预算物料主材清单数量，超出清单触发预警提示（需调整预算），确保领料有据、控制有效。 | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |  | 线上管控-待建 | 自建系统 | 1.物料主材清单（预算） 2.出库单 | 各级单位-工程部门-工程管理人员、各级单位-市场部门-技经人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 出库校验预警 | 每月 | 全查 |  | 否 | 否 | 《国家电网有限公司实物资源管理办法》
施工建设业务 | 二、项目实施阶段 | 资金资产安全 | 三、物资管理 | 物资现场保管不善造成资金损失。现场物资管理混乱，随意存放、物资积压、跑冒滴漏，导致物资损毁或丢失，造成资金损失风险。 | 物资保管不到位：现场物资混放或混用。 | 10.物资现场保管 | 明确现场保管责任，落实定期盘点与安保措施，确保物资安全。 | 施工建设业务-10.物资现场保管-控制措施01 | 物资接收管控。各级单位做好现场物资交接并保留接收记录，确保物资交接责任清晰、有据可查。 | √ | [6 empty] | √ |  | 线下管控 |  | 1.与物资的接收记录（两方签字的出库单） | 各级单位-工程部门-工程管理人员、各级单位-物资部门-物资管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司实物资源管理办法》（国网（物资/2）237-2022）第六十三条
[8 empty] | 施工建设业务-10.物资现场保管-控制措施02 | 物资现场管控。各级单位要分区存放现场物资（含甲供），建立物资领用台账，根据现场实际定期记录物资接收、领用、移交等信息，明确施工物资保管人员职责 | √ | [6 empty] | √ |  | 线下管控 |  | 1.现场物资台账 2.现场盘点表 3.出入库登记单 | 各级单位-工程部门-工程管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司实物资源管理办法》（国网（物资/2）237-2022）第六十三条
[8 empty] | 施工建设业务-10.物资现场保管-控制措施03 | 现场安全管控。各级单位负责工程现场安保监控，禁止非工作人员随意进入物资堆放区，进出须办理审批登记手续，确保物资安全可控。 | √ | [6 empty] | √ |  | 线下管控 |  |  | 各级单位-质量安全部门-质量安全管理人员、各级单位-工程部门-工程管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司实物资源管理办法》（国网（物资/2）237-2022）第六十三条
[8 empty] | 施工建设业务-10.物资现场保管-控制措施04 | 现场安全管控。各级单位负责工程现场安保监控，禁止非工作人员随意进入物资堆放区，进出须办理审批登记手续，确保物资安全可控。 | [9 empty] | 线下管控 |  | 1.监控记录 2.审批登记手续 | 各级单位-物资部门-物资管理人员 | [12 empty] | 《国家电网有限公司实物资源管理办法》（国网（物资/2）237-2022）第六十三条
|  | 资金资产安全 | 三、物资管理 | 结余物资应退未退造成资金损失。结余物资管控不严，应退未退，导致资产流失风险。 | 28.工程结余物资未退库：物资保管不到位。 | 11.结余物资退库 | 项目结束后，结余物资须经鉴定后全部退库，并建立专项台账跟踪。 | 施工建设业务-11.结余物资退库-控制措施01 | 剩余物资台账管控。工程项目完工后，各级单位负责剩余物资清点、鉴定及退库手续，建立结余物资/废旧物资管理台账，详细记录来源、数量、退库（退还）时间、存放位置及后续领用情况，确保结余物资不私自留存、不违规处置。 | [7 empty] | √ |  | 线下管控 |  | 1.结余物资鉴定表 2.结余物资退库单据 | 各级单位-工程部门-工程管理人员、各级单位-物资部门-物资管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司实物资源管理办法》（国网（物资/2）237-2022）第十四条、 第二十二条、第三十九条
[8 empty] | 施工建设业务-11.结余物资退库-控制措施02 | 损耗率考核。各级单位设置退库率、损耗率考核指标，对超合理偏差情况履行审批处理程序（系统待建），确保物资损耗控制在合理范围。 | [7 empty] | √ | √ | 线上管控-待建 | 自建系统 | 1.领料数量与审定数量对比表 2.领料数量与退库数量对比表 | 各级单位-物资部门-物资管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 损耗率分析 | 每月 | 全查 |  | 是 | 是 | 《国家电网有限公司实物资源管理办法》（国网（物资/2）237-2022）第二十二条（五） 《国家电网有限公司报废物资管理办法》（国网（物资/2）127-2025）第六十一条
|  | 资金资产安全 | 四、分包管理 | 招标管控不严造成资金损失。招标文件内容不完整，表述不准确，违规设置限制性条款，评标过程中对分包商资质、承载能力审核不严，引发违规风险，造成公司经济利益受损。 | 60.评标过程违反评标原则，应否决未否决：包商资质、承载能力不足。62.违规设置限制性条款，排斥潜在投标人：设置不合理条件限制潜在投标人;未按招标技术规范定标等问题。69.采购文件内容不完整，表述不准确、审核不严格：存在未明示最终报价得分计算方式；未明确投标资格能力要求；工程说明和技术规范书均无具体内容；拦标价未标明金额单位、未明确定标原则；招标文件规定澄清时间不符合法定要求等问题。 | 12.分包招标采购 | 确保招标文件的编制符合法律法规和公司内部规定，内容完整、表述准确。建立分包商评价机制，对超标准分包进行招标，确保分包商资质合规。 | 施工建设业务-12.分包招标采购-控制措施01 | 分包商评价。各级单位对分包商进行建档画像，按年度评价分包商履约情况，上级单位汇总评价结果应用于招标采购，确保分包商准入有评价、分级管控有依据。 | [8 empty] | √ | 线上管控-待建 | 自建系统 | 1.分包商档案及评价表 2.分包商黑名单台账 | 各级单位-工程部门-工程管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 分包商评价分析 | 每年 | 全查 |  | 是 | 是 | 《国家电网有限公司省管产业单位施工类企业工程分包监督管理办法》（国网（产业/4）1031-2020） 第十七条、十八条、五十九条、六十三条
[8 empty] | 施工建设业务-12.分包招标采购-控制措施02 | 分包合同签订合规性管控。各级单位总包合同签订后及时完成分包商匹配，确保分包单位进场前完成合同签订。进场前在系统开具工作票，必须提供分包合同、单位资质、人员持证等资料，未提供的不允许开票作业，防范违法分包、合同倒签的合规风险。 |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  | 线上管控-待建 | 自建系统 | 1.分包合同 2.工作票 | 各级单位-工程部门-工程管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 分包合同签订控制 | 每月 | 全查 |  | 否 | 否 | 《国家电网有限公司省管产业单位施工类企业工程分包监督管理办法》
[8 empty] | 施工建设业务-12.分包招标采购-控制措施03 | 分包采购管控。各级单位要编制分包计划时，系统对项目性质一致且累计合同金额大于单独招标标准的进行预警，确保分包采购依法合规。 |  |  | √ |  | √ |  |  | √ |  | 线上管控-待建 | 自建系统 | 1.分包招标审批资料 2.招标清单 | 各级单位-市场部门-技经人员、各级单位-工程部门-工程管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 超限额应招标未招标项目预警 | 每月 | 全查 |  | 是 | 是 | 《必须招标的工程项目规定》（国家发展改革委令第16号）第五条
|  | 资金资产安全 | 四、分包管理 | 违规转分包造成资金损失。工程分包比例过高，违法转包，违反法律法规以及合同约定造成资金赔偿风险。 | 22.违法、违规转分包：工程分包比例过高，违法转包。 | 13.转分包审核 | 按项目类型合理设置分包比例，对超比例项目进行预警和考核。 | 施工建设业务-13.转分包审核-控制措施01 | 分包比例管控。各级单位要按项目类型设置分包比例上限，对超比例项目进行预警提示并履行审查确认，通过主产项目关联穿透式监控主业项目，确保分包比例符合规定。 | [8 empty] | √ | 线上管控-已建 | 自建系统 | 1.分包合同 2.承包合同 3.合同台账 | 各级单位-工程部门-工程管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 分包比例超标预警 | 每月 | 全查 |  | 是 | 是 | 《国家电网有限公司省管产业单位施工类企业工程分包监督管理办法》 （国网（产业/4）1031-2020）第十五条、第十六条
[8 empty] | 施工建设业务-13.转分包审核-控制措施02 | 分包比例分析评价。各级单位针对分包比例过高情况进行分析，属于违法转包、违规分包的，对相关责任部门或人员执行考核，确保分包比例合理。 | [8 empty] | √ | 线下管控 |  | 1.分包比例计算表 | 各级单位-工程部门-工程管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司省管产业单位施工类企业工程分包监督管理办法》（国网（产业/4）1031-2020） 第六十七条
施工建设业务 | 二、项目实施阶段 | 资金资产安全 | 五、施工管理 | 未制定合理的施工计划导致管理成本增加。未制定合理的施工计划，导致项目周期拖延，增加项目成本，侵蚀项目利润。 | 23.项目进度计划管控不到位：项目施工计划存在缺陷，施工周期拖延。 | 14.项目施工计划制定 | 对重点项目强制编制施工计划，并跟踪实际与计划偏差。 | 施工建设业务-14.项目施工计划制定-控制措施01 | 编制施工计划。各级单位对重大项目（合同金额500万以上）编制施工计划（含开工时间、物资进场时间、土建计划、竣工时间等），未完成施工计划系统强控不得开工，确保进度管控有计划、有依据。 |  |  | √ | [6 empty] | 线上管控-待建 | 自建系统 | 1.施工计划书 | 各级单位-工程部门-工程管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 施工计划编制控制 | 每月 | 全查 |  | 否 | 否 | 《国家电网有限公司省管产业单位施工类企业工程分包监督管理办法》
[8 empty] | 施工建设业务-14.项目施工计划制定-控制措施02 | 执行偏差管控。各级单位及时录入现场实际进度，系统比对计划与实际偏差并推送预警，及时排查原因并纠偏。 |  |  | √ | [6 empty] | 线上管控-待建 | 自建系统 | 1.施工计划书 2.竣工资料 | 各级单位-工程部门-工程管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 进度偏差预警 | 每月 | 全查 |  | 否 | 否 | 《国家电网有限公司省管产业单位施工类企业工程分包监督管理办法》
|  | 资金资产安全 | 五、施工管理 | 变更联系单未确认先施工造成资金损失。变更联系单或签证未经客户确认先进行施工，导致工程量不实，施工费结算出现偏差，产生资金损失。 | 29.工程变更管理不规范：工程施工变更联系单或签证未经客户确认。 | 15.工程变更 | 工程变更须经客户书面确认后方可实施，并通过预算控制确保变更得到管控。 | 施工建设业务-15.工程变更-控制措施01 | 工程变更管控。工程发生变更时，各级单位根据业主书面确认的工程（设计）变更材料，履行预算调整程序，确保变更工作有业主确认依据。 |  |  | √ | [6 empty] | 线上管控-待建 | 自建系统 | 1.设计变更联系单 | 各级单位-工程部门-工程管理人员、各级单位-市场部门-客户经理 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 工程变更控制 | 每月 | 全查 |  | 是 | 是 | 《国家电网公司输变电工程设计变更与现场签证管理办法》（国网（基建/3）185-2017）第三章
|  | 会计信息真实完整 | 六、核算管理 | 收入成本不匹配引发经营状况失真。收入未按规定确认和计量，导致收入与成本结转不及时不匹配，经营状况失真，产生会计核算风险。 | 5.会计信息质量不准确：收入成本确认不准确。 | 16.收入、成本确认 | 固化收入成本核算规则，对收入与进度不匹配情况及时预警并核查。 | 施工建设业务-16.收入、成本确认-控制措施01 | 新增项目成本核算管控。各单位在智慧共享平台中固化收入成本核算规则，按单项目账面成本确认进度（投入法），季度末（除网间、部分政府项目等）合同履约成本未清零、毛利率异常时系统触发预警，确保收入成本确认及时、准确。保证新增项目年末合同履约成本清零。 | [6 empty] | √ |  |  | 线上管控-待建 | 智慧共享财务平台 | 1.项目收入成本台账 2.项目进度表 | 各级单位-财务部门-财务核算人员、各级单位-工程部门-工程管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 项目确认收入、成本数据对比监测 | 每月 | 全查 |  | 否 | 否 | 国家电网有限公司成本管理办法-国网（财2）347-2025 | 国网财务部
[8 empty] | 施工建设业务-16.收入、成本确认-控制措施02 | 存量项目收入成本核算管控。各级单位在智慧共享平台中固化收入成本核算规则，按项目账面成本确认进度（投入法），针对以前年度末合同履约成本未按要求压降到位、毛利率异常时系统触发预警，确保收入成本确认及时、准确。 | [6 empty] | √ |  |  | 线上管控-待建 | 智慧共享财务平台 | 1.项目收入成本台账 2.项目进度表 | 各级单位-财务部门-财务核算人员、各级单位-工程部门-工程管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 项目确认收入、成本数据对比监测 | 每月 | 全查 |  | 否 | 否 | 国家电网有限公司成本管理办法-国网（财2）347-2025 | 国网财务部
[8 empty] | 施工建设业务-16.收入、成本确认-控制措施03 | 3.成本真实性校验。各级单位要进行成本真实性校验，对于暂估成本挂账三个月以上且占项目总发生成本比例较高的项目进行预警，并核查原因，确保成本真实、准确。 |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  | 线上管控-待建 | 智慧共享财务平台 | 1.项目收入成本台账 2.项目进度表 | 各级单位-财务部门-财务核算人员、各级单位-工程部门-工程管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 成本暂估预警 | 每月 | 全查 |  | 否 | 否 | 国家电网有限公司成本管理办法-国网（财2）347-2025
|  | 会计信息真实完整 | 六、核算管理 | 成本归集不准确导致经营数据失真。项目成本归集不准确，导致单项工程毛利率异常，经营数据失真。 | 5.会计信息质量不准确：成本归集不准确。 | 17.成本费用归集 | 制定标准化成本归集策略，强化源头控制，确保成本准确归集。 | 施工建设业务-17.成本费用归集-控制措施01 | 间接费用分摊管控。各级单位结合实际制定直接费用与间接费用标准化清单，明确直接费用对应科目及间接费用分摊逻辑，在系统中设置归集路径及分摊规则，确保核算标准统一。 | [6 empty] | √ |  |  | 线上管控-已建 | 自建系统 | 1.项目成本台账 | 各级单位-财务部门-财务核算人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 费用报销项目挂接准确性校验 | 每月 | 全查 |  | 否 | 否 | 国家电网有限公司成本管理办法-国网（财2）347-2025
[8 empty] | 施工建设业务-17.成本费用归集-控制措施02 | 需求提报项目强关联。各级单位从需求提报环节强关联项目编码及项目单据（需求、计划、采购、签订、履约、入账），确保成本不错位列支。 | [6 empty] | √ |  |  | 线上管控-已建 | 自建系统 | 1.项目应付单 2.项目付款单 3.合同 | 各级单位-工程部门-工程管理人员、各级单位-财务部门-财务核算人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 单项目成本管控 | 每月 | 全查 |  | 否 | 否 | 国家电网有限公司成本管理办法-国网（财2）347-2025
施工建设业务 | 三、项目结算阶段 | 资金资产安全 | 七、分包结算管理 | 分包结算审核不严造成资金损失。工程分包结算审核不严，虚报工程量、违反合同计价规则结算导致多结算分包款，造成资金损失。 | 26.违反合同原则，计价规则结算：多结算工程分包工程量。 | 18.分包结算审核 | 规范结算资料移交，加强结算审核，对审定金额超限的强制签订补充协议。 | 施工建设业务-18.分包结算审核-控制措施01 | 上传结算资料。各级单位设置标准化结算资料清单，及时收集全部资料并上传系统，确保结算依据齐全。 |  |  | √ | [5 empty] | √ | 线上管控-待建 | 自建系统 | 1.标准化的分包结算资料 | 各级单位-工程部门-工程管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 结算资料档案 | 每月 | 全查 |  | 是 | 是 | 《国家电网有限公司省管产业单位施工类企业工程分包监督管理办法》（国网（产业/4）1031-2020） 第二十八条
[8 empty] | 施工建设业务-18.分包结算审核-控制措施02 | 随机抽查复审。各级单位按比例对完工结算进行随机抽审，核减率异常的扩大审查范围，落实谁签字谁负责，对多结算问题除追回款项外，对原审核人员予以处罚，确保结算审核有深度、责任可追溯。 |  |  | √ | [5 empty] | √ | 线上管控-待建 | 自建系统 | 1.系统生成异常清单 2.分包结算报告 3.抽查记录 | 各级单位-工程部门-工程管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 抽查复审监督 | 每月 | 抽查 |  | 否 | 否 | 《国家电网有限公司省管产业单位施工类企业工程分包监督管理办法》
[8 empty] | 施工建设业务-18.分包结算审核-控制措施03 | 3.分包审定金额与合同金额偏差分析。各级单位设置分包审定金额与合同金额偏差比例强控，对超比例事项履行审批（须签订补充协议），确保分包结算规范、按合同执行。 |  |  |  |  | √ |  |  |  |  | 线上管控-已建 | 自建系统 | 1.分包合同 2.审定报告 3.合同补充协议 | 各级单位-工程部门-工程管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 分包审定金额超履约控制 | 每月 | 全查 |  | 是 | 是 | 《国家电网有限公司省管产业单位施工类企业工程分包监督管理办法》（国网（产业/4）1031-2020） 第三十条、第三十二条、第三十三条
|  | 资金资产安全 | 八、承包结算 | 结算书工程量编制不完整造成资金损失。结算书工程量编制不完整，与施工现场存在偏差，导致少送审少结算，造成资金损失。 | 结算审核不规范：送审结算书工程量缺失。 | 19.工程结算编制 | 结算前实地核验工程量，独立复核结算书，确保工程量完整。 | 施工建设业务-19.工程结算编制-控制措施01 | 实际核验工程量。各级单位组织造价员、施工员在结算书编制前实地核验已完工工程量，对照竣工图确认相关项目，遮盖、隐蔽部位需在施工过程中实测相关数据及佐证照片，确保图实量三者一致。 | √ |  | √ | [6 empty] | 线下管控 |  | 1.项目竣工资料（施工图、竣工图、开竣工报告） 2.项目结算资料（结算书） 3.承包合同、变更合同 4.联系单，签证单等 | 各级单位-市场部门-技经人员、各级单位-工程部门-工程管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 否 | 否 | 电力建设工程量清单计价规范（变电工程）
[8 empty] | 施工建设业务-19.工程结算编制-控制措施02 | 工程量复核。各级单位另一名未参与编制的造价人员对结算书进行独立复核，对照竣工图、设计变更单、现场签证逐项核对工程量清单，发现漏项直接退回补编，确保复核责任明确、结算数据准确。 |  |  | √ | [6 empty] | 线上管控-待建 | 自建系统 | 1.项目结算资料（施工、竣工图纸、开竣工报告） 2.承包合同、变更合同 3.联系单，签证单等 | 各级单位-市场部门-技经人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 工程量复核监督 | 每月 | 全查 |  | 否 | 否 | 电力建设工程量清单计价规范（变电工程）
[8 empty] | 施工建设业务-19.工程结算编制-控制措施03 | 3.送审金额与合同金额校验。各级单位设置预警限额，结算送审金额少于承包合同金额限额时触发预警，对预警项目核查是否存在工程漏项或物资漏项，确保结算送审不漏项、不低报。 | √ | [7 empty] | √ | 线上管控-待建 | 自建系统 | 1.项目结算资料 2.承包合同 | 各级单位-市场部门-客户经理及技经人员、各级单位-工程部门-工程管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 结算送审漏项预警 | 每月 | 全查 |  | 是 | 是 | 《国家电网有限公司输变电工程结算管理办法》（国家电网企管〔2019〕426号）第二十九条
|  | 资金资产安全 | 八、承包结算 | 发包人拖延结算导致尾款无法及时收回。发包人不组织验收或拖延审计周期，导致尾款无法及时收回。 | 27.提前或滞后办理竣工结算：发包人拖延验收、审计。 | 20.工程尾款回收 | 合同明确验收与结算时限，对超期未处理情况及时发函催办。 | 施工建设业务-20.工程尾款回收-控制措施01 | 设置验收、审计最长时间时限预警。针对客户要求结算审计的市场化项目，各单位在自建系统中设置验收及审计最长期限约束，超期系统自动触发预警，确保竣工验收及审计及时推进。 |  |  |  |  | √ |  |  |  |  | 线上管控-待建 | 数字化法治企业建设平台 | 1.承包合同、变更合同 2.联系单，签证单等 | 各级单位-市场部门-客户经理 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 验收、审计期限合同条款监督 | 每月 | 全查 |  | 否 | 否 | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》
[8 empty] | 施工建设业务-20.工程尾款回收-控制措施02 | 设置验收、审计最长时间时限预警。针对市场化项目，各级单位设置验收及审计最长期限约束，超期系统自动触发预警，确保竣工验收及审计及时推进。 | [8 empty] | √ | 线上管控-待建 | 自建系统 | 1.送审资料签收单 2.验收申请报告 | 各级单位-市场部门-客户经理、各级单位-工程部门-工程管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 验收、审计期限预警 | 每月 | 全查 |  | 否 | 否 | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》
|  | 资金资产安全 | 九、往来款管理 | 垫资施工产生资金损失。未及时收取预收款和进度款，垫资施工，垫资款无法收回，产生资金风险。 | 32.迁改工程管理不规范：未按合同约定收取预收款和进度款。 | 21.项目收款 | 合同明确收款条款，编制收款计划，预收款未到账不得开工，确保款项及时回收。 | 施工建设业务-21.项目收款-控制措施01 | 编制收款计划。各级单位要编制收款计划，列明预收款、进度款、尾款触发条件及收款时限，到期或超期未收款系统自动推送预警至责任人，确保款项回收及时有效。 | [5 empty] | √ |  |  |  | 线上管控-已建 | 自建系统 | 1.收款计划（系统） 2.收款记录 | 各级单位-市场部门-客户经理 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 到期 、 超期应收款预警 | 每月 | 全查 |  | 否 | 否 | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》
[8 empty] | 施工建设业务-21.项目收款-控制措施02 | 派工前校验。各单位在自建系统中设置派工前校验规则，校验实收金额，实收金额小于预收款则无法开工、成本无法发生，确保收款前置管控有效。确因项目紧急需提前采办、先行发生成本的特殊情形，一律提级审核，防范资金风险。 | [5 empty] | √ |  |  |  | 线上管控-已建 | 自建系统 | 1.承包合同 2.收款记录 3.开工报告 4.领料出库单 | 各级单位-市场部门-客户经理、各级单位-工程部门-工程管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 工程开工实收金额校验 | 每月 | 全查 |  | 否 | 否 | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》
施工建设业务 | 三、项目结算阶段 | 资金资产安全 | 九、往来款管理 | 催收不及时造成资金损失。款项催收不及时不到位，导致资金损失风险。 | 6.债权债务清理不及时：应收账款长期挂账未催收。 | 22.应收款项清理 | 定期对账、及时催收，对高风险应收款项采取法律手段。 | 施工建设业务-22.应收款项清理-控制措施01 | 超龄应收款项管控。各单位对超龄应收账款触发预警，并生成催收台账，对系统外单位至少每年通过询证函方式核对应收账款，对逾期应收款项每月催收并形成书面材料，对风险等级高的应收账款及时发起诉讼并采取财产保全措施，确保应收账款管理及时、持续、可追溯。 | √ |  |  |  |  | √ | √ |  |  | 线上管控-待建 | 智慧共享财务平台 | 1.询证函、提醒单、催收函等催收记录 | 各级单位-市场部门-客户经理、各级单位-财务部门-财务往来款管理人员 | 每半年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 应收款项账龄预警及催收 | 每月 | 全查 |  | 是 | 是 | 《国家电网有限公司省管产业单位往来款项管理办法》（国网（产业/4）1081-2022）第十二条
[8 empty] | 施工建设业务-22.应收款项清理-控制措施02 | 隐性债权管控。各级单位要定期排查已完工项目，统计合同金额、送审金额、审定金额和开票金额等信息，生成隐性债权台账，及时预警并拟定确权和催收方案，明确责任人和完成时限。确保隐性债权早发现、早确权、早回收。 | [5 empty] | √ | √ |  |  | 线上管控-待建 | 自建系统 | 1.隐性债权台账 | 各级单位-市场部门-客户经理、各级单位-财务部门-财务往来款管理人员 | 每半年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 隐性债权预警 | 每月 | 全查 |  | 否 | 否 | 《国家电网有限公司省管产业单位往来款项管理办法》（国网（产业/4）1081-2022）第十二条
|  | 资金资产安全 | 九、往来款管理 | 未及时发放农民工工资产生舆情风险。农民工工资未及时发放到农民工个人，导致资金风险、劳资纠纷风险，引发法律处罚及舆情维稳风险。 | 40.未按规定支付农民工工资：分包单位拖欠农民工工资。 | 23.农民工工资分包代发 | 建立维权渠道，监督分包单位及时发放农民工工资，对违规单位纳入黑名单。 | 施工建设业务-23.农民工工资分包代发-控制措施01 | 总包代发管控。各级单位现场比对人、证、卡一致性，不定期现场巡查，抽查工人实际在岗情况，与考勤记录、花名册进行比对，确保农民工工资及时发放到农民工个人。 |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  | 线下管控 |  | 1.考勤记录 | 各级单位-工程部门-工程管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 否 | 否 | 《保障农民工工资支付条例》、《重庆智网科技有限公司保障农民工工资支付指导意见》
[8 empty] | 施工建设业务-23.农民工工资分包代发-控制措施02 | 分包代发管控：上级单位汇总统计未及时支付农民工工资的分包单位，对分包单位进行约谈，限期整改，对拒不整改或到期未整改的分包单位纳入黑名单，确保劳务用工合规、工资支付有保障。 | [8 empty] | √ | 线上管控-待建 | 自建系统 | 1.分包商评价表、 2.包商黑名单清单 | 各级单位-工程部门-工程管理人员、各级单位-质量安全部门-质量安全管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 分包上评价监督 | 每月 | 全查 |  | 是 | 是 | 《国家电网有限公司信用工作管理办法》（国网（企管/2）1037-2023）第四条
[8 empty] | 施工建设业务-23.农民工工资分包代发-控制措施03 | 分包代发管控。按照投诉线索，上级单位汇总统计未及时支付农民工工资的分包单位，对分包单位进行约谈，限期整改，对拒不整改或到期未整改的分包单位纳入黑名单，确保劳务用工合规、工资支付有保障。 | [9 empty] | 线下管控 |  | 1.农民工工资发放表 2.农民工实名制工资信息表 3.工作票 4.风控人员信息表 | 各级单位-工程部门-工程管理人员 | [12 empty] | 重庆市人力资源和社会保障局等13个部门关于印发重庆市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则的通知(2025修订)
|  | 资金资产安全 | 九、往来款管理 | 付款不及时产生清欠风险。未按合同约定时点支付中小企业费用，产生舆情与合规风险。 | 4.超期未支付民营及中小企业款项：未按合同约定时点支付中小企业费用。 | 24.应付款项清理 | 加强应付账款账龄管控，对超期应付账款及时预警并支付。 | 施工建设业务-24.应付款项清理-控制措施01 | 编制付款计划。各级单位按合同条款编制付款计划（重大项目，合同金额500万以上），明确预付款、进度款、尾款、质保金金额及付款时间或条件，超期系统自动预警，确保款项支付合规、有序。 | [5 empty] | √ |  |  |  | 线上管控-待建 | 自建系统 | 1.分包合同 2.完工报告 | 各级单位-工程部门-工程管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 付款计划编制控制 | 每月 | 全查 |  | 否 | 否 | 《国家电网有限公司省管产业单位施工类企业工程分包监督管理办法》
[8 empty] | 施工建设业务-24.应付款项清理-控制措施02 | 长账龄应付款项管控。各级单位对长账龄应付账款触发预警，并生成清欠台账，核实后符合付款条件的，在规定期限内完成付款；确保各类款项“应付尽付、应付快付”。 | [5 empty] | √ |  |  |  | 线上管控-待建 | 自建系统 | 1.应付账款台账 | 各级单位-财务部门-财务核算人员、各级单位-工程部门-工程管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 应付款项长账龄预警 | 每月 | 全查 |  | 否 | 否 | 《国家电网有限公司会计基础管理办法》
[8 empty] | 施工建设业务-24.应付款项清理-控制措施03 | 3.隐性债务管控。各级单位要定期排查已完工项目成本构成，直接人工与分包成本合计占比低于一定比例的，即时预警并生成隐性债务核实台账。经核实存在隐性债务的，要及时收票入账，确保隐性债务风险可控。 | [5 empty] | √ | √ |  |  | 线上管控-待建 | 自建系统 | 1.隐性债务台账 | 各级单位-财务部门-财务核算人员、各级单位-工程部门-工程管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 隐性债务预警 | 每月 | 全查 |  | 否 | 否 | 《国家电网有限公司会计基础管理办法》
[8 empty] | 施工建设业务-24.应付款项清理-控制措施04 | 4.单项目收支统筹。各级单位建立单项目资金收支台账，做好资金统筹调度，对单项目资金收支倒挂的项目进行预警，确保单项目资金收支平衡，防范资金损失。 |  |  |  | √ |  | √ |  |  | √ | 线上管控-待建 | 自建系统 | 1.资金收支台账 | 各级单位-财务部门-财务核算人员、各级单位-工程部门-工程管理人员、各级单位-市场部门-客户经理 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 资金收支预警 | 每月 | 全查 |  | 否 | 否 | 《国家电网有限公司会计基础管理办法》
施工建设业务 | 三、项目结算阶段 | 资金资产安全 | 九、往来款管理 | 未预留质保金造成资金损失。未预留质保金，导致项目质量问题缺乏维权保障，产生资金损失。 | 未按合同约定预留质保金：质保金预留不足、未预留。 | 25.工程质保金扣除 | 合同明确质保金条款，建立保证金台账，确保足额扣除。 | 施工建设业务-25.工程质保金扣除-控制措施01 | 建立质保金台账。各级单位建立质保金台账，按项目、合同分类登记，明确扣除起始时间、比例、金额及到期时间。未到期工程管理人员无法发起付款申请，确保质保金到期才可支付。 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  | 线上管控-待建 | 自建系统 | 1.分包合同； | 各级单位-工程部门-工程管理人员、各级单位-财务部门-财务核算人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 质保金监督预警 | 每月 | 全查 |  | 是 | 是 | 《国家电网有限公司省管产业单位施工类企业工程分包监督管理办法》（国网（产业/4）1031-2020） 第三十一条 《国家电网有限公司会计基础管理办法》（国网（财/2）350-2018）附件：“电网企业经济业务审核手册”-建筑、安装工程结算款资金支付环节 《国家电网有限公司省管产业单位往来款项管理办法》（国网（产业/4)1081-2022）第十七条
| 四、工程结项阶段 | 会计信息真实完整 | 十、项目结项 | 项目未及时关闭导致核算失真。已结算的项目未及时关闭，形成项目调节池，导致项目核算失真。 | 项目结算不规范：结算项目未及时关闭，发生收入、成本。 | 26.项目关闭 | 系统自动预警未及时结项项目，严控反结项审批，确保项目及时关闭。 | 施工建设业务-26.项目关闭-控制措施01 | 结算期限预警。各级单位按项目类型、规模、合同金额等条件设置竣工验收至结算完成的合理期限，到期系统自动预警并生成报表发送相关部门，确保项目按时结算。 | [8 empty] | √ | 线上管控-待建 | 自建系统 | 1.竣工报告、结算报告 | 各级单位-工程部门-工程管理人员、各级单位-市场部门-客户经理及技经人员、各级单位-物资部门-物资管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 已审定项目长期未结项预警 | 每月 | 全查 |  | 否 | 否 | 《国家电网有限公司会计核算办法2026》（国网（财/2）469-2025）第十九章 第三节（一）
[8 empty] | 施工建设业务-26.项目关闭-控制措施02 | 结项期限预警。各级单位在承包和分包结算审批通过后，系统自动发送结项工作，限期内未结项发送预警报表至相关岗位，对未结项原因进行核查，确保项目结项工作及时推进。 | [8 empty] | √ | 线上管控-待建 | 自建系统 | 1.结算报告 2.项目结项审批记录 | 各级单位-工程部门-工程管理人员、各级单位-市场部门-客户经理及技经人员、各级单位-财务部门-财务核算人员、各级单位-物资部门-物资管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 结项期限预警 | 每月 | 全查 |  | 是 | 是 | 《国家电网有限公司会计核算办法2026》（国网（财/2）469-2025）第十九章 第三节（一）
[8 empty] | 施工建设业务-26.项目关闭-控制措施03 | 反结项管控。各级单位反结项时须注明原因，提级审批后方可反结项，定期统计反结项次数并出具报表，确保反结项有审批、有跟踪。 | √ | [7 empty] | √ | 线上管控-待建 | 自建系统 | 1.反结项项目清单 2.反结项申请及审批文件 | 各级单位-工程部门-工程管理人员、各级单位-市场部门-客户经理、各级单位-物资部门-物资管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 反结项监督 | 每月 | 全查 |  | 否 | 否 | 《国家电网有限公司会计核算办法2026》（国网（财/2）469-2025）第十九章 第三节（一）
|  | 会计信息真实完整 | 十、项目结项 | 无效项目未及时清理。已签订合同的工程终止履约，无效项目已发生成本，长期挂账未及时清理。 | 项目结算不规范：无效项目挂账未清理。 | 27.长期停滞项目清理 | 对长期无收付款、无进度的在建项目自动冻结，并及时清理无效项目。 | 施工建设业务-27.长期停滞项目清理-控制措施01 | 长期未关闭项目管控。各级单位设置冻结规则，对承包合同签订后短期内无预收款且未申购物资、连续较长时间未收付款的在建项目进行自动冻结并预警，核查原因后对无效项目审核清理，确保在建项目状态真实、异常项目及时清理。 | [5 empty] | √ |  |  | √ | 线上管控-待建 | 自建系统 | 1.承包合同 2.工程收支台账 3.冻结项目清单 | 各级单位-工程部门-工程管理人员、各级单位-市场部门-客户经理 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 超期未收款、未申购、无成本无收入项目预警 | 每月 | 全查 |  | 否 | 否 | 《国家电网有限公司会计核算办法2026》（国网（财/2）469-2025）第十九章 第三节（一）

## 意见建议 (hidden)
业务条线 | 业务领域 | 控制目标 | 业务流程步骤 | 经营风险 | 对应典型问题 | 关键控制点 | 控制要求 | 控制措施 | 控制措施编号 | 控制措施分类 | [8 empty] | 控制方式（枚举值） | 内控载体 | 控制系统 | 系统控制层次 |  |  | 责任主体 | 业务自评价 |  |  | 集团监督评价 |  |  | 数字化监督场景 |  |  |  | 现有制度及文件落实情况 |  |  | 总部审核部门 | 意见建议
[10 empty] | 不相容岗位 | 分级授权 | 业务真实性校验 | 预算管控 | 合同控制 | 收付控制 | 会计监督 | 财产保护 | 分析与评价 |  |  |  | 系统类别（一级部署系统/各单位自建系统） （如F列为“系统已有”或“系统待建”，则填写） | 系统管理层级（总部/二级单位/三级单位） （如F列为“系统已有”或“系统待建”，则填写） | 总部管理部门 （如k列为“总部”，则填写） |  | 评价频率 | 评价范围 | 评价结论 | 评价频率 | 评价范围 | 评价结论 | 数字化监督场景 | 评价频率 | 评价范围 | 评价结论 | 是否已要求 | 是否满足要求 | 对应制度及文件名称
员 工 报 账 业 务 | 二、通用报账 | 税务合规 | 青苗赔偿资金申 请支付 | 与赔付人实际不一致，虚列套取资金，造成青苗赔偿费多付、错付。 | 随便列举：8.违规发放薪酬：存在企业负责人违规发放薪酬；员工惩处结果执行不到位,未扣减相应薪酬等问题。 | 22.青苗赔偿支付对象的确定 | 青苗赔付资金支付对象与现场一致。 | 1.归口管理部门对资金支付与补偿协议支付条款进行校验； | 营销售电业务-1.系统客户信息创建-控制措施01 | √ |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |  | 系统已建 | 1.用地批复文件； 2.地方补偿标准文件； | 智慧共享财务平台 | 一级部署系统 | 总部 | 财务部 | 各级单位-各部门-报账人员、各级单位-各部门-负责人、各级单位-项目归口管理部门-负责人 | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 青苗赔偿费监督场景 | 每年 | 抽查 |  | 是 | 是 | 《国家电网有限公司会计基础管理办法》（国家电网企管〔2019〕132号）附件：电网企业经济业务审核手册 | 财务部
Note on H1: hbpc: 拆分