## 检修运维成本项目全流程管理
检修运维成本项目全流程管理风控矩阵
业 务 条 线 | 业务领域 | 控制目标 | 业务流程步骤 | 经营风险 | 典型问题 | 关键控制点 | 控制要求 | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制措施分类 | [8 empty] | 控制方式 | 控制系统 | 控制载体 | 责任主体 | 业务自评价 |  |  | 集团监督评价 |  |  | 数字化监督场景 |  |  |  | 现有制度及文件落实情况 |  |  | 市公司审核部门
[10 empty] | 不相容岗位 | 分级授权 | 业务真实性校验 | 预算管控 | 合同控制 | 收付控制 | 会计监督 | 财产保护 | 分析与评价 |  |  |  |  | 评价频率 | 评价范围 | 评价结论 | 评价频率 | 评价范围 | 评价结论 | 数字化监督场景 | 评价频率 | 评价范围 | 评价结论 | 是否已要求 | 是否满足要求 | 对应制度及文件名称
检修运维成本项目全流程管理 | 一、项目立项管理 | 资金资产安全 | 业务订单建立（运维问题、需求收集） | 1.未全面反映电网运行存在的问题、隐患及需求。 | 巡察问题：全面预算管理对电网架构支撑力度不足。 | 1.运维问题、需求收集、汇总 | 全面收集汇总基层班组在电网运维、营销服务、隐患治理等领域发现的问题及日常运维需求，应报尽报，为检修运维成本投入提供基础数据支撑。 | 成本项目管理业务-1.运维问题、需求收集、汇总-控制措施01 | 基层班组滚动报送缺陷隐患、问题、需求单至基层车间。 |  |  | √ | [6 empty] | 线下管控 |  | 1.需求单 | 各级单位-业务部门-经办人 | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司电网生产设备大修工作管理规定》 | 设备部、调控中心
[8 empty] | 成本项目管理业务-1.运维问题、需求收集、汇总-控制措施02 | 基层车间定期汇总、分析报送的缺陷隐患、问题、需求。 |  |  | √ | [6 empty] | 线下管控 |  | 1.需求台账 | 各级单位-业务部门-项目管理人员 | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司电网生产设备大修工作管理规定》 | 设备部、调控中心
|  | 资金资产安全 | 项目策划（提出解决方案） | 1.策划的项目针对性不足，导致问题未得到实际解决，容易造成重复投资和资金浪费； 2.通过拆分、拼盘等方式策划项目，规避招标、评审等公司管理要求，导致项目实施不规范； 3.利用成本项目开展资产项目改造或购置资产类设备，造成电网投资不能转化有效资产； 4.两年内针对同一问题，重复立项，无正当合理理由； 5.无对应业务订单，立项依据不足。 | 巡察问题:重复立项未有效杜绝、成本立项流程和投向把关不严，立项依据也未有效审核。 | 2.项目必要性 、经济性、技术方案合理性初步评审 | 项目需求来源必须有依据，与PMS等系统收集的问题需求相关联，确保项目的必要性；完成项目经济性、可行性、合规性初步审核。 | 成本项目管理业务-2.项目必要性 、经济性、技术方案合理性初步评审-控制措施01 | 基层车间定期向项目管理部门提出项目策划建议，明确项目策划的依据及拟解决问题，将需求上传PMS系统（日常运维成本项目不需上传）。 |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  | 系统已建 | PMS系统 | 1.项目清单 | 各级单位-业务部门-项目管理人员、各级单位-业务部门-部门负责人 | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司电网生产设备大修工作管理规定》 | 设备部、调控中心
[8 empty] | 成本项目管理业务-2.项目必要性 、经济性、技术方案合理性初步评审-控制措施02 | 定期审核项目策划需求，确保项目策划依据等资料完整，同时联合财务部对项目策划的必要性、可行性、经济性进行初步审核。 |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  | 系统已建 | PMS系统 | 1.项目初审意见 | 各级单位-运维检修部-项目计划管理人员、各级单位-电力调度控制中心（互联网办公室）-项目计划管理人员、各级单位-财务资产部-预算管理 | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司成本管理办法》第十六、第十七条 | 设备部、调控中心、财务部
|  | 资金资产安全 | 项目可研编制、评审、批复 | 1.可研深度不够，未充分评估投资项目的必要性和经济性，造成项目应否未否；估算编制方法和依据不合理，导致投资预算与实际投入相差较大，造成资金占用、资源错配； 2.可研深度不够，未充分评估投资项目的技术可行性，导致技术方案无法实施。 | 巡察问题:物资设备低效积压。 | 3.项目的必要性 、经济性、技术方案合理性专业评审 | 完成项目可行性报告或建议书的编制、评审、批复流程，确保项目立项的必要性、经济性、可行性。 | 成本项目管理业务-3.项目必要性 、经济性、技术方案合理性专业评审-控制措施01 | 严格按照各专业管理规范要求，及时向经研院等评审单位报送评审项目（日常运维成本项目除外）。 |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  | 系统已建 | PMS系统 | 1.项目建议书或可行性研究报告 2.经研院或评审单位出具的可研评审意见文件 | 各级单位-业务部门-项目管理人员 | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司成本管理办法》第十六、第十七条 | 设备部、调控中心
[8 empty] | 成本项目管理业务-3.项目必要性 、经济性、技术方案合理性专业评审-控制措施02 | 项目管理部门或上级专业管理部门按照评审意见，出具可研批复文件。 |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  | 系统已建 | PMS系统 | 1.可研批复文件 | 各级单位-运维检修部-项目计划管理人员、各级单位-电力调度控制中心（互联网办公室）-项目计划管理人员 | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司成本管理办法》第十六、第十七条 | 设备部、调控中心
|  | 资金资产安全 | 项目储备入库 | 1.通过可研批复的项目未及时纳入储备库管理，导致亟需解决的需求未纳入预算安排。 |  | 4.项目储备审查 | 对项目的紧急性进行审查、排序，完成储备入库程序。 | 成本项目管理业务-4.项目储备审查-控制措施01 | 财务部定期收集完成评审、批复的项目，并协同项目管理部门开展项目评级排序，纳入储备库管理。 |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  | 线下管控 |  | 1.储备项目清单表 | 各级单位-运维检修部-项目计划管理人员、各级单位-电力调度控制中心（互联网办公室）-项目计划管理人员、各级单位-财务资产部-预算管理 | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司成本管理办法》第八条 | 设备部、调控中心、财务部
|  | 资金资产安全 | 项目预算下达及调整 | 1.项目预算及调整未履行决策程序，未批先建； 2.项目超预算执行； 3.项目预算与实际执行存在节余，偏差较大，导致成本资源闲置，造成资源浪费。 | 巡视审计问题：预算编制与执行偏差较大。 | 5.项目预算管控 | 落实无储备不下达、无预算不支出、有预算不超支的管理要求，项目预算可控在控。 | 成本项目管理业务-5.项目预算管控-控制措施01 | 财务部根据年度可控成本规模将储备库项目有序纳入检修运维成本预算安排，完成上会决策。 |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  | 线下管控 |  | 1.年度预算安排方案 2.党委会、总经理办公会会议纪要 | 各级单位-财务资产部-预算管理 | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司全面预算管理办法》第三十二条 | 财务部
[8 empty] | 成本项目管理业务-5.项目预算管控-控制措施02 | 项目管理部门根据项目实际施工情况及时进行项目预算修订，完成审批流程后，报财务部进行项目预算调整，尽量减少资源占用、资源错配成本。 |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  | 系统已建 | 智慧共享财务平台储备库系统 | 1.年度预算调整方案 2.党委会、总经理办公会会议纪要 | 各级单位-运维检修部-项目计划管理人员、各级单位-电力调度控制中心（互联网办公室）-项目计划管理人员、各级单位-财务资产部-预算管理 | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司全面预算管理办法》第三十八条 | 财务部、设备部、调控中心
[8 empty] | 成本项目管理业务-5.项目预算管控-控制措施03 | 财务部对预算执行偏差提出考评意见，因招标、实施条件变化等客观原因导致的偏差可予以剔除。 | [8 empty] | √ | 线下管控 |  | 1.考核意见 | 各级单位-财务资产部-预算管理 | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司全面预算管理办法》第四十三条 | 财务部
| 二、项目采购及合同管理 | 资金资产安全 | 确定供应商 | 1.项目采购存在应招未招、采购方式不符合公司规定等情况，容易引发廉政风险； 2.通过项目拆分、变更采购内容等方式，规避公开招标，存在招标舞弊、廉洁风险； 3.未按框架合同规定的原则匹配供应商。 | 巡察问题：项目过程管理随意且失控，实施单位、结算方式都仅由管理部门自行敲定，不按匹配结果实施、不签订具体项目服务合同、无依据自定结算方式。 | 6.项目服务采购 | 项目服务采购执行分级管控，确保采购过程合规、真实。 | 成本项目管理业务-6.项目服务采购-控制措施01 | 项目所上报的施工、服务等采购需求，应符合国家招投标法律、法规及公司管理规定，不得通过项目拆分、变更采购内容等方式，规避公开招标。 |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  | 线下管控 |  | 1.采购全过程资料 2.项目概（预）算书 | 各级单位-业务部门-项目管理人员、各级单位-业务部门-部门负责人 | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司关于进一步加强招标采购管理的意见》、《国家电网有限公司招标采购全流程管控工作手册》、《国家电网有限公司招标采购现场监督工作手册》 | 设备部、调控中心
[8 empty] | 成本项目管理业务-6.项目服务采购-控制措施02 | 物资部加强对同一批次、相近批次的采购需求进行审查，重点审查采购项目名称、采购内容、采购要求、服务区域等方面，及时发现项目拆分、变更采购内容等行为。 |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  | 系统已建 | ECP2.0 | 1.采购全过程资料 2.项目概（预）算书 | 各级单位-物资部(物资供应中心）-授权采购管理 | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司关于进一步加强招标采购管理的意见》、《国家电网有限公司招标采购全流程管控工作手册》、《国家电网有限公司招标采购现场监督工作手册》 | 物资部
[6 empty] | 7.供应商匹配 | 项目服务采购执行分级管控，确保采购过程合规、真实。 | 成本项目管理业务-7.供应商匹配-控制措施01 | 项目管理部门或物资管理部门严格执行供应商匹配的原则，完成匹配结果内部决策程序。 |  |  | √ | [6 empty] | 线下管控 |  | 1.供应商匹配会议纪要 | 各级单位-运维检修部-项目计划管理人员、各级单位-电力调度控制中心（互联网办公室）-项目计划管理人员、各级单位-物资部(物资供应中心）-授权采购管理 | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司关于进一步加强招标采购管理的意见》、《国家电网有限公司招标采购全流程管控工作手册》、《国家电网有限公司招标采购现场监督工作手册》 | 物资部、设备部、调控中心
|  | 资金资产安全 | 合同签订 | 1.未通过数智法治平台履行合同起草、会签流程； 2.合同签订未使用公司统一且生效文本，导致公司合法权益无法得到保障； 3.合同条款背离招投标文件、超越合同授权范围不当签署合同、合同签订流程倒置，导致合同履约风险。 |  | 8.项目合同起草、会签 | 严格执行合同管理有关制度要求，依法合规签订合同。 | 成本项目管理业务-8.项目合同起草、会签-控制措施01 | 项目实施部门按招标结果按时签订合同（自中标通知书发出之日起三十日内），合同签订严格执行授权程序，不得越权签署不当合同。 |  |  |  |  | √ |  |  |  |  | 系统已建 | 数字化法治企业建设平台 | 1.施工（设计、监理等）合同 2.招投标文件、中标通知书 3.委托授权书 4.直接委托等会议纪要 | 各级单位-业务部门-项目管理人员、各级单位-业务部门-部门负责人 | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司合同管理办法》 | 设备部、调控中心
[8 empty] | 成本项目管理业务-8.项目合同起草、会签-控制措施02 | 法律合规部门对合同条款合规性进行复核。 |  |  |  |  | √ |  |  |  |  | 系统已建 | 数字化法治企业建设平台 | 1.合同审批流转单 | 各级单位-办公室（党委办公室）-法律事务管理 | 双月 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司合同管理办法》 | 法律部
[8 empty] | 成本项目管理业务-8.项目合同起草、会签-控制措施03 | 财务部对合同付款条件、合同金额等进行复核。 |  |  |  |  | √ |  |  |  |  | 系统已建 | 数字化法治企业建设平台 | 1.复核流程图 | 各级单位-财务资产部-主任 | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司合同管理办法》 | 财务部
[8 empty] | 成本项目管理业务-8.项目合同起草、会签-控制措施04 | 物资部对合同条款与合同招标文件进行复核。 |  |  |  |  | √ |  |  |  |  | 系统已建 | 数字化法治企业建设平台 | 1.复核流程图 | 各级单位-物资部(物资供应中心）-主任 | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司关于进一步加强招标采购管理的意见》、《国家电网有限公司招标采购全流程管控工作手册》、《国家电网有限公司招标采购现场监督工作手册》 | 物资部
| 三、项目实施管理 | 资金资产安全 | 项目设计、监理 | 1.勘察设计履职不到位，施工图与工程现场实际情况不符，施工设计方案可行性不足，导致项目设计变更规模较大、概算与决算偏差较大，造成投资低效； 2.工程变更管理不规范，签证关键内容不全，未办理设计变更，未履行签证手续，导致工程量不实，施工费结算出现偏差，造成成本增加损失； 3.监理履职不到位，存在应监理未监理、未按期开展监理等情形，导致工程质量管控监督缺位，造成安全事故风险隐患。 |  | 9.施工（设计）方案评审 | 加强勘察、设计、监理、履职的管理，确保项目工程量、质量达到预期目标。 | 成本项目管理业务-9.施工（设计）方案评审-控制措施01 | 建立设计、勘察联合会审机制，对设计的合理性、规模的准确性进行会签审核。 |  | √ | [7 empty] | 线下管控 |  | 1.设计图纸、施工图纸 2.勘察报告 3.项目概算书 4.可研报告及项目建议书 5.建设单位出具的主要技术规范原则及项目实施条件材料 6.现场签证审批单 | 各级单位-业务部门-项目管理人员 | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司电网生产设备大修工作管理规定》 | 设备部、调控中心
[6 empty] | 10.设计变更审批 |  | 成本项目管理业务-10.设计变更审批-控制措施01 | 建立工程变更管控审批机制，对现场签证、设计变更手续完整性、及时性进行管控，对设计变更内容真实性复核；同步评估变更对项目预算的影响，及时履行预算调整审批程序。 |  | √ | [7 empty] | 线下管控 |  | 1.设计变更联系单； 2.设计变更审批单； 3.变更工程竣工图。 | 各级单位-业务部门-项目管理人员 | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司电网生产设备大修工作管理规定》 | 设备部、调控中心
[6 empty] | 11.项目监理履职控制 |  | 成本项目管理业务-11.项目监理履职控制-控制措施01 | 对工程设计质量建立项目后评价机制，及时分析项目经济性、实施是否达到预期效果。 | [8 empty] | √ | 线下管控 |  | 1.工程质量评估报告 2.隐蔽工程验收记录 3.开工报告、竣工投运验收报告 4.工程量确认单 | 各级单位-业务部门-项目管理人员 | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司电网生产设备大修工作管理规定》 | 设备部、调控中心
[8 empty] | 成本项目管理业务-11.项目监理履职控制-控制措施02 | 建立监理单位、监理人员主体、资质审核机制，对监理单位公司结构、资质等进行复核。 |  | √ | [7 empty] | 线下管控 |  | 1.监理人员委派记录、变更手续； | 各级单位-业务部门-项目管理人员 | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司电网生产设备大修工作管理规定》 | 设备部、调控中心
[8 empty] | 成本项目管理业务-11.项目监理履职控制-控制措施03 | 建立项目监理过程管控机制，对监理过程实施记录、签署文件等材料进行复核。 |  | √ | [7 empty] | 线下管控 |  | 1.工程监理归档文件 | 各级单位-业务部门-项目管理人员 | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司电网生产设备大修工作管理规定》 | 设备部、调控中心
[8 empty] | 成本项目管理业务-11.项目监理履职控制-控制措施04 | 结算审计环节，发现工程量不实或未按设计图施工，对监理单位追查问责。 | [8 empty] | √ | 线下管控 |  | 1.监理费用结算书或考核表 | 各级单位-业务部门-项目管理人员 | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司电网生产设备大修工作管理规定》 | 设备部、调控中心
|  | 资金资产安全、会计信息真实完整 | 项目验收 | 1.验收履职不到位，未发现工程质量问题，导致后续整改和运维成本增加。 |  | 12.项目完工验收 | 工程验收确保规范性、真实性 | 成本项目管理业务-12.项目完工验收-控制措施01 | 规范验收流程，统一验收标准。 |  |  | √ | [6 empty] | 线下管控 |  | 验收报告、验收记录 | 各级单位-业务部门-项目管理人员 | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司电网生产设备大修工作管理规定》 | 设备部、调控中心
[8 empty] | 成本项目管理业务-12.项目完工验收-控制措施02 | 具备条件的单位，引入第三方审计机构同步参与工程验收，建立协同监督体制。 |  |  | √ | [6 empty] | 线下管控 |  | 验收报告、验收记录、竣工图 | 各级单位-业务部门-项目管理人员 | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司电网生产设备大修工作管理规定》 | 设备部、调控中心
[8 empty] | 成本项目管理业务-12.项目完工验收-控制措施03 | 明确建管、施工、监理、运行四方验收工作责任，互相监督制约。 |  |  | √ | [6 empty] | 线下管控 |  | 施工合同、监理合同、验收报告、验收记录 | 各级单位-业务部门-项目管理人员 | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司电网生产设备大修工作管理规定》 | 设备部、调控中心
[8 empty] | 成本项目管理业务-12.项目完工验收-控制措施04 | 物资部严格监理单位招标选择，监理单位与施工单位不得为利益相关方，严防串通虚假验收风险。 |  |  | √ | [6 empty] | 线下管控 |  | 1.监理采购全过程资料 | 各级单位-物资部(物资供应中心）-授权采购管理 | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司关于进一步加强招标采购管理的意见》、《国家电网有限公司招标采购全流程管控工作手册》、《国家电网有限公司招标采购现场监督工作手册》 | 物资部
|  |  |  | 1.项目未开工、未完工虚假验收，导致项目提前结算，产生资金支付风险。 |  | 13.项目验收评价 |  | 成本项目管理业务-13.项目验收评价-控制措施01 | 建立终身追责机制，对虚假验收行为一经查实、严肃追责，包括经济处罚等。 |  |  | √ | [6 empty] | 线下管控 |  | 处罚决定书等 | 各级单位-业务部门-项目管理人员 | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司电网生产设备大修工作管理规定》 | 设备部、调控中心
| 四、项目物资管理 | 资金资产安全、会计信息真实完整 | 物资采购需求 | 1.超项目设计和采购计划采购物资，造成物资闲置及资源浪费。 |  | 14.物资采购申请审核 | 加强采购申请内容审核，确保采购准确和采购合规。 | 成本项目管理业务-14.物资采购申请审核-控制措施01 | 建立采购审核机制，确保采购申请与项目设计匹配，防止出现资本、成本混用、以及超计划采购等情况。 |  | √ | [7 empty] | 系统已建 | ERP | 1.物资采购申请 2.审批流 | 各级单位-业务部门-项目管理人员 | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司电网生产设备大修工作管理规定》 | 设备部、调控中心
[8 empty] | 成本项目管理业务-14.物资采购申请审核-控制措施02 | 物资部加强提报物资内容、规格等要素审核，确保与技术规范书物料清单保持一致。 |  |  | √ | [6 empty] | 系统已建 | ECP2.0 | 1.采购申请 2.审批流 3.技术规范书物料清单 | 各级单位-物资部(物资供应中心）-物资计划管理 | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司电网生产设备大修工作管理规定》 | 物资部
|  |  |  | 1.成本类项目采购固定资产，造成资本成本混用。 |  | 15.物资入账 | 加强采购申请内容审核，确保采购准确和采购合规。 | 成本项目管理业务-15.物资入账-控制措施01 | 财务部对照固定资产目录，对打印机、工器具等重点易被混淆的资产进行审查，督导项目经理及时对不应成本列支的固定资产物资进行调整。 | [6 empty] | √ |  |  | 线下管控 |  | 1.物资入账发票 2.固定资产目录 | 各级单位-财务资产部-物资管理 | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司成本管理办法》第八条 | 财务部
|  | 资金资产安全 | 物资领用及现场管理 | 1.物资现场到货与物资采购不符，物资短缺、​规格错误或技术参数不达标，需二次采购，导致工程延误、成本增加。 | 屡查屡犯问题：电商平台采购管理不规范。 | 16.物资现场到货验收 | 明确到货交接、物资出库及现场保管责任。 | 成本项目管理业务-16.物资现场到货验收-控制措施01 | 项目实施部门负责组织施工单位（如需）、监理单位（如需）、供应商、物资供应管理单位对物资进行货物交接、验收，确保物资现场到货与采购合同一致。 |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  | 系统已建 | ERP | 1.ERP物资到货交接单 2.经法系统物资合同 3.项目物资需求单 4.入库单 5.物资结算资料 | 各级单位-业务部门-项目管理人员、各级单位-物资部(物资供应中心）-质量供应商管理 | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司电网生产设备大修工作管理规定》 | 设备部、调控中心、物资部
[8 empty] | 成本项目管理业务-16.物资现场到货验收-控制措施02 | 建立现场物资安全保管责任制，明确设备移交双方责任，依托实物ID赋码实现全流程线上跟踪；无实物ID物资建立线上虚拟台账，定期开展账实核对并留存核对记录。 | [7 empty] | √ |  | 系统已建 | ERP | 1.线上跟踪流程图 | 各级单位-业务部门-项目管理人员 | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司电网生产设备大修工作管理规定》 | 设备部、调控中心
|  |  |  | 1.项目实施现场管理不善，造成物资丢失，导致损失。 |  | 17.项目结算审核审计 |  | 成本项目管理业务-17.项目结算审核审计-控制措施01 | 建立现场物资盘点机制，定期组织开展实物台账一致性核查。 | [7 empty] | √ |  | 线下管控 |  | 1.出库单 | 各级单位-业务部门-项目管理人员 | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司电网生产设备大修工作管理规定》 | 设备部、调控中心
|  | 资金资产安全、会计信息真实完整 | 废旧物资退库 | 1.结余物资未及时办理退库手续、移交实物，导致虚增项目成本，降低利库效率； 2.未下达废旧物资回收计划，导致废旧物资未回收造成损失； 3.拆旧物资未及时、完整办理退库或报废手续，形成账外资产或“小金库”，造成资产流失。 |  | 18.项目合同签订 | 项目完工后应做好工程结余物资、拆旧物资的收集、整理和实物退库，确保“应退尽退”，做好物资鉴定，并出具鉴定意见，根据鉴定意见确定处置方式。 | 成本项目管理业务-18.项目合同签订-控制措施01 | 项目实施部门根据设计方案、拆旧计划向施工单位下达废旧物资回收计划，并将回收要求纳入施工合同。 | [7 empty] | √ |  | 系统已建 | 数字化法治企业建设平台 | 1.废旧物资回收计划表 2.施工合同 | 各级单位-业务部门-项目管理人员 | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司电网生产设备大修工作管理规定》 | 设备部、调控中心
[6 empty] | 19.项目结算审核 |  | 成本项目管理业务-19.项目结算审核-控制措施01 | 建立结余物资管控机制，项目实施部门比对设计物料清册、项目领用物料清册、审定物料清册，核查应退物料清单，并督促施工单位办理结余物资退库手续及完成实物退库交接。 | [7 empty] | √ |  | 系统已建 | ERP | 1.应退物料清单 | 各级单位-业务部门-项目管理人员 | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司电网生产设备大修工作管理规定》 | 设备部、调控中心
[8 empty] | 成本项目管理业务-19.项目结算审核-控制措施02 | 项目实施部门按照拆旧计划表及结算审定拆旧物资量与施工单位核对拆旧物资清单，并盘点拆旧物资，及时办理废旧物资退库手续及完成实物退库交接。 | [7 empty] | √ |  | 线下管控 |  | 结余物资、废旧物资入库单 | 各级单位-业务部门-项目管理人员、各级单位-物资部(物资供应中心）-仓储废旧管理 | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司电网生产设备大修工作管理规定》 | 设备部、调控中心、物资部
[8 empty] | 成本项目管理业务-19.项目结算审核-控制措施03 | 未完成结余物资及废旧物资退库手续的，项目实施部门不得办理结算；结余物资及废旧物资由于遗失等原因造成无法退库的，项目管理部门建立考核问责机制，在项目结算时扣减施工单位等责任部门结算费用。 | [7 empty] | √ |  | 线下管控 |  | 1.项目结算资料 | 各级单位-业务部门-项目管理人员 | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司电网生产设备大修工作管理规定》 | 设备部、调控中心
| 五、项目结算管理 | 资金资产安全、会计信息真实完整 | 项目结算、审核及审计 | 1.项目完工后未按照规定时限及时办理结算； 2.项目未完工提前办理结算，导致资金风险； 3.未按现场实际工作量办理结算，导致多结费用，多计成本，造成资金损失。 | 巡视问题：成本费用确认滞后。 | 20.项目结算控制 | 及时、准确办理项目结算，确保结算工程量与现场一致，施工单位费用结算符合合同约定。 | 成本项目管理业务-20.项目结算控制-控制措施01 | 项目实施部门督促施工单位按照合同约定的期限提供完整的结算资料，超期提供的、资料不完整的，应按合同约定进行考核。 |  |  |  |  | √ |  |  |  |  | 线下管控 |  | 1.项目结算资料 | 各级单位-业务部门-项目管理人员 | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司电网生产设备大修工作管理规定》 | 设备部、调控中心
[8 empty] | 成本项目管理业务-20.项目结算控制-控制措施02 | 根据需要提前对施工单位提交的结算资料进行审核（内审），并出具结算审核报告。 |  |  | √ | [6 empty] | 线下管控 |  | 1.项目审核报告 | 各级单位-业务部门-项目管理人员 | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司电网生产设备大修工作管理规定》 | 设备部、调控中心
[8 empty] | 成本项目管理业务-20.项目结算控制-控制措施03 | 对送审的已完工办结项目，审计部（或委托第三方中介机构）按照相关要求及时开展结算审计，出具结算审计报告。 |  |  | √ | [6 empty] | 线下管控 |  | 1.项目审计报告 | 各级单位-纪委办公室 （合规审计部）-审计管理 | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司电网生产设备大修工作管理规定》 | 审计部
[8 empty] | 成本项目管理业务-20.项目结算控制-控制措施04 | 财务部建立完善考核机制，对施工单位开票超三个月未报账的情况进行考核，强化工程结算报账及时性、规范性管控。 | [6 empty] | √ |  |  | 线下管控 |  | 1.考核建议 | 各级单位-财务资产部-成本管理 | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司成本管理办法》第八条 | 财务部
|  | 资金资产安全、会计信息真实完整 | 项目成本核算 | 1.未按实际进度超额结算进度款，造成成本入账不实； 2.未按实际进度按时入账，导致结算超期，不满足会计信息质量关于“及时性”的要求； 3.打印机、工器具等固定资产计入低值易耗、原材料科目，未被发现。 | 巡视问题：项目提前办理结算。 | 21.项目成本报销 | 严格按照会计核算要求进行项目成本核算，确保核算的真实、及时、可靠、准确。 | 成本项目管理业务-21.项目成本报销-控制措施01 | 财务部对发票、工程进度量表、审计报告等报销资料严格审核，对各报销资料内容、逻辑不一致、报销资料不完整的予以退回。 | [6 empty] | √ |  |  | 线下管控 |  | 1.报销资料 | 各级单位-财务资产部-成本管理 | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司成本管理办法》第八条 | 财务部
[8 empty] | 成本项目管理业务-21.项目成本报销-控制措施02 | 加强对项目实施部门当年项目实施进度与项目入账进度管控，及时提醒、督导项目实施部门规范、及时入账。 |  |  | √ | [6 empty] | 线下管控 |  | 1.项目管理台账 | 各级单位-运维检修部-项目计划管理人员、各级单位-电力调度控制中心（互联网办公室）-项目计划管理人员 | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司电网生产设备大修工作管理规定》 | 设备部、调控中心
| 六、项目资金管理 | 资金资产安全 | 资金支付 | 1.未达到合同约定预付款支付条件即支付预付款；未按合同约定时限支付款项； 2.农民工工资支付不及时，未按合同约定将农民工工资支付至专用账户、增加资金风险、劳资纠纷风险，引发法律处罚及舆情维稳风险。 |  | 22.项目工程款支付 | 及时按合同约定支付项目款项，确保公司资金安全，防范农民工欠薪、企业清欠风险。 | 成本项目管理业务-22.项目工程款支付-控制措施01 | 项目实施部门在合同签订环节须确保支付条款、农民工工资专用账户等关键信息准确完整；财务部加强对合同的支付条款、农民工专用账户等关键信息的复审把关。 |  |  |  |  | √ |  |  |  |  | 系统已建 | 数字化法治企业建设平台 | 1.合同会签审批流 | 各级单位-业务部门-项目管理人员、各级单位-业务部门-部门负责人、各级单位-财务资产部-主任 | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司合同管理办法》国家电网企管〔2020〕832号第二十六条 | 设备部、调控中心、财务部
[8 empty] | 成本项目管理业务-22.项目工程款支付-控制措施02 | 项目实施部门检查总包合同，核实是否包含总包代发等农民工工资支付保障条款，同时监督总包单位落实农民工工资支付保障措施（明确农民工总包代发名单范围和实名制管理、检查农民工工资支付表与银行卡信息、考勤表、发放清册的一致性）。 |  |  |  |  | √ |  |  |  |  | 线下管控 |  | 1.施工合同 2.总包单位农民工管理及工资支付资料 | 各级单位-业务部门-项目管理人员 | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司电网生产设备大修工作管理规定》 | 设备部、调控中心
[8 empty] | 成本项目管理业务-22.项目工程款支付-控制措施03 | 财务部按月牵头开展往来款项清理，督促业务部门对达到支付条件的及时支付，按合同约定将农民工工资转入专用账户。 | [6 empty] | √ |  |  | 线下管控 |  | 1.往来台账 | 各级单位-财务资产部-成本管理、各级单位-业务部门-项目管理人员 | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司关于进一步优化工作组织健全治理欠款欠薪长效工作机制的通知》（国家电网财〔2026〕251号）第三条 | 设备部、调控中心、财务部
[8 empty] | 成本项目管理业务-22.项目工程款支付-控制措施04 | 项目实施部门准确区分供应商企业性质与规模，财务部加强复核与资金统筹，确保不向非大型民营企业及中小企业支付银行承兑汇票。 | [5 empty] | √ |  | √ |  | 系统已建 | 智慧共享财务平台 | 1.付款申请 | 各级单位-财务资产部-成本管理、各级单位-业务部门-项目管理人员 | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《关于进一步严格规范中央企业支付中小企业款项行为的通知》第三条 | 设备部、调控中心、财务部
|  | 资金资产安全、会计信息真实完整 | 质保金管理 | 1.未按照合同约定预留质保金或提前支付质保金，造成工程质量质保风险或资金支付风险。 |  | 23.项目质保金支付 | 按合同约定预留和支付项目质保金 ，确保项目质量与资金安全。 | 成本项目管理业务-23.项目质保金支付-控制措施01 | 项目实施部门在合同签订环节，需明确质保金预留和支付方式，确保符合国资委保函保险替代现金质保金的政策要求；同时财务部加强复核。 |  |  |  |  | √ |  |  |  |  | 系统已建 | 数字化法治企业建设平台 | 1.合同会签审批流 | 各级单位-业务部门-项目管理人员、各级单位-业务部门-部门负责人、各级单位-财务资产部-主任 | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 关于在中央企业间全面推行保函（保险）替代现金质量保证金工作的通知》（国资厅发财评〔2025〕10号） | 设备部、调控中心、财务部
[8 empty] | 成本项目管理业务-23.项目质保金支付-控制措施02 | 项目实施部门在报销项目尾款时，对合同约定需要预留质保金的项目，需在中台系统选择质保金维度；财务部门加强质保金维度审核。 | [5 empty] | √ |  |  |  | 系统已建 | 智慧共享财务平台 | 1.施工合同 2.中台审批流 | 各级单位-财务资产部-成本管理、各级单位-业务部门-项目管理人员 | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 国家电网有限公司会计核算办法（2026）第二章第二点 | 设备部、调控中心、财务部
[8 empty] | 成本项目管理业务-23.项目质保金支付-控制措施03 | 项目实施部门申请支付质保金，需履行质保金支付审批程序；对于以现金方式预留质保金的，到期后应及时申请退还，财务部核实后及时办理支付，不得无故滞留。对于以保函或保险方式替代现金预留质保金的，应按照合同约定条款及时退还，并留存退还记录及相关佐证资料备查。 | [5 empty] | √ |  | √ |  | 系统已建 | 智慧共享财务平台 | 1.质保金支付审批单 2.报销资料 | 各级单位-财务资产部-成本管理、各级单位-业务部门-项目管理人员 | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 关于在中央企业间全面推行保函（保险）替代现金质量保证金工作的通知》（国资厅发财评〔2025〕10号） | 设备部、调控中心、财务部

## 各单位意见反馈 (hidden)
检修运维成本项目全流程管理 | [34 empty] | 云阳 | 綦江 | 垫江 | 璧山 | 北碚 | 铜梁 | 城口 | 潼南 | 市区 | 彭水 | 万州 | 川东 | 开州
业务领域 | 控制目标 | 业务流程步骤 | 经营风险 | 典型问题 | 关键控制点 | 控制要求 | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制措施分类 | [8 empty] | 控制方式 | 控制系统 | 控制载体 | 责任主体 | 业务自评价 |  |  | 集团监督评价 |  |  | 数字化监督场景 |  |  |  | 现有制度及文件落实情况 |  |  | 意见反馈 | 意见反馈 | 意见反馈 | 意见反馈 | 意见反馈 | 意见反馈 | 意见反馈 | 意见反馈 | 意见反馈 | 意见反馈 | 意见反馈 | 意见反馈 | 意见反馈
[9 empty] | 不相容岗位 | 分级授权 | 业务真实性校验 | 预算管控 | 合同控制 | 收付控制 | 会计监督 | 财产保护 | 分析与评价 |  |  |  |  | 评价频率 | 评价范围 | 评价结论 | 评价频率 | 评价范围 | 评价结论 | 数字化监督场景 | 评价频率 | 评价范围 | 评价结论 | 是否已要求 | 是否满足要求 | 对应制度及文件名称
一、项目立项管理 | 资金资产安全 | 1.业务订单建立（运维问题、需求收集） | 未全面反映电网运行存在的问题、隐患及需求 | 巡查问题：全面预算管理对电网架构支撑力度不足 | 1.运维问题、需求收集、汇总 | 全面收集汇总基层班组在电网运维、营销服务、隐患治理等领域发现的问题及日常运维需求，应报尽报，为检修运维成本投入提供基础数据支撑。 | 成本项目管理业务-1.运维问题、需求收集、汇总-控制措施01 | 基层班组滚动报送缺陷隐患、问题、需求单至基层车间 |  |  | √ | [6 empty] | 线下管控 |  | 1.需求单 | 基层班组 | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司电网生产设备大修工作管理规定》 | 市区: 大修、项目化成本已建立线上系统，PMS3.0中有需求报送明细，建议自安排成本逐步转为线上管控
[7 empty] | 成本项目管理业务-1.运维问题、需求收集、汇总-控制措施01 | 基层车间定期汇总、分析 |  |  | √ | [6 empty] | 线下管控 |  | 1.需求台账 | 基层车间项目经理 | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司电网生产设备大修工作管理规定》
| 资金资产安全 | 2.项目策划（提出解决方案） | 1.策划的项目针对性不足，导致问题未得到实际解决，容易造成重复投资和资金浪费 2.通过拆分、拼盘等方式策划项目，规避招标、评审等公司管理要求，导致项目实施不规范 3.利用成本项目开展资产项目改造或购置资产类设备，造成电网投资不能转化有效资产。 4.两年内针对同一问题，重复立项，无正当合理理由 5.无对应业务订单，立项依据不足 | 巡查问题:重复立项未有效杜绝、、成本立项流程和投向把关不严，立项依据也未有效审核 | 2.项目必要性 、经济性、技术方案合理性初步评审 | 项目需求来源必须有依据，与PMS等系统收集的问题需求相关联，确保项目的必要性；完成项目经济性、可行性、合规性初步审核。 | 成本项目管理业务-2.项目必要性 、经济性、技术方案合理性初步评审-控制措施01 | 基层车间定期向项目管理部门提出项目策划建议，明确项目策划的依据及拟解决问题 |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  | 线下管控 |  | 1.项目清单 | 基层车间项目经理、基层车间负责人 | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司电网生产设备大修工作管理规定》 | 綦江: 建议参照大修管理办法与模式，按项目需求与项目储备分阶段明确，统一管理维度与要求。责任主体不限于基层车间，部分职能部门或实施机构也存在项目需求。
| 资金资产安全 | [5 empty] | 成本项目管理业务-2.项目必要性 、经济性、技术方案合理性初步评审-控制措施02 | 项目管理部门建立项目策划审核流程，落实评审与校核责任，定期组织项目评审，联合财务部对项目策划的必要性、可行性、经济性进行初步审核。对于专项成本，需同步按照市公司专项成本管理要求报送市公司。 |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  | 线下管控 |  | 1.项目初审意见； 2.费用预估额 | 项目管理部门计划专责、财务部预算管理专责 | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司成本管理办法》第十六、第十七条 | 铜梁: 将项目建议书调整至该控制节点; 潼南: 控制措施：建议在“定期组织项目评审”前面加入“汇集项目评审完整资料”; 市区: 已建成的PMS系统具备线上审核流程，评审流程中可编制不同专业评审意见，建议线上管控
| 资金资产安全 | 3.项目可研编制、评审、批复 | 1.可研深度不够，未充分评估投资项目的必要性和经济性，造成项目应否未否；估算编制方法和依据不合理，导致投资预算与实际投入相差较大，造成资金占用、资源错配； 2.可研深度不够，未充分评估投资项目的技术可行性，导致技术方案无法实施。 | 巡查问题:物资设备低效积压 | 3.项目的必要性 、经济性、技术方案合理性专业评审 | 完成项目可行性报告或建议书的编制、评审、批复流程，确保项目立项的必要性、经济性、可行性 | 成本项目管理业务-3.项目必要性 、经济性、技术方案合理性专业评审-控制措施01 | 基层车间(项目实施部门)严格按照各专业管理规范要求，及时向经研院等评审单位报送评审项目 |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  | 系统已建、线下管控 | PMS系统 | 1.项目建议书、可行性研究报告； 2.经研院或评审单位出具的可研评审意见文件； | 基层车间项目经理 | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司成本管理办法》第十六、第十七条 | 綦江: 建议明确运维成本项目评审批复范围，备品备件、零星抢修抢险、零星清障砍树等年初不能明确具体工作量，无法按具体项目进行储备评审。; 开州: 全量检修运维成本项目都需要向评审单位报送评审项目吗？包括应急抢险、零星维修、低压业扩的项目？
| 资金资产安全 | [5 empty] | 成本项目管理业务-3.项目必要性 、经济性、技术方案合理性专业评审-控制措施02 | 项目管理部门按照评审意见，出具可研批复文件 |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  | 线下管控 |  | 1.成本项目规划、可研管理部门出具的可研批复文件； 2.项目估算。 | 项目管理部门计划专责 | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司成本管理办法》第十六、第十七条 | 市区: 已建成的PMS系统挂接批复意见，已建成的财务中台项目也具备批复文件挂接功能，系统已有管控手段，建议通过系统管控; 万州: 建议控制措施修改为“项目管理部门或上级专业管理部门按照评审意见，出具可研批复文件”。
| 资金资产安全 | 4.项目储备入库 | 1.通过可研批复的项目未及时纳入储备库管理，导致项目储备不足，生产一线问题未得到及时解决 | 巡查问题：项目储备审查不严 | 4.项目储备审查 | 对项目的紧急性进行审查、排序，完成储备入库决策程序 | 成本项目管理业务-4.项目储备审查-控制措施01 | 财务部定期收集完成评审、批复的项目，并协同项目管理部门开展项目评级排序，完成三单要素填报。 |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  | 线下管控 |  | 1.项目入库审核意见 | 财务部预算管理专责、项目管理部门计划专责 | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司成本管理办法》第八条 | 北碚: 北碚公司定期收集储备项目，并组织召开成本储备评审工作组会开展项目评审，综合评分在60分以上的纳入公司级储备库。; 铜梁: 财务部只对项目储备资料进行备案，在储备库进行审核; 市区: 1.成本管理办法第8条未作此规定，建议取消； 2.储备项目不一定下达，无需填报三单。; 彭水: 三单要素填报是否可以按照年初提出的上线ERP填报模块，由业务部门填报、财务部审核。; 万州: 1.建议由项目管理部门对其管理范围内的项目进行优先级次排序，完成三单要素填报，并按照优先级次在财务部在预算下达或调整前报送储备出库建议清单，财务部统筹业务需求与经营目标进行预算安排。 原因：由各专业自行进行滚动储备、优先级次排序更加高效机动。 2.建议将非项目化成本（而非仅完成评审批复的项目）一并纳入储备库进行管理，才能对全量成本需求进行统筹考虑。 原因：如果只对项目化成本进行储备排序，而对非项目化成本不做同步统筹，容易导致需求排序不精准，无法反映真实紧急需求。
| 资金资产安全 | [5 empty] | 成本项目管理业务-4.项目储备审查-控制措施02 | 预算管理委员会完成内部决策程序，将项目纳入储备库管理。 |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  | 线下管控 |  | 1.预算管理委员会会议纪要 2.储备项目清单 | 财务部预算管理专责 | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司成本管理办法》第八条 |  | 建议控制载体补充修改为：1.预算管理委员会或总经理办公会会议纪要 2.储备项目清单 | 建议修改： 1.控制措施：将预算管理委员会完成内部决策程序修改为发展部报总经理办公会完成内部决策程序，将项目纳入储备库管理。 2.控制载体：将“预算管理委员会会议纪要”修改为总经理办公会会议纪要。 3.责任主体：新增1个发展部项目管理计划专责。 |  |  | 取消预算管理委员会决策，前期取得项目批复即完成储备决策 |  | 控制措施：项目储备入库无法进行预算管理委员会审查，建议改成出库之前进行审查 | 项目储备不需要预算管理委员会决策。 | 纳入储备库管理之前由发建部评审环节履行内部决策程序，财务部仅针对预算下达环节履行内部决策程序。 | 建议控制措施调整为“由预算管理委员会（或专业储备审查委员会等类似机构）完成内部决策程序，将项目纳入储备库管理” 原因：《国家电网有限公司全面预算管理办法》（国网（财2）375-2026)中全面预算管理组织体系包括预算决策机构、预算管理办公室和预算责任部门，已无预算管理委员会。 |  | 项目储备也履行的上会程序 | 是否履行决策待市公司决定
| 资金资产安全 | 5.项目预算下达及调整 | 1.项目预算及调整未履行决策程序，未批先建 2.项目超预算执行 3.项目预算与实际执行存在节余，偏差较大，导致成本资源闲置，造成资源浪费 | 巡视审计问题：预算编制与执行偏差较大 | 5.项目预算管控 | 落实无储备不下达、无预算不支出、有预算不超支的管理要求，项目预算可控在控。 | 成本项目管理业务-5.项目预算管控-控制措施01 | 财务部根据年度可控成本规模将储备库项目有序纳入检修运维成本预算安排，完成上会决策。 |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  | 线下管控 |  | 1.年度预算安排方案； 2.党委会、总经理办公会会议纪要 | 财务部预算管理专责 | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司全面预算管理办法》第三十二条
| 资金资产安全 | [5 empty] | 成本项目管理业务-5.项目预算管控-控制措施02 | 项目管理部门根据项目实际施工情况及时进行项目预算修订，完成审批流程后，报财务部进行项目预算调整，尽量减少资源占用、资源错配成本。 |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  | 线上管控 | 流程事务平台、中台储备库系统 | 1.年度预算调整方案； 2.党委会、总经理办公会会议纪要 | 财务部预算管理专责、项目管理部门计划专责 | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司全面预算管理办法》第三十八条
| 资金资产安全 | [5 empty] | 成本项目管理业务-5.项目预算管控-控制措施03 | 财务部对投资预算与实际投入差距超过10%的项目管理部门、项目实施部门进行考核评价。 | [8 empty] | √ | 线上管控 |  | 1.考核意见 | 财务部预算管理专责 | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司全面预算管理办法》第四十三条 | 綦江: 招标采购等客观原因造成的投资偏差不建议考核; 北碚: 预算偏差分为两个维度：一是年初预算下达和实际结算偏差，偏差在15%以内，权重占40%；二是9月、10月年中调整和实际结算偏差，偏差控制在5%以内，权重占60%。（同步需考虑客观剔除因素）; 市区: 因实施条件变化进行了预算调整或因招标原因导致的物料价格变化等，不建议纳入考核内容
二、项目采购及合同管理 | 资金资产安全 | 6.确定供应商 | 1.项目采购存在应招未招、采购方式不符合公司规定等情况，容易引发廉政风险 2.通过项目拆分、变更采购内容等方式，规避公开招标，存在招标舞弊、廉洁风险 3.未按框架合同规定的原则匹配供应商 | 巡查问题：项目过程管理随意且失控，实施单位、结算方式都仅由管理部门自行敲定，不按匹配结果实施、不签订具体项目服务合同、无依据自定结算方式 | 6.项目服务采购 | 项目服务采购执行分级管控，确保采购过程合规、真实 | 成本项目管理业务-6.项目服务采购-控制措施01 | 项目实施部门所上报的施工、服务、物资等采购需求，应符合国家招投标法律、法规及公司管理规定，项目归口管理部门需加强项目立项审核，不得通过项目拆分、变更采购内容等方式，规避公开招标； |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  | 线下管控 |  | 1.采购全过程资料； 2.项目概（预）算书 | 项目经理 | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司关于进一步加强招标采购管理的意见》、《国家电网有限公司招标采购全流程管控工作手册》、《国家电网有限公司招标采购现场监督工作手册》
| 资金资产安全 | [5 empty] | 成本项目管理业务-6.项目服务采购-控制措施02 | 物资部加强对同一批次、相近批次的采购需求进行审查，重点审查采购项目名称、采购内容、采购要求、服务区域等方面，及时发现项目拆分、变更采购内容等行为。 |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  | 线下管控 |  | 1.采购全过程资料； 2.项目概（预）算书 | 物资部招标专责 | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司关于进一步加强招标采购管理的意见》、《国家电网有限公司招标采购全流程管控工作手册》、《国家电网有限公司招标采购现场监督工作手册》
| 资金资产安全 | [5 empty] | 成本项目管理业务-6.项目服务采购-控制措施03 | 物资部门加强采购全过程管理，围绕评标机构、评标专家、评标规则等，拓展控制要求与措施. |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  | 线下管控 |  | 1.采购全过程资料； 2.项目概（预）算书 | 物资部招标专责 | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司关于进一步加强招标采购管理的意见》、《国家电网有限公司招标采购全流程管控工作手册》、《国家电网有限公司招标采购现场监督工作手册》
| 资金资产安全 |  |  |  | 7.供应商匹配 | 项目服务采购执行分级管控，确保采购过程合规、真实 | 成本项目管理业务7.供应商匹配-控制措施01 | 项目管理部门严格执行供应商匹配的原则，完成匹配结果内部决策程序。 |  |  | √ | [6 empty] | 线下管控 |  | 1.供应商匹配会议纪要 | 项目管理部门计划专责 | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司关于进一步加强招标采购管理的意见》、《国家电网有限公司招标采购全流程管控工作手册》、《国家电网有限公司招标采购现场监督工作手册》 | 市区: 目前项目匹配由物资部门管理，责任主体不应为项目管理部门计划专责; 万州: 万州公司由项目实施部门负责项目供应商的匹配，报物资部发起上会流程并出具纪要。 | 有争议
| 资金资产安全 | 7.合同签订 | 1.未通过数智法治平台履行合同起草、会签流程。 2.合同签订未使用公司统一且生效文本，导致公司合法权益无法得到保障。 3.合同条款背离招投标文件、超越合同授权范围不当签署合同、合同签订流程倒置，导致合同履约风险。 |  | 8.项目合同起草、会签 | 签订的合同合法、有效 | 成本项目管理业务-8.项目合同起草、会签-控制措施01 | 项目实施部门按招标结果按时签订合同（自中标通知书发出之日起三十日内），合同签订严格执行授权程序，不得越权签署不当合同 |  |  |  |  | √ |  |  |  |  | 系统已建 | 数字化法治企业建设平台 | 1.施工（设计、监理等）合同； 2.招投标文件、中标通知书； 3.委托授权书。 4.直接委托等会议纪要 | 项目经理 | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司合同管理办法》 | 万州: 新增; 川东: 涪陵公司无数字化法治企业建设平台
| 资金资产安全 | [5 empty] | 成本项目管理业务-8.项目合同起草、会签-控制措施02 | 法律部对合同条款合规性、合同订立依据等进行复核 |  |  |  |  | √ |  |  |  |  | 系统已建 | 数字化法治企业建设平台 | 1.复核流程图 | 法律部合规专责 | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司合同管理办法》 | 川东: 涪陵公司无数字化法治企业建设平台
| 资金资产安全 | [5 empty] | 成本项目管理业务-项目合同起草、会签-控制措施03 | 财务部对合同付款条件、合同金额等进行复核 |  |  |  |  | √ |  |  |  |  | 系统已建 | 数字化法治企业建设平台 | 1.复核流程图 | 财务部负责人 | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司合同管理办法》 | 川东: 涪陵公司无数字化法治企业建设平台
| 资金资产安全 | [5 empty] | 成本项目管理业务-8.项目合同起草、会签-控制措施04 | 物资部对合同条款与合同招标文件进行复核 |  |  |  |  | √ |  |  |  |  | 系统已建 | 数字化法治企业建设平台 | 1.复核流程图 | 物资部负责人 | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司关于进一步加强招标采购管理的意见》、《国家电网有限公司招标采购全流程管控工作手册》、《国家电网有限公司招标采购现场监督工作手册》 | 川东: 涪陵公司无数字化法治企业建设平台
三、项目实施管理 | 资金资产安全 | 8.项目设计、监理 | 1.勘察设计履职不到位，施工图与工程现场实际情况不符，施工设计方案可行性不足，导致项目设计变更规模较大、概算与决算偏差较大，造成投资低效。 2.工程变更管理不规范，签证关键内容不全，未办理设计变更，未履行签证手续，导致工程量不实，施工费结算出现偏差，造成成本增加损失。 3.监理履职不到位，存在应监理未监理、未按期开展监理等情形，导致工程质量管控监督缺位，造成安全事故风险隐患。 |  | 9.施工（设计）方案评审 | 加强勘察、设计、监理、履职的管理，确保项目工程量、质量达到预期目标。 | 成本项目管理业务-9.施工（设计）方案评审-控制措施01 | 项目管理部门建立设计、勘察联合会审机制，对设计的合理性、规模的准确性进行会签审核； |  | √ | [7 empty] | 线下管控 |  | 1.设计图纸、施工图纸； 2.勘察报告； 3.项目概算书； 4.可研报告及项目建议书； 5.建设单位出具的主要技术规范原则及项目实施条件材料； 6.现场签证审批单 | 项目经理 | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司电网生产设备大修工作管理规定》 | 璧山: 自安排项目化成本没有开展设计，是否将设计费用纳入成本预算，匹配设计单位开展设计工作
| 资金资产安全 |  |  |  | 10.设计变更审批 |  | 成本项目管理业务-10.设计变更审批-控制措施01 | 项目管理部门建立工程变更管控审批机制，对现场签证、设计变更手续完整性、及时性进行管控，对设计变更内容真实性复核 |  | √ | [7 empty] | 线下管控 |  | 1.设计变更联系单； 2.设计变更审批单； 3.变更工程竣工图。 | 项目经理 | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司电网生产设备大修工作管理规定》 | 璧山: 自安排项目化成本没有开展设计，是否将设计费用纳入成本预算，匹配设计单位开展设计工作; 万州: 新增
| 资金资产安全 |  |  |  | 11.项目监理履职控制 |  | 成本项目管理业务-11.项目监理履职控制-控制措施01 | 项目管理部门对工程设计质量建立项目后评价机制，及时分析项目经济性、实施是否达到预期效果 | [8 empty] | √ | 线下管控 |  | 1.工程质量评估报告； 2.隐蔽工程验收记录； 3.开工报告、竣工投运验收报告； 4.工程量确认单 | 项目经理 | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司电网生产设备大修工作管理规定》
| 资金资产安全 | [5 empty] | 成本项目管理业务-项目监理履职控制-控制措施02 | 项目管理部门建立监理单位、监理人员主体、资质审核机制，对监理单位公司结构、资质等进行复核 |  | √ | [7 empty] | 线下管控 |  | 1.监理人员委派记录、变更手续； | 项目经理 | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司电网生产设备大修工作管理规定》 | 璧山: 自安排项目化成本没有开展监理，是否将监理费用纳入成本预算，匹配监理单位开展监理工作; 万州: 建议控制措施修改为“项目管理部门建立工程变更管控审批机制，对现场签证、设计变更手续完整性、及时性进行管控，对设计变更内容真实性复核；同步评估变更对项目预算的影响，及时履行预算调整审批程序”。 原因：对设计变更的控制聚焦于“手续完整性”和“内容真实性”，未涉及“预算影响评估”。设计变更与预算脱钩，是导致年底超预算、无预算支出的重要原因之一。
| 资金资产安全 | [5 empty] | 成本项目管理业务-11.项目监理履职控制-控制措施03 | 项目管理部门建立项目监理过程管控机制，工程全过程监理人员配置建立信息记录，对监理过程实施记录、签署文件等材料进行复核 |  | √ | [7 empty] | 线下管控 |  | 1.工程监理归档文件 | 项目经理 | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司电网生产设备大修工作管理规定》 | 璧山: 自安排项目化成本没有开展监理，是否将监理费用纳入成本预算，匹配监理单位开展监理工作; 市区: 按照国网公司生产技改大修项目档案管理规定，监理资料的形成主体是监理单位，监理单位会单独归档
| 资金资产安全 | [5 empty] | 成本项目管理业务-11.项目监理履职控制-控制措施04 | 项目管理部门结算审计环节，发现工程量不实或未按设计图施工，对监理单位追查问责 | [8 empty] | √ | 线下管控 |  | 1.监理费用结算书或考核表 | 项目经理 | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司电网生产设备大修工作管理规定》 | 璧山: 自安排项目化成本没有开展监理，是否将监理费用纳入成本预算，匹配监理单位开展监理工作
| 资金资产安全 | 9.项目验收 | 1.验收履职不到位，未发现工程质量问题，导致后续整改和运维成本增加。 。 |  | 12.项目完工验收 | 工程验收确保规范性、真实性 | 成本项目管理业务-12.项目完工验收-控制措施01 | 项目管理部门规范验收流程，统一验收标准； |  |  | √ | [6 empty] | 线下管控 |  | 验收报告、验收记录 | 项目经理 | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司电网生产设备大修工作管理规定》
| 资金资产安全 | [5 empty] | 成本项目管理业务-项目完工验收-控制措施02 | 具备条件的单位，引入第三方审计机构同步参与工程验收，建立协同监督体制 |  |  | √ | [6 empty] | 线下管控 |  | 验收报告、验收记录 | 项目经理 | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司电网生产设备大修工作管理规定》 | 市区: 项目管理部门，可以使用造价咨询等单位，协同开展结算资料审核，审计由审计部负责。
| 资金资产安全 | [5 empty] | 成本项目管理业务-12.项目完工验收-控制措施03 | 项目管理部门明确建管、施工、监理、运行四方验收工作责任，互相监督制约 |  |  | √ | [6 empty] | 线下管控 |  | 施工合同、监理合同、验收报告、验收记录 | 项目经理 | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司电网生产设备大修工作管理规定》 | 璧山: 自安排项目化成本没有开展监理，是否将监理费用纳入成本预算，匹配监理单位开展监理工作
| 资金资产安全 | [5 empty] | 成本项目管理业务-12.项目完工验收-控制措施04 | 物资部严格监理单位招标选择，监理单位与施工单位不得为利益相关方，严防串通虚假验收风险； |  |  | √ | [6 empty] | 线下管控 |  | 1.监理采购全过程资料； | 项目经理 | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司关于进一步加强招标采购管理的意见》、《国家电网有限公司招标采购全流程管控工作手册》、《国家电网有限公司招标采购现场监督工作手册》 | 璧山: 自安排项目化成本没有开展监理，是否将监理费用纳入成本预算，匹配监理单位开展监理工作; 市区: 项目经理不负责招标管理，调整责任对象
| 资金资产安全、会计信息质量 |  | 1.项目未开工、未完工虚假验收，导致项目提前结算，产生资金支付风险。 |  | 13.项目验收评价 |  | 成本项目管理业务-13.项目验收评价-控制措施01 | 项目管理部门建立终身追责机制，对虚假验收行为一经查实、严肃追责，包括经济处罚等。 |  |  | √ | [6 empty] | 线下管控 |  | 处罚决定书等 | 项目经理 | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司电网生产设备大修工作管理规定》
四、项目物资管理 | 资金资产安全 | 10.物资采购需求 | 1.超项目设计和采购计划采购物资，造成物资闲置及资源浪费； |  | 14.采购申请审核 | 加强采购申请内容审核，确保采购准确和采购合规 | 成本项目管理业务-14.采购申请审核-控制措施01 | 项目管理部门建立采购审核机制，确保采购申请与项目设计匹配，防止出现资本、成本混用、以及超计划采购等情况 |  | √ | [7 empty] | 线下管控 |  | 1.采购申请 2.审批流 | 项目经理 | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司电网生产设备大修工作管理规定》 | 市区: 采购申请有erp、国网商城等系统管控
| 资金资产安全 | [5 empty] | 成本项目管理业务-14.采购申请审核-控制措施02 | 物资部加强资本、成本混用、数字化项目审查 |  |  | √ | [6 empty] | 线下管控 |  | 1.采购申请 2.审批流 | 物资部采购专责 | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司电网生产设备大修工作管理规定》 | 璧山: “物资部加强资本、成本混用、数字化项目审查”，物资部没有该控制措施的具体手段，无法管控
| 资金资产安全、会计信息质量 |  | 1.成本类项目采购固定资产，造成资本成本混用 |  | 15.物资入账 | 加强采购申请内容审核，确保采购准确和采购合规 | 成本项目管理业务-15.物资入账-控制措施01 | 财务部对照固定资产目录，加强物资入账审核，防止出现成本项目列支固定资产 | [6 empty] | √ |  |  | 线下管控 |  | 1.发票 2.固定资产目录 | 财务部物资专责 | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司成本管理办法》第八条 | 云阳: 建议将财务审核前置到采购提报环节，而不是出错了再回退。; 璧山: 建议中台部署固定资产目录比对物资采购申报，从源头防止成本费用购买固定资产; 市区: 建议将固定目录直接嵌入系统，由系统根据关键词自动筛查判断，人工无法防止不出现此类问题
| 资金资产安全 | 11.物资领用及现场管理 | 1.物资现场到货与物资采购不符，物资短缺、​规格错误或技术参数不达标，需二次采购，导致工程延误、成本增加。 |  | 16.物资现场到货验收 | 明确到货交接、物资出库及现场保管责任。 | 成本项目管理业务-16.物资现场到货验收-控制措施01 | 项目实施部门负责组织施工单位（如需）、监理单位（如需）、供应商、物资供应管理单位对物资进行货物交接、验收，确保物资现场到货与采购合同一致 |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  | 线下管控、系统已建 | E物资系统 | 1.ERP物资到货交接单； 2.经法系统物资合同； 3.项目物资需求单； 4.入库单； 5.物资结算资料。 | 项目经理、项目施工单位、项目监理单位、物资采购专责 | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司电网生产设备大修工作管理规定》 | 璧山: 责任主体中“物资采购专责”改成“物资履约专责”; 川东: 涪陵公司无E物资系统
| 资金资产安全 | [5 empty] | 成本项目管理业务-16.物资现场到货验收-控制措施02 | 项目管理部门建立现场物资安全保管责任制，明确设备移交双方责任，依托实物ID赋码实现全流程线上跟踪；无实物ID物资建立线上虚拟台账，定期开展账实核对并留存核对记录 | [7 empty] | √ |  | 系统已建 | E物资系统 | 1.线上跟踪流程图 | 项目经理 | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司电网生产设备大修工作管理规定》 | 万州: 1.建议责任主体修改为“财务部物资专责、财务部资产专责”。 2.建议控制载体增加“物资入库单”; 川东: 涪陵公司无E物资系统
| 资金资产安全 |  | 1.项目实施现场管理不善，造成物资丢失，导致损失 |  | 17.项目结算审核审计 |  | 成本项目管理业务-17.项目结算审核审计-控制措施01 | 项目管理部门建立现场物资盘点机制，定期组织开展实物台账一致性核查 | [7 empty] | √ |  | 系统已建 | E物资系统 | 1.盘点表 | 项目经理 | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司电网生产设备大修工作管理规定》 | 川东: 涪陵公司无E物资系统
| 资金资产安全、会计信息质量 | 12.废旧物资退库 | 1.结余物资未及时办理退库手续、移交实物，导致虚增项目成本，降低利库效率。 2.未下达废旧物资回收计划，导致废旧物资未回收造成损失 3.拆旧物资未及时、完整办理退库或报废手续，形成账外资产或“小金库”，造成资产流失。 |  | 18.项目合同签订 | 项目完工后应做好工程结余物资、拆旧物资的收集、整理和实物退库，确保“应退尽退”，做好物资鉴定，并出具鉴定意见，根据鉴定意见确定处置方式 | 成本项目管理业务-18.项目合同签订-控制措施01 | 项目实施部门根据设计方案、拆旧计划向施工单位下达废旧物资回收计划，并将回收要求纳入施工合同 | [7 empty] | √ |  | 系统已建 | 数字化法治企业建设平台 | 1.废旧物资回收计划表 2.施工合同 | 项目经理 | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司电网生产设备大修工作管理规定》 | 川东: 涪陵公司无数字化法治企业建设平台
| 资金资产安全、会计信息质量 |  |  |  | 19.项目结算审核 |  | 成本项目管理业务-19.项目结算审核-控制措施01 | 项目管理部门建立结余物资管控机制，组织项目实施部门比对设计物料清册、项目领用物料清册、审定物料清册，核查应退物料清单，并督促施工单位办理结余物资退库手续及完成实物退库交接 | [7 empty] | √ |  | 线下管控、系统已建 | 1.erp物资模块 2.E物资 | 1.应退物料清单 | 项目经理 | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司电网生产设备大修工作管理规定》 | 川东: 涪陵公司无erp
| 资金资产安全、会计信息质量 | [5 empty] | 成本项目管理业务-19.项目结算审核-控制措施02 | 项目实施部门按照拆旧计划表及结算审定拆旧物资量与施工单位核对拆旧物资清单，并盘点拆旧物资，及时办理废旧物资退库手续及完成实物退库交接 | [7 empty] | √ |  | 线下管控、系统已建 | 1.erp物资模块 2.E物资 | 结余物资、废旧物资入库单 | 项目经理、物资部废旧物资处置专责 | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司电网生产设备大修工作管理规定》 | 川东: 涪陵公司无erp
| 资金资产安全、会计信息质量 | [5 empty] | 成本项目管理业务-19.项目结算审核-控制措施03 | 未完成结余物资及废旧物资退库手续的，项目实施部门不得办理结算；结余物资及废旧物资由于遗失等原因造成无法退库的，项目管理部门建立考核问责机制，在项目结算时扣减施工单位等责任部门结算费用 | [7 empty] | √ |  | 线下管控、系统已建 | 1.erp物资模块 2.E物资 | 1.项目结算资料 | 项目经理 | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司电网生产设备大修工作管理规定》 | 川东: 涪陵公司无erp
五、项目结算管理 | 资金资产安全、会计信息质量 | 13.项目结算、审核及审计 | 1.项目完工后未按照规定时限及时办理结算。 2.项目未完工提前办理结算，导致资金风险 3.未按现场实际工作量办理结算，导致多结费用，多计成本，造成资金损失 | 巡视问题：成本费用确认滞后 | 20.项目结算控制 | 及时、准确办理项目结算，确保结算工程量与现场一致，施工单位费用结算符合合同约定 | 成本项目管理业务-20.项目结算控制-控制措施01 | 项目实施部门督促施工单位按照合同约定的期限提供完整的结算资料，超期提供的、资料不完整的，应按合同约定进行考核 |  |  |  |  | √ |  |  |  |  | 线下管控 |  | 1.项目结算资料 | 项目经理 | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司电网生产设备大修工作管理规定》
| 资金资产安全 | [5 empty] | 成本项目管理业务-20.项目结算控制-控制措施02 | 项目管理部门（或委托第三方中介机构）对施工单位提交的结算资料进行审核，并出具结算审核报告 |  |  | √ | [6 empty] | 线下管控 |  | 1.项目审核报告 | 项目经理 | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司电网生产设备大修工作管理规定》
| 资金资产安全 | [5 empty] | 成本项目管理业务-20.项目结算控制-控制措施03 | 审计部（或委托第三方中介机构）对项目及时开展结算审计，出具结算审计报告 |  |  | √ | [6 empty] | 线下管控 |  | 1.项目审计报告 | 审计部项目审计专责 | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司电网生产设备大修工作管理规定》
| 资金资产安全、会计信息质量 | [5 empty] | 成本项目管理业务-20.项目结算控制-控制措施04 | 财务部建立完善考核机制，对未完成审核、审计的项目不予报销，对结算超期、报账不及时等进行考核，强化工程结算报账及时性、规范性管控 | [6 empty] | √ |  |  | 线下管控 |  | 1.考核建议 | 财务部成本专责 | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司成本管理办法》第八条 | 璧山: 1.建议责任主体改为项目管理部门； 2.根据要求，财务不能以定案表、审计报告作为挂账的必要条件，与控制措施中的“对未完成审核、审计的项目不予报销”相冲突; 城口: 建议控制措施修订：删除“对未完成审核、审计的项目不予报销”。根据《保障中小企业支付款项条例》，机关、事业单位和国有大型企业不得强制要求以审计机关的审计结果作为结算依据，法律、行政法规另有规定的除外; 市区: 1.成本管理办法未对“结算超期、报账不及时”设定明确的标准，财务部又该以哪种统一标准对业务部门考核？若要执行，建议统一标准。 2.目前成本按进度发生，进度款同样需要挂账报销，措施中“对未完成审核、审计的项目不予报销”不适用所有业务。 | 财务部建立完善考核机制，对未完成审核、审计的项目不予报销，对结算超期、报账不及时等进行考核，强化工程结算报账及时性、规范性管控
| 资金资产安全、会计信息质量 | 14.项目成本核算 | 1.未按实际进度超额结算进度款，造成成本入账不实； 2.未按实际进度按时入账，导致结算超期，不满足会计信息质量关于“及时性”的要求； 3.打印机、工器具等固定资产计入低值易耗、原材料科目，未被发现。 | 巡视问题：项目提前办理结算 | 21.项目成本报销 | 严格按照会计核算要求进行项目成本核算，确保核算的真实、及时、可靠、准确 | 成本项目管理业务-21.项目成本报销-控制措施01 | 财务部对发票、工程进度量表、审计报告等报销资料严格审核，确保成本发生与现场实际进度匹配，符合会计准则要求 | [6 empty] | √ |  |  | 线下管控 |  | 1.报销资料 | 财务部成本专责 | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司成本管理办法》第八条 | 云阳: 各部门应对本部门成本发生的必要性、真实性、合规性负责，财务对会计基础资料真实性、完整性进行稽核，财务无法确保成本发生与现场实际进度匹配，控制措施描述职责界面存在歧义，容易发生纠纷; 城口: 建议责任主体修订：项目经理。财务无法对真实性负责; 市区: 财务部仅能审核业务部门提供的纸质资料形式上的合规性，现场进度确认职责在业务部门，财务无法确保成本入账发生额与现场实际进度匹配。
| 资金资产安全、会计信息质量 | [5 empty] | 成本项目管理业务-21.项目成本报销-控制措施02 | 项目管理部门加强对项目实施部门当年项目实施进度与项目入账进度管控，及时提醒、督导项目实施实施部门规范、及时入账 |  |  | √ | [6 empty] | 线下管控 |  | 1.项目管理台账 | 项目管理部门计划专责 | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司电网生产设备大修工作管理规定》
| 资金资产安全、会计信息质量 | [5 empty] | 成本项目管理业务-21.项目成本报销-控制措施03 | 财务部每月对打印机、工器具等重点易被混淆的资产进行筛查，督导采购部门及时进行调整 | [6 empty] | √ |  |  | 线下管控 |  | 1.会计凭证 | 财务部物资专责 | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司成本管理办法》第八条 | 云阳: 建议将财务审核前置到采购提报环节，而不是出错了再调整。; 市区: 一是建议由系统自动筛查判断，从源头防止风险；二是该类职责不应全由财务承担，应加入前端业务部门职责; 万州: 建议将“控制措施”修改为“项目实施部门、项目管理部门对发票、工程进度量表、审计报告等报销资料严格审核，确保成本发生与现场实际进度匹配，符合会计准则要求；财务部报销资料进行严格复核，重点核查资料的完整性、逻辑一致性及票据合规性。”。 原因：根据《国家电网有限公司成本管理办法》第八条，各部门应对本部门成本发生的必要性、真实性、合规性负责，协同财务部门做好成本管理。“确保成本发生与现场实际进度匹配”的主体责任在项目管理部门。
六、项目资金管理 | 资金资产安全 | 15.资金支付 | 1.未达到合同约定预付款支付条件即支付预付款；未按合同约定时限支付款项， 2.农民工工资支付不及时，未按合同约定将农民工工资支付至专用账户、增加资金风险、劳资纠纷风险，引发法律处罚及舆情维稳风险。 |  | 22.项目工程款支付 | 及时按合同约定支付项目款项，确保公司资金安全，防范农民工欠薪、企业清欠风险 | 成本项目管理业务-22.项目工程款支付-控制措施01 | 财务部加强对合同的支付条款、农民工专用账户等关键信息审核 |  |  |  |  | √ |  |  |  |  | 系统已建 | 数字化法治企业建设平台 | 1.合同会签审批流 | 财务部负责人 | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司合同管理办法》国家电网企管〔2020〕832号第二十六条 | 川东: 涪陵公司无数字化法治企业建设平台
| 资金资产安全 | [5 empty] | 成本项目管理业务-22.项目工程款支付-控制措施02 | 项目实施部门检查总包合同，核实是否包含总包代发等农民工工资支付保障条款，同时监督总包单位落实农民工工资支付保障措施（明确农民工总包代发名单范围和实名制管理、检查农民工工资支付表与银行卡信息、考勤表、发放清册的一致性） |  |  |  |  | √ |  |  |  |  | 线下管控 |  | 1.施工合同 2.总包单位农民工管理及工资支付资料 | 项目经理 | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司电网生产设备大修工作管理规定》
| 资金资产安全 | [5 empty] | 成本项目管理业务-22.项目工程款支付-控制措施03 | 财务部按月开展往来款项清理，对达到支付条件的及时支付，按合同约定将农民工工资转入专用账户 | [6 empty] | √ |  |  | 线下管控 |  | 1.往来台账 | 财务部往来专责、财务部成本专责 | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司关于进一步优化工作组织健全治理欠款欠薪长效工作机制的通知》（国家电网财〔2026〕251号）第三条 | 云阳: 清欠是“业务谁主管，清欠谁负责”：建议修改为财务部按月牵头开展往来款项清理，督促业务部门对达到支付条件的及时支付，按合同约定将农民工工资转入专用账户; 城口: 建议责任主体修订：项目经理。农民工工资发放前置关键要件：现场工程量确认、人员在岗核验等，主体责任属于项目经理。项目经理申请支付xx账户，财务就根据支付申请付款; 市区: “对达到支付条件的及时支付、按合同约定将农民工工资转入专用账户”职责在业务部门，不在财务部。; 万州: 建议将责任主体修改为“项目经理、项目管理部门负责人、财务部负责人”，将控制措施修改为“项目实施部门在合同签订环节须确保支付条款、农民工工资专用账户等关键信息准确完整；财务部加强对合同的支付条款、农民工专用账户等关键信息的复审把关”。 原因：支付条款、农民工工资专用账户等关键信息的准确完整只有项目实施部门最清晰，财务部主要进行复核。
| 资金资产安全 | [5 empty] | 成本项目管理业务-22.项目工程款支付-控制措施04 | 项目实施部门准确区分供应商企业性质与规模，财务部加强资金统筹，确保不向非大型民营企业及中小企业支付银行承兑汇票 | [5 empty] | √ |  | √ |  | 线下管控、系统已建 | 智慧共享财务平台 | 1.付款申请 | 项目经理、财务成本专责 | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《关于进一步严格规范中央企业支付中小企业款项行为的通知》第三条 | 城口: 建议责任主体修订：项目经理、财务部资金专责。汇票支付应该资金专责负责; 市区: 供应商企业性质与规模不由项目实施部门准确区分，建议将企查查等包含了最新供应商企业性质与规模的信息接入中台系统，由系统自动判断，若全部依靠人工判断，无法确保“不向非大型民营企业及中小企业支付银行承兑汇票”; 川东: 川东公司、涪陵公司资金支付未应用智慧共享财务平台
| 资金资产安全、会计信息质量 | 16.质保金管理 | 1.未按照合同约定预留质保金或提前支付质保金，造成工程质量质保风险或资金支付风险。 |  | 23.项目成本报销 | 按合同约定预留和支付项目质保金 ，确保项目质量与资金安全 | 成本项目管理业务-23.项目成本报销-控制措施01 | 项目实施部门在报销项目尾款时，对合同约定需要预留质保金的项目，需在中台系统选择质保金维度，同时财务部门加强维度审核 | [5 empty] | √ |  |  |  | 线下管控、系统已建 | 智慧共享财务平台 | 1.施工合同 2.中台审批流 | 项目经理、财务成本专责 | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [8 empty] | 川东: 川东公司、涪陵公司资金支付未应用智慧共享财务平台
| 资金资产安全 |  |  |  | 24.质保金支付 | 按合同约定预留和支付项目质保金 ，确保项目质量与资金安全 | 成本项目管理业务-24.质保金支付-控制措施01 | 项目实施部门申请支付质保金，需履行质保金支付审批程序，未履行的，财务部不予支付 | [5 empty] | √ |  | √ |  | 线下管控、系统已建 | 智慧共享财务平台 | 1.质保金支付审批单 2.报销资料 | 项目经理、财务成本专责 | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [8 empty] | 川东: 川东公司、涪陵公司资金支付未应用智慧共享财务平台
建议将“控制措施”修改为“项目实施部门在报销项目尾款时，对质保金预留和支付方式进行复核，确保符合国资委保函保险替代现金质保金的政策要求；对合同约定需要预留质保金的项目，需在中台系统选择质保金维度；财务部门加强质保金维度审核”。 原因：矩阵现有控制措施仅涉及质保金的预留和支付程序，未体现国资委关于“全面推行保函保险替代现金质保金”的要求，存在政策执行风险。
建议将“控制措施”修改为“项目实施部门申请支付质保金，需履行质保金支付审批程序；对于以现金方式预留质保金的，到期后应及时申请退还，财务部核实后及时办理支付，不得无故滞留。对于以保函或保险方式替代现金预留质保金的，应按照合同约定条款及时退还，并留存退还记录及相关佐证资料备查。” 原因：矩阵现有控制措施仅涉及质保金的预留和支付程序，未体现国资委关于“全面推行保函保险替代现金质保金”的要求，存在政策执行风险。
Note on AR4: YCEP: 自安排成本中除日常运维成本均已实现线上管控
Note on AK6: YCEP: 1.项目需求与项目立项、储备在矩阵中已分阶段明确 2.矩阵覆盖了车间、班组、职能部门
Note on AO7: YCEP: 需求审查阶段还不涉及项目建议书，需在储备阶段由设计单位编制项目建议书
Note on AQ7: YCEP: 已修改
Note on AR7: YCEP: 已修改
Note on AK8: YCEP: 矩阵中已说明按照专业管理规范要求进行评审、批复
Note on AV8: YCEP: 根据专业管理规范要求进行评审
Note on AR9: YCEP: 已修改
Note on AT9: YCEP: 已修改
Note on AK11: YCEP: 已修改
Note on AK14: YCEP: 已修改
Note on AN14: YCEP: 已修改，同时矩阵措施为指导性措施，各公司可根据本单位情况调整
Note on AR14: YCEP: 已修改
Note on AR18: YCEP: 大部分公司由项目管理部门匹配，个体差异可以后续制定一企一策
Note on AT18: YCEP: 大部分公司由项目管理部门匹配，个体差异可以后续制定一企一策
Note on AU19: YCEP: 个体差异可以通过后期一企一策调整
Note on AM23: YCEP: 根据项目本身情况，如果需要设计则需要将设计费考虑进项目预算
Note on AM24: YCEP: 同上
Note on AM26: YCEP: 同上
Note on AT26: YCEP: 已修改
Note on AR27: YCEP: 归档责任在监理单位，矩阵主要强调的是项目单位需要对监理质量进行过程管控
Note on AR30: YCEP: 这一控制措施主要是针对工程施工完成质量，结算审计的控制措施在结算
Note on AM31: YCEP: 同上
Note on AM32: YCEP: 同上
Note on AR32: YCEP: 已修改为物资部招标专责
Note on AR34: YCEP: 已修改
Note on AM35: YCEP:已根据物资职责修改控制措施
Note on AJ36: YCEP: 一是根据当前各部门职责划分，财务尚未介入采购提报环节；二是本次风控措施不增加额外工作负担
Note on AM36: YCEP: 本次暂不新建系统
Note on AR36: YCEP: 本次暂不新建系统
Note on AM37: YCEP: 已修改
Note on AM47: YCEP: 已删除
Note on AP47: YCEP: 已删除
Note on AR47: YCEP: 已删除，并修改
Note on AJ48: YCEP: 已修改
Note on AP48: YCEP: 已对控制措施进行修改
Note on AR48: YCEP: 已对控制措施进行修改
Note on AJ50: YCEP: 已修改，与“成本项目管理业务-15.物资入账-控制措施01”合并
Note on AR50: YCEP: 已合并至前端采购入账环节审查
Note on AT50: YCEP: 已修改，业务部门职责在前一个措施
Note on AJ53: YCEP: 已修改
Note on AP53: YCEP: 已修改控制措施
Note on AR53: YCEP: 已修改控制措施
Note on AT53: YCEP: 已修改
Note on AP54: YCEP: 已添加资金专责
Note on AR54: YCEP: 目前中台已部署供应商规模及企业性质，但仍需业务及财务进行复核完善
Note on AT57: YCEP:已增加控制措施
Note on AT58: YCEP: 已修改