## 业务流程 (hidden)
一级流程 | 二级流程 | 三级流程 | 末级流程编号 | 末级流程名称 | 涉及价值管控风险的流程
市场营销 | 电力市场营销管理 | 有序用电管理 | YX-01-01-01 | 有序用电基础信息管理流程
|  |  | YX-01-01-02 | 有序用电方案制定流程
|  |  | YX-01-01-03 | 有序用电预警管理流程
|  |  | YX-01-01-04 | 有序用电方案实施流程
|  |  | YX-01-01-05 | 有序用电监督检查管理流程
|  |  | YX-01-01-06 | 有序用电统计分析管理流程
|  | 市场分析预测管理 | YX-01-02-01 | 短期电力市场分析预测管理流程
|  |  | YX-01-02-02 | 迎峰度夏（冬）电力供需分析预测管理流程
|  | 能效服务管理 | YX-01-03-01 | 能效服务网络建设运行管理流程
|  |  | YX-01-03-02 | 能效服务指标管理流程
|  |  | YX-01-03-03 | 能效服务项目管理流程
|  | 综合能源管理 | YX-01-04-01 | 综合能源服务管理流程 | √
|  |  | YX-01-04-02 | 需求侧响应管理流程
|  | 自备电厂管理 | YX-01-04-01 | 自备电厂机组并网与电力供应协议管理流程
|  | 智能用电管理 | YX-01-05-01 | 智能充换电服务网络建设项目实施管理流程
|  |  | YX-01-05-02 | 智能充换电服务网络运营服务管理流程
|  |  | YX-01-05-03 | 智能充换电服务网络充电设施缺陷管理流程
| 营业管理 | 供电营业区管理 | YX-02-01-01 | 供电营业区域管理流程
|  |  | YX-02-01-02 | 供电营业许可证管理流程
|  | 业扩报装 | YX-02-02-01 | 业扩报装流程与服务要求制定流程 | √
|  |  | YX-02-02-02 | 220kV及以上业扩报装管理流程
|  |  | YX-02-02-03 | 110kV业扩报装管理流程
|  |  | YX-02-02-04 | 35kV业扩报装管理流程
|  |  | YX-02-02-05 | 10kV业扩报装管理流程
|  |  | YX-02-02-06 | 低压业扩报装管理流程
|  |  | YX-02-02-07 | 国家重点工程业扩报装协调管理流程
|  | 变更用电管理 | YX-02-03-01 | 减容管理流程
|  |  | YX-02-03-02 | 减容恢复管理流程
|  |  | YX-02-03-03 | 暂停管理流程
|  |  | YX-02-03-04 | 暂停恢复管理流程
|  |  | YX-02-03-05 | 暂拆管理流程
|  |  | YX-02-03-06 | 暂拆复装管理流程
|  |  | YX-02-03-07 | 暂换管理流程
|  |  | YX-02-03-08 | 暂换恢复管理流程
|  |  | YX-02-03-09 | 迁址管理流程
|  |  | YX-02-03-10 | 移表管理流程
|  |  | YX-02-03-11 | 销户管理流程
|  |  | YX-02-03-12 | 过户管理流程
|  |  | YX-02-03-13 | 更名管理流程
|  |  | YX-02-03-14 | 改压管理流程
|  |  | YX-02-03-15 | 改类管理流程
|  |  | YX-02-03-16 | 分户管理流程
|  |  | YX-02-03-17 | 并户管理流程
|  |  | YX-02-03-18 | 申请校验管理流程
|  |  | YX-02-03-19 | 批量更改线路台区管理流程
|  |  | YX-02-03-20 | 计量装置故障管理流程
|  | 供用电合同管理 | YX-02-04-01 | 供用电合同参考文本管理流程 | √
|  |  | YX-02-04-02 | 供用电合同签订管理流程
|  |  | YX-02-04-03 | 供用电合同变更管理流程
|  |  | YX-02-04-04 | 供用电合同纠纷处理流程
|  | 电费抄核收管理 | YX-02-05-01 | 抄表段管理流程 | √
|  |  | YX-02-05-02 | 抄表管理流程
|  |  | YX-02-05-03 | 抄表设备管理流程
|  |  | YX-02-05-04 | 电费核算管理流程
|  |  | YX-02-05-05 | 电费退补电量电费管理流程
|  |  | YX-02-05-06 | 业务费收费管理流程
|  |  | YX-02-05-07 | 电费收费管理流程
|  |  | YX-02-05-08 | 电费充值卡管理流程
|  |  | YX-02-05-09 | 预购电费管理流程
|  |  | YX-02-05-10 | 金融机构代收电费协议管理流程
|  |  | YX-02-05-11 | 非金融机构代收网点协议管理流程
|  |  | YX-02-05-12 | 供电企业自助售电缴费设备管理流程
|  |  | YX-02-05-13 | 电费分次划拨管理流程
|  |  | YX-02-05-14 | 电费分次结算管理流程
|  |  | YX-02-05-15 | 业务费退费管理流程
|  |  | YX-02-05-16 | 电费票据使用管理
|  |  | YX-02-05-17 | 票据、印章保管
|  |  | YX-02-05-18 | 应收电费账务管理流程
|  |  | YX-02-05-19 | 账单管理流程
|  |  | YX-02-05-20 | 实收电费账务管理流程
|  |  | YX-02-05-21 | 对账及凭证管理流程
|  |  | YX-02-05-22 | 电费催费管理流程
|  |  | YX-02-05-23 | 电费欠费停电管理流程
|  |  | YX-02-05-24 | 电费违约金管理流程
|  |  | YX-02-05-25 | 电费回收风险控制管理流程
|  |  | YX-02-05-26 | 电费呆坏账管理流程
|  |  | YX-02-05-27 | 核销电费账销案存管理流程
|  |  | YX-02-05-28 | 缴费渠道管理流程
|  |  | YX-02-05-29 | 电费电价管理与执行分析流程
|  |  | YX-02-05-30 | 电费结清复电管理流程
|  |  | YX-02-05-31 | 抄表工作质量管理流程
|  |  | YX-02-05-32 | 电费计费参数管理流程
|  |  | YX-02-05-33 | 交费方式管理流程
|  |  | YX-02-05-34 | 电费退费管理流程
|  | 销售电价管理 | YX-02-06-01 | 销售电价检查管理流程
|  |  | YX-02-06-02 | 电价、电费标准调整管理流程
|  | 管理线损执行 | YX-02-07-01 | 管理线损执行流程
|  | 供电营业窗口管理 | YX-02-08-01 | 供电营业窗口标准化建设管理流程
|  |  | YX-02-08-02 | 供电营业窗口服务规范化建设管理流程
|  | 营销信息系统管理 | YX-02-09-01 | 营销信息系统需求管理流程
|  |  | YX-02-09-02 | 营销信息系统数据质量管理流程
|  | 分布式电源管理 | YX-02-10-01 | 分布式电源并网服务管理流程
|  |  | YX-02-10-02 | 分布式电源发用电合同管理流程
|  | 客户档案管理 | YX-02-11-01 | 客户档案标准化管理流程 | √
|  |  | YX-02-11-02 | 客户档案建档管理流程
|  |  | YX-02-11-03 | 客户档案保管管理流程
|  |  | YX-02-11-04 | 客户档案借阅管理流程
|  |  | YX-02-11-05 | 客户档案销毁管理流程
|  | 无表临时用电管理 | YX-02-12-01 | 无表临时用电新装管理流程
|  |  | YX-02-12-02 | 无表临时用电延期管理流程
|  |  | YX-02-12-03 | 无表临时用电终止管理流程
|  | 线上渠道运营管理 | YX-02-13-01 | 线上渠道内容管理流程
|  |  | YX-02-13-02 | 线上渠道活动管理流程
|  |  | YX-02-13-03 | 线上渠道产品发版管理流程
|  | 购电业务管理 | YX-02-14-01 | 电网企业代理购电管理流程
| 电能计量 | 计量标准管理 | YX-03-01-01 | 计量标准需求审核管理流程
|  |  | YX-03-01-02 | 计量标准建标管理流程
|  |  | YX-03-01-03 | 计量标准复查管理流程
|  |  | YX-03-01-04 | 计量标准封存（撤销）管理流程
|  |  | YX-03-01-05 | 计量标准更换管理流程
|  |  | YX-03-01-06 | 计量标准量值溯源管理流程
|  |  | YX-03-01-07 | 计量标准报废管理流程
|  |  | YX-03-01-08 | 计量标准运维维护管理流程
|  |  | YX-03-01-09 | 计量标准期间核查管理流程
|  |  | YX-03-01-10 | 计量自动化生产系统运维管理流程
|  |  | YX-03-01-11 | 计量自动化生产系统应急管理流程
|  |  | YX-03-01-12 | 计量标准档案管理流程
|  | 计量安全防护体系管理 | YX-03-02-01 | 密钥系统维护管理流程
|  |  | YX-03-02-02 | 密钥介质管理流程
|  |  | YX-03-02-03 | 现场服务终端管理流程
|  | 用电信息采集系统管理 | YX-03-03-01 | 用电信息采集系统建设管理流程
|  |  | YX-03-03-02 | 用电信息采集系统运行维护管理流程
|  |  | YX-03-03-03 | 用电信息采集系统终端设备巡视管理流程
|  |  | YX-03-03-04 | 用电信息采集系统主站设备新增、更换管理流程
|  |  | YX-03-03-05 | 用电信息采集系统专变终端调试管理流程
|  |  | YX-03-03-06 | 用电信息采集系统专变终端检修管理流程
|  |  | YX-03-03-07 | 用电信息采集系统主站设备消缺管理流程
|  |  | YX-03-03-08 | 用电信息采集系统终端设备消缺管理流程
|  |  | YX-03-03-09 | 用电信息采集系统终端设备更换管理流程
|  | 电能计量器具采集终端资产管理 | YX-03-04-01 | 电能计量器具采集终端资产需求审核管理流程
|  |  | YX-03-04-02 | 电能表选购管理流程
|  |  | YX-03-04-03 | 电能计量器具采集终端资产入库管理流程
|  |  | YX-03-04-04 | 电能计量器具采集终端资产出库管理流程
|  |  | YX-03-04-05 | 电能计量器具采集终端资产库存预警处置管理流程
|  |  | YX-03-04-06 | 电能计量器具采集终端资产配送管理流程
|  |  | YX-03-04-07 | 电能计量器具采集终端资产淘汰管理流程
|  |  | YX-03-04-08 | 电能计量器具采集终端资产盘点（丢失）管理流程
|  |  | YX-03-04-09 | 电能计量器具采集终端资产报废管理流程
|  | 计量点管理 | YX-03-05-01 | 电能计量装置设计审查管理流程 | √
|  |  | YX-03-05-02 | 关口电能计量装置竣工验收管理流程
|  |  | YX-03-05-03 | 用户电能计量装置竣工验收管理流程
|  |  | YX-03-05-04 | 电能计量装置首次检验管理流程
|  |  | YX-03-05-05 | 电能计量装置周期检验管理流程
|  |  | YX-03-05-06 | 电能计量装置临时检验管理流程
|  |  | YX-03-05-07 | 电能计量装置改造管理流程
|  |  | YX-03-05-08 | 电能计量装置轮换管理流程
|  |  | YX-03-05-09 | 电能计量装置故障及差错调查处理管理流程
|  | 检定检测管理 | YX-03-06-01 | 电能表及采集终端质量监督管理流程
|  |  | YX-03-06-02 | 电能表样品比对管理流程
|  |  | YX-03-06-03 | 电能表供货前全性能试验管理流程
|  |  | YX-03-06-04 | 电能表检定、校准及检验管理流程
|  |  | YX-03-06-05 | 电能计量封印管理流程
|  |  | YX-03-06-06 | 电能计量器具申校检定管理流程
| 客户服务管理 | 服务品质管理 | YX-04-01-01 | 供电优质服务品牌实施管理流程
|  |  | YX-04-01-02 | 满意度管理流程
|  |  | YX-04-01-03 | 客户价值管理流程
|  |  | YX-04-01-04 | 供电服务品质评价管理流程
|  | 95598业务管理 | YX-04-02-01 | 95598服务质量监督评价考核管理流程
|  |  | YX-04-02-02 | 95598供电服务分析及发布管理流程
|  |  | YX-04-02-03 | 95598客户投诉管理流程
|  |  | YX-04-02-04 | 95598投诉业务处理流程
|  |  | YX-04-02-05 | 95598举报（行风问题线索移交）业务处理流程
|  |  | YX-04-02-06 | 95598意见（建议）业务处理流程
|  |  | YX-04-02-07 | 95598业务申请处理流程
|  |  | YX-04-02-08 | 95598查询咨询业务处理流程
|  |  | YX-04-02-09 | 95598线上办电审核业务处理流程
|  |  | YX-04-02-10 | 95598故障报修业务处理流程
|  |  | YX-04-02-11 | 95598订阅服务管理流程
|  |  | YX-04-02-12 | 95598故障报修回访管理流程
|  | 客户关系管理 | YX-04-03-01 | 失信客户管理流程 | √
|  |  | YX-04-03-02 | 客户交费信用等级评价管理流程
|  | 违约用电及反窃电管理 | YX-04-05-01 | 违约用电查处管理流程 | √
|  |  | YX-04-05-02 | 窃电查处管理流程
|  | 重大活动客户侧用电管理 | YX-04-06-01 | 重大活动客户侧保供电方案制定流程
|  | 营销稽查 | YX-04-07-01 | 营销关键业务在线稽查监控管理流程
|  |  | YX-04-07-02 | 营销关键业务专项稽查监控管理流程
|  |  | YX-04-07-03 | 营销现场稽查流程
|  |  | YX-04-07-04 | 营销业务管控主题管理流程
|  |  | YX-04-07-05 | 营销业务管控白名单申请管理流程
| 营销项目 | 项目储备与计划管理 | YX-05-01-01 | 营销项目计划管理 | √
|  |  | YX-05-01-02 | 营销项目储备管理
|  |  | YX-05-01-03 | 营销项目实施管理
|  |  | YX-05-01-04 | 营销项目验收管理
| 乡村振兴管理 | 捐赠项目管理 | YX-06-01-01 | 总部定点扶贫工作管理流程

## 流程图 (hidden)
BP01 营销业务 共计8个重点业务领域，23个关键风险控制环节，46项风险控制要点及防控措施
3个 关键风险控制环节， 7项 风险控制要点及防控措施
业扩申请受理
一、业扩报装管理
供电方案确定
供用电合同签订
装表送电
2项
4项
档案归档
工程设计及收费
1项
严格客户信息创建管理
严格客户信息变更管理
严格报装资料审查
严格合同文本管理
严格特殊约定事项管理
严格合同线上线下核对
严格合同信息管理
营销收入确认
业务前端风险
控制点置入
3个 关键风险控制环节， 3项 风险控制要点及防控措施
价格政策下发
二、电价码管理
电价标准制定
电价码维护
电价码下发与使用
1项
1项
强化电价码标准管理
建立电价码调整业财联合管控机制
营销收入确认
强化电价码执行管理
1项
业务前端风险
控制点置入
3个 关键风险控制环节， 6项 风险控制要点及防控措施
表计业务受理
三、电量采集管理
计量装置选配与安装
量费计划创建
电量采集
2项
2项
强化计量装置安装管理
严格采集规则管理
营销收入确认
强化计量信息维护管理
严格抄表周期管理
健全电量采集结果复核机制
健全异常事项闭环处理机制
2项
业务前端风险
控制点置入
2个 关键风险控制环节， 3项 风险控制要点及防控措施
稽核计划制定
四、营销稽查管理
稽查任务执行
异常事项处理销号
稽查结果下发
营销收入确认
加强营销价值闭环稽核管理
1项
建立业稽联动审批机制
2项
健全异常事项闭环处理机制
业务前端风险
控制点置入
2个 关键风险控制环节， 5项 风险控制要点及防控措施
电量采集
五、电费核算与发行管理
量费计算
客户账单生成
电费发行
4项
强化电费核算规则管控
强化电费发行线上管控
营销收入确认
加强涉费工单归档督办
健全计费结果复核机制
健全异常事项闭环处理机制
1项
业务前端风险
控制点置入
严格电费账务线上管控
强化营财账务协同管控
强化营销核算规则复核
严格电费账务调整管理
3个 关键风险控制环节， 6项 风险控制要点及防控措施
电费发行与收取
六、电费账务与发票管理
电费账务处理
价外基金上缴
电费发票开具
4项
强化电费发票管理
营销收入确认
增值税金及附加确认
1项
强化价外基金管理
1项
业务前端风险
控制点置入
5个 关键风险控制环节， 12项 风险控制要点及防控措施
代收渠道管理
七、电费实收管理
实收销账
3项
实收资金确认
减值损失确认
强化银行代收渠道管控
强化非银行代收渠道管控
资金到账清分
资金勾对
强化代收渠道监督管理
强化电费销账标准管控
强化柜收资金安全管控
强化预收电费结转账务管控
电费收取
强化应收电费账龄与客户信用管理
强化应收电费坏账计提与核销管理
2项
2项
3项
强化代收渠道清分时限管控
强化不明款管控
建立日流水财务复核机制
加强月末银企对账管理
2项
业务前端风险
控制点置入
2个 关键风险控制环节， 4项 风险控制要点及防控措施
退费申请受理
八、营销退费管理
退费审核与审批
退费支付
2项
资金流出、负债减少
2项
强化电费退费申请审核
规范退费审核审批流程
严格退费支付管控
规范“低保五保”退费管理
业务前端风险
控制点置入

## 意见建议 (hidden)
业务条线 | 业务领域 | 控制目标 | 业务流程步骤 | 经营风险 | 对应典型问题 | 关键控制点 | 控制要求 | 控制措施 | 控制措施编号 | 控制措施分类 | [8 empty] | 控制方式（枚举值） | 内控载体 | 控制系统 | 系统控制层次 |  |  | 责任主体 | 业务自评价 |  |  | 集团监督评价 |  |  | 数字化监督场景 |  |  |  | 现有制度及文件落实情况 |  |  | 总部审核部门 | 意见建议
[10 empty] | 不相容岗位 | 分级授权 | 业务真实性校验 | 预算管控 | 合同控制 | 收付控制 | 会计监督 | 财产保护 | 分析与评价 |  |  |  | 系统类别（一级部署系统/各单位自建系统） （如F列为“系统已有”或“系统待建”，则填写） | 系统管理层级（总部/二级单位/三级单位） （如F列为“系统已有”或“系统待建”，则填写） | 总部管理部门 （如k列为“总部”，则填写） |  | 评价频率 | 评价范围 | 评价结论 | 评价频率 | 评价范围 | 评价结论 | 数字化监督场景 | 评价频率 | 评价范围 | 评价结论 | 是否已要求 | 是否满足要求 | 对应制度及文件名称
员 工 报 账 业 务 | 二、通用报账 | 税务合规 | 青苗赔偿资金申 请支付 | 与赔付人实际不一致，虚列套取资金，造成青苗赔偿费多付、错付。 | 随便列举：8.违规发放薪酬：存在企业负责人违规发放薪酬；员工惩处结果执行不到位,未扣减相应薪酬等问题。 | 22.青苗赔偿支付对象的确定 | 青苗赔付资金支付对象与现场一致。 | 1.归口管理部门对资金支付与补偿协议支付条款进行校验； | 营销售电业务-1.系统客户信息创建-控制措施01 | √ |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |  | 系统已建 | 1.用地批复文件； 2.地方补偿标准文件； | 智慧共享财务平台 | 一级部署系统 | 总部 | 财务部 | 各级单位-各部门-报账人员、各级单位-各部门-负责人、各级单位-项目归口管理部门-负责人 | 每季度 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 青苗赔偿费监督场景 | 每年 | 抽查 |  | 是 | 是 | 《国家电网有限公司会计基础管理办法》（国家电网企管〔2019〕132号）附件：电网企业经济业务审核手册 | 财务部
Note on H1: hbpc: 拆分

## 35千伏-220千伏电网基建
风控矩阵—35千伏-220千伏电网基建
业务条线 | 业务领域 | 控制目标 | 业务流程步骤 | 经营风险 | 典型问题 | 关键控制点 | 控制要求 | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制措施分类 | [8 empty] | 控制方式 | 控制系统 | 控制载体 | 责任主体 | 业务自评价 |  |  | 集团监督评价 |  |  | 数字化监督场景 |  |  |  | 现有制度及文件落实情况 |  |  | 总部审核部门 | 矩阵变化内容说明
[10 empty] | 不相容岗位 | 分级授权 | 业务真实性控制 | 预算管控 | 合同控制 | 收付控制 | 会计监督 | 财产保护 | 分析与评价 |  |  |  |  | 评价频率 | 评价范围 | 评价结论 | 评价频率 | 评价范围 | 评价结论 | 数字化监督场景 | 评价频率 | 评价范围 | 评价结论 | 是否已要求 | 是否满足要求 | 对应制度及文件名称
35千伏-750千伏电网基建项目 | 一、项目前期管理 | 资金资产安全 | 投资授权权限 | 违规投资禁止类、特别监管类项目，违反投资政策，造成投资风险。 |  | 1.严格禁止类、特别监管类项目投资决策审批 | 严禁投资禁止类项目，严格履行特别监管类项目投资决策审批流程 | 电网基建业务-1.严格禁止类、特别监管类项目投资决策审批-控制措施01 | 各级单位建立项目投资负面清单，项目管理部门人员全面审查项目政策合规性、地方政府信用等级、项目资金来源等，不得投资国家或地方政府限制类项目； | [7 empty] | √ |  | 线下管控 |  | 1.项目投资负面清单。 | 各级单位-发展部门-投资管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 投资规划监督场景 | 每年 |  |  | 是 | 是 | 《国家电网有限公司投资管理规定》（国家电网企管〔2019〕425号）第五章 | 国网发展部 | 1.无变化，直接引用
[8 empty] | 电网基建业务-1.严格禁止类、特别监管类项目投资决策审批-控制措施02 | 针对特别监管类项目应履行提级审批程序，各级单位不得绕过审批程序违规投资。 |  | √ | [7 empty] | 系统已建 | 网上电网 | 1.项目投资负面清单。 | 各级单位-发展部门-投资管理人员、 各级单位-发展部门-审批人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 投资规划监督场景 | 每年 |  |  | 是 | 是 | 《国家电网有限公司投资管理规定》（国家电网企管〔2019〕425号）第五章 |  | 1.无变化，直接引用
|  | 资金资产安全 | 可行性研究设计与审查 | 估算方法和依据不合理，导致投资估算与实际投入相差较大，造成资金占用、资源错配。 |  | 2.可研报告（估算）准确性、完整性审核控制 | 投资项目可研估算编制的依据和方法合理准确。 | 电网基建业务-2.可研报告（估算）准确性、完整性审核控制-控制措施01 | 针对特别监管类项目应履行提级审批程序，各级单位不得绕过审批程序违规投资。 |  |  |  | √ | [5 empty] | 线下管控 |  | 1.可研估算。 | 各级单位-发展部门-可研核准管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 造价管理数据常态化分析监督场景 | 每月 |  |  | 是 | 是 | 《国家电网有限公司电网项目可行性研究工作管理办法》（国家电网企管〔2021〕64号）第五章 | 国网发展部 | 1.无变化，直接引用
[8 empty] | 电网基建业务-2.可研报告（估算）准确性、完整性审核控制-控制措施02 | 各级单位经研院、所审核可研估算的量、价，确保行业标准“应采尽采”； |  |  |  | √ | [5 empty] | 线下管控 |  | 1.可研估算。 | 各级单位-经研院、所-技经人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 造价管理数据常态化分析监督场景 | 每月 |  |  | 是 | 是 | 《国家电网有限公司电网项目可行性研究工作管理办法》（国家电网企管〔2021〕64号）第五章 | 国网发展部 | 1.无变化，直接引用
[8 empty] | 电网基建业务-2.可研报告（估算）准确性、完整性审核控制-控制措施03 | 加强“估、概、预、结、决”等数据比对、评价，由建设部门牵头负责概算、预算及结算部分，发展部门负责估算部分，财务部门负责决算部分。 | [8 empty] | √ | 线下管控 |  | 1.可研估算。 | 各级单位-发展部门-可研核准管理人员、 各级单位-建设部门-计划人员、各级单位-财务部门-工程管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 造价管理数据常态化分析监督场景 | 每季度 |  |  | 是 | 是 | 《国家电网有限公司电网项目可行性研究工作管理办法》（国家电网企管〔2021〕64号）第五章 | 国网基建部、国网发展部 | 1.无变化，直接引用
|  |  |  | 未充分评估投资项目的可行性和经济性，导致技术方案无法实施、可研估算不合理。 |  | 3.可研经济性评审、财务合规性审核控制 | 建立并严格执行可研经济性评审与财务合规性审核流程。 | 电网基建业务-3.可研经济性评审、财务合规性审核控制-控制措施01 | 各级单位发展部门建立可研经济性评审、财务合规性审核流程，落实评审与校核责任； |  |  |  | √ |  |  |  |  | √ | 线下管控 |  | 1.可行性研究报告； 2.经研院或评审单位出具的可研评审意见文件或评审意见； 3.发展部门出具的可研批复文件及财务部会签意见。 | 各级单位-发展部门-可研核准管理人员、 各级单位-经研院、所-技经人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 可研评审规则库监督场景 | 每月 |  |  | 是 | 是 | 《国家电网有限公司电网项目可行性研究工作管理办法》（国家电网企管〔2021〕64号）第五章 | 国网发展部 | 1.无变化，直接引用
[8 empty] | 电网基建业务-3.可研经济性评审、财务合规性审核控制-控制措施02 | 各级单位财务部门负责审核财务合规性、经济性，会签可研批复、确保严肃有效；审核过程中要深化内部价格库数据应用，分析比对项目造价水平。 |  |  |  | √ |  |  | √ |  | √ | 系统已建 | 办公公文系统 | 1.可行性研究报告； 2.经研院或评审单位出具的可研评审意见文件或评审意见； 3.发展部门出具的可研批复文件及财务部会签意见。 | 各级单位-财务部门-工程财务人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 可研评审规则库监督场景、可研评审智能体 | 每月 |  |  | 是 | 是 | 《国家电网有限公司电网项目可行性研究工作管理办法》（国家电网企管〔2021〕64号）第五章 | 国网财务部 | 修改控制措施、增加智能体
[8 empty] | 电网基建业务-3.可研经济性评审、财务合规性审核控制-控制措施03 | 各级单位发展部门强化项目立项管理。 |  |  |  | √ | [5 empty] | 线下管控 |  | 1.可行性研究报告； 2.经研院或评审单位出具的可研评审意见文件或评审意见； 3.发展部门出具的可研批复文件及财务部会签意见。 | 各级单位-发展部门-可研核准管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 可研评审规则库监督场景 | 每月 |  |  | 是 | 是 | 《国家电网有限公司电网项目可行性研究工作管理办法》（国家电网企管〔2021〕64号）第五章 | 国网发展部 | 1.无变化，直接引用
35千伏-750千伏电网基建项目 | 一、项目前期管理 | 会计信息真实完整 | 项目前期费用确认 | 前期费用列支与预规、公司及行业规定前期费用项目不符，导致前期费用超范围或超规模列支。 |  | 4.前期费用列支范围、规模审核控制 | 前期费用列支与管理办法约定的前期工作内容一致。 | 电网基建业务-4.前期费用列支范围、规模审核控制-控制措施01 | 各级单位发展部门负责编制项目前期费用计划，项目前期费用应以规划、前期计划或估算为依据，严禁无依据列支，规划或前期计划外项目创建前期费用项目需履行分级审批流程； |  | √ | [7 empty] | 系统已建 | 1.ERP系统 2.智慧共享财务平台 3.网上电网 | 1.系统审批记录； 2.前期费用入账明细； 3.合同执行情况； 4.前期项目计划文件。 | 各级单位-发展部门-前期规划人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 前期费用监督场景 | 每月 |  |  | 是 | 是 | 《国家电网有限公司电网项目前期工作管理办法》（国家电网企管〔2022〕578号）第三章 | 国网发展部 | 1.无变化，直接引用
[8 empty] | 电网基建业务-4.前期费用列支范围、规模审核控制-控制措施02 | 各级单位财务部门参与前期费用计划审核，复核前期工作内容，范围内的项目纳入年度财务预算，超范围项目不允许立项； |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  | 系统待建 | 1.智慧共享财务平台 2.网上电网 | 1.系统审批记录； 2.前期费用入账明细； 3.前期项目计划文件。 | 各级单位-财务部门-工程财务人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司电网项目前期工作管理办法》（国家电网企管〔2022〕578号）第三章、《国家电网有限公司全面预算管理办法》（ 国网（财/2）375-2026（通用））第三章 | 国网财务部 | 1.无变化，直接引用
[8 empty] | 电网基建业务-4.前期费用列支范围、规模审核控制-控制措施03 | 各级单位财务部门对前期费用报账的一致性、合规性进行会计监督，审核前期费用报账内容是否与前期费用立项范围一致，超规模列支不允许报账及支付。 |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  | 系统待建 | 智慧共享财务平台 | 1.系统审批记录； 2.前期费用入账明细； 3.凭证附件-合同执行情况； 4.前期项目计划文件。 | 各级单位-财务部门-工程财务人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》（国家电网企管〔2023〕28号）第五章 |  | 1.无变化，直接引用
|  |  |  | 前期费用长期挂账未及时清理，导致公司投资损失的可能性增加。 |  | 5.长期挂账前期费用清理 | 严控2年以上前期费用规模。 | 电网基建业务-5.长期挂账前期费用清理-控制措施01 | 各级单位财务部门建立挂账超2年的前期费用项目预警机制； | [6 empty] | √ |  |  | 系统已建 | 智慧共享财务平台 | 1.2年以上前期费用计划管理部门备案证明。 | 各级单位-财务部门-工程财务人员 | 每半年 | 全量检查 |  | 每年 | 抽查 |  | 2年以上前期费用监督场景 | 每月 |  |  | 是 | 是 | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》（国家电网企管〔2023〕28号）第五章 | 国网财务部 | 1.无变化，直接引用
[8 empty] | 电网基建业务-5.长期挂账前期费用清理-控制措施02 | 各级单位发展部门健全前期费用核销流程。规划内项目取消，前期费用项目采取按批核销方式；规划内项目推迟，前期费用项目核销结合实际情况履行逐项分级审批；规划外异常项目，前期费用项目核销履行逐项分级审批，并建立“谁立项谁负责”问责机制。 |  | √ | [7 empty] | 线下管控 |  | 1.2年以上前期费用计划管理部门备案证明； 2.前期费用核销审批手续。 | 各级单位-发展部门-前期规划人员 | 每半年 | 全量检查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》（国家电网企管〔2023〕28号）第五章第二十九条 | 国网发展部 | 1.无变化，直接引用
| 二、项目立项管理 | 资金资产安全 | 项目储备及立项 | 项目立项依据不足，造成经济损失。 | 30.项目立项管理不规范：存在虚列项目、重复立项、违规拆分项目规避招标、项目可研编制不规范，模板套用、内容一致，不能准确反应估算造价等问题。 | 6.储备项目合规性、金额准确性的审批控制 | 未完成可研的项目不应纳入储备库立项。 | 电网基建业务-6.储备项目合规性、金额准确性的审批控制-控制措施01 | 各级单位发展部门负责将经可研评审后的项目纳入储备库；未获可研评审意见提前入库项目，建立“谁立项谁负责”机制，履行分级审批流程； |  | √ | [7 empty] | 系统已建 | 网上电网 | 1.可研评审系统审批记录； 2.投资计划文件； 3.储备库的储备项目记录（中台-项目预算管理）。 | 各级单位-发展部门-计划管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 项目储备监督场景 | 每月 |  |  | 是 | 是 | 《国家电网有限公司投资管理规定》（国家电网企管〔2019〕425号）第五章第二十三条 | 国网发展部 | 1.无变化，直接引用
[8 empty] | 电网基建业务-6.储备项目合规性、金额准确性的审批控制-控制措施02 | 各级单位财务部门负责项目储备立项金额复核，建立投资计划与财务预算的复核机制，确保项目“有计划、有预算、有支出”。 |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  | 系统已建 | ERP系统 | 1.投资计划文件； 2.储备库的储备项目记录（中台-项目预算管理）。 | 各级单位-财务部门-工程财务人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司投资管理规定》（国家电网企管〔2019〕425号）第五章第二十三条 | 国网财务部 | 1.无变化，直接引用
35千伏-750千伏电网基建项目 | 二、项目立项管理 | 资金资产安全 | 项目初设评审与批复 | 概算深度不足，影响项目整体资金规划和投资效益。 | 33.设计履职不到位：存在应设计未设计、部分现场实际情况与竣工图纸不符、设计人员变更未履行审批手续、设计单位未考虑现场实际情况导致费用增加或超概算等问题。 310.设计深度不足：存在概算造价不准确，资金结余率超规定的20%；因可研深度不足造成重大变更，增加工程造价造成计划大幅调增等问题。 | 7.概算审核控制 | 概算应满足资金规划、施工招标及成本管控需求。 | 电网基建业务-7.概算审核控制-控制措施01 | 各级单位经研院、所建立“谁评审谁负责”机制，对初步设计概算的准确性、人材机费用标准合理性进行评审； |  | √ | [6 empty] | √ | 线下管控 |  | 1.初步设计概算文件； 2.可研批复估算文件。 | 各级单位-经研院、所-技经人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司输变电工程初步设计审批管理办法》（国家电网企管〔2021〕89号）第二章第四十六条 | 国网基建部 | 1.无变化，直接引用
[8 empty] | 电网基建业务-7.概算审核控制-控制措施02 | 各级单位建设部门比对估算与概算的合理性，开展监督评价； |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  | 系统待建 | e基建2.0平台 | 1.初步设计概算文件； 2.可研批复估算文件； 3.年度综合计划； 4.概算调整审批文件。 | 各级单位-建设部门-技经人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司输变电工程初步设计审批管理办法》（国家电网企管〔2021〕89号）第二章第六条 | 国网基建部 | 1.无变化，直接引用
[8 empty] | 电网基建业务-7.概算审核控制-控制措施03 | 需调整概算时，各级单位建设部门严格履行项目概算调整审批流程。 |  | √ |  | √ | [5 empty] | 系统已建 | e基建2.0平台 | 1.初步设计概算文件； 2.可研批复估算文件； 3.年度综合计划； 4.概算调整审批文件。 | 各级单位-建设部门-技经人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 初设管理监督场景 | 每月 |  |  | 是 | 否 | 《国家电网有限公司输变电工程初步设计审批管理办法》（国家电网企管〔2021〕89号）第六章第五十一条 | 国网基建部 | 1.无变化，直接引用
|  | 会计信息真实完整 | 项目投资预算编制与管控 | 工程预算超项目计划，导致项目支出超计划，造成工程成本不可控。 |  | 8.工程计划与预算的规模控制 | 年度财务支出预算与年度投资计划保持相对一致。 | 电网基建业务-8.工程计划与预算的规模控制-控制措施01 | 各级单位建设部门提交的工程财务支出预算、投资计划要严格控制在概算范围内。负责审核执行项目与申报项目是否保持一致，严禁随意替换。 |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  | 系统已建 | 智慧共享财务平台 | 1.项目预算表； 2.年度投资计划。 | 各级单位-建设部门-技经人员 | 每半年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 工程预算内控系数监督场景 | 每月 |  |  | 是 | 是 | 《国家电网有限公司全面预算管理办法》（国家电网企管[2020]763号）第六章第三十五条 | 国网财务部 | 1.无变化，直接引用
[8 empty] | 电网基建业务-8.工程计划与预算的规模控制-控制措施02 | 各级单位财务部门复核预算与计划是否保持相对一致，年度实际财务支出控制在预算范围内。对执行项目与申报项目一致性开展校验，确保项目“有计划、有预算、有支出”。 |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  | 系统已建 | 智慧共享财务平台 | 1.项目预算表； 2.年度投资计划。 | 各级单位-财务部门-工程财务人员 | 每半年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 工程预算内控系数监督场景 | 每月 |  |  | 是 | 是 | 《国家电网有限公司全面预算管理办法》（国家电网企管[2020]763号）第六章第三十五条 |  | 1.无变化，直接引用
| 三、项目实施管理 | 资金资产安全 | 招标采购 | 未进行招标限价管控，造成项目造价虚高、资金不必要浪费 |  | 9.招标限价管控 | 在开展二级招标采购时，设置招标最高限价 | 电网基建业务-9.招标限价管控-控制措施01 | 开展二级专区物资、施工、服务招标采购时，要科学设定最高限价。确有特殊原因未设置最高限价的，应出具说明材料履行审批手续。 |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  | 线下管控 | ECP2.0 | 1.招标过程资料 | 省公司物资部-招标计划处-招标采购人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司关于印发加强工程造价管控若干措施的通知》国家电网财〔2025〕595号 《国网湖南省电力有限公司关于印发加强工程造价管控三年行动实施方案的通知》湘电公司财〔2026〕61号 | 国网物资部 | 新增关键控制点
|  | 资金资产安全 | 项目合同签订 | 合同条款背离招投标文件、超越合同授权范围不当签署合同、合同签订流程倒置，导致合同履约风险。 |  | 10.施工合同合规性、时效性控制 | 签订的合同合法、有效。 | 电网基建业务-10.施工合同合规性、时效性控制-控制措施01 | 各级单位建设部门按招标结果按时签订合同（自中标通知书发出之日起三十日内），合同签订严格执行授权程序，不得越权签署不当合同。对经审批生效的合同，在数字化法治企业建设平台结构化注册，推送财务系统，确保付款条款清晰，强化履约过程管理； |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  | 系统已建 | 数字化法治企业建设平台 | 1.施工合同； 2.招投标文件、中标通知书； 3.委托授权书。 | 各级单位-建设部门-合同管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 合同按时签订监督场景 | 每月 |  |  | 是 | 是 | 《国家电网有限公司合同管理办法》（国家电网企管〔2020〕832号）第一章第六条 | 国网法律部 | 修改控制系统
[8 empty] | 电网基建业务-10.施工合同合规性、时效性控制-控制措施02 | 各级单位法律部门对合同条款合规性进行复核； |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  | 系统已建 | 数字化法治企业建设平台 | 1.施工合同； 2.招投标文件、中标通知书； 3.委托授权书。 | 各级单位-法规部门-法律合规人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司合同管理办法》（国家电网企管〔2020〕832号）第一章第五条 | 国网基建部、国网法律部、国网财务部、国网物资部 | 控制方式变化（总部为线下，湖南为线上）
[8 empty] | 电网基建业务-10.施工合同合规性、时效性控制-控制措施03 | 各级单位财务部门对合同付款条件进行复核； |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  | 系统已建 | 数字化法治企业建设平台 | 1.施工合同； 2.招投标文件、中标通知书； 3.委托授权书。 | 各级单位-财务部门-工程财务人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司合同管理办法》（国家电网企管〔2020〕832号）第一章第七条 |  | 控制方式变化（总部为线下，湖南为线上）
[8 empty] | 电网基建业务-10.施工合同合规性、时效性控制-控制措施04 | 各级单位物资部门对合同条款与合同招标文件进行复核。 |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  | 系统已建 | 数字化法治企业建设平台 | 1.施工合同； 2.招投标文件、中标通知书； 3.委托授权书。 | 各级单位-物资部门-物资管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司合同管理办法》（国家电网企管〔2020〕832号）第一章第八条 |  | 控制方式变化（总部为线下，湖南为线上）
35千伏-750千伏电网基建项目 | 三、项目实施管理 | 资金资产安全 | 项目合同签订 | 违规转分包，向不具备资质的单位和个人分包施工，导致工程无法按期完工或停工，引发资产损失风险。 | 22.违法、违规转分包：存在工程项目整体转包、肢解分包；勘察设计业务转包；未经建设单位同意违规分包；工程主体违规专业分包；超合同约定比例分包；以劳务分包之名行专业分包之实；层层转包、分包；项目以包代管等问题。 | 11.对系统内总包单位转分包行为控制 | 对系统内电网基建施工总分包业务完善“项目、合同、人员、资金”四维穿透控制机制。 | 电网基建业务-11.对系统内总包单位转分包行为控制-控制措施01 | 各级单位建设部门完善项目穿透机制，推行施工总包项目单项管理，确保建设单位项目与施工总包项目一一对应。严格执行分包审批备案，重点核查分包审批程序合规性，杜绝未经建设单位审批即分包的违规情形。 |  |  |  |  | √ |  |  |  |  | 系统待建 | 1.e基建2.0平台 2.数字化法治企业建设平台 | 1.施工承包合同； 2.分包备案资料（建设单位分包审批资料、已备案的外包合同等）。 | 各级单位-建设部门-项目经理 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司业务外包安全监督管理办法》（国家电网企管〔2023〕55 号）第四章第二十条第五章二十九条、《国家电网有限公司输变电施工业务外包合规管理办法》（国家电网企管[2025]432号）第七章第二十八条 | 国网基建部、国网财务部 | 1.无变化，直接引用
[8 empty] | 电网基建业务-11.对系统内总包单位转分包行为控制-控制措施02 | 各级单位建设部门加强施工业务外包合同管理，完善合同穿透机制，形成“总-分包”合同的关联关系，穿透形成建设单位、总包单位、分包单位的合同主体关联关系，对比总分合同金额及服务内容研判是否超比例、超范围分包。完善外包单位评价机制，对违规外包行为开展评价，建立负面清单。 |  |  |  |  | √ |  |  |  | √ | 系统待建 | 1.e基建2.0平台 2.数字化法治企业建设平台 | 1.施工承包合同； 2.分包备案资料（建设单位分包审批资料、已备案的外包合同等）。 | 省公司-建设部-安全质量管理人员、省公司-安监部-督察人员、各级单位-建设部门-项目经理 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司业务外包安全监督管理办法》（国家电网企管〔2023〕55 号）第四章第二十条第五章二十九条、《国家电网有限公司输变电施工业务外包合规管理办法》（国家电网企管[2025]432号）第七章第二十八条 |  | 1.无变化，直接引用
[8 empty] | 电网基建业务-11.对系统内总包单位转分包行为控制-控制措施03 | 各级单位建设部门完善人员穿透机制，重点核查进场作业人员的单位隶属关系及资质资格，确保进场人员信息与总包单位、分包单位备案信息完全一致。建立外包人员评价机制，对违规外包行为开展评价，建立黑名单。 |  |  |  |  | √ |  |  |  | √ | 线下管控 |  | 1.施工承包合同； 2.分包备案资料（建设单位分包审批资料、已备案的外包合同等）； 3.人员备案信息、进场记录信息。 | 各级单位-建设部门-项目经理 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司业务外包安全监督管理办法》（国家电网企管〔2023〕55 号）第四章第二十条第五章二十九条、《国家电网有限公司输变电施工业务外包合规管理办法》（国家电网企管[2025]432号）第七章第二十八条 |  | 1.无变化，直接引用
[8 empty] | 电网基建业务-11.对系统内总包单位转分包行为控制-控制措施04 | 依托公司电网建设产业工人技能培训中心组织开展输变电工程各类人员履职能力和技能水平测试工作，公司35千伏及以上输变电工程施工分包人员要依据实际从事的专业和岗位提前经对应的产业工人测试合格后方可上岗，未经产业工人测试合格或专业岗位不一致的，均视为不满足安全准入条件，定性为严重违章。公司严格落实工程参建人员“严入、强训、必考”工作机制，确保所有入场人员均符合要求。 |  |  |  |  | √ |  |  |  | √ | 线下管控 |  | 1.产业工人测试成绩单 2.人员备案信息、进场记录信息。 | 各级单位-建设部门-项目经理 | 每月 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国网湖南省电力有限公司电网建设产业工人履职能力和技能水平测试实施指导意见（试行）》（湘电公司建设[2024]268号） |  | 4.新增控制措施
[8 empty] | 电网基建业务-11.对系统内总包单位转分包行为控制-控制措施05 | 各级单位财务部门完善资金支付穿透机制，构建穿透洞察场景，通过项目、合同、人员对应关系，研判资金流向是否符合合同主体关联链路、分包单位与审批备案清单是否一致，研判是否超比例、超范围分包，研判农民工支付清单与备案作业人员是否一致。构建项目、合同、人员、资金关联闭环监督体系，确保分包活动真实、合规可控。 |  | √ | √ |  | √ | √ | √ |  |  | 系统待建 | 1.e基建2.0平台 2.数字化法治企业建设平台 3.智慧共享平台 | 1.施工承包合同； 2.资金支付记录。 | 各级单位-财务部门-工程财务人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司业务外包安全监督管理办法》（国家电网企管〔2023〕55 号）第四章第二十条第五章二十九条、《国家电网有限公司输变电施工业务外包合规管理办法》（国家电网企管[2025]432号）第七章第二十八条 |  | 1.无变化，直接引用
[8 empty] | 电网基建业务-11.对系统内总包单位转分包行为控制-控制措施06 | 各级单位建设部门强化考核评价，将农民工纠纷发生情况、工程按期完工情况等关键履约指标纳入考核体系，依据考核结果分级建立负面清单。将负面清单信息同步纳入物资部门供应商评价体系，对列入负面清单的单位，按规定采取限制投标、降低投标评分权重、取消投标资格等惩戒措施。 | [5 empty] | √ | √ |  | √ | 线下管控 |  | 1.施工承包合同； 2.分包备案资料（建设单位分包审批资料、已备案的外包合同等）； 3.人员备案信息、进场记录信息； 4.资金支付记录。 | 各级单位-建设部门-项目经理 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司业务外包安全监督管理办法》（国家电网企管〔2023〕55 号）第四章第二十条第五章二十九条、《国家电网有限公司输变电施工业务外包合规管理办法》（国家电网企管[2025]432号）第七章第二十八条 |  | 1.无变化，直接引用
|  | 资金资产安全 | 工程资金支付 | 农民工工资支付不及时，增加资金风险、劳资纠纷风险，引发法律处罚及舆情维稳风险。 | 40.未按规定支付农民工工资：存在未使用农民工工资账户支付工资；未及时支付农民工工资；农民工工资支付依据不足等问题。 | 12.农民工工资总包代发控制 | 农民工工资按时合规发放。 | 电网基建业务-12.农民工工资总包代发控制-控制措施01 | 各单位牵头部门要严格执行《国网湖南省电力有限公司关于进一步完善治理欠薪欠款长效工作机制的通知》和农民工工资管理有关规定，建立农民工工资支付保障机制。 | [9 empty] | 线下管控 |  | 1.农民工工资管理制度与要求 | 各级单位-牵头部门-农民工工资管理人员 | [10 empty] | 否 | 否 | 《保障农民工工资支付条例》 《国网湖南省电力有限公司关于进一步完善治理欠薪欠款长效工作机制的通知》、《国网湖南省电力有限公司关于加强农民工工资支付管理的通知》（湘电公司财〔2026〕286 号） | 国网基建部、国网财务部 | 修改控制措施
35千伏-750千伏电网基建项目 | 三、项目实施管理 | 资金资产安全 | 工程资金支付 | 农民工工资支付不及时，增加资金风险、劳资纠纷风险，引发法律处罚及舆情维稳风险。 | 40.未按规定支付农民工工资：存在未使用农民工工资账户支付工资；未及时支付农民工工资；农民工工资支付依据不足等问题。 |  |  | 电网基建业务-12.农民工工资总包代发控制-控制措施02 | 各级单位建设部门监督总包单位明确农民工总包代发名单范围，确保人员完整性，严格履行农民工工资总包代发、实名制管理等； |  |  | √ | [6 empty] | 线下管控 |  | 1.施工合同； 2.农民工工资支付表； 3.农民工考勤表。 | 各级单位-建设部门-项目经理 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司关于保障输变电工程建设农民工工资支付的通知》(国家电网基建〔2020〕151号)第二章第三章第四章 | 国网基建部、国网财务部 | 1.无变化，直接引用
[8 empty] | 电网基建业务-12.农民工工资总包代发控制-控制措施03 | 各级单位建设部门核查总包单位农民工工资支付表与银行卡信息、考勤表、ORM现场入场考勤人员、发放清册的一致性；若签字单人员与现场入场人员信息不符，第一时间组织项目管理单位提交书面材料，解释说明人员信息不符原因； |  |  | √ | [6 empty] | 线下管控 |  | 1.施工合同； 2.农民工工资支付表； 3.农民工考勤表。 | 各级单位-建设部门-项目经理 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司关于保障输变电工程建设农民工工资支付的通知》(国家电网基建〔2020〕151号)第二章第三章第四章 |  | 1.无变化，直接引用
[8 empty] | 电网基建业务-12.农民工工资总包代发控制-控制措施04 | 各级单位建设部门根据合同约定，审核实际工程量，发起支付申请； | [9 empty] | 系统待建 | 1.e基建2.0平台 2.数字化法治企业建设平台 | 1.施工合同； 2.进度款报审表； 3.农民工工资支付表； 4.农民工考勤表。 | 各级单位-建设部门-项目经理 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司关于保障输变电工程建设农民工工资支付的通知》(国家电网基建〔2020〕151号)第二章第三章第四章 |  | 1.无变化，直接引用
[8 empty] | 电网基建业务-12.农民工工资总包代发控制-控制措施05 | 各级单位财务部门审核农民工工资资金是否及时、按制度规定比例足额拨付到位、专户支出是否专款专用、支付手续是否符合完整性、规范性要求； |  |  |  |  | √ |  | √ |  |  | 线下管控 |  | 1.施工合同； 2.进度款报审表； 3.农民工工资支付表。 | 各级单位-财务部门-工程财务人员、 各级单位-财务部门-审批人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司关于保障输变电工程建设农民工工资支付的通知》(国家电网基建〔2020〕151号)第二章第三章第四章 |  | 1.无变化，直接引用
[8 empty] | 电网基建业务-12.农民工工资总包代发控制-控制措施06 | 各级单位财务部门负责抽查总承包单位农民工工资支付情况，履行监督职能。 | [6 empty] | √ |  |  | 线下管控 |  | 1.施工合同； 2.进度款报审表； 3.农民工工资支付表； 4.农民工考勤表。 | 各级单位-财务部门-工程财务人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司关于保障输变电工程建设农民工工资支付的通知》(国家电网基建〔2020〕151号)第二章第三章第四章 |  | 1.无变化，直接引用
|  | 资金资产安全 | 项目开工 | 项目违规开工，未批先建，导致面临行政处罚或承担违规风险。 |  | 13.项目开工合规性审核 | 确保项目在取得全部行政许可后方可开工，杜绝未批先建行为，确保项目建设的合规性。 | 电网基建业务-13.项目开工合规性审核-控制措施01 | 各级单位建设部门加强开工审批流程管理，开工管理要严格遵循“依法合规、分层报批”原则，项目开工前要完成行政审批手续，未经审批不得私自开工。 |  | √ | √ | [6 empty] | 线下管控 |  | 1.项目核准文件； 2.建设工程（市政工程）规划许可证（按需）； 3.国有土地划拨决定书或建设用地批准书（按需）。 | 各级单位-建设部门-项目经理 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司输变电工程进度计划管理办法》（国家电网企管〔2019〕426号）第四章第十八、十九条 | 国网基建部 | 1.无变化，直接引用
|  | 资金资产安全 | 项目开工 | 自然灾害、材料丢失被盗等导致资产损失 |  | 14.项目财产保全控制 | 确保项目在开工时，购买安装工程一切险，减少自然灾害材料丢失等造成的非正常损失。 | 电网基建业务-14.项目财产保全控制-控制措施01 | 110kV及以上电网基建工程应在开工时投保建安工程一切险，其余项目根据需要进行投保。保险期限应完整覆盖工程建设期间。 | [6 empty] | √ | √ |  | 线下管控 |  | 1.保险合同； 2.发票； 3.保险单。 | 省公司-财务部-工程资产处-资产财务岗、 各级单位-建设部-属地管理岗、 各级单位-财务部-工程财务岗 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》（国家电网企管〔2023〕28号） 《国家电网有限公司关于深化产融协同加强保险管理工作的意见》（国家电网财[2019]356号） | 财务部 | 3.新增控制点
35千伏-750千伏电网基建项目 | 三、项目实施管理 | 资金资产安全 | 项目设计变更与审批 | 违规肢解、拆分设计变更，或虚假设计变更、现场签证等，导致工程量不实，施工费结算出现偏差，造成成本增加损失。 | 25.结算不准确，多结算工程款：存在费用多计（甲供物资、施工费、监理费、监造费、设计费、其他费用及税金等定额套用错误）；工程保险费等费用重复计列；部分服务内容（可研、设计、结算等）未全部开展但全额计列费用；无正当理由变更初始合同计价规则，调增劳务分包费；重复结算人工费用；超标准列支人工费、外委研究支出。 210.工程变更管理不规范：存在现场签证、设计变更关键内容不全，缺少工程量、变更金额；签证手续无具体签审意见；设计变更通知单内容缺少变更工程量、变更金额及变更费用计算明细；现场签证以工程签证代替设计变更；未办理设计变更，以施工图版本升级替代；设计单位未出具设计变更，直接修改竣工图等问题。 | 15.设计变更与现场签证真实性审核控制 | 设计变更、现场签证与现场工程量一致。 | 电网基建业务-15.设计变更与现场签证真实性审核控制-控制措施01 | 各级单位建设部门建立“谁鉴证谁负责”查勘机制，各级建管单位、设计单位、施工单位、监理单位对现场进行查勘，并对查勘结果负责； |  | √ | √ | [6 empty] | 线下管控 |  | 1.设计及现场变更汇总表。 | 各级单位-建设部门-项目经理、 建设部门-审批人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司输变电工程进度计划管理办法》（国家电网企管〔2019〕426号）第二章第十一条 | 国网基建部 | 修改控制措施
[8 empty] | 电网基建业务-15.设计变更与现场签证真实性审核控制-控制措施02 | 各级单位建设部门建立“谁审批谁负责”复核机制，各级单位、施工单位、监理单位对查勘结果进行审批复核； |  | √ | √ | [6 empty] | 线下管控 |  | 1.设计及现场变更汇总表； 2.设计变更审批单； 3.现场签证审批单。 | 建设部门-项目经理、 建设部门-审批人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司输变电工程进度计划管理办法》（国家电网企管〔2019〕426号）第二章第十一条 |  | 1.无变化，直接引用
[8 empty] | 电网基建业务-15.设计变更与现场签证真实性审核控制-控制措施03 | 各单位建设部严格履行设计变更、现场签证分级审批流程权限； |  | √ | √ | [6 empty] | 系统已建 | e基建2.0平台 | 1.设计及现场变更汇总表； 2.设计变更审批单； 3.现场签证审批单。 | 各级单位-建设部门-项目经理、 建设部门-审批人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司输变电工程进度计划管理办法》（国家电网企管〔2019〕426号）第二章第十一条 |  | 修改控制措施
[8 empty] | 电网基建业务-15.设计变更与现场签证真实性审核控制-控制措施04 | 各级单位建设部门分析设计变更频次、金额，对设计、施工、监理单位开展评价。 |  | √ | √ | [5 empty] | √ | 线下管控 |  | 1.设计及现场变更汇总表； 2.设计变更审批单； 3.现场签证审批单。 | 各级单位-建设部门-项目经理 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司输变电工程进度计划管理办法》（国家电网企管〔2019〕426号）第二章第十一条 |  | 1.无变化，直接引用
|  | 资金资产安全 | 物资到货交接 | 物资现场到货与物资采购不符，物资短缺、​规格错误或质量不达标，需二次采购，导致工程延误、成本增加。 | 24.项目质量管控不严：存在混凝土检测等乙供材试验不规范、乙供材未经检测即在工程中使用；未按批复规模/施工图/设计要求施工等问题。 | 16.物资现场到货与采购一致性控制 | 明确到货交接、现场保管及设备移交全流程责任。 | 电网基建业务-16.物资现场到货与采购一致性控制-控制措施01 | 各级单位物资部门建立供应商、建设管理单位项目经理、物资供应人员三方到货交接责任机制，确保物资现场到货与采购合同一致； |  |  | √ |  | √ |  |  | √ |  | 系统已建 | 绿色现代数智供应链平台 | 1.ERP物资货物交接单； 2.经法系统物资合同； 3.项目物资需求单。 | 各级单位-建设部门-项目经理、 各级单位-物资部门-履约管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 物资到货交接监督场景 | 每月 |  |  | 是 | 是 | 《国家电网有限公司实物资源管理办法》（国家电网企管〔2022〕235号）第三章 | 国网基建部、国网物资部 | 1.无变化，直接引用
[8 empty] | 电网基建业务-16.物资现场到货与采购一致性控制-控制措施02 | 各级单位建设部门建立现场物资安全保管责任制，明确设备移交双方责任，依托实物ID赋码实现全流程线上跟踪；无实物ID物资建立线上虚拟台账，定期开展账实核对并留存核对记录； | [7 empty] | √ |  | 线下管控 |  | 1.ERP物资到货交接单； 2.经法系统物资合同； 3.项目物资需求单； 4.入库单； 5.物资结算资料。 | 各级单位-建设部门-项目经理 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司实物资源管理办法》（国家电网企管〔2022〕235号 ）第三章 | 国网基建部 | 1.无变化，直接引用
[8 empty] | 电网基建业务-16.物资现场到货与采购一致性控制-控制措施03 | 各级单位建设部门建立现场物资盘点机制，定期组织开展实物台账一致性核查。落实盘点人与保管人不相容岗位内控要求。 | √ | [6 empty] | √ |  | 线下管控 |  | 1.ERP物资到货交接单； 2.经法系统物资合同； 3.项目物资需求单； 4.入库单； 5.物资结算资料。 | 各级单位-建设部门-项目经理 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司实物资源管理办法》（国家电网企管〔2022〕235号 ）第三章 |  | 1.无变化，直接引用
35千伏-750千伏电网基建项目 | 三、项目实施管理 | 资金资产安全 | 物资成本确认 | 提前确认项目物资成本，导致项目物资采购成本与现场实际到货不一致，虚增成本费用。 |  | 17.物资成本报账与现场实物到货一致性控制 | 物资成本报账与现场实际到货一致。 | 电网基建业务-17.物资成本报账与现场实物到货一致性控制-控制措施01 | 各级单位财务部门对物资报账相关单据合规性、完整性进行复核核验。 |  |  | √ |  |  |  | √ | √ |  | 线下管控 |  | 1.物资款支付报审表； 2.出入库单； 3.采购合同； 4.现场验收签收单。 | 各级单位-财务部门-工程财务人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》（国家电网企管〔2023〕28号）第二章 | 国网财务部 | 1.无变化，直接引用
|  | 会计信息真实完整 | 工程成本核算确认 | 提前确认项目建设成本，导致项目建设成本与工程现场进度不匹配，虚增成本费用。 | 23.项目进度计划管控不到位：存在工程开工延迟、未按期完工、未按期投产；工程项目竣工后仍进行施工计划作业；工程项目竣工后仍有物资出库；新能源接网配套项目建设推进不及时等问题。 | 18.施工成本报账与现场进度一致性控制 | 施工成本报账与现场进度一致。 | 电网基建业务-18.施工成本报账与现场进度一致性控制-控制措施01 | 各级单位建设部门建立健全项目工程量与报账复核机制： 报账时，提供工程量清单、合同付款单等相关佐证材料，确保现场工作量与报账保持相对一致； 支付工程预付款时，审核是否开具收据或不征税普通发票，严禁提前确认工程成本； 审核进度款时，审核报审表与工程量清单进度一致，检查预付款扣回条款落实情况，按照合同约定在支付进度款时扣回预付款，确保进度款支付进度不超过合同约定。 |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  | 系统待建 | 1.ERP系统 2.e基建2.0平台 3.智慧共享财务平台 | 1.进度款报审表； 2.工程量清单； 3.发票； 4.合同； 5.里程碑计划月报。 | 各级单位-建设部门-项目经理 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》（国家电网企管〔2023〕28号）第二章 | 国网基建部 | 1.无变化，直接引用
[8 empty] | 电网基建业务-18.施工成本报账与现场进度一致性控制-控制措施02 | 各级单位财务部门对施工进度成本确认与合同履约台账的合规性进行复核核验，核实付款申请单的发票、合同及付款申请单中开票方、合同签订方与收款方一致性，确认款项支付严格按照合同约定执行。 |  |  | √ |  | √ |  | √ |  |  | 系统已建 | 1.ERP系统 2.智慧共享财务平台 | 1.进度款报审表； 2.工程量清单； 3.发票； 4.合同。 | 各级单位-财务部门-工程财务人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 施工成本报账与现场进度一致性监督场景 | 每月 |  |  | 是 | 是 | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》（国家电网企管〔2023〕28号）第二章 | 国网财务部 | 1.无变化，直接引用
|  | 会计信息真实完整 | 工程成本核算确认 | 法人管理费列支范围不清晰、开支标准不统一、未严格执行预算，导致费用超支或列支不合规。 |  | 19.工程成本其他费用控制 | 严格实行法人管理费预算管控，规范费用列支渠道，按照规定的标准及审批流程进行报销，强化法人费结算管理。 | 电网基建业务-19.工程成本其他费用控制-控制措施01 | 法人管理费实行单项管控，所有费用须在经批准的项目概（估）算、年度预算范围内规范列支，前置审核费用报销的预算可用额度、列支范围和单据合规性，严控非生产性支出，确保预算不超支。 |  |  | √ |  |  |  | √ | √ | √ | 线下管控 |  | 1、概算批复中法人管理费金额 | 各级单位-财务部-工程财务岗、 各级单位-建设部-项目管理人员、 各级单位-建设部门-技经人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国网湖南电力建设部关于进一步规范输变电工程项目法人管理费使用的指导意》（建设〔2021〕36号） | 财务部 | 3.新增控制点
|  |  |  | 未及时足额纳税，导致税务机构进行处罚。 |  |  | 严格按照税法规定准确识别纳税事项，确保税费计算准确、申报资料完整，按规定期限足额完成纳税申报缴纳。 | 电网基建业务-19.工程成本其他费用控制-控制措施02 | 各单位建设部、财务部门加强工程项目有关的税费双重管控，及时清理缴纳工程项目各项税费。 |  | √ | √ | [5 empty] | √ | 线下管控 |  | 1.纳税申报表； 2.完税凭证。 | 各级单位-财务部-税务管理岗、 各级单位-建设部-项目管理人员 | 年度 | 全量 |  | 年度 | 全量 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司税务管理办法》（国家电网企管〔202619〕262号）第六章 纳税申报与报告管理 | 财务部 | 3.新增控制点
|  | 资金资产安全 | 项目施工工期管理 | 项目进度计划管控不到位，未按期完工、投产，导致项目经济效益下降，造成资金长期占用。 |  | 20.长期挂账在建工程清理 | 做好在建工程工期进度管控和价值管理。 | 电网基建业务-20.长期挂账在建工程清理-控制措施01 | 各级单位财务部门建立在建工程长期挂账预警机制，按《国网工程财务管理办法》规定，对6个月及以上无支出的在建工程提出停滞预警，对一年以上无支出的在建工程提出核销预警，并结合区域特点、项目类型、季节特性（春节、迎峰度夏、防汛期间）等，适当调整停滞预警和核销预警的时间； | [6 empty] | √ |  |  | 系统待建 | 智慧共享财务平台 | 1.近一年项目成本支出明细； 2.在建工程明细。 | 各级单位-财务部门-工程财务人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》（国家电网企管〔2023〕28号）第五章 | 国网基建部、国网财务部 | 修改控制措施
[8 empty] | 电网基建业务-20.长期挂账在建工程清理-控制措施02 | 各级单位建设部门对停滞预警及时反馈说明情况，对核销预警进行减值与核销评估并出具意见说明； | [9 empty] | 线下管控 |  | 1.减值与核销评估意见。 | 各级单位-建设部门-项目经理、 各级单位-建设部门-审批人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》（国家电网企管〔2023〕28号）第五章 |  | 1.无变化，直接引用
[8 empty] | 电网基建业务-20.长期挂账在建工程清理-控制措施03 | 各级单位建设部门结合减值与核销原因，建立减值与核销项目免责与追责机制。 | [9 empty] | 线下管控 |  | 1.减值与核销评估意见。 | 各级单位-建设部门-项目经理 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 否 | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》（国家电网企管〔2023〕28号）第五章、《国家电网有限公司违规经营投资责任追究实施办法（试行）》（国家电网办〔2019〕32号）第三章 |  | 1.无变化，直接引用
35千伏-750千伏电网基建项目 | 四、竣工验收转资 | 资金资产安全 | 项目竣工验收 | 工程未开工、未完工虚假验收，导致项目提前结决算，产生资金支付风险。 | 36.工程验收管理不规范：存在未完工提前办理验收；隐蔽工程验收管理不规范；项目竣工验收直接将单位工程质量竣工验收记录作为工程竣工验收报告；项目竣工验收缺少验收报告、设备材料合格证、出厂试验报告等资料等问题。 | 21.现场实际工程量与验收报告一致性控制 | 现场实际工程量与验收报告一致。 | 电网基建业务-21.现场实际工程量与验收报告一致性控制-控制措施01 | 各级单位建设部门规范验收流程，严格履行内部交叉验收机制，各级单位、监理单位、施工单位等多方联合开展验收，相互监督制约。 |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  | 线下管控 |  | 1.竣工验收报告； 2.启动带电运行令； 3.业务系统开、竣工信息； 4.合同（含中标通知书）； 5.成本入账时间。 | 各级单位-建设部门-项目经理、 各级单位-设备部门-设备资产管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司输变电工程业主项目部管理办法》（国家电网企管〔2019〕296号）第四章 | 国网基建部 | 1.无变化，直接引用
|  | 资金资产安全 | 项目现场资产盘点 | 资产卡片、设备清单与现场实物不符，导致账、卡、物不一致，造成资产流失。 |  | 22.竣工资产移交闭环控制 | 资产卡片、设备清单与现场实物一致。 | 电网基建业务-22.竣工资产移交闭环控制-控制措施01 | 各级单位建设部门、设备部门、资产使用保管部门及施工单位多部门联合确认检查实物四码与物资清册一致性，提交现场实物盘点确认清单； | [7 empty] | √ |  | 线下管控 |  | 1.物资清册； 2.现场盘点清单。 | 各级单位-建设部门-项目经理、 各级单位-设备部门-设备资产管理人员、 各级单位-资产使用保管部门-资产使用保管人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司电网实物资产管理规定》（国家电网企管〔2019〕429号）第二章第九条、《国家电网有限公司基建项目管理规定》（国家电网企管〔2019〕426号）第二章 | 国网基建部、国网设备部 | 1.无变化，直接引用
[8 empty] | 电网基建业务-22.竣工资产移交闭环控制-控制措施02 | 各级单位设备部门建立资产卡片与设备台账关联一致性复核机制，确保工程项目资产建卡准确、完整。 | [7 empty] | √ |  | 系统已建 | 1.PMS3.0系统 2.ERP系统 3.智慧共享财务平台 | 1.物资清册； 2.现场盘点清单。 | 各级单位-设备部门-设备资产管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 设备资产台账、卡片一致性监督场景 | 每月 |  |  | 是 | 是 | 《国家电网有限公司电网实物资产管理规定》（国家电网企管〔2019〕429号）第二章 | 国网设备部 | 1.无变化，直接引用
|  | 会计信息真实完整 | 工程成本暂估确认 | 暂估成本费用测算不合理，导致工程暂估成本虚增虚减，造成折旧成本数据有误。 |  | 23.工程成本暂估的真实性、准确性控制 | 暂估工程成本符合工程实际情况，原则上不低于概算数75%。 | 电网基建业务-23.工程成本暂估的真实性、准确性控制-控制措施01 | 各级单位建设部门对暂估后成本低于概算75%或超概算仍进行暂估的，需履行相应审批程序； |  |  |  |  | √ |  |  |  |  | 系统已建 | 1.ERP系统 2.智慧共享财务平台 | 1.工程项目整体成本入账金额； 2.暂估工程成本明细表。 | 各级单位-建设部门-项目经理、技经人员、各级单位-建设部门-审批人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 工程成本入账率监督场景 | 每月 |  |  | 是 | 否 | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》（国家电网企管〔2023〕28号）第七章 | 国网基建部、国网财务部 | 1.无变化，直接引用
[8 empty] | 电网基建业务-23.工程成本暂估的真实性、准确性控制-控制措施02 | 各级单位财务部门监督考核应暂估未暂估、虚假暂估的项目。 | [6 empty] | √ |  |  | 线下管控 |  | 1.工程项目整体成本入账金额； 2.暂估工程成本明细表。 | 各级单位-财务部门-工程财务人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》（国家电网企管〔2023〕28号）第六章 | 国网财务部 | 1.无变化，直接引用
|  | 会计信息真实完整 | 工程暂估转资 | 未及时完成暂估转资流程，有效资产及折旧未能及时足额计增，导致成本减少。 |  | 24.暂估转资节点刚性控制 | 单项工程达到预计使用状态后的30天内完成转资。 | 电网基建业务-24.暂估转资节点刚性控制-控制措施01 | 各级单位财务部门建立暂估时限预警机制，到达预警时点，系统自动向相关岗位推送预警信息，确保及时转资； | [6 empty] | √ | √ |  | 系统已建 | ERP系统 | 1.系统中工程转资时间； 2.竣工投运资料。 | 各级单位-建设部门-项目经理、 各级单位-设备部门-设备资产管理人员、各级单位-财务部门-工程财务人员 | 每月 | 全量检查 |  | 每年 | 抽查 |  | 暂估转资时效性监督场景 | 每月 |  |  | 是 | 是 | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》（国家电网企管〔2023〕28号）第六章 | 国网财务部 | 1.无变化，直接引用
[8 empty] | 电网基建业务-24.暂估转资节点刚性控制-控制措施02 | 各级单位业务部门及时提供工程竣工投运报告或投运批准书，以确定投产日。 | [9 empty] | 线下管控 |  | 1.系统中工程转资时间； 2.竣工投运资料（竣工投运报告或投运批准书）。 | 各级单位-建设部门-项目经理 | 每月 | 全量检查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 否 | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》（国家电网企管〔2023〕28号）第七章 | 国网基建部 | 1.无变化，直接引用
[8 empty] | 电网基建业务-24.暂估转资节点刚性控制-控制措施03 | 各级单位财务部门应在投运后30日内暂估转资，并监督考核转资延误的项目。 | [6 empty] | √ |  |  | 线下管控 |  | 1.系统中工程转资时间； 2.竣工投运资料（竣工投运报告或投运批准书）。 | 各级单位-财务部门-工程财务人员 | 每月 | 全量检查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》（国家电网企管〔2023〕28号）第七章 | 国网财务部 | 1.无变化，直接引用
35千伏-750千伏电网基建项目 | 四、竣工验收转资 | 资金资产安全 | 结余物资管理 | 工程结余物资未及时办理退库手续、移交实物，导致资产流失、账实不符。 | 28.工程结余物资未退库：存在应退库结余物资遗失；结余物资多次在ERP系统中领退，实物不交接，造成账实不符；施工单位未足额移交结余物资；甲供物资未足额退库；已竣工且完成结算审核，仍有部分物资未办理退库手续等问题。 | 25.已领未用物资退库控制 | 已领未用物资及时办理退库手续及实物移交。 | 电网基建业务-25.已领未用物资退库控制-控制措施01 | 各级单位建设部门会同物资部门、设计单位与施工单位核对物资结余情况； | [7 empty] | √ |  | 线下管控 |  | 1.物资领用清单； 2.物资耗用清单； 3.工程物资退库单； 4.转储申请单。 | 各级单位-建设部门-项目经理、 各级单位-物资部门-物资管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司基建项目管理规定》（国家电网企管〔2019〕426号）第四章、《国家电网有限公司实物资源管理办法》（国家电网企管〔2022〕235号 ）第三章 | 国网基建部、国网财务部 | 1.无变化，直接引用
[8 empty] | 电网基建业务-25.已领未用物资退库控制-控制措施02 | 各级单位财务部门比对出库物资、结算审定使用、结余物资退库的明细及数量，复核物资结余退库情况； | [6 empty] | √ | √ |  | 线下管控 |  | 1.物资领用清单； 2.物资耗用清单； 3.工程物资核对表。 | 财务部门-工程财务人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 |  |  | 1.无变化，直接引用
[8 empty] | 电网基建业务-25.已领未用物资退库控制-控制措施03 | 各级单位物资部门建立结余物资损失责任追究机制。 | [7 empty] | √ |  | 线下管控 |  | 1.物资领用清单； 2.物资耗用清单； 3.工程物资退库单； 4.转储申请单。 | 各级单位-物资部门-物资管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网公司输变电工程业主项目部管理办法》（国家电网企管〔2019〕296号）第二章、《国家电网有限公司实物资源管理办法》（国家电网企管〔2022〕235号）第二章、《国家电网有限公司违规经营投资责任追究实施办法（试行）》（国家电网办〔2019〕32号）第三章 |  | 1.无变化，直接引用
|  | 资金资产安全 | 拆旧物资管理 | 工程拆旧物资未及时、准确办理退库或者报废手续，形成账外资产或“小金库”，造成资产流失。 |  | 26.拆旧物资处置控制 | 工程拆旧资产及时办理退库手续及实物移交。 | 电网基建业务-26.拆旧物资处置控制-控制措施01 | 各级单位建设部门会同设备部门、设计单位与施工单位核对拆旧物资情况； | [7 empty] | √ |  | 线下管控 |  | 1.拆旧物资退库单； 2.工程拆旧工程量清单； 3.技术鉴定表； 4.固定资产报废审批表； 5.拆旧物资现场清点表； 6.拆旧计划。 | 各级单位-建设部门-项目经理、 各级单位-设备部门-设备资产管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》（国家电网企管〔2023〕28号）第二章、《国家电网有限公司报废物资管理办法》（国家电网企管〔2025〕325号）第二章、《国家电网有限公司实物资源管理办法》（国家电网企管〔2022〕235号 ）第二章 | 国网基建部、国网财务部 | 1.无变化，直接引用
[8 empty] | 电网基建业务-26.拆旧物资处置控制-控制措施02 | 各级单位物资部门、财务部门复核结算审定拆旧物资量与实际退库数量，对未提交拆除资产回收资料、应拆实交量存在重大偏差且无合理解释的，追究相关岗位责任。 | [6 empty] | √ | √ |  | 线下管控 |  | 1.拆旧物资退库单； 2.工程拆旧工程量清单； 3.技术鉴定表； 4.固定资产报废审批表； 5.拆旧计划。 | 各级单位-物资部门-物资管理人员、 各级单位-财务部门-工程财务人员 | [14 empty] | 1.无变化，直接引用
| 五、结决算管理 | 资金资产安全 | 预留尾工工程审批 | 预留尾工未规范审批管控，导致项目结决算、转资滞后，资产折旧计提延迟，公司成本减少。 |  | 27.预留尾工时限与规模控制 | 预留尾工工程量与建设期严格审批；持续跟踪处置遗留事项。 | 电网基建业务-27.预留尾工时限与规模控制-控制措施01 | 针对尾工工程，工程结算中需明确预留事项、费用列支依据、预计完成时间，并经各二级单位建设部门审批同意（并严格履行分级审批机制）。尾工工程投资原则上不应超过项目批复概算总投资的5%； |  | √ | [7 empty] | 线下管控 |  | 1.尾工审批单； 2.专项清理备案表。 | 各级单位-建设部门-项目经理、 各级单位-建设部门-审批人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司输变电工程结算管理办法》（国家电网企管〔2019〕426号）第五章 | 国网基建部、国网财务部 | 1.无变化，直接引用
[8 empty] | 电网基建业务-27.预留尾工时限与规模控制-控制措施02 | 各级单位建设部门建立尾工清理机制，对临期项目开展预警，对超期项目追究相关岗位责任； | [9 empty] | 线下管控 |  | 1.尾工审批单； 2.尾工工程竣工结算； 3.专项清理备案表。 | 各级单位-建设部门-项目经理 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司输变电工程结算管理办法》（国家电网企管〔2019〕426号）第五章 |  | 1.无变化，直接引用
[8 empty] | 电网基建业务-27.预留尾工时限与规模控制-控制措施03 | 各级单位财务部门建立尾工结算数据分析机制，加强尾工实际结算成本、概算等数据比对、分析。 | [6 empty] | √ |  |  | 线下管控 |  | 1.尾工审批单； 2.尾工工程决算报告； 3.专项清理备案表。 | 各级单位-财务部门-工程财务人员、 各级单位-建设部门-项目经理 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司输变电工程结算管理办法》（国家电网企管〔2019〕426号）第五章
35千伏-750千伏电网基建项目 | 五、结决算管理 | 资金资产安全 | 工程结算编制与审核 | 虚报工程量多结算工程款，导致工程成本不实，公司成本虚增及资金流失。 |  | 28.工程量真实性、一致性管控 | 工程结算工程量须与实际完工量、合同约定施工范围、变更签证核定内容完全一致，严禁虚增、重复申报工程量。 | 电网基建业务-28.工程量真实性、一致性管控-控制措施01 | 各级单位建设部门定期开展项目结算督查，核查施工图、设计变更及现场签证与实际工程量的一致性，对不一致的项目限期整改； |  |  | √ | [6 empty] | 线下管控 |  | 1.协议（合同）； 2.结算审核报告。 | 各级单位-建设部门-技经人员、项目经理 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司输变电工程结算管理办法》（国家电网企管〔2019〕426号）第五章 | 国网基建部 | 1.无变化，直接引用
[8 empty] | 电网基建业务-28.工程量真实性、一致性管控-控制措施02 | 各级单位建设部门定期对结算督查结果开展评价，将性质恶劣、频次较高、金额较大的施工单位及监理单位纳入黑名单。 | [8 empty] | √ | 线下管控 |  | 1.协议（合同）； 2.结算审核报告。 | 各级单位-建设部门-项目经理、技经人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司输变电工程结算管理办法》（国家电网企管〔2019〕426号）第五章 |  | 1.无变化，直接引用
|  |  |  | 违反合同计价规则结算，导致工程结算金额有误，造成公司成本核算不实，产生资金支付风险。 | 26.违反合同原则，计价规则结算：存在用户工程全部外包，未按单项核算，合同收支管控台账不完整，项目总体盈利不明朗，存在资金少收多支风险；支付的劳务费与工程建设无关，不属于工程其他费用列支范围；安全文明施工费结算不合规；劳务考勤与实际不符、劳务分包项目考勤人员与分包人员花名册不一致；结算审核不严谨；未按照合同约定对服务进行考核等问题。 | 29.合同计价的合规性控制 | 严格遵循合同约定的计价规则、费率标准及工程量计算口径，严禁擅自调整计价依据。 | 电网基建业务-29.合同计价的合规性控制-控制措施01 | 各级单位建设部门核查结算数据与合同条款、变更签证等原始资料的一致性； |  |  | √ |  | √ |  |  | √ |  | 线下管控 |  | 1.协议（合同）； 2.结算审核报告。 | 各级单位-建设部门-技经人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司输变电工程结算管理办法》（国家电网企管〔2019〕426号）第三章 | 国网基建部 | 1.无变化，直接引用
[8 empty] | 电网基建业务-29.合同计价的合规性控制-控制措施02 | 各级单位建设部门核查计价规则的执行情况，对违规结算项目责令整改并追溯责任。 |  |  | √ |  | √ |  |  | √ | √ | 线下管控 |  | 1.协议（合同）； 2.结算审核报告。 | 各级单位-建设部门-技经人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司输变电工程结算管理办法》（国家电网企管〔2019〕426号）第三章 |  | 1.无变化，直接引用
|  |  |  | 竣工结算不及时，导致工程成本确认滞后。 | 27.提前或滞后办理竣工结算：存在工程项目未实施/未完工/未验收提前结算；结算不及时等问题。 | 30.项目结算时效管控 | 按照规定时限完成工程结算及结算资料移交。 | 电网基建业务-30.项目结算时效管控-控制措施01 | 各级单位建设部门制定结算资料清单，确保结算资料送审符合要求； |  |  |  |  | √ |  |  |  |  | 线下管控 |  | 1.协议（合同）； 2.结算审核报告。 | 各级单位-建设部门-技经人员 | 每半年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司输变电工程结算管理办法》（国家电网企管〔2019〕426号）第四章 | 国网基建部 | 1.无变化，直接引用
[8 empty] | 电网基建业务-30.项目结算时效管控-控制措施02 | 各级单位建设部门督促施工单位及时报送、确认已完工程量及对应资料，避免竣工后集中补资料； |  |  |  |  | √ |  |  |  |  | 线下管控 |  | 1.协议（合同）； 2.结算审核报告。 | 各级单位-建设部门-项目经理 | 每半年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司输变电工程结算管理办法》（国家电网企管〔2019〕426号）第四章 |  | 1.无变化，直接引用
[8 empty] | 电网基建业务-30.项目结算时效管控-控制措施03 | 各级单位建设部门启动资料预核查，督促施工单位及时补齐缺失要件； |  |  |  |  | √ |  |  |  |  | 线下管控 |  | 1.协议（合同）； 2.结算审核报告。 | 各级单位-建设部门-项目经理、技经人员 | 每半年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司输变电工程结算管理办法》（国家电网企管〔2019〕426号）第四章 |  | 1.无变化，直接引用
[8 empty] | 电网基建业务-30.项目结算时效管控-控制措施04 | 各级单位建设部门监督考核结算不及时的项目。 | [8 empty] | √ | 系统已建 | e基建2.0平台 | 1.协议（合同）； 2.结算审核报告。 | 各级单位-建设部门-技经人员 | 每半年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 工程结算规范监督场景 | 每月 |  |  | 是 | 是 | 《国家电网有限公司输变电工程结算管理办法》（国家电网企管〔2019〕426号）第七章 | 国网基建部 | 1.无变化，直接引用
35千伏-750千伏电网基建项目 | 五、结决算管理 | 资金资产安全 | 工程质保金支付 | 质保金支付与合同约定不一致，引发资金支付风险。 |  | 31.工程质保金支付合规性控制 | 根据合同约定预留质保金，具备支付条件后及时支付。 | 电网基建业务-31.工程质保金支付合规性控制-控制措施01 | 各级单位建设部门确保在合同条款中不得限定仅使用现金质保金； |  |  |  |  | √ |  |  |  |  | 线下管控 |  | 1.协议（合同）； 2.保函或保险。 | 各级单位-建设部门-计划人员 | 每半年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》（国家电网企管〔2023〕28号）第五章 | 国网基建部、国网财务部 | 1.无变化，直接引用
[8 empty] | 电网基建业务-31.工程质保金支付合规性控制-控制措施02 | 各级单位财务部门审核费用报账时，严格比照合同支付条款，确保保函、保险保证等质保金能够覆盖权益期间； |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  | 系统待建 | 1.智慧共享财务平台 2.数字化法治企业建设平台 | 1.协议（合同）； 2.系统中项目竣工时间； 3.保函或保险。 | 各级单位-财务部门-工程财务人员 | 每半年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 否 | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》（国家电网企管〔2023〕28号）第五章 |  | 1.无变化，直接引用
[8 empty] | 电网基建业务-31.工程质保金支付合规性控制-控制措施03 | 各级单位建设部门对质量保证期届满且无争议的现金质保金，及时办理支付手续； |  |  |  |  | √ |  |  |  |  | 线下管控 |  | 1.协议（合同）； 2.系统中质保金支付时间； 3.系统中项目竣工时间； 4.质量保证金返还意见书； 5.保函或保险。 | 各级单位-建设部门-项目经理、 各级单位-建设部门-计划人员 | 每半年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 否 | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》（国家电网企管〔2023〕28号）第五章 |  | 1.无变化，直接引用
[8 empty] | 电网基建业务-31.工程质保金支付合规性控制-控制措施04 | 各级单位财务部门做好保险、保函台账管理及验真工作； |  |  |  |  | √ |  | √ |  |  | 线下管控 |  | 1.协议（合同）； 2.保函或保险。 | 各级单位-财务部门-工程财务人员 | 每半年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 否 | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》（国家电网企管〔2023〕28号）第五章 |  | 1.无变化，直接引用
[8 empty] | 电网基建业务-31.工程质保金支付合规性控制-控制措施05 | 各级单位财务部门定期开展往来清理，确保到期质保金应清尽清，对新增逾期未支付的无争议质保金，追究相关岗位责任。 |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  | 线下管控 |  | 1.协议（合同）； 2.系统中质保金支付时间； 3.系统中项目竣工时间； 4.质量保证金返还意见书； 5.保函或保险。 | 各级单位-财务部门-工程财务人员 | 每半年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 否 | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》（国家电网企管〔2023〕28号）第五章 |  | 1.无变化，直接引用
|  | 会计信息真实完整 | 工程竣工决算报告编制与审核 | 工程竣工决算报告编制不及时，导致正式转资滞后，折旧计提不准确。 |  | 32.工程竣工决算报告编制时效性管控 | 在规定时限内完成竣工决算报告编制。 | 电网基建业务-32.工程竣工决算报告编制时效性管控-控制措施01 | 各级单位财务部门建立决算时限预警机制，到达预警时点，系统自动向相关岗位推送预警信息； | [6 empty] | √ |  |  | 系统已建 | 1.ERP系统 2.智慧共享财务平台 | 1.中台系统中工程竣工决算报告完成时间； 2.业务系统中工程项目竣工时间。 | 各级单位-财务部门-工程管理人员 | 每月 | 全量检查 |  | 每年 | 抽查 |  | 工程竣工决算报告编制时效性监督场景 | 每月 |  |  | 是 | 是 | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》（国家电网企管〔2023〕28号）第七章 | 国网财务部 | 1.无变化，直接引用
[8 empty] | 电网基建业务-32.工程竣工决算报告编制时效性管控-控制措施02 | 各级单位财务部门监督考核决算延误的项目。 | [6 empty] | √ |  |  | 系统已建 | ERP系统 2.智慧共享财务平台 | 1.中台系统中工程竣工决算报告完成时间； 2.业务系统中工程项目竣工时间。 | 各级单位-财务部门-工程管理人员 | 每月 | 全量检查 |  | 每年 | 抽查 |  | 工程竣工决算报告编制时效性监督场景 | 每月 |  |  | 是 | 是 | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》（国家电网企管〔2023〕28号）第七章 |  | 1.无变化，直接引用
35千伏-750千伏电网基建项目 | 五、结决算管理 | 会计信息真实完整 | 工程竣工决算报告编制与审核 | 工程竣工决算报告未履行分级审核审批管理，导致项目成本确认不准确。 |  | 33.工程竣工决算分级审核控制 | 严格分级审核审批，确保竣工决算金额准确。 | 电网基建业务-33.工程竣工决算分级审核控制-控制措施01 | 各级单位财务部门执行分级审批标准化流程，流转完成后自动更新项目决算状态； |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  | 系统已建 | 智慧共享财务平台 | 1.竣工决算审核报告； 2.分级审核审批系统记录。 | 各级单位-财务部门-工程管理人员、 各级单位-财务部门-审批人员 | 每月 | 全量检查 |  | 每年 | 抽查 |  | 工程决算分级审核审批管理监督场景 | 每月 |  |  | 是 | 是 | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》（国家电网企管〔2023〕28号）第七章 | 国网财务部 | 1.无变化，直接引用
[8 empty] | 电网基建业务-33.工程竣工决算分级审核控制-控制措施02 | 各级单位财务部门建立电子台账，由系统自动记录审核审批全流程操作痕迹，包括经办人、审核意见、审批时间等，支持审计追溯； |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  | 系统已建 | 智慧共享财务平台 | 1.分级审核审批系统记录。 | 各级单位-财务部门-工程管理人员、 各级单位-财务部门-审批人员 | 每月 | 全量检查 |  | 每年 | 抽查 |  | 工程决算分级审核审批管理监督场景 | 每月 |  |  | 是 | 是 | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》（国家电网企管〔2023〕28号）第七章 |  | 1.无变化，直接引用
[8 empty] | 电网基建业务-33.工程竣工决算分级审核控制-控制措施03 | 各级单位财务部门对竣工决算金额与项目成本进行复核，确保二者一致。 | [6 empty] | √ |  |  | 系统待建 | 智慧共享财务平台 | 1.竣工决算审核报告； 2.项目成本支出明细账。 | 各级单位-财务部门-工程管理人员 | 每月 | 全量检查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》（国家电网企管〔2023〕28号）第七章 |  | 1.无变化，直接引用
|  | 会计信息真实完整 | 投后管理 | 投资项目后评价不及时、不规范，导致项目效益未充分发挥，存在投资风险。 |  | 34.工程投后管理 | 及时、规范开展工程后评价工作。 | 电网基建业务-34.工程投后管理-控制措施01 | 各级单位发展部门归口管理公司固定资产投资项目后评价工作，负责制订项目后评价分析方法和指标体系，组织开展工程后评价报告编制、评审和验收工作； |  | √ | [6 empty] | √ | 线下管控 |  | 1.后评价报告。 | 各级单位-发展部门-投资管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司投资管理规定》（国家电网企管〔2019〕425号）第七章 | 国网发展部 | 1.无变化，直接引用
[8 empty] | 电网基建业务-34.工程投后管理-控制措施02 | 各级单位发展部门按照专业分工，负责本专业固定资产投资项目后评价工作； |  | √ | [6 empty] | √ | 线下管控 |  | 2.后评价报告。 | 各级单位-发展部门-投资管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司投资管理规定》（国家电网企管〔2019〕425号）第七章 |  | 1.无变化，直接引用
[8 empty] | 电网基建业务-34.工程投后管理-控制措施03 | 各级单位发展部门组织开展本单位项目后评价，配合公司总部开展重大项目和重点专项工程后评价； |  | √ | [6 empty] | √ | 线下管控 |  | 3.后评价报告。 | 各级单位-发展部门-投资管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司投资管理规定》（国家电网企管〔2019〕425号）第七章 |  | 1.无变化，直接引用
[8 empty] | 电网基建业务-34.工程投后管理-控制措施04 | 各级单位相关部门结合项目运营情况，及时对风险隐患和整改措施进行总结，健全完善投资风险管理体系，提高抗风险能力。 |  | √ | [6 empty] | √ | 线下管控 |  | 4.后评价报告。 | 各级单位-发展部门-投资管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司投资管理规定》（国家电网企管〔2019〕425号）第七章 |  | 1.无变化，直接引用

## 35千伏-220千伏电网基建 (核对过程7.29) (hidden)
风控矩阵—35千伏-220千伏电网基建
业务条线 | 业务领域 | 控制目标 | 业务流程步骤 | 经营风险 | 典型问题 | 关键控制点 | 控制要求 | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制措施分类 | [8 empty] | 控制方式 | 控制系统 | 控制载体 | 责任主体 | 业务自评价 |  |  | 集团监督评价 |  |  | 数字化监督场景 |  |  |  | 现有制度及文件落实情况 |  |  | 总部审核部门 | 矩阵变化内容说明 原矩阵内容主要涉及以下几类，变化内容从以下方面选择： 1.无变化，直接引用 2.不适用，补偿性措施 3.新增控制点 4.新增控制措施 5.控制方式变化（总部为线下，湖南为线上） ...... |  | 7.22
[10 empty] | 不相容岗位 | 分级授权 | 业务真实性控制 | 预算管控 | 合同控制 | 收付控制 | 会计监督 | 财产保护 | 分析与评价 |  |  |  |  | 评价频率 | 评价范围 | 评价结论 | 评价频率 | 评价范围 | 评价结论 | 数字化监督场景 | 评价频率 | 评价范围 | 评价结论 | 是否已要求 | 是否满足要求 | 对应制度及文件名称 |  |  | 修改建议
35千伏-750千伏电网基建项目 | 一、项目前期管理 | 资金资产安全 | 投资授权权限 | 违规投资禁止类、特别监管类项目，违反投资政策，造成投资风险。 |  | 1.严格禁止类、特别监管类项目投资决策审批 | 严禁投资禁止类项目，严格履行特别监管类项目投资决策审批流程 | 电网基建业务-1.严格禁止类、特别监管类项目投资决策审批-控制措施01 | 各级单位建立项目投资负面清单，项目管理部门人员全面审查项目政策合规性、地方政府信用等级、项目资金来源等，不得投资国家或地方政府限制类项目； | [7 empty] | √ |  | 线下管控 |  | 1.项目投资负面清单。 | 各级单位-发展部门-投资管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 投资规划监督场景 | 每年 |  |  | 是 | 是 | 《国家电网有限公司投资管理规定》（国家电网企管〔2019〕425号）第五章 | 国网发展部 | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[8 empty] | 电网基建业务-1.严格禁止类、特别监管类项目投资决策审批-控制措施02 | 针对特别监管类项目应履行提级审批程序，各级单位不得绕过审批程序违规投资。 |  | √ | [7 empty] | 系统已建 | 网上电网 | 1.项目投资负面清单。 | 各级单位-发展部门-投资管理人员、各级单位-发展部门-审批人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 投资规划监督场景 | 每年 |  |  | 是 | 是 | 《国家电网有限公司投资管理规定》（国家电网企管〔2019〕425号）第五章 |  | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | 资金资产安全 | 可行性研究设计与审查 | 估算方法和依据不合理，导致投资估算与实际投入相差较大，造成资金占用、资源错配。 |  | 2.可研报告（估算）准确性、完整性审核控制 | 投资项目可研估算编制的依据和方法合理准确。 | 电网基建业务-2.可研报告（估算）准确性、完整性审核控制-控制措施01 | 各级单位发展部门负责确认可研估算采用行业定额标准； |  |  |  | √ | [5 empty] | 线下管控 |  | 1.可研估算。 | 各级单位-发展部门-可研核准管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 造价管理数据常态化分析监督场景 | 每月 |  |  | 是 | 是 | 《国家电网有限公司电网项目可行性研究工作管理办法》（国家电网企管〔2021〕64号）第五章 | 国网发展部 | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[8 empty] | 电网基建业务-2.可研报告（估算）准确性、完整性审核控制-控制措施02 | 各级单位经研院、所审核可研估算的量、价，确保行业标准“应采尽采”； |  |  |  | √ | [5 empty] | 线下管控 |  | 1.可研估算。 | 各级单位-经研院、所-技经人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 造价管理数据常态化分析监督场景 | 每月 |  |  | 是 | 是 | 《国家电网有限公司电网项目可行性研究工作管理办法》（国家电网企管〔2021〕64号）第五章 | 国网发展部 | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[8 empty] | 电网基建业务-2.可研报告（估算）准确性、完整性审核控制-控制措施03 | 加强“估、概、预、结、决”等数据比对、评价，由建设部门牵头负责概算、预算及结算部分，发展部门负责估算部分，财务部门负责决算部分。 | [8 empty] | √ | 线下管控 |  | 1.可研估算。 | 各级单位-发展部门-可研核准管理人员、各级单位-建设部门-计划人员、各级单位-财务部门-工程管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 造价管理数据常态化分析监督场景 | 每季度 |  |  | 是 | 是 | 《国家电网有限公司电网项目可行性研究工作管理办法》（国家电网企管〔2021〕64号）第五章 | 国网基建部、国网发展部 | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  |  |  | 未充分评估投资项目的可行性和经济性，导致技术方案无法实施、可研估算不合理。 |  | 3.可研经济性评审、财务合规性审核控制 | 建立并严格执行可研经济性评审与财务合规性审核流程。 | 电网基建业务-3.可研经济性评审、财务合规性审核控制-控制措施01 | 各级单位发展部门建立可研经济性评审、财务合规性审核流程，落实评审与校核责任； |  |  |  | √ |  |  |  |  | √ | 线下管控 |  | 1.可行性研究报告； 2.经研院或评审单位出具的可研评审意见文件或评审意见； 3.发展部门出具的可研批复文件及财务部会签意见。 | 各级单位-发展部门-可研核准管理人员、各级单位-经研院、所-技经人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 可研评审规则库监督场景 | 每月 |  |  | 是 | 是 | 《国家电网有限公司电网项目可行性研究工作管理办法》（国家电网企管〔2021〕64号）第五章 | 国网发展部 | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[8 empty] | 电网基建业务-3.可研经济性评审、财务合规性审核控制-控制措施02 | 各级单位财务部门负责审核财务合规性、经济性，会签可研批复、确保严肃有效；审核过程中要深化内部价格库数据应用，分析比对项目造价水平。 |  |  |  | √ |  |  | √ |  | √ | 系统已建 | 办公公文系统 | 1.可行性研究报告； 2.经研院或评审单位出具的可研评审意见文件或评审意见； 3.发展部门出具的可研批复文件及财务部会签意见。 | 各级单位-财务部门-工程财务人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 可研评审规则库监督场景 | 每月 |  |  | 是 | 是 | 《国家电网有限公司电网项目可行性研究工作管理办法》（国家电网企管〔2021〕64号）第五章 | 国网财务部 | 1.无变化，直接引用 | 已新增造价要求 | 修改控制措施 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[8 empty] | 电网基建业务-3.可研经济性评审、财务合规性审核控制-控制措施03 | 各级单位发展部门强化项目立项管理。 |  |  |  | √ | [5 empty] | 线下管控 |  | 1.可行性研究报告； 2.经研院或评审单位出具的可研评审意见文件或评审意见； 3.发展部门出具的可研批复文件及财务部会签意见。 | 各级单位-发展部门-可研核准管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 可研评审规则库监督场景 | 每月 |  |  | 是 | 是 | 《国家电网有限公司电网项目可行性研究工作管理办法》（国家电网企管〔2021〕64号）第五章 | 国网发展部 | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
35千伏-750千伏电网基建项目 | 一、项目前期管理 | 会计信息真实完整 | 项目前期费用确认 | 前期费用列支与预规、公司及行业规定前期费用项目不符，导致前期费用超范围或超规模列支。 |  | 4.前期费用列支范围、规模审核控制 | 前期费用列支与管理办法约定的前期工作内容一致。 | 电网基建业务-4.前期费用列支范围、规模审核控制-控制措施01 | 各级单位发展部门负责编制项目前期费用计划，项目前期费用应以规划、前期计划或估算为依据，严禁无依据列支，规划或前期计划外项目创建前期费用项目需履行分级审批流程； |  | √ | [7 empty] | 系统已建 | 1.ERP系统 2.智慧共享财务平台 3.网上电网 | 1.系统审批记录； 2.前期费用入账明细； 3.合同执行情况； 4.前期项目计划文件。 | 各级单位-发展部门-前期规划人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 前期费用监督场景 | 每月 |  |  | 是 | 是 | 《国家电网有限公司电网项目前期工作管理办法》（国家电网企管〔2022〕578号）第三章 | 国网发展部 | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[8 empty] | 电网基建业务-4.前期费用列支范围、规模审核控制-控制措施02 | 各级单位财务部门参与前期费用计划审核，复核前期工作内容，范围内的项目纳入年度财务预算，超范围项目不允许立项； |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  | 系统待建 | 1.智慧共享财务平台 2.网上电网 | 1.系统审批记录； 2.前期费用入账明细； 3.前期项目计划文件。 | 各级单位-财务部门-工程财务人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司电网项目前期工作管理办法》（国家电网企管〔2022〕578号）第三章、《国家电网有限公司全面预算管理办法》（ 国网（财/2）375-2026（通用））第三章 | 国网财务部 | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[8 empty] | 电网基建业务-4.前期费用列支范围、规模审核控制-控制措施03 | 各级单位财务部门对前期费用报账的一致性、合规性进行会计监督，审核前期费用报账内容是否与前期费用立项范围一致，超规模列支不允许报账及支付。 |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  | 系统待建 | 智慧共享财务平台 | 1.系统审批记录； 2.前期费用入账明细； 3.凭证附件-合同执行情况； 4.前期项目计划文件。 | 各级单位-财务部门-工程财务人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》（国家电网企管〔2023〕28号）第五章 |  | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  |  |  | 前期费用长期挂账未及时清理，导致公司投资损失的可能性增加。 |  | 5.长期挂账前期费用清理 | 严控2年以上前期费用规模。 | 电网基建业务-5.长期挂账前期费用清理-控制措施01 | 各级单位财务部门建立挂账超2年的前期费用项目预警机制； | [6 empty] | √ |  |  | 系统已建 | 智慧共享财务平台 | 1.2年以上前期费用计划管理部门备案证明。 | 各级单位-财务部门-工程财务人员 | 每半年 | 全量检查 |  | 每年 | 抽查 |  | 2年以上前期费用监督场景 | 每月 |  |  | 是 | 是 | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》（国家电网企管〔2023〕28号）第五章 | 国网财务部 | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[8 empty] | 电网基建业务-5.长期挂账前期费用清理-控制措施02 | 各级单位发展部门健全前期费用核销流程。规划内项目取消，前期费用项目采取按批核销方式；规划内项目推迟，前期费用项目核销结合实际情况履行逐项分级审批；规划外异常项目，前期费用项目核销履行逐项分级审批，并建立“谁立项谁负责”问责机制。 |  | √ | [7 empty] | 线下管控 |  | 1.2年以上前期费用计划管理部门备案证明； 2.前期费用核销审批手续。 | 各级单位-发展部门-前期规划人员 | 每半年 | 全量检查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》（国家电网企管〔2023〕28号）第五章第二十九条 | 国网发展部 | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
| 二、项目立项管理 | 资金资产安全 | 项目储备及立项 | 项目立项依据不足，造成经济损失。 | 30.项目立项管理不规范：存在虚列项目、重复立项、违规拆分项目规避招标、项目可研编制不规范，模板套用、内容一致，不能准确反应估算造价等问题。 | 6.储备项目合规性、金额准确性的审批控制 | 未完成可研的项目不应纳入储备库立项。 | 电网基建业务-6.储备项目合规性、金额准确性的审批控制-控制措施01 | 各级单位发展部门负责将经可研评审后的项目纳入储备库；未获可研评审意见提前入库项目，建立“谁立项谁负责”机制，履行分级审批流程； |  | √ | [7 empty] | 系统已建 | 网上电网 | 1.可研评审系统审批记录； 2.投资计划文件； 3.储备库的储备项目记录（中台-项目预算管理）。 | 各级单位-发展部门-计划管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 项目储备监督场景 | 每月 |  |  | 是 | 是 | 《国家电网有限公司投资管理规定》（国家电网企管〔2019〕425号）第五章第二十三条 | 国网发展部 | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[8 empty] | 电网基建业务-6.储备项目合规性、金额准确性的审批控制-控制措施02 | 各级单位财务部门负责项目储备立项金额复核，建立投资计划与财务预算的复核机制，确保项目“有计划、有预算、有支出”。 |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  | 系统已建 | ERP系统 | 1.投资计划文件； 2.储备库的储备项目记录（中台-项目预算管理）。 | 各级单位-财务部门-工程财务人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司投资管理规定》（国家电网企管〔2019〕425号）第五章第二十三条 | 国网财务部 | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
35千伏-750千伏电网基建项目 | 二、项目立项管理 | 资金资产安全 | 项目初设评审与批复 | 概算深度不足，影响项目整体资金规划和投资效益。 | 33.设计履职不到位：存在应设计未设计、部分现场实际情况与竣工图纸不符、设计人员变更未履行审批手续、设计单位未考虑现场实际情况导致费用增加或超概算等问题。 39.设计深度不足：存在概算造价不准确，资金结余率超规定的20%；因可研深度不足造成重大变更，增加工程造价造成计划大幅调增等问题。 | 7.概算审核控制 | 概算应满足资金规划、施工招标及成本管控需求。 | 电网基建业务-7.概算审核控制-控制措施01 | 各级单位经研院、所建立“谁评审谁负责”机制，对初步设计概算的准确性、人材机费用标准合理性进行评审； |  | √ | [6 empty] | √ | 线下管控 |  | 1.初步设计概算文件； 2.可研批复估算文件。 | 各级单位-经研院、所-技经人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司输变电工程初步设计审批管理办法》（国家电网企管〔2021〕89号）第二章第四十六条 | 国网基建部 | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[8 empty] | 电网基建业务-7.概算审核控制-控制措施02 | 各级单位建设部门比对估算与概算的合理性，开展监督评价； |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  | 系统待建 | e基建2.0平台 | 1.初步设计概算文件； 2.可研批复估算文件； 3.年度综合计划； 4.概算调整审批文件。 | 各级单位-建设部门-技经人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司输变电工程初步设计审批管理办法》（国家电网企管〔2021〕89号）第二章第六条 | 国网基建部 | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[8 empty] | 电网基建业务-7.概算审核控制-控制措施03 | 需调整概算时，各级单位建设部门严格履行项目概算调整审批流程。 |  | √ |  | √ | [5 empty] | 系统已建 | e基建2.0平台 | 1.初步设计概算文件； 2.可研批复估算文件； 3.年度综合计划； 4.概算调整审批文件。 | 各级单位-建设部门-技经人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 初设管理监督场景 | 每月 |  |  | 是 | 否 | 《国家电网有限公司输变电工程初步设计审批管理办法》（国家电网企管〔2021〕89号）第六章第五十一条 | 国网基建部 | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | 会计信息真实完整 | 项目投资预算编制与管控 | 工程预算超项目计划，导致项目支出超计划，造成工程成本不可控。 |  | 8.工程计划与预算的规模控制 | 年度财务支出预算与年度投资计划保持相对一致。 | 电网基建业务-8.工程计划与预算的规模控制-控制措施01 | 各级单位建设部门提交的工程财务支出预算、投资计划要严格控制在概算范围内。负责审核执行项目与申报项目是否保持一致，严禁随意替换。 |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  | 系统已建 | 智慧共享财务平台 | 1.项目预算表； 2.年度投资计划。 | 各级单位-建设部门-技经人员 | 每半年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 工程预算内控系数监督场景 | 每月 |  |  | 是 | 是 | 《国家电网有限公司全面预算管理办法》（国家电网企管[2020]763号）第六章第三十五条 | 国网财务部 | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[8 empty] | 电网基建业务-8.工程计划与预算的规模控制-控制措施02 | 各级单位财务部门复核预算与计划是否保持相对一致，年度实际财务支出控制在预算范围内。对执行项目与申报项目一致性开展校验，确保项目“有计划、有预算、有支出”。 |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  | 系统已建 | 智慧共享财务平台 | 1.项目预算表； 2.年度投资计划。 | 各级单位-财务部门-工程财务人员 | 每半年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 工程预算内控系数监督场景 | 每月 |  |  | 是 | 是 | 《国家电网有限公司全面预算管理办法》（国家电网企管[2020]763号）第六章第三十五条 |  | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
| 三、项目实施管理 | 资金资产安全 | 项目合同签订 | 合同条款背离招投标文件、超越合同授权范围不当签署合同、合同签订流程倒置，导致合同履约风险。 |  | 9.施工合同合规性、时效性控制 | 签订的合同合法、有效。 | 电网基建业务-9.施工合同合规性、时效性控制-控制措施01 | 各级单位建设部门按招标结果按时签订合同（自中标通知书发出之日起三十日内），合同签订严格执行授权程序，不得越权签署不当合同。对经审批生效的合同，在数字化法治企业建设平台结构化注册，推送财务系统，确保付款条款清晰，强化履约过程管理； |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  | 系统已建 | ECP2.0、数字化法治企业建设平台 | 1.施工合同； 2.招投标文件、中标通知书； 3.委托授权书。 | 各级单位-建设部门-合同管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 合同按时签订监督场景 | 每月 |  |  | 是 | 是 | 《国家电网有限公司合同管理办法》（国家电网企管〔2020〕832号）第一章第六条 | 国网法律部 | 修改控制系统 |  | 修改控制系统 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE
[8 empty] | 电网基建业务-9.施工合同合规性、时效性控制-控制措施02 | 各级单位法律部门对合同条款合规性进行复核； |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  | 线下管控 系统已建 | 数字化法治企业建设平台 | 1.施工合同； 2.招投标文件、中标通知书； 3.委托授权书。 | 各级单位-法规部门-法律合规人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司合同管理办法》（国家电网企管〔2020〕832号）第一章第五条 | 国网基建部、国网法律部、国网财务部、国网物资部 | 控制方式变化（总部为线下，湖南为线上） |  | 修改控制方式，修改控制系统 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[8 empty] | 电网基建业务-9.施工合同合规性、时效性控制-控制措施03 | 各级单位财务部门对合同付款条件进行复核； |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  | 线下管控 系统已建 | 数字化法治企业建设平台 | 1.施工合同； 2.招投标文件、中标通知书； 3.委托授权书。 | 各级单位-财务部门-工程财务人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司合同管理办法》（国家电网企管〔2020〕832号）第一章第七条 |  | 控制方式变化（总部为线下，湖南为线上） |  | 修改控制方式，修改控制系统 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[8 empty] | 电网基建业务-9.施工合同合规性、时效性控制-控制措施04 | 各级单位物资部门对合同条款与合同招标文件进行复核。 |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  | 线下管控 系统已建 | 数字化法治企业建设平台 | 1.施工合同； 2.招投标文件、中标通知书； 3.委托授权书。 | 各级单位-物资部门-物资管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司合同管理办法》（国家电网企管〔2020〕832号）第一章第八条 |  | 控制方式变化（总部为线下，湖南为线上） |  | 修改控制方式，修改控制系统 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
35千伏-750千伏电网基建项目 | 三、项目实施管理 | 资金资产安全 | 项目合同签订 | 违规转分包，向不具备资质的单位和个人分包施工，导致工程无法按期完工或停工，引发资产损失风险。 | 22.违法、违规转分包：存在工程项目整体转包、肢解分包；勘察设计业务转包；未经建设单位同意违规分包；工程主体违规专业分包；超合同约定比例分包；以劳务分包之名行专业分包之实；层层转包、分包；项目以包代管等问题。 | 10.对系统内总包单位转分包行为控制 | 对系统内电网基建施工总分包业务完善“项目、合同、人员、资金”四维穿透控制机制。 | 电网基建业务-10.对系统内总包单位转分包行为控制-控制措施01 | 各级单位建设部门完善项目穿透机制，推行施工总包项目单项管理，确保建设单位项目与施工总包项目一一对应。严格执行分包审批备案，重点核查分包审批程序合规性，杜绝未经建设单位审批即分包的违规情形。 |  |  |  |  | √ |  |  |  |  | 系统待建 | 1.e基建2.0平台 2.数字化法治企业建设平台 | 1.施工承包合同； 2.分包备案资料（建设单位分包审批资料、已备案的外包合同等）。 | 各级单位-建设部门-项目经理 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司业务外包安全监督管理办法》（国家电网企管〔2023〕55 号）第四章第二十条第五章二十九条、《国家电网有限公司输变电施工业务外包合规管理办法》（国家电网企管[2025]432号）第七章第二十八条 | 国网基建部、国网财务部 | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[8 empty] | 电网基建业务-10.对系统内总包单位转分包行为控制-控制措施02 | 各级单位建设部门加强施工业务外包合同管理，完善合同穿透机制，形成“总-分包”合同的关联关系，穿透形成建设单位、总包单位、分包单位的合同主体关联关系，对比总分合同金额及服务内容研判是否超比例、超范围分包。完善外包单位评价机制，对违规外包行为开展评价，建立负面清单。 |  |  |  |  | √ |  |  |  | √ | 系统待建 | 1.e基建2.0平台 2.数字化法治企业建设平台 | 1.施工承包合同； 2.分包备案资料（建设单位分包审批资料、已备案的外包合同等）。 | 各级单位-建设部门-项目经理 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司业务外包安全监督管理办法》（国家电网企管〔2023〕55 号）第四章第二十条第五章二十九条、《国家电网有限公司输变电施工业务外包合规管理办法》（国家电网企管[2025]432号）第七章第二十八条 |  | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[8 empty] | 电网基建业务-10.对系统内总包单位转分包行为控制-控制措施03 | 各级单位建设部门完善人员穿透机制，重点核查进场作业人员的单位隶属关系及资质资格，确保进场人员信息与总包单位、分包单位备案信息完全一致。建立外包人员评价机制，对违规外包行为开展评价，建立黑名单。 |  |  |  |  | √ |  |  |  | √ | 线下管控 |  | 1.施工承包合同； 2.分包备案资料（建设单位分包审批资料、已备案的外包合同等）； 3.人员备案信息、进场记录信息。 | 各级单位-建设部门-项目经理 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司业务外包安全监督管理办法》（国家电网企管〔2023〕55 号）第四章第二十条第五章二十九条、《国家电网有限公司输变电施工业务外包合规管理办法》（国家电网企管[2025]432号）第七章第二十八条 |  | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[8 empty] | 电网基建业务-10.对系统内总包单位转分包行为控制-控制措施04 | 依托公司电网建设产业工人技能培训中心组织开展输变电工程各类人员履职能力和技能水平测试工作，公司35千伏及以上输变电工程施工分包人员要依据实际从事的专业和岗位提前经对应的产业工人测试合格后方可上岗，未经产业工人测试合格或专业岗位不一致的，均视为不满足安全准入条件，定性为严重违章。公司严格落实工程参建人员“严入、强训、必考”工作机制，确保所有入场人员均符合要求。 |  |  |  |  | √ |  |  |  | √ | 线下管控 |  | 1.产业工人测试成绩单 2.人员备案信息、进场记录信息。 | 各单位-建设部-项目经理 | 每月 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国网湖南省电力有限公司电网建设产业工人履职能力和技能水平测试实施指导意见（试行）》（湘电公司建设[2024]268号） |  | 4.新增控制措施 |  | 新增控制措施 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[8 empty] | 电网基建业务-10.对系统内总包单位转分包行为控制-控制措施05 | 各级单位财务部门完善资金支付穿透机制，构建穿透洞察场景，通过项目、合同、人员对应关系，研判资金流向是否符合合同主体关联链路、分包单位与审批备案清单是否一致，研判是否超比例、超范围分包，研判农民工支付清单与备案作业人员是否一致。构建项目、合同、人员、资金关联闭环监督体系，确保分包活动真实、合规可控。 |  | √ | √ |  | √ | √ | √ |  |  | 系统待建 | 1.e基建2.0平台 2.数字化法治企业建设平台 3.智慧共享平台 | 1.施工承包合同； 2.资金支付记录。 | 各级单位-财务部门-工程财务人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司业务外包安全监督管理办法》（国家电网企管〔2023〕55 号）第四章第二十条第五章二十九条、《国家电网有限公司输变电施工业务外包合规管理办法》（国家电网企管[2025]432号）第七章第二十八条 |  | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[8 empty] | 电网基建业务-10.对系统内总包单位转分包行为控制-控制措施06 | 各级单位建设部门强化考核评价，将农民工纠纷发生情况、工程按期完工情况等关键履约指标纳入考核体系，依据考核结果分级建立负面清单。将负面清单信息同步纳入物资部门供应商评价体系，对列入负面清单的单位，按规定采取限制投标、降低投标评分权重、取消投标资格等惩戒措施。 | [5 empty] | √ | √ |  | √ | 线下管控 |  | 1.施工承包合同； 2.分包备案资料（建设单位分包审批资料、已备案的外包合同等）； 3.人员备案信息、进场记录信息； 4.资金支付记录。 | 各级单位-建设部门-项目经理 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司业务外包安全监督管理办法》（国家电网企管〔2023〕55 号）第四章第二十条第五章二十九条、《国家电网有限公司输变电施工业务外包合规管理办法》（国家电网企管[2025]432号）第七章第二十八条 |  | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | 资金资产安全 | 工程资金支付 | 农民工工资支付不及时，增加资金风险、劳资纠纷风险，引发法律处罚及舆情维稳风险。 | 40.未按规定支付农民工工资：存在未使用农民工工资账户支付工资；未及时支付农民工工资；农民工工资支付依据不足等问题。 | 11.农民工工资总包代发控制 | 农民工工资按时合规发放。 | 电网基建业务-11.农民工工资总包代发控制-控制措施01 | 各二级单位牵头部门要对照《保障农民工工资支付条例》，结合属地人社部门出台的农民工工资管理细则，制定本单位农民工工资管理制度，明确总包代发、农民工工资专户的适用范围、开立标准与代发流程，强化制度保障。 各单位牵头部门要严格执行《国网湖南省电力有限公司关于进一步完善治理欠薪欠款长效工作机制的通知》和农民工工资管理有关规定，建立农民工工资支付保障机制。 | [9 empty] | 线下管控 |  |  | 各二级单位-牵头部门-法律合规人员 | [10 empty] | 否 | 否 |  | 国网基建部、国网财务部 | 修改控制措施 |  | 修改控制措施 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
35千伏-750千伏电网基建项目 | 三、项目实施管理 | 资金资产安全 | 工程资金支付 | 农民工工资支付不及时，增加资金风险、劳资纠纷风险，引发法律处罚及舆情维稳风险。 | 40.未按规定支付农民工工资：存在未使用农民工工资账户支付工资；未及时支付农民工工资；农民工工资支付依据不足等问题。 | 11.农民工工资总包代发控制 | 农民工工资按时合规发放。 | 电网基建业务-11.农民工工资总包代发控制-控制措施02 | 各级单位建设部门监督总包单位明确农民工总包代发名单范围，确保人员完整性，严格履行农民工工资总包代发、实名制管理等； |  |  | √ | [6 empty] | 线下管控 |  | 1.施工合同； 2.农民工工资支付表； 3.农民工考勤表。 | 各级单位-建设部门-项目经理 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司关于保障输变电工程建设农民工工资支付的通知》(国家电网基建〔2020〕151号)第二章第三章第四章 | 国网基建部、国网财务部 | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[8 empty] | 电网基建业务-11.农民工工资总包代发控制-控制措施03 | 各级单位建设部门核查总包单位农民工工资支付表与银行卡信息、考勤表、ORM现场入场考勤人员、发放清册的一致性；若签字单人员与现场入场人员信息不符，第一时间组织项目管理单位提交书面材料，解释说明人员信息不符原因； |  |  | √ | [6 empty] | 线下管控 |  | 1.施工合同； 2.农民工工资支付表； 3.农民工考勤表。 | 各级单位-建设部门-项目经理 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司关于保障输变电工程建设农民工工资支付的通知》(国家电网基建〔2020〕151号)第二章第三章第四章 |  | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[8 empty] | 电网基建业务-11.农民工工资总包代发控制-控制措施04 | 各级单位建设部门根据合同约定，审核实际工程量，发起支付申请； | [9 empty] | 系统待建 | 1.e基建2.0平台 2.数字化法治企业建设平台 | 1.施工合同； 2.进度款报审表； 3.农民工工资支付表； 4.农民工考勤表。 | 各级单位-建设部门-项目经理 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司关于保障输变电工程建设农民工工资支付的通知》(国家电网基建〔2020〕151号)第二章第三章第四章 |  | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[8 empty] | 电网基建业务-11.农民工工资总包代发控制-控制措施05 | 各级单位财务部门审核农民工工资资金是否及时、按制度规定比例足额拨付到位、专户支出是否专款专用、支付手续是否符合完整性、规范性要求； |  |  |  |  | √ |  | √ |  |  | 线下管控 |  | 1.施工合同； 2.进度款报审表； 3.农民工工资支付表。 | 各级单位-财务部门-工程财务人员、各级单位-财务部门-审批人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司关于保障输变电工程建设农民工工资支付的通知》(国家电网基建〔2020〕151号)第二章第三章第四章 |  | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[8 empty] | 电网基建业务-11.农民工工资总包代发控制-控制措施06 | 各级单位财务部门负责抽查总承包单位农民工工资支付情况，履行监督职能。 | [6 empty] | √ |  |  | 线下管控 |  | 1.施工合同； 2.进度款报审表； 3.农民工工资支付表； 4.农民工考勤表。 | 各级单位-财务部门-工程财务人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司关于保障输变电工程建设农民工工资支付的通知》(国家电网基建〔2020〕151号)第二章第三章第四章 |  | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | 资金资产安全 | 项目开工 | 项目违规开工，未批先建，导致面临行政处罚或承担违规风险。 |  | 12.项目开工合规性审核 | 确保项目在取得全部行政许可后方可开工，杜绝未批先建行为，确保项目建设的合规性。 | 电网基建业务-12.项目开工合规性审核-控制措施01 | 各级单位建设部门加强开工审批流程管理，开工管理要严格遵循“依法合规、分层报批”原则，项目开工前要完成行政审批手续，未经审批不得私自开工。 |  | √ | √ | [6 empty] | 线下管控 |  | 1.项目核准文件； 2.建设工程（市政工程）规划许可证（按需）； 3.国有土地划拨决定书或建设用地批准书（按需）。 | 各级单位-建设部门-项目经理 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司输变电工程进度计划管理办法》（国家电网企管〔2019〕426号）第四章第十八、十九条 | 国网基建部 | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | 资金资产安全 | 项目开工 | 自然灾害、材料丢失被盗等导致资产损失 |  | 13.项目财产保全控制 | 确保项目在开工时，购买安装工程一切险，减少自然灾害材料丢失等造成的非正常损失。 | 电网基建业务-13.项目财产保全控制-控制措施01 | 110kV及以上电网基建工程应在开工时投保建安工程一切险，其余项目根据需要进行投保。保险期限应完整覆盖工程建设期间。 | [6 empty] | √ | √ |  | 线下管控 |  | 1.保险合同； 2.发票； 3.保险单。 | 省公司-财务部-工程资产处-资产财务岗 各单位-建设部-属地管理岗 各单位-财务部-工程财务岗 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》（国家电网企管〔2023〕28号） 《国家电网有限公司关于深化产融协同加强保险管理工作的意见》（国家电网财[2019]356号） | 财务部 | 3.新增控制点 | 建议修改为：110kV及以上电网基建工程应在开工时投保建安工程一切险，其余项目根据需要进行投保。保险期限应完整覆盖工程建设期间。 | 新增关键控制点，新增控制措施 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
35千伏-750千伏电网基建项目 | 三、项目实施管理 | 资金资产安全 | 项目设计变更与审批 | 违规肢解、拆分设计变更，或虚假设计变更、现场签证等，导致工程量不实，施工费结算出现偏差，造成成本增加损失。 | 25.结算不准确，多结算工程款：存在费用多计（甲供物资、施工费、监理费、监造费、设计费、其他费用及税金等定额套用错误）；工程保险费等费用重复计列；部分服务内容（可研、设计、结算等）未全部开展但全额计列费用；无正当理由变更初始合同计价规则，调增劳务分包费；重复结算人工费用；超标准列支人工费、外委研究支出。 29.工程变更管理不规范：存在现场签证、设计变更关键内容不全，缺少工程量、变更金额；签证手续无具体签审意见；设计变更通知单内容缺少变更工程量、变更金额及变更费用计算明细；现场签证以工程签证代替设计变更；未办理设计变更，以施工图版本升级替代；设计单位未出具设计变更，直接修改竣工图等问题。 | 14.设计变更与现场签证真实性审核控制 | 设计变更、现场签证与现场工程量一致。 | 电网基建业务-14.设计变更与现场签证真实性审核控制-控制措施01 | 各级单位建设部门建立“谁鉴证谁负责”查勘机制，各级单位各级建管单位、设计单位、施工单位、监理单位对现场进行查勘，并对查勘结果负责； |  | √ | √ | [6 empty] | 线下管控 |  | 1.设计及现场变更汇总表。 | 各级单位-建设部门-项目经理、各级单位-建设部门-审批人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司输变电工程进度计划管理办法》（国家电网企管〔2019〕426号）第二章第十一条 | 国网基建部 | 修改控制措施 |  | 修改控制措施 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[8 empty] | 电网基建业务-14.设计变更与现场签证真实性审核控制-控制措施02 | 各级单位建设部门建立“谁审批谁负责”复核机制，各级单位、施工单位、监理单位对查勘结果进行审批复核； |  | √ | √ | [6 empty] | 线下管控 |  | 1.设计及现场变更汇总表； 2.设计变更审批单； 3.现场签证审批单。 | 各级单位-建设部门-项目经理、各级单位-建设部门-审批人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司输变电工程进度计划管理办法》（国家电网企管〔2019〕426号）第二章第十一条 |  | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[8 empty] | 电网基建业务-14.设计变更与现场签证真实性审核控制-控制措施03 | 各单位建设部严格履行设计变更、现场签证分级审批流程权限； |  | √ | √ | [6 empty] | 系统已建 | e基建2.0平台 | 1.设计及现场变更汇总表； 2.设计变更审批单； 3.现场签证审批单。 | 各级单位-建设部门-项目经理、各级单位-建设部门-审批人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司输变电工程进度计划管理办法》（国家电网企管〔2019〕426号）第二章第十一条 |  | 1.无变化，直接引用 |  | 修改控制措施 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[8 empty] | 电网基建业务-14.设计变更与现场签证真实性审核控制-控制措施04 | 各级单位建设部门分析设计变更频次、金额，对设计、施工、监理单位开展评价。 |  | √ | √ | [5 empty] | √ | 线下管控 |  | 1.设计及现场变更汇总表； 2.设计变更审批单； 3.现场签证审批单。 | 各级单位-建设部门-项目经理 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司输变电工程进度计划管理办法》（国家电网企管〔2019〕426号）第二章第十一条 |  | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | 资金资产安全 | 物资到货交接 | 物资现场到货与物资采购不符，物资短缺、​规格错误或质量不达标，需二次采购，导致工程延误、成本增加。 | 24.项目质量管控不严：存在混凝土检测等乙供材试验不规范、乙供材未经检测即在工程中使用；未按批复规模/施工图/设计要求施工等问题。 | 15.物资现场到货与采购一致性控制 | 明确到货交接、现场保管及设备移交全流程责任。 | 电网基建业务-15.物资现场到货与采购一致性控制-控制措施01 | 各级单位物资部门建立供应商、建设管理单位项目经理、物资供应人员三方到货交接责任机制，确保物资现场到货与采购合同一致； |  |  | √ |  | √ |  |  | √ |  | 系统已建 | 绿色现代数智供应链平台 | 1.ERP物资货物交接单； 2.经法系统物资合同； 3.项目物资需求单。 | 各级单位-建设部门-项目经理、各级单位-物资部门-履约管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 物资到货交接监督场景 | 每月 |  |  | 是 | 是 | 《国家电网有限公司实物资源管理办法》（国家电网企管〔2022〕235号）第三章 | 国网基建部、国网物资部 | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[8 empty] | 电网基建业务-15.物资现场到货与采购一致性控制-控制措施02 | 各级单位建设部门建立现场物资安全保管责任制，明确设备移交双方责任，依托实物ID赋码实现全流程线上跟踪；无实物ID物资建立线上虚拟台账，定期开展账实核对并留存核对记录； | [7 empty] | √ |  | 线下管控 |  | 1.ERP物资到货交接单； 2.经法系统物资合同； 3.项目物资需求单； 4.入库单； 5.物资结算资料。 | 各级单位-建设部门-项目经理 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司实物资源管理办法》（国家电网企管〔2022〕235号 ）第三章 | 国网基建部 | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[8 empty] | 电网基建业务-15.物资现场到货与采购一致性控制-控制措施03 | 各级单位建设部门建立现场物资盘点机制，定期组织开展实物台账一致性核查。落实盘点人与保管人不相容岗位内控要求。 | √ | [6 empty] | √ |  | 线下管控 |  | 1.ERP物资到货交接单； 2.经法系统物资合同； 3.项目物资需求单； 4.入库单； 5.物资结算资料。 | 各级单位-建设部门-项目经理 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司实物资源管理办法》（国家电网企管〔2022〕235号 ）第三章 |  | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
35千伏-750千伏电网基建项目 | 三、项目实施管理 | 资金资产安全 | 物资成本确认 | 提前确认项目物资成本，导致项目物资采购成本与现场实际到货不一致，虚增成本费用。 |  | 16.物资成本报账与现场实物到货一致性控制 | 物资成本报账与现场实际到货一致。 | 电网基建业务-16.物资成本报账与现场实物到货一致性控制-控制措施01 | 各级单位财务部门对物资报账相关单据合规性、完整性进行复核核验。 |  |  | √ |  |  |  | √ | √ |  | 线下管控 |  | 1.物资款支付报审表； 2.出入库单； 3.采购合同； 4.现场验收签收单。 | 各级单位-财务部门-工程财务人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》（国家电网企管〔2023〕28号）第二章 | 国网财务部 | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | 会计信息真实完整 | 工程成本核算确认 | 提前确认项目建设成本，导致项目建设成本与工程现场进度不匹配，虚增成本费用。 | 23.项目进度计划管控不到位：存在工程开工延迟、未按期完工、未按期投产；工程项目竣工后仍进行施工计划作业；工程项目竣工后仍有物资出库；新能源接网配套项目建设推进不及时等问题。 | 17.施工成本报账与现场进度一致性控制 | 施工成本报账与现场进度一致。 | 电网基建业务-17.施工成本报账与现场进度一致性控制-控制措施01 | 各级单位建设部门建立健全项目工程量与报账复核机制： 报账时，提供工程量清单、合同付款单等相关佐证材料，确保现场工作量与报账保持相对一致； 支付工程预付款时，审核是否开具收据或不征税普通发票，严禁提前确认工程成本； 审核进度款时，审核报审表与工程量清单进度一致，检查预付款扣回条款落实情况，按照合同约定在支付进度款时扣回预付款，确保进度款支付进度不超过合同约定。 |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  | 系统待建 | 1.ERP系统 2.e基建2.0平台 3.智慧共享财务平台 | 1.进度款报审表； 2.工程量清单； 3.发票； 4.合同； 5.里程碑计划月报。 | 各级单位-建设部门-项目经理 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》（国家电网企管〔2023〕28号）第二章 | 国网基建部 | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[8 empty] | 电网基建业务-17.施工成本报账与现场进度一致性控制-控制措施02 | 各级单位财务部门对施工进度成本确认与合同履约台账的合规性进行复核核验，核实付款申请单的发票、合同及付款申请单中开票方、合同签订方与收款方一致性，确认款项支付严格按照合同约定执行。 |  |  | √ |  | √ |  | √ |  |  | 系统已建 | 1.ERP系统 2.智慧共享财务平台 | 1.进度款报审表； 2.工程量清单； 3.发票； 4.合同。 | 各级单位-财务部门-工程财务人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 施工成本报账与现场进度一致性监督场景 | 每月 |  |  | 是 | 是 | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》（国家电网企管〔2023〕28号）第二章 | 国网财务部 | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | 会计信息真实完整 | 工程成本核算确认 | 法人管理费列支范围不清晰、开支标准不统一、未严格执行预算，导致费用超支或列支不合规。 |  | 18.工程成本其他费用控制 | 严格实行法人管理费预算管控，规范费用列支渠道，按照规定的标准及审批流程进行报销，强化法人费结算管理。 | 电网基建业务-18.工程成本其他费用控制-控制措施01 | 法人管理费实行单项管控，所有费用须在经批准的项目概（估）算、年度预算范围内规范列支，前置审核费用报销的预算可用额度、列支范围和单据合规性，严控非生产性支出，确保预算不超支。 |  |  | √ |  |  |  | √ | √ | √ | 线下管控 |  | 1、概算批复中法人管理费金额 | 各单位-财务部-工程财务岗、 各单位-建设部-项目管理人员、 各单位-项目管理中心-技经人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国网湖南省电力有限公司建设分公司关于制定规范输变电工程项目法人管理费使用与管理的实施意见的通知》（湘电建财〔2026〕2号） | 财务部 | 3.新增控制点 | 建议修改语句：法人管理费实行单项管控，所有费用须在经批准的项目概（估）算、年度预算范围内规范列支，前置审核费用报销的预算可用额度、列支范围和单据合规性，严控非生产性支出，确保预算不超支。 | 新增关键控制点，新增控制措施 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  |  |  | 未及时足额纳税，导致税务机构进行处罚。 |  |  | 严格按照税法规定准确识别纳税事项，确保税费计算准确、申报资料完整，按规定期限足额完成纳税申报缴纳。 | 电网基建业务-18.工程成本其他费用控制-控制措施02 | 各单位建设部、财务部门加强工程项目有关的税费双重管控，及时清理缴纳工程项目各项税费。 |  | √ | √ | [5 empty] | √ | 线下管控 |  | 1.纳税申报表； 2.完税凭证。 | 各单位-财务部-税务管理岗 各单位-建设部-属地管理岗 | 年度 | 全量 |  | 年度 | 全量 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司税务管理办法》（国家电网企管〔202619〕262号）第六章 纳税申报与报告管理 | 财务部 | 3.新增控制点 |  | 新增关键控制点，新增控制措施 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | 资金资产安全 | 项目施工工期管理 | 项目进度计划管控不到位，未按期完工、投产，导致项目经济效益下降，造成资金长期占用。 |  | 19.长期挂账在建工程清理 | 做好在建工程工期进度管控和价值管理。 | 电网基建业务-19.长期挂账在建工程清理-控制措施01 | 各级单位财务部门建立在建工程长期挂账预警机制，按《国网工程财务管理办法》规定，对6个月及以上无支出的在建工程提出停滞预警，对一年以上无支出的在建工程提出核销预警，并结合区域特点（东北长期封冻期）、项目类型（藏区环境保护）、季节特性（春节、迎峰度夏期间）等，并结合区域特点、项目类型、季节特性（春节、迎峰度夏、防汛期间）等，适当调整停滞预警和核销预警的时间； | [6 empty] | √ |  |  | 系统待建 | 智慧共享财务平台 | 1.近一年项目成本支出明细； 2.在建工程明细。 | 各级单位-财务部门-工程财务人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》（国家电网企管〔2023〕28号）第五章 | 国网基建部、国网财务部 | 修改控制措施 |  | 修改控制措施 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[8 empty] | 电网基建业务-19.长期挂账在建工程清理-控制措施02 | 各级单位建设部门对停滞预警及时反馈说明情况，对核销预警进行减值与核销评估并出具意见说明； | [9 empty] | 线下管控 |  | 1.减值与核销评估意见。 | 各级单位-建设部门-项目经理、各级单位-建设部门-审批人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》（国家电网企管〔2023〕28号）第五章 |  | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[8 empty] | 电网基建业务-19.长期挂账在建工程清理-控制措施03 | 各级单位建设部门结合减值与核销原因，建立减值与核销项目免责与追责机制。 | [9 empty] | 线下管控 |  | 1.减值与核销评估意见。 | 各级单位-建设部门-项目经理 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 否 | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》（国家电网企管〔2023〕28号）第五章、《国家电网有限公司违规经营投资责任追究实施办法（试行）》（国家电网办〔2019〕32号）第三章 |  | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
35千伏-750千伏电网基建项目 | 四、竣工验收转资 | 资金资产安全 | 项目竣工验收 | 工程未开工、未完工虚假验收，导致项目提前结决算，产生资金支付风险。 | 36.工程验收管理不规范：存在未完工提前办理验收；隐蔽工程验收管理不规范；项目竣工验收直接将单位工程质量竣工验收记录作为工程竣工验收报告；项目竣工验收缺少验收报告、设备材料合格证、出厂试验报告等资料等问题。 | 20.现场实际工程量与验收报告一致性控制 | 现场实际工程量与验收报告一致。 | 电网基建业务-20.现场实际工程量与验收报告一致性控制-控制措施01 | 各级单位建设部门规范验收流程，严格履行内部交叉验收机制，各级单位、监理单位、施工单位等多方联合开展验收，相互监督制约。 |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  | 线下管控 |  | 1.竣工验收报告； 2.启动带电运行令； 3.业务系统开、竣工信息； 4.合同（含中标通知书）； 5.成本入账时间。 | 各级单位-建设部门-项目经理、各级单位-设备部门-设备资产管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司输变电工程业主项目部管理办法》（国家电网企管〔2019〕296号）第四章 | 国网基建部 | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | 资金资产安全 | 项目现场资产盘点 | 资产卡片、设备清单与现场实物不符，导致账、卡、物不一致，造成资产流失。 |  | 21.竣工资产移交闭环控制 | 资产卡片、设备清单与现场实物一致。 | 电网基建业务-21.竣工资产移交闭环控制-控制措施01 | 各级单位建设部门、设备部门、资产使用保管部门及施工单位多部门联合确认检查实物四码与物资清册一致性，提交现场实物盘点确认清单； | [7 empty] | √ |  | 线下管控 |  | 1.物资清册； 2.现场盘点清单。 | 各级单位-建设部门-项目经理、各级单位-设备部门-设备资产管理人员、各级单位-资产使用保管部门-资产使用保管人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司电网实物资产管理规定》（国家电网企管〔2019〕429号）第二章第九条、《国家电网有限公司基建项目管理规定》（国家电网企管〔2019〕426号）第二章 | 国网基建部、国网设备部 | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[8 empty] | 电网基建业务-21.竣工资产移交闭环控制-控制措施02 | 各级单位设备部门建立资产卡片与设备台账关联一致性复核机制，确保工程项目资产建卡准确、完整。 | [7 empty] | √ |  | 系统已建 | 1.PMS3.0系统 2.ERP系统 3.智慧共享财务平台 | 1.物资清册； 2.现场盘点清单。 | 各级单位-设备部门-设备资产管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 设备资产台账、卡片一致性监督场景 | 每月 |  |  | 是 | 是 | 《国家电网有限公司电网实物资产管理规定》（国家电网企管〔2019〕429号）第二章 | 国网设备部 | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | 会计信息真实完整 | 工程成本暂估确认 | 暂估成本费用测算不合理，导致工程暂估成本虚增虚减，造成折旧成本数据有误。 |  | 22.工程成本暂估的真实性、准确性控制 | 暂估工程成本符合工程实际情况，原则上不低于概算数75%。 | 电网基建业务-22.工程成本暂估的真实性、准确性控制-控制措施01 | 各级单位建设部门对暂估后成本低于概算75%或超概算仍进行暂估的，需履行相应审批程序； |  |  |  |  | √ |  |  |  |  | 系统已建 | 1.ERP系统 2.智慧共享财务平台 | 1.工程项目整体成本入账金额； 2.暂估工程成本明细表。 | 各级单位-建设部门-项目经理、技经人员、各级单位-建设部门-审批人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 工程成本入账率监督场景 | 每月 |  |  | 是 | 否 | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》（国家电网企管〔2023〕28号）第七章 | 国网基建部、国网财务部 | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[8 empty] | 电网基建业务-22.工程成本暂估的真实性、准确性控制-控制措施02 | 各级单位财务部门监督考核应暂估未暂估、虚假暂估的项目。 | [6 empty] | √ |  |  | 线下管控 |  | 1.工程项目整体成本入账金额； 2.暂估工程成本明细表。 | 各级单位-财务部门-工程财务人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》（国家电网企管〔2023〕28号）第六章 | 国网财务部 | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | 会计信息真实完整 | 工程暂估转资 | 未及时完成暂估转资流程，有效资产及折旧未能及时足额计增，导致成本减少。 |  | 23.暂估转资节点刚性控制 | 单项工程达到预计使用状态后的30天内完成转资。 | 电网基建业务-23.暂估转资节点刚性控制-控制措施01 | 各级单位财务部门建立暂估时限预警机制，到达预警时点，系统自动向相关岗位推送预警信息，确保及时转资； | [6 empty] | √ | √ |  | 系统已建 | ERP系统 | 1.系统中工程转资时间； 2.竣工投运资料。 | 各级单位-建设部门-项目经理、各级单位-设备部门-设备资产管理人员、各级单位-财务部门-工程财务人员 | 每月 | 全量检查 |  | 每年 | 抽查 |  | 暂估转资时效性监督场景 | 每月 |  |  | 是 | 是 | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》（国家电网企管〔2023〕28号）第六章 | 国网财务部 | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[8 empty] | 电网基建业务-23.暂估转资节点刚性控制-控制措施02 | 各级单位业务部门及时提供工程竣工投运报告或投运批准书，以确定投产日。 | [9 empty] | 线下管控 |  | 1.系统中工程转资时间； 2.竣工投运资料（竣工投运报告或投运批准书）。 | 各级单位-建设部门-项目经理 | 每月 | 全量检查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 否 | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》（国家电网企管〔2023〕28号）第七章 | 国网基建部 | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[8 empty] | 电网基建业务-23.暂估转资节点刚性控制-控制措施03 | 各级单位财务部门应在投运后30日内暂估转资，并监督考核转资延误的项目。 | [6 empty] | √ |  |  | 线下管控 |  | 1.系统中工程转资时间； 2.竣工投运资料（竣工投运报告或投运批准书）。 | 各级单位-财务部门-工程财务人员 | 每月 | 全量检查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》（国家电网企管〔2023〕28号）第七章 | 国网财务部 | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
35千伏-750千伏电网基建项目 | 四、竣工验收转资 | 资金资产安全 | 结余物资管理 | 工程结余物资未及时办理退库手续、移交实物，导致资产流失、账实不符。 | 28.工程结余物资未退库：存在应退库结余物资遗失；结余物资多次在ERP系统中领退，实物不交接，造成账实不符；施工单位未足额移交结余物资；甲供物资未足额退库；已竣工且完成结算审核，仍有部分物资未办理退库手续等问题。 | 24.已领未用物资退库控制 | 已领未用物资及时办理退库手续及实物移交。 | 电网基建业务-24.已领未用物资退库控制-控制措施01 | 各级单位建设部门会同物资部门、设计单位与施工单位核对物资结余情况； | [7 empty] | √ |  | 线下管控 |  | 1.物资领用清单； 2.物资耗用清单； 3.工程物资退库单； 4.转储申请单。 | 各级单位-建设部门-项目经理、各级单位-物资部门-物资管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司基建项目管理规定》（国家电网企管〔2019〕426号）第四章、《国家电网有限公司实物资源管理办法》（国家电网企管〔2022〕235号 ）第三章 | 国网基建部、国网财务部 | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[8 empty] | 电网基建业务-24.已领未用物资退库控制-控制措施02 | 各级单位财务部门比对出库物资、结算审定使用、结余物资退库的明细及数量，复核物资结余退库情况； | [6 empty] | √ | √ |  | 线下管控 |  | 1.物资领用清单； 2.物资耗用清单； 3.工程物资核对表。 | 各级单位-财务部门-工程财务人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 |  |  | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[8 empty] | 电网基建业务-24.已领未用物资退库控制-控制措施03 | 各级单位物资部门建立结余物资损失责任追究机制。 | [7 empty] | √ |  | 线下管控 |  | 1.物资领用清单； 2.物资耗用清单； 3.工程物资退库单； 4.转储申请单。 | 各级单位-物资部门-物资管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网公司输变电工程业主项目部管理办法》（国家电网企管〔2019〕296号）第二章、《国家电网有限公司实物资源管理办法》（国家电网企管〔2022〕235号）第二章、《国家电网有限公司违规经营投资责任追究实施办法（试行）》（国家电网办〔2019〕32号）第三章 |  | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | 资金资产安全 | 拆旧物资管理 | 工程拆旧物资未及时、准确办理退库或者报废手续，形成账外资产或“小金库”，造成资产流失。 |  | 25.拆旧物资处置控制 | 工程拆旧资产及时办理退库手续及实物移交。 | 电网基建业务-25.拆旧物资处置控制-控制措施01 | 各级单位建设部门会同设备部门、设计单位与施工单位核对拆旧物资情况； | [7 empty] | √ |  | 线下管控 |  | 1.拆旧物资退库单； 2.工程拆旧工程量清单； 3.技术鉴定表； 4.固定资产报废审批表； 5.拆旧物资现场清点表； 6.拆旧计划。 | 各级单位-建设部门-项目经理、各级单位-设备部门-设备资产管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》（国家电网企管〔2023〕28号）第二章、《国家电网有限公司报废物资管理办法》（国家电网企管〔2025〕325号）第二章、《国家电网有限公司实物资源管理办法》（国家电网企管〔2022〕235号 ）第二章 | 国网基建部、国网财务部 | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[8 empty] | 电网基建业务-25.拆旧物资处置控制-控制措施02 | 各级单位物资部门、财务部门复核结算审定拆旧物资量与实际退库数量，对未提交拆除资产回收资料、应拆实交量存在重大偏差且无合理解释的，追究相关岗位责任。 | [6 empty] | √ | √ |  | 线下管控 |  | 1.拆旧物资退库单； 2.工程拆旧工程量清单； 3.技术鉴定表； 4.固定资产报废审批表； 5.拆旧计划。 | 各级单位-物资部门-物资管理人员、各级单位-财务部门-工程财务人员 | [14 empty] | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
| 五、结决算管理 | 资金资产安全 | 预留尾工工程审批 | 预留尾工未规范审批管控，导致项目结决算、转资滞后，资产折旧计提延迟，公司成本减少。 |  | 26.预留尾工时限与规模控制 | 预留尾工工程量与建设期严格审批；持续跟踪处置遗留事项。 | 电网基建业务-26.预留尾工时限与规模控制-控制措施01 | 针对尾工工程，工程结算中需明确预留事项、费用列支依据、预计完成时间，并经各二级单位建设部门审批同意（并严格履行分级审批机制）。尾工工程投资原则上不应超过项目批复概算总投资的5%； |  | √ | [7 empty] | 线下管控 |  | 1.尾工审批单； 2.专项清理备案表。 | 各级单位-建设部门-项目经理、各级单位-建设部门-审批人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司输变电工程结算管理办法》（国家电网企管〔2019〕426号）第五章 | 国网基建部、国网财务部 | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[8 empty] | 电网基建业务-26.预留尾工时限与规模控制-控制措施02 | 各级单位建设部门建立尾工清理机制，对临期项目开展预警，对超期项目追究相关岗位责任； | [9 empty] | 线下管控 |  | 1.尾工审批单； 2.尾工工程竣工结算； 3.专项清理备案表。 | 各级单位-建设部门-项目经理 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司输变电工程结算管理办法》（国家电网企管〔2019〕426号）第五章 |  | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[8 empty] | 电网基建业务-26.预留尾工时限与规模控制-控制措施03 | 各级单位财务部门建立尾工结算数据分析机制，加强尾工实际结算成本、概算等数据比对、分析。 | [6 empty] | √ |  |  | 线下管控 |  | 1.尾工审批单； 2.尾工工程决算报告； 3.专项清理备案表。 | 各级单位-财务部门-工程财务人员 各级单位-建设部门-项目经理 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司输变电工程结算管理办法》（国家电网企管〔2019〕426号）第五章 |  | 修改责任主体 |  | 修改责任主体 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE
35千伏-750千伏电网基建项目 | 五、结决算管理 | 资金资产安全 | 工程结算编制与审核 | 虚报工程量多结算工程款，导致工程成本不实，公司成本虚增及资金流失。 |  | 27.工程量真实性、一致性管控 | 工程结算工程量须与实际完工量、合同约定施工范围、变更签证核定内容完全一致，严禁虚增、重复申报工程量。 | 电网基建业务-27.工程量真实性、一致性管控-控制措施01 | 各级单位建设部门定期开展项目结算督查，核查施工图、设计变更及现场签证与实际工程量的一致性，对不一致的项目限期整改； |  |  | √ | [6 empty] | 线下管控 |  | 1.协议（合同）； 2.结算审核报告。 | 各级单位-建设部门-技经人员、项目经理 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司输变电工程结算管理办法》（国家电网企管〔2019〕426号）第五章 | 国网基建部 | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[8 empty] | 电网基建业务-27.工程量真实性、一致性管控-控制措施02 | 各级单位建设部门定期对结算督查结果开展评价，将性质恶劣、频次较高、金额较大的施工单位及监理单位纳入黑名单。 | [8 empty] | √ | 线下管控 |  | 1.协议（合同）； 2.结算审核报告。 | 各级单位-建设部门-项目经理、技经人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司输变电工程结算管理办法》（国家电网企管〔2019〕426号）第五章 |  | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  |  |  | 违反合同计价规则结算，导致工程结算金额有误，造成公司成本核算不实，产生资金支付风险。 | 26.违反合同原则，计价规则结算：存在用户工程全部外包，未按单项核算，合同收支管控台账不完整，项目总体盈利不明朗，存在资金少收多支风险；支付的劳务费与工程建设无关，不属于工程其他费用列支范围；安全文明施工费结算不合规；劳务考勤与实际不符、劳务分包项目考勤人员与分包人员花名册不一致；结算审核不严谨；未按照合同约定对服务进行考核等问题。 | 28.合同计价的合规性控制 | 严格遵循合同约定的计价规则、费率标准及工程量计算口径，严禁擅自调整计价依据。 | 电网基建业务-28.合同计价的合规性控制-控制措施01 | 各级单位建设部门核查结算数据与合同条款、变更签证等原始资料的一致性； |  |  | √ |  | √ |  |  | √ |  | 线下管控 |  | 1.协议（合同）； 2.结算审核报告。 | 各级单位-建设部门-技经人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司输变电工程结算管理办法》（国家电网企管〔2019〕426号）第三章 | 国网基建部 | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[8 empty] | 电网基建业务-28.合同计价的合规性控制-控制措施02 | 各级单位建设部门核查计价规则的执行情况，对违规结算项目责令整改并追溯责任。 |  |  | √ |  | √ |  |  | √ | √ | 线下管控 |  | 1.协议（合同）； 2.结算审核报告。 | 各级单位-建设部门-技经人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司输变电工程结算管理办法》（国家电网企管〔2019〕426号）第三章 |  | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  |  |  | 竣工结算不及时，导致工程成本确认滞后。 | 27.提前或滞后办理竣工结算：存在工程项目未实施/未完工/未验收提前结算；结算不及时等问题。 | 29.项目结算时效管控 | 按照规定时限完成工程结算及结算资料移交。 | 电网基建业务-29.项目结算时效管控-控制措施01 | 各级单位建设部门制定结算资料清单，确保结算资料送审符合要求； |  |  |  |  | √ |  |  |  |  | 线下管控 |  | 1.协议（合同）； 2.结算审核报告。 | 各级单位-建设部门-技经人员 | 每半年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司输变电工程结算管理办法》（国家电网企管〔2019〕426号）第四章 | 国网基建部 | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[8 empty] | 电网基建业务-29.项目结算时效管控-控制措施02 | 各级单位建设部门督促施工单位及时报送、确认已完工程量及对应资料，避免竣工后集中补资料； |  |  |  |  | √ |  |  |  |  | 线下管控 |  | 1.协议（合同）； 2.结算审核报告。 | 各级单位-建设部门-项目经理 | 每半年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司输变电工程结算管理办法》（国家电网企管〔2019〕426号）第四章 |  | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[8 empty] | 电网基建业务-29.项目结算时效管控-控制措施03 | 各级单位建设部门启动资料预核查，督促施工单位及时补齐缺失要件； |  |  |  |  | √ |  |  |  |  | 线下管控 |  | 1.协议（合同）； 2.结算审核报告。 | 各级单位-建设部门-项目经理、技经人员 | 每半年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司输变电工程结算管理办法》（国家电网企管〔2019〕426号）第四章 |  | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[8 empty] | 电网基建业务-29.项目结算时效管控-控制措施04 | 各级单位建设部门监督考核结算不及时的项目。 | [8 empty] | √ | 系统已建 | e基建2.0平台 | 1.协议（合同）； 2.结算审核报告。 | 各级单位-建设部门-技经人员 | 每半年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 工程结算规范监督场景 | 每月 |  |  | 是 | 是 | 《国家电网有限公司输变电工程结算管理办法》（国家电网企管〔2019〕426号）第七章 | 国网基建部 | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
35千伏-750千伏电网基建项目 | 五、结决算管理 | 资金资产安全 | 工程质保金支付 | 质保金支付与合同约定不一致，引发资金支付风险。 |  | 30.工程质保金支付合规性控制 | 根据合同约定预留质保金，具备支付条件后及时支付。 | 电网基建业务-30.工程质保金支付合规性控制-控制措施01 | 各级单位建设部门确保在合同条款中不得限定仅使用现金质保金； |  |  |  |  | √ |  |  |  |  | 线下管控 |  | 1.协议（合同）； 2.保函或保险。 | 各级单位-建设部门-计划人员 | 每半年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》（国家电网企管〔2023〕28号）第五章 | 国网基建部、国网财务部 | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[8 empty] | 电网基建业务-30.工程质保金支付合规性控制-控制措施02 | 各级单位财务部门审核费用报账时，严格比照合同支付条款，确保保函、保险保证等质保金能够覆盖权益期间； |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  | 系统待建 | 1.智慧共享财务平台 2.数字化法治企业建设平台 | 1.协议（合同）； 2.系统中项目竣工时间； 3.保函或保险。 | 各级单位-财务部门-工程财务人员 | 每半年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 否 | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》（国家电网企管〔2023〕28号）第五章 |  | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[8 empty] | 电网基建业务-30.工程质保金支付合规性控制-控制措施03 | 各级单位建设部门对质量保证期届满且无争议的现金质保金，及时办理支付手续； |  |  |  |  | √ |  |  |  |  | 线下管控 |  | 1.协议（合同）； 2.系统中质保金支付时间； 3.系统中项目竣工时间； 4.质量保证金返还意见书； 5.保函或保险。 | 各级单位-建设部门-项目经理、各级单位-建设部门-计划人员 | 每半年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 否 | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》（国家电网企管〔2023〕28号）第五章 |  | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[8 empty] | 电网基建业务-30.工程质保金支付合规性控制-控制措施04 | 各级单位财务部门做好保险、保函台账管理及验真工作； |  |  |  |  | √ |  | √ |  |  | 线下管控 |  | 1.协议（合同）； 2.保函或保险。 | 各级单位-财务部门-工程财务人员 | 每半年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 否 | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》（国家电网企管〔2023〕28号）第五章 |  | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[8 empty] | 电网基建业务-30.工程质保金支付合规性控制-控制措施05 | 各级单位财务部门定期开展往来清理，确保到期质保金应清尽清，对新增逾期未支付的无争议质保金，追究相关岗位责任。 |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  | 线下管控 |  | 1.协议（合同）； 2.系统中质保金支付时间； 3.系统中项目竣工时间； 4.质量保证金返还意见书； 5.保函或保险。 | 各级单位-财务部门-工程财务人员 | 每半年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 否 | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》（国家电网企管〔2023〕28号）第五章 |  | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | 会计信息真实完整 | 工程竣工决算报告编制与审核 | 工程竣工决算报告编制不及时，导致正式转资滞后，折旧计提不准确。 |  | 31.工程竣工决算报告编制时效性管控 | 在规定时限内完成竣工决算报告编制。 | 电网基建业务-31.工程竣工决算报告编制时效性管控-控制措施01 | 各级单位财务部门建立决算时限预警机制，到达预警时点，系统自动向相关岗位推送预警信息； | [6 empty] | √ |  |  | 系统已建 | 1.ERP系统 2.智慧共享财务平台 | 1.中台系统中工程竣工决算报告完成时间； 2.业务系统中工程项目竣工时间。 | 各级单位-财务部门-工程管理人员 | 每月 | 全量检查 |  | 每年 | 抽查 |  | 工程竣工决算报告编制时效性监督场景 | 每月 |  |  | 是 | 是 | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》（国家电网企管〔2023〕28号）第七章 | 国网财务部 | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[8 empty] | 电网基建业务-31.工程竣工决算报告编制时效性管控-控制措施02 | 各级单位财务部门监督考核决算延误的项目。 | [6 empty] | √ |  |  | 系统已建 | ERP系统 2.智慧共享财务平台 | 1.中台系统中工程竣工决算报告完成时间； 2.业务系统中工程项目竣工时间。 | 各级单位-财务部门-工程管理人员 | 每月 | 全量检查 |  | 每年 | 抽查 |  | 工程竣工决算报告编制时效性监督场景 | 每月 |  |  | 是 | 是 | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》（国家电网企管〔2023〕28号）第七章 |  | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
35千伏-750千伏电网基建项目 | 五、结决算管理 | 会计信息真实完整 | 工程竣工决算报告编制与审核 | 工程竣工决算报告未履行分级审核审批管理，导致项目成本确认不准确。 |  | 32.工程竣工决算分级审核控制 | 严格分级审核审批，确保竣工决算金额准确。 | 电网基建业务-32.工程竣工决算分级审核控制-控制措施01 | 各级单位财务部门执行分级审批标准化流程，流转完成后自动更新项目决算状态； |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  | 系统已建 | 智慧共享财务平台 | 1.竣工决算审核报告； 2.分级审核审批系统记录。 | 各级单位-财务部门-工程管理人员、各级单位-财务部门-审批人员 | 每月 | 全量检查 |  | 每年 | 抽查 |  | 工程决算分级审核审批管理监督场景 | 每月 |  |  | 是 | 是 | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》（国家电网企管〔2023〕28号）第七章 | 国网财务部 | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[8 empty] | 电网基建业务-32.工程竣工决算分级审核控制-控制措施02 | 各级单位财务部门建立电子台账，由系统自动记录审核审批全流程操作痕迹，包括经办人、审核意见、审批时间等，支持审计追溯； |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  | 系统已建 | 智慧共享财务平台 | 1.分级审核审批系统记录。 | 各级单位-财务部门-工程管理人员、各级单位-财务部门-审批人员 | 每月 | 全量检查 |  | 每年 | 抽查 |  | 工程决算分级审核审批管理监督场景 | 每月 |  |  | 是 | 是 | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》（国家电网企管〔2023〕28号）第七章 |  | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[8 empty] | 电网基建业务-32.工程竣工决算分级审核控制-控制措施03 | 各级单位财务部门对竣工决算金额与项目成本进行复核，确保二者一致。 | [6 empty] | √ |  |  | 系统待建 | 智慧共享财务平台 | 1.竣工决算审核报告； 2.项目成本支出明细账。 | 各级单位-财务部门-工程管理人员 | 每月 | 全量检查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》（国家电网企管〔2023〕28号）第七章 |  | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | 会计信息真实完整 | 投后管理 | 投资项目后评价不及时、不规范，导致项目效益未充分发挥，存在投资风险。 |  | 33.工程投后管理 | 及时、规范开展工程后评价工作。 | 电网基建业务-33.工程投后管理-控制措施01 | 各级单位发展部门归口管理公司固定资产投资项目后评价工作，负责制订项目后评价分析方法和指标体系，组织开展工程后评价报告编制、评审和验收工作； |  | √ | [6 empty] | √ | 线下管控 |  | 1.后评价报告。 | 各级单位-发展部门-投资管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司投资管理规定》（国家电网企管〔2019〕425号）第七章 | 国网发展部 | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[8 empty] | 电网基建业务-33.工程投后管理-控制措施02 | 各级单位发展部门按照专业分工，负责本专业固定资产投资项目后评价工作； |  | √ | [6 empty] | √ | 线下管控 |  | 2.后评价报告。 | 各级单位-发展部门-投资管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司投资管理规定》（国家电网企管〔2019〕425号）第七章 |  | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[8 empty] | 电网基建业务-33.工程投后管理-控制措施03 | 各级单位发展部门组织开展本单位项目后评价，配合公司总部开展重大项目和重点专项工程后评价； |  | √ | [6 empty] | √ | 线下管控 |  | 3.后评价报告。 | 各级单位-发展部门-投资管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司投资管理规定》（国家电网企管〔2019〕425号）第七章 |  | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[8 empty] | 电网基建业务-33.工程投后管理-控制措施04 | 各级单位相关部门结合项目运营情况，及时对风险隐患和整改措施进行总结，健全完善投资风险管理体系，提高抗风险能力。 |  | √ | [6 empty] | √ | 线下管控 |  | 4.后评价报告。 | 各级单位-发展部门-投资管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司投资管理规定》（国家电网企管〔2019〕425号）第七章 |  | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
| 三、项目实施管理 | 资金资产安全 | 招标采购 | 未进行招标限价管控，造成项目造价虚高、资金不必要浪费 |  | 物资、工程、服务招标限价管控 | 在开展二级招标采购时，设置招标最高限价 | 电网基建业务-造价管控措施（新增） | 开展二级专区物资、施工、服务招标采购时，要科学设定最高限价。确有特殊原因未设置最高限价的，应出具说明材料履行审批手续。 |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  | 线下管控 | ECP2.0 | 1.招标过程资料 | 各级单位-物资部-招标采购人员；物资部-招标计划处-招标采购人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司关于印发加强工程造价管控若干措施的通知》国家电网财〔2025〕595号 《国网湖南省电力有限公司关于印发加强工程造价管控三年行动实施方案的通知》湘电公司财〔2026〕61号 | 国网物资部 | 新增关键控制点-造价 | 新增造价 | 新增关键控制点，新增控制措施 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE

## 35千伏-220千伏电网基建 (核对过程7.22) (hidden)
风控矩阵—35千伏-220千伏电网基建
业务条线 | 业务领域 | 控制目标 | 业务流程步骤 | 经营风险 | 典型问题 | 关键控制点 | 控制要求 | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制措施分类 | [8 empty] | 控制方式 | 控制系统 | 控制载体 | 责任主体 | 业务自评价 |  |  | 集团监督评价 |  |  | 数字化监督场景 |  |  |  | 现有制度及文件落实情况 |  |  | 总部审核部门 | 矩阵变化内容说明 原矩阵内容主要涉及以下几类，变化内容从以下方面选择： 1.无变化，直接引用 2.不适用，补偿性措施 3.新增控制点 4.新增控制措施 5.控制方式变化（总部为线下，湖南为线上） ...... |  | 7.22
[10 empty] | 不相容岗位 | 分级授权 | 业务真实性控制 | 预算管控 | 合同控制 | 收付控制 | 会计监督 | 财产保护 | 分析与评价 |  |  |  |  | 评价频率 | 评价范围 | 评价结论 | 评价频率 | 评价范围 | 评价结论 | 数字化监督场景 | 评价频率 | 评价范围 | 评价结论 | 是否已要求 | 是否满足要求 | 对应制度及文件名称 |  |  | 修改建议
35千伏-750千伏电网基建项目 | 一、项目前期管理 | 资金资产安全 | 投资授权权限 | 违规投资禁止类、特别监管类项目，违反投资政策，造成投资风险。 |  | 1.严格禁止类、特别监管类项目投资决策审批 | 严禁投资禁止类项目，严格履行特别监管类项目投资决策审批流程 | 电网基建业务-1.严格禁止类、特别监管类项目投资决策审批-控制措施01 | 各级单位建立项目投资负面清单，项目管理部门人员全面审查项目政策合规性、地方政府信用等级、项目资金来源等，不得投资国家或地方政府限制类项目； | [7 empty] | √ |  | 线下管控 |  | 1.项目投资负面清单。 | 各级单位-发展部门-投资管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 投资规划监督场景 | 每年 |  |  | 是 | 是 | 《国家电网有限公司投资管理规定》（国家电网企管〔2019〕425号）第五章 | 国网发展部 | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[8 empty] | 电网基建业务-1.严格禁止类、特别监管类项目投资决策审批-控制措施02 | 针对特别监管类项目应履行提级审批程序，各级单位不得绕过审批程序违规投资。 |  | √ | [7 empty] | 系统已建 | 网上电网 | 1.项目投资负面清单。 | 各级单位-发展部门-投资管理人员、各级单位-发展部门-审批人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 投资规划监督场景 | 每年 |  |  | 是 | 是 | 《国家电网有限公司投资管理规定》（国家电网企管〔2019〕425号）第五章 |  | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | 资金资产安全 | 可行性研究设计与审查 | 估算方法和依据不合理，导致投资估算与实际投入相差较大，造成资金占用、资源错配。 |  | 2.可研报告（估算）准确性、完整性审核控制 | 投资项目可研估算编制的依据和方法合理准确。 | 电网基建业务-2.可研报告（估算）准确性、完整性审核控制-控制措施01 | 各级单位发展部门负责确认可研估算采用行业定额标准； |  |  |  | √ | [5 empty] | 线下管控 |  | 1.可研估算。 | 各级单位-发展部门-可研核准管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 造价管理数据常态化分析监督场景 | 每月 |  |  | 是 | 是 | 《国家电网有限公司电网项目可行性研究工作管理办法》（国家电网企管〔2021〕64号）第五章 | 国网发展部 | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[8 empty] | 电网基建业务-2.可研报告（估算）准确性、完整性审核控制-控制措施02 | 各级单位经研院、所审核可研估算的量、价，确保行业标准“应采尽采”； |  |  |  | √ | [5 empty] | 线下管控 |  | 1.可研估算。 | 各级单位-经研院、所-技经人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 造价管理数据常态化分析监督场景 | 每月 |  |  | 是 | 是 | 《国家电网有限公司电网项目可行性研究工作管理办法》（国家电网企管〔2021〕64号）第五章 | 国网发展部 | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[8 empty] | 电网基建业务-2.可研报告（估算）准确性、完整性审核控制-控制措施03 | 加强“估、概、预、结、决”等数据比对、评价，由建设部门牵头负责概算、预算及结算部分，发展部门负责估算部分，财务部门负责决算部分。 | [8 empty] | √ | 线下管控 |  | 1.可研估算。 | 各级单位-发展部门-可研核准管理人员、各级单位-建设部门-计划人员、各级单位-财务部门-工程管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 造价管理数据常态化分析监督场景 | 每季度 |  |  | 是 | 是 | 《国家电网有限公司电网项目可行性研究工作管理办法》（国家电网企管〔2021〕64号）第五章 | 国网基建部、国网发展部 | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  |  |  | 未充分评估投资项目的可行性和经济性，导致技术方案无法实施、可研估算不合理。 |  | 3.可研经济性评审、财务合规性审核控制 | 建立并严格执行可研经济性评审与财务合规性审核流程。 | 电网基建业务-3.可研经济性评审、财务合规性审核控制-控制措施01 | 各级单位发展部门建立可研经济性评审、财务合规性审核流程，落实评审与校核责任； |  |  |  | √ |  |  |  |  | √ | 线下管控 |  | 1.可行性研究报告； 2.经研院或评审单位出具的可研评审意见文件或评审意见； 3.发展部门出具的可研批复文件及财务部会签意见。 | 各级单位-发展部门-可研核准管理人员、各级单位-经研院、所-技经人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 可研评审规则库监督场景 | 每月 |  |  | 是 | 是 | 《国家电网有限公司电网项目可行性研究工作管理办法》（国家电网企管〔2021〕64号）第五章 | 国网发展部 | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[8 empty] | 电网基建业务-3.可研经济性评审、财务合规性审核控制-控制措施02 | 各级单位财务部门负责审核财务合规性，会签可研批复、确保严肃有效；审核过程中要深化内部价格库数据应用，借助智能评审工具分析比对项目造价水平，从严挡出不合理、高造价项目。 |  |  |  | √ |  |  | √ |  | √ | 系统已建 | 办公公文系统 | 1.可行性研究报告； 2.经研院或评审单位出具的可研评审意见文件或评审意见； 3.发展部门出具的可研批复文件及财务部会签意见。 | 各级单位-财务部门-工程财务人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 可研评审规则库监督场景 | 每月 |  |  | 是 | 是 | 《国家电网有限公司电网项目可行性研究工作管理办法》（国家电网企管〔2021〕64号）第五章 | 国网财务部 | 1.无变化，直接引用 | 已新增造价要求 | 修改控制措施 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[8 empty] | 电网基建业务-3.可研经济性评审、财务合规性审核控制-控制措施03 | 各级单位发展部门强化项目立项管理。 |  |  |  | √ | [5 empty] | 线下管控 |  | 1.可行性研究报告； 2.经研院或评审单位出具的可研评审意见文件或评审意见； 3.发展部门出具的可研批复文件及财务部会签意见。 | 各级单位-发展部门-可研核准管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 可研评审规则库监督场景 | 每月 |  |  | 是 | 是 | 《国家电网有限公司电网项目可行性研究工作管理办法》（国家电网企管〔2021〕64号）第五章 | 国网发展部 | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
35千伏-750千伏电网基建项目 | 一、项目前期管理 | 会计信息真实完整 | 项目前期费用确认 | 前期费用列支与预规、公司及行业规定前期费用项目不符，导致前期费用超范围或超规模列支。 |  | 4.前期费用列支范围、规模审核控制 | 前期费用列支与管理办法约定的前期工作内容一致。 | 电网基建业务-4.前期费用列支范围、规模审核控制-控制措施01 | 各级单位发展部门负责编制项目前期费用计划，项目前期费用应以规划、前期计划或估算为依据，严禁无依据列支，规划或前期计划外项目创建前期费用项目需履行分级审批流程； |  | √ | [7 empty] | 系统已建 | 1.ERP系统 2.智慧共享财务平台 3.网上电网 | 1.系统审批记录； 2.前期费用入账明细； 3.合同执行情况； 4.前期项目计划文件。 | 各级单位-发展部门-前期规划人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 前期费用监督场景 | 每月 |  |  | 是 | 是 | 《国家电网有限公司电网项目前期工作管理办法》（国家电网企管〔2022〕578号）第三章 | 国网发展部 | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[8 empty] | 电网基建业务-4.前期费用列支范围、规模审核控制-控制措施02 | 各级单位财务部门参与前期费用计划审核，复核前期工作内容，范围内的项目纳入年度财务预算，超范围项目不允许立项； |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  | 系统待建 | 1.智慧共享财务平台 2.网上电网 | 1.系统审批记录； 2.前期费用入账明细； 3.前期项目计划文件。 | 各级单位-财务部门-工程财务人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司电网项目前期工作管理办法》（国家电网企管〔2022〕578号）第三章、《国家电网有限公司全面预算管理办法》（ 国网（财/2）375-2026（通用））第三章 | 国网财务部 | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[8 empty] | 电网基建业务-4.前期费用列支范围、规模审核控制-控制措施03 | 各级单位财务部门对前期费用报账的一致性、合规性进行会计监督，审核前期费用报账内容是否与前期费用立项范围一致，超规模列支不允许报账及支付。 |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  | 系统待建 | 智慧共享财务平台 | 1.系统审批记录； 2.前期费用入账明细； 3.凭证附件-合同执行情况； 4.前期项目计划文件。 | 各级单位-财务部门-工程财务人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》（国家电网企管〔2023〕28号）第五章 |  | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  |  |  | 前期费用长期挂账未及时清理，导致公司投资损失的可能性增加。 |  | 5.长期挂账前期费用清理 | 严控2年以上前期费用规模。 | 电网基建业务-5.长期挂账前期费用清理-控制措施01 | 各级单位财务部门建立挂账超2年的前期费用项目预警机制； | [6 empty] | √ |  |  | 系统已建 | 智慧共享财务平台 | 1.2年以上前期费用计划管理部门备案证明。 | 各级单位-财务部门-工程财务人员 | 每半年 | 全量检查 |  | 每年 | 抽查 |  | 2年以上前期费用监督场景 | 每月 |  |  | 是 | 是 | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》（国家电网企管〔2023〕28号）第五章 | 国网财务部 | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[8 empty] | 电网基建业务-5.长期挂账前期费用清理-控制措施02 | 各级单位发展部门健全前期费用核销流程。规划内项目取消，前期费用项目采取按批核销方式；规划内项目推迟，前期费用项目核销结合实际情况履行逐项分级审批；规划外异常项目，前期费用项目核销履行逐项分级审批，并建立“谁立项谁负责”问责机制。 |  | √ | [7 empty] | 线下管控 |  | 1.2年以上前期费用计划管理部门备案证明； 2.前期费用核销审批手续。 | 各级单位-发展部门-前期规划人员 | 每半年 | 全量检查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》（国家电网企管〔2023〕28号）第五章第二十九条 | 国网发展部 | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
| 二、项目立项管理 | 资金资产安全 | 项目储备及立项 | 项目立项依据不足，造成经济损失。 | 30.项目立项管理不规范：存在虚列项目、重复立项、违规拆分项目规避招标、项目可研编制不规范，模板套用、内容一致，不能准确反应估算造价等问题。 | 6.储备项目合规性、金额准确性的审批控制 | 未完成可研的项目不应纳入储备库立项。 | 电网基建业务-6.储备项目合规性、金额准确性的审批控制-控制措施01 | 各级单位发展部门负责将经可研评审后的项目纳入储备库；未获可研评审意见提前入库项目，建立“谁立项谁负责”机制，履行分级审批流程； |  | √ | [7 empty] | 系统已建 | 网上电网 | 1.可研评审系统审批记录； 2.投资计划文件； 3.储备库的储备项目记录（中台-项目预算管理）。 | 各级单位-发展部门-计划管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 项目储备监督场景 | 每月 |  |  | 是 | 是 | 《国家电网有限公司投资管理规定》（国家电网企管〔2019〕425号）第五章第二十三条 | 国网发展部 | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[8 empty] | 电网基建业务-6.储备项目合规性、金额准确性的审批控制-控制措施02 | 各级单位财务部门负责项目储备立项金额复核，建立投资计划与财务预算的复核机制，确保项目“有计划、有预算、有支出”。 |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  | 系统已建 | ERP系统 | 1.投资计划文件； 2.储备库的储备项目记录（中台-项目预算管理）。 | 各级单位-财务部门-工程财务人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司投资管理规定》（国家电网企管〔2019〕425号）第五章第二十三条 | 国网财务部 | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
35千伏-750千伏电网基建项目 | 二、项目立项管理 | 资金资产安全 | 项目初设评审与批复 | 概算深度不足，影响项目整体资金规划和投资效益。 | 33.设计履职不到位：存在应设计未设计、部分现场实际情况与竣工图纸不符、设计人员变更未履行审批手续、设计单位未考虑现场实际情况导致费用增加或超概算等问题。 39.设计深度不足：存在概算造价不准确，资金结余率超规定的20%；因可研深度不足造成重大变更，增加工程造价造成计划大幅调增等问题。 | 7.概算审核控制 | 概算应满足资金规划、施工招标及成本管控需求。 | 电网基建业务-7.概算审核控制-控制措施01 | 各级单位经研院、所建立“谁评审谁负责”机制，对初步设计概算的准确性、人材机费用标准合理性进行评审； |  | √ | [6 empty] | √ | 线下管控 |  | 1.初步设计概算文件； 2.可研批复估算文件。 | 各级单位-经研院、所-技经人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司输变电工程初步设计审批管理办法》（国家电网企管〔2021〕89号）第二章第四十六条 | 国网基建部 | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[8 empty] | 电网基建业务-7.概算审核控制-控制措施02 | 各级单位建设部门比对估算与概算的合理性，开展监督评价； |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  | 系统待建 | e基建2.0平台 | 1.初步设计概算文件； 2.可研批复估算文件； 3.年度综合计划； 4.概算调整审批文件。 | 各级单位-建设部门-技经人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司输变电工程初步设计审批管理办法》（国家电网企管〔2021〕89号）第二章第六条 | 国网基建部 | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[8 empty] | 电网基建业务-7.概算审核控制-控制措施03 | 需调整概算时，各级单位建设部门严格履行项目概算调整审批流程。 |  | √ |  | √ | [5 empty] | 系统已建 | e基建2.0平台 | 1.初步设计概算文件； 2.可研批复估算文件； 3.年度综合计划； 4.概算调整审批文件。 | 各级单位-建设部门-技经人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 初设管理监督场景 | 每月 |  |  | 是 | 否 | 《国家电网有限公司输变电工程初步设计审批管理办法》（国家电网企管〔2021〕89号）第六章第五十一条 | 国网基建部 | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | 会计信息真实完整 | 项目投资预算编制与管控 | 工程预算超项目计划，导致项目支出超计划，造成工程成本不可控。 |  | 8.工程计划与预算的规模控制 | 年度财务支出预算与年度投资计划保持相对一致。 | 电网基建业务-8.工程计划与预算的规模控制-控制措施01 | 各级单位建设部门提交的工程财务支出预算、投资计划要严格控制在概算范围内。负责审核执行项目与申报项目是否保持一致，严禁随意替换。 |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  | 系统已建 | 智慧共享财务平台 | 1.项目预算表； 2.年度投资计划。 | 各级单位-建设部门-技经人员 | 每半年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 工程预算内控系数监督场景 | 每月 |  |  | 是 | 是 | 《国家电网有限公司全面预算管理办法》（国家电网企管[2020]763号）第六章第三十五条 | 国网财务部 | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[8 empty] | 电网基建业务-8.工程计划与预算的规模控制-控制措施02 | 各级单位财务部门复核预算与计划是否保持相对一致，年度实际财务支出控制在预算范围内。对执行项目与申报项目一致性开展校验，确保项目“有计划、有预算、有支出”。 |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  | 系统已建 | 智慧共享财务平台 | 1.项目预算表； 2.年度投资计划。 | 各级单位-财务部门-工程财务人员 | 每半年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 工程预算内控系数监督场景 | 每月 |  |  | 是 | 是 | 《国家电网有限公司全面预算管理办法》（国家电网企管[2020]763号）第六章第三十五条 |  | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
| 三、项目实施管理 | 资金资产安全 | 项目合同签订 | 合同条款背离招投标文件、超越合同授权范围不当签署合同、合同签订流程倒置，导致合同履约风险。 |  | 9.施工合同合规性、时效性控制 | 签订的合同合法、有效。 | 电网基建业务-9.施工合同合规性、时效性控制-控制措施01 | 各级单位建设部门按招标结果按时签订合同（自中标通知书发出之日起三十日内），合同签订严格执行授权程序，不得越权签署不当合同。对经审批生效的合同，在数字化法治企业建设平台结构化注册，推送财务系统，确保付款条款清晰，强化履约过程管理； |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  | 系统已建 | ECP2.0、数字化法治企业建设平台 | 1.施工合同； 2.招投标文件、中标通知书； 3.委托授权书。 | 各级单位-建设部门-合同管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 合同按时签订监督场景 | 每月 |  |  | 是 | 是 | 《国家电网有限公司合同管理办法》（国家电网企管〔2020〕832号）第一章第六条 | 国网法律部 | 控制方式变化（总部为线下，湖南为线上） |  | 修改控制系统 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[8 empty] | 电网基建业务-9.施工合同合规性、时效性控制-控制措施02 | 各级单位法律部门对合同条款合规性进行复核； |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  | 线下管控 系统已建 | 数字化法治企业建设平台 | 1.施工合同； 2.招投标文件、中标通知书； 3.委托授权书。 | 各级单位-法规部门-法律合规人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司合同管理办法》（国家电网企管〔2020〕832号）第一章第五条 | 国网基建部、国网法律部、国网财务部、国网物资部 | 控制方式变化（总部为线下，湖南为线上） |  | 修改控制方式，修改控制系统 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[8 empty] | 电网基建业务-9.施工合同合规性、时效性控制-控制措施03 | 各级单位财务部门对合同付款条件进行复核； |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  | 线下管控 系统已建 | 数字化法治企业建设平台 | 1.施工合同； 2.招投标文件、中标通知书； 3.委托授权书。 | 各级单位-财务部门-工程财务人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司合同管理办法》（国家电网企管〔2020〕832号）第一章第七条 |  | 控制方式变化（总部为线下，湖南为线上） |  | 修改控制方式，修改控制系统 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[8 empty] | 电网基建业务-9.施工合同合规性、时效性控制-控制措施04 | 各级单位物资部门对合同条款与合同招标文件进行复核。 |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  | 线下管控 系统已建 | 数字化法治企业建设平台 | 1.施工合同； 2.招投标文件、中标通知书； 3.委托授权书。 | 各级单位-物资部门-物资管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司合同管理办法》（国家电网企管〔2020〕832号）第一章第八条 |  | 控制方式变化（总部为线下，湖南为线上） |  | 修改控制方式，修改控制系统 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
35千伏-750千伏电网基建项目 | 三、项目实施管理 | 资金资产安全 | 项目合同签订 | 违规转分包，向不具备资质的单位和个人分包施工，导致工程无法按期完工或停工，引发资产损失风险。 | 22.违法、违规转分包：存在工程项目整体转包、肢解分包；勘察设计业务转包；未经建设单位同意违规分包；工程主体违规专业分包；超合同约定比例分包；以劳务分包之名行专业分包之实；层层转包、分包；项目以包代管等问题。 | 10.对系统内总包单位转分包行为控制 | 对系统内电网基建施工总分包业务完善“项目、合同、人员、资金”四维穿透控制机制。 | 电网基建业务-10.对系统内总包单位转分包行为控制-控制措施01 | 各级单位建设部门完善项目穿透机制，推行施工总包项目单项管理，确保建设单位项目与施工总包项目一一对应。严格执行分包审批备案，重点核查分包审批程序合规性，杜绝未经建设单位审批即分包的违规情形。 |  |  |  |  | √ |  |  |  |  | 系统待建 | 1.e基建2.0平台 2.数字化法治企业建设平台 | 1.施工承包合同； 2.分包备案资料（建设单位分包审批资料、已备案的外包合同等）。 | 各级单位-建设部门-项目经理 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司业务外包安全监督管理办法》（国家电网企管〔2023〕55 号）第四章第二十条第五章二十九条、《国家电网有限公司输变电施工业务外包合规管理办法》（国家电网企管[2025]432号）第七章第二十八条 | 国网基建部、国网财务部 | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[8 empty] | 电网基建业务-10.对系统内总包单位转分包行为控制-控制措施02 | 各级单位建设部门加强施工业务外包合同管理，完善合同穿透机制，形成“总-分包”合同的关联关系，穿透形成建设单位、总包单位、分包单位的合同主体关联关系，对比总分合同金额及服务内容研判是否超比例、超范围分包。完善外包单位评价机制，对违规外包行为开展评价，建立负面清单。 |  |  |  |  | √ |  |  |  | √ | 系统待建 | 1.e基建2.0平台 2.数字化法治企业建设平台 | 1.施工承包合同； 2.分包备案资料（建设单位分包审批资料、已备案的外包合同等）。 | 各级单位-建设部门-项目经理 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司业务外包安全监督管理办法》（国家电网企管〔2023〕55 号）第四章第二十条第五章二十九条、《国家电网有限公司输变电施工业务外包合规管理办法》（国家电网企管[2025]432号）第七章第二十八条 |  | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[8 empty] | 电网基建业务-10.对系统内总包单位转分包行为控制-控制措施03 | 各级单位建设部门完善人员穿透机制，重点核查进场作业人员的单位隶属关系及资质资格，确保进场人员信息与总包单位、分包单位备案信息完全一致。建立外包人员评价机制，对违规外包行为开展评价，建立黑名单。 |  |  |  |  | √ |  |  |  | √ | 线下管控 |  | 1.施工承包合同； 2.分包备案资料（建设单位分包审批资料、已备案的外包合同等）； 3.人员备案信息、进场记录信息。 | 各级单位-建设部门-项目经理 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司业务外包安全监督管理办法》（国家电网企管〔2023〕55 号）第四章第二十条第五章二十九条、《国家电网有限公司输变电施工业务外包合规管理办法》（国家电网企管[2025]432号）第七章第二十八条 |  | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[8 empty] | 电网基建业务-10.对系统内总包单位转分包行为控制-控制措施04 | 依托公司电网建设产业工人技能培训中心组织开展输变电工程各类人员履职能力和技能水平测试工作，公司35千伏及以上输变电工程施工分包人员要依据实际从事的专业和岗位提前经对应的产业工人测试合格后方可上岗，未经产业工人测试合格或专业岗位不一致的，均视为不满足安全准入条件，定性为严重违章。公司严格落实工程参建人员“严入、强训、必考”工作机制，确保所有入场人员均符合要求。 |  |  |  |  | √ |  |  |  | √ | 线下管控 |  | 1.产业工人测试成绩单 2.人员备案信息、进场记录信息。 | 各单位-建设部-项目经理 | 每月 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国网湖南省电力有限公司电网建设产业工人履职能力和技能水平测试实施指导意见（试行）》（湘电公司建设[2024]268号） |  | 4.新增控制措施 |  | 新增控制措施
[8 empty] | 电网基建业务-10.对系统内总包单位转分包行为控制-控制措施05 | 各级单位财务部门完善资金支付穿透机制，构建穿透洞察场景，通过项目、合同、人员对应关系，研判资金流向是否符合合同主体关联链路、分包单位与审批备案清单是否一致，研判是否超比例、超范围分包，研判农民工支付清单与备案作业人员是否一致。构建项目、合同、人员、资金关联闭环监督体系，确保分包活动真实、合规可控。 |  | √ | √ |  | √ | √ | √ |  |  | 系统待建 | 1.e基建2.0平台 2.数字化法治企业建设平台 3.智慧共享平台 | 1.施工承包合同； 2.资金支付记录。 | 各级单位-财务部门-工程财务人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司业务外包安全监督管理办法》（国家电网企管〔2023〕55 号）第四章第二十条第五章二十九条、《国家电网有限公司输变电施工业务外包合规管理办法》（国家电网企管[2025]432号）第七章第二十八条 |  | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[8 empty] | 电网基建业务-10.对系统内总包单位转分包行为控制-控制措施06 | 各级单位建设部门强化考核评价，将农民工纠纷发生情况、工程按期完工情况等关键履约指标纳入考核体系，依据考核结果分级建立负面清单。将负面清单信息同步纳入物资部门供应商评价体系，对列入负面清单的单位，按规定采取限制投标、降低投标评分权重、取消投标资格等惩戒措施。 | [5 empty] | √ | √ |  | √ | 线下管控 |  | 1.施工承包合同； 2.分包备案资料（建设单位分包审批资料、已备案的外包合同等）； 3.人员备案信息、进场记录信息； 4.资金支付记录。 | 各级单位-建设部门-项目经理 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司业务外包安全监督管理办法》（国家电网企管〔2023〕55 号）第四章第二十条第五章二十九条、《国家电网有限公司输变电施工业务外包合规管理办法》（国家电网企管[2025]432号）第七章第二十八条 |  | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | 资金资产安全 | 工程资金支付 | 农民工工资支付不及时，增加资金风险、劳资纠纷风险，引发法律处罚及舆情维稳风险。 | 40.未按规定支付农民工工资：存在未使用农民工工资账户支付工资；未及时支付农民工工资；农民工工资支付依据不足等问题。 | 11.农民工工资总包代发控制 | 农民工工资按时合规发放。 | 电网基建业务-11.农民工工资总包代发控制-控制措施01 | 各二级单位牵头部门要对照《保障农民工工资支付条例》，结合属地人社部门出台的农民工工资管理细则，制定本单位农民工工资管理制度，明确总包代发、农民工工资专户的适用范围、开立标准与代发流程，强化制度保障。 各单位牵头部门要严格执行《国网湖南省电力有限公司关于进一步完善治理欠薪欠款长效工作机制的通知》和农民工工资管理有关规定，建立农民工工资支付保障机制。 | [9 empty] | 线下管控 |  |  | 各二级单位-牵头部门-法律合规人员 | [10 empty] | 否 | 否 |  | 国网基建部、国网财务部 | 修改控制措施 |  | 修改控制措施 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
35千伏-750千伏电网基建项目 | 三、项目实施管理 | 资金资产安全 | 工程资金支付 | 农民工工资支付不及时，增加资金风险、劳资纠纷风险，引发法律处罚及舆情维稳风险。 | 40.未按规定支付农民工工资：存在未使用农民工工资账户支付工资；未及时支付农民工工资；农民工工资支付依据不足等问题。 | 11.农民工工资总包代发控制 | 农民工工资按时合规发放。 | 电网基建业务-11.农民工工资总包代发控制-控制措施02 | 各级单位建设部门监督总包单位明确农民工总包代发名单范围，确保人员完整性，严格履行农民工工资总包代发、实名制管理等； |  |  | √ | [6 empty] | 线下管控 |  | 1.施工合同； 2.农民工工资支付表； 3.农民工考勤表。 | 各级单位-建设部门-项目经理 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司关于保障输变电工程建设农民工工资支付的通知》(国家电网基建〔2020〕151号)第二章第三章第四章 | 国网基建部、国网财务部 | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[8 empty] | 电网基建业务-11.农民工工资总包代发控制-控制措施03 | 各级单位建设部门核查总包单位农民工工资支付表与银行卡信息、考勤表、ORM现场入场考勤人员、发放清册的一致性；若签字单人员与现场入场人员信息不符，第一时间组织项目管理单位提交书面材料，解释说明人员信息不符原因； |  |  | √ | [6 empty] | 线下管控 |  | 1.施工合同； 2.农民工工资支付表； 3.农民工考勤表。 | 各级单位-建设部门-项目经理 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司关于保障输变电工程建设农民工工资支付的通知》(国家电网基建〔2020〕151号)第二章第三章第四章 |  | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[8 empty] | 电网基建业务-11.农民工工资总包代发控制-控制措施04 | 各级单位建设部门根据合同约定，审核实际工程量，发起支付申请； | [9 empty] | 系统待建 | 1.e基建2.0平台 2.数字化法治企业建设平台 | 1.施工合同； 2.进度款报审表； 3.农民工工资支付表； 4.农民工考勤表。 | 各级单位-建设部门-项目经理 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司关于保障输变电工程建设农民工工资支付的通知》(国家电网基建〔2020〕151号)第二章第三章第四章 |  | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[8 empty] | 电网基建业务-11.农民工工资总包代发控制-控制措施05 | 各级单位财务部门审核农民工工资资金是否及时、按制度规定比例足额拨付到位、专户支出是否专款专用、支付手续是否符合完整性、规范性要求； |  |  |  |  | √ |  | √ |  |  | 线下管控 |  | 1.施工合同； 2.进度款报审表； 3.农民工工资支付表。 | 各级单位-财务部门-工程财务人员、各级单位-财务部门-审批人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司关于保障输变电工程建设农民工工资支付的通知》(国家电网基建〔2020〕151号)第二章第三章第四章 |  | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[8 empty] | 电网基建业务-11.农民工工资总包代发控制-控制措施06 | 各级单位财务部门负责抽查总承包单位农民工工资支付情况，履行监督职能。 | [6 empty] | √ |  |  | 线下管控 |  | 1.施工合同； 2.进度款报审表； 3.农民工工资支付表； 4.农民工考勤表。 | 各级单位-财务部门-工程财务人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司关于保障输变电工程建设农民工工资支付的通知》(国家电网基建〔2020〕151号)第二章第三章第四章 |  | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | 资金资产安全 | 项目开工 | 项目违规开工，未批先建，导致面临行政处罚或承担违规风险。 |  | 12.项目开工合规性审核 | 确保项目在取得全部行政许可后方可开工，杜绝未批先建行为，确保项目建设的合规性。 | 电网基建业务-12.项目开工合规性审核-控制措施01 | 各级单位建设部门加强开工审批流程管理，开工管理要严格遵循“依法合规、分层报批”原则，项目开工前要完成行政审批手续，未经审批不得私自开工。 |  | √ | √ | [6 empty] | 线下管控 |  | 1.项目核准文件； 2.建设工程（市政工程）规划许可证（按需）； 3.国有土地划拨决定书或建设用地批准书（按需）。 | 各级单位-建设部门-项目经理 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司输变电工程进度计划管理办法》（国家电网企管〔2019〕426号）第四章第十八、十九条 | 国网基建部 | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | 资金资产安全 | 项目开工 | 自然灾害、材料丢失被盗等导致资产损失 |  | 13.项目财产保全控制 | 确保项目在开工时，购买安装工程一切险，减少自然灾害材料丢失等造成的非正常损失。 | 电网基建业务-13.项目财产保全控制-控制措施01 | 110kV及以上电网基建工程应在开工时投保建安工程一切险，其余项目根据需要进行投保。保险期限应完整覆盖工程建设期间。 | [6 empty] | √ | √ |  | 线下管控 |  | 1.保险合同； 2.发票； 3.保险单。 | 省公司-财务部-工程资产处-资产财务岗 各单位-建设部-属地管理岗 各单位-财务部-工程财务岗 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》（国家电网企管〔2023〕28号） 《国家电网有限公司关于深化产融协同加强保险管理工作的意见》（国家电网财[2019]356号） | 财务部 | 3.新增控制点 | 建议修改为：110kV及以上电网基建工程应在开工时投保建安工程一切险，其余项目根据需要进行投保。保险期限应完整覆盖工程建设期间。 | 新增关键控制点
35千伏-750千伏电网基建项目 | 三、项目实施管理 | 资金资产安全 | 项目设计变更与审批 | 违规肢解、拆分设计变更，或虚假设计变更、现场签证等，导致工程量不实，施工费结算出现偏差，造成成本增加损失。 | 25.结算不准确，多结算工程款：存在费用多计（甲供物资、施工费、监理费、监造费、设计费、其他费用及税金等定额套用错误）；工程保险费等费用重复计列；部分服务内容（可研、设计、结算等）未全部开展但全额计列费用；无正当理由变更初始合同计价规则，调增劳务分包费；重复结算人工费用；超标准列支人工费、外委研究支出。 29.工程变更管理不规范：存在现场签证、设计变更关键内容不全，缺少工程量、变更金额；签证手续无具体签审意见；设计变更通知单内容缺少变更工程量、变更金额及变更费用计算明细；现场签证以工程签证代替设计变更；未办理设计变更，以施工图版本升级替代；设计单位未出具设计变更，直接修改竣工图等问题。 | 14.设计变更与现场签证真实性审核控制 | 设计变更、现场签证与现场工程量一致。 | 电网基建业务-14.设计变更与现场签证真实性审核控制-控制措施01 | 各级单位建设部门建立“谁鉴证谁负责”查勘机制，各级单位各级建管单位、设计单位、施工单位、监理单位对现场进行查勘，并对查勘结果负责； |  | √ | √ | [6 empty] | 线下管控 |  | 1.设计及现场变更汇总表。 | 各级单位-建设部门-项目经理、各级单位-建设部门-审批人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司输变电工程进度计划管理办法》（国家电网企管〔2019〕426号）第二章第十一条 | 国网基建部 | 修改控制措施 |  | 修改控制措施 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[8 empty] | 电网基建业务-14.设计变更与现场签证真实性审核控制-控制措施02 | 各级单位建设部门建立“谁审批谁负责”复核机制，各级单位、施工单位、监理单位对查勘结果进行审批复核； |  | √ | √ | [6 empty] | 线下管控 |  | 1.设计及现场变更汇总表； 2.设计变更审批单； 3.现场签证审批单。 | 各级单位-建设部门-项目经理、各级单位-建设部门-审批人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司输变电工程进度计划管理办法》（国家电网企管〔2019〕426号）第二章第十一条 |  | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[8 empty] | 电网基建业务-14.设计变更与现场签证真实性审核控制-控制措施03 | 各单位建设部严格履行设计变更、现场签证分级审批流程权限； |  | √ | √ | [6 empty] | 系统已建 | e基建2.0平台 | 1.设计及现场变更汇总表； 2.设计变更审批单； 3.现场签证审批单。 | 各级单位-建设部门-项目经理、各级单位-建设部门-审批人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司输变电工程进度计划管理办法》（国家电网企管〔2019〕426号）第二章第十一条 |  | 1.无变化，直接引用 |  | 修改控制措施 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[8 empty] | 电网基建业务-14.设计变更与现场签证真实性审核控制-控制措施04 | 各级单位建设部门分析设计变更频次、金额，对设计、施工、监理单位开展评价。 |  | √ | √ | [5 empty] | √ | 线下管控 |  | 1.设计及现场变更汇总表； 2.设计变更审批单； 3.现场签证审批单。 | 各级单位-建设部门-项目经理 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司输变电工程进度计划管理办法》（国家电网企管〔2019〕426号）第二章第十一条 |  | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | 资金资产安全 | 物资到货交接 | 物资现场到货与物资采购不符，物资短缺、​规格错误或质量不达标，需二次采购，导致工程延误、成本增加。 | 24.项目质量管控不严：存在混凝土检测等乙供材试验不规范、乙供材未经检测即在工程中使用；未按批复规模/施工图/设计要求施工等问题。 | 15.物资现场到货与采购一致性控制 | 明确到货交接、现场保管及设备移交全流程责任。 | 电网基建业务-15.物资现场到货与采购一致性控制-控制措施01 | 各级单位物资部门建立供应商、建设管理单位项目经理、物资供应人员三方到货交接责任机制，确保物资现场到货与采购合同一致； |  |  | √ |  | √ |  |  | √ |  | 系统已建 | 绿色现代数智供应链平台 | 1.ERP物资货物交接单； 2.经法系统物资合同； 3.项目物资需求单。 | 各级单位-建设部门-项目经理、各级单位-物资部门-履约管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 物资到货交接监督场景 | 每月 |  |  | 是 | 是 | 《国家电网有限公司实物资源管理办法》（国家电网企管〔2022〕235号）第三章 | 国网基建部、国网物资部 | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[8 empty] | 电网基建业务-15.物资现场到货与采购一致性控制-控制措施02 | 各级单位建设部门建立现场物资安全保管责任制，明确设备移交双方责任，依托实物ID赋码实现全流程线上跟踪；无实物ID物资建立线上虚拟台账，定期开展账实核对并留存核对记录； | [7 empty] | √ |  | 线下管控 |  | 1.ERP物资到货交接单； 2.经法系统物资合同； 3.项目物资需求单； 4.入库单； 5.物资结算资料。 | 各级单位-建设部门-项目经理 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司实物资源管理办法》（国家电网企管〔2022〕235号 ）第三章 | 国网基建部 | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[8 empty] | 电网基建业务-15.物资现场到货与采购一致性控制-控制措施03 | 各级单位建设部门建立现场物资盘点机制，定期组织开展实物台账一致性核查。落实盘点人与保管人不相容岗位内控要求。 | √ | [6 empty] | √ |  | 线下管控 |  | 1.ERP物资到货交接单； 2.经法系统物资合同； 3.项目物资需求单； 4.入库单； 5.物资结算资料。 | 各级单位-建设部门-项目经理 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司实物资源管理办法》（国家电网企管〔2022〕235号 ）第三章 |  | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
35千伏-750千伏电网基建项目 | 三、项目实施管理 | 资金资产安全 | 物资成本确认 | 提前确认项目物资成本，导致项目物资采购成本与现场实际到货不一致，虚增成本费用。 |  | 16.物资成本报账与现场实物到货一致性控制 | 物资成本报账与现场实际到货一致。 | 电网基建业务-16.物资成本报账与现场实物到货一致性控制-控制措施01 | 各级单位财务部门对物资报账相关单据合规性、完整性进行复核核验。 |  |  | √ |  |  |  | √ | √ |  | 线下管控 |  | 1.物资款支付报审表； 2.出入库单； 3.采购合同； 4.现场验收签收单。 | 各级单位-财务部门-工程财务人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》（国家电网企管〔2023〕28号）第二章 | 国网财务部 | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | 会计信息真实完整 | 工程成本核算确认 | 提前确认项目建设成本，导致项目建设成本与工程现场进度不匹配，虚增成本费用。 | 23.项目进度计划管控不到位：存在工程开工延迟、未按期完工、未按期投产；工程项目竣工后仍进行施工计划作业；工程项目竣工后仍有物资出库；新能源接网配套项目建设推进不及时等问题。 | 17.施工成本报账与现场进度一致性控制 | 施工成本报账与现场进度一致。 | 电网基建业务-17.施工成本报账与现场进度一致性控制-控制措施01 | 各级单位建设部门建立健全项目工程量与报账复核机制： 报账时，提供工程量清单、合同付款单等相关佐证材料，确保现场工作量与报账保持相对一致； 支付工程预付款时，审核是否开具收据或不征税普通发票，严禁提前确认工程成本； 审核进度款时，审核报审表与工程量清单进度一致，检查预付款扣回条款落实情况，按照合同约定在支付进度款时扣回预付款，确保进度款支付进度不超过合同约定。 |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  | 系统待建 | 1.ERP系统 2.e基建2.0平台 3.智慧共享财务平台 | 1.进度款报审表； 2.工程量清单； 3.发票； 4.合同； 5.里程碑计划月报。 | 各级单位-建设部门-项目经理 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》（国家电网企管〔2023〕28号）第二章 | 国网基建部 | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[8 empty] | 电网基建业务-17.施工成本报账与现场进度一致性控制-控制措施02 | 各级单位财务部门对施工进度成本确认与合同履约台账的合规性进行复核核验，核实付款申请单的发票、合同及付款申请单中开票方、合同签订方与收款方一致性，确认款项支付严格按照合同约定执行。 |  |  | √ |  | √ |  | √ |  |  | 系统已建 | 1.ERP系统 2.智慧共享财务平台 | 1.进度款报审表； 2.工程量清单； 3.发票； 4.合同。 | 各级单位-财务部门-工程财务人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 施工成本报账与现场进度一致性监督场景 | 每月 |  |  | 是 | 是 | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》（国家电网企管〔2023〕28号）第二章 | 国网财务部 | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | 会计信息真实完整 | 工程成本核算确认 | 法人管理费列支范围不清晰、开支标准不统一、未严格执行预算，导致费用超支或列支不合规。 |  | 18.工程成本其他费用控制 | 严格实行法人管理费预算管控，规范费用列支渠道，按照规定的标准及审批流程进行报销，强化法人费结算管理。 | 电网基建业务-18.工程成本其他费用控制-控制措施01 | 法人管理费实行单项管控，所有费用须在经批准的项目概（估）算、年度预算范围内规范列支，前置审核费用报销的预算可用额度、列支范围和单据合规性，严控非生产性支出，确保预算不超支。 |  |  | √ |  |  |  | √ | √ | √ | 线下管控 |  | 1、概算批复中法人管理费金额 | 各单位-财务部-工程财务岗、 各单位-建设部-项目管理人员、 各单位-项目管理中心-技经人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国网湖南省电力有限公司建设分公司关于制定规范输变电工程项目法人管理费使用与管理的实施意见的通知》（湘电建财〔2026〕2号） | 财务部 | 3.新增控制点 | 建议修改语句：法人管理费实行单项管控，所有费用须在经批准的项目概（估）算、年度预算范围内规范列支，前置审核费用报销的预算可用额度、列支范围和单据合规性，严控非生产性支出，确保预算不超支。 | 新增关键控制点
|  |  |  | 未及时足额纳税，导致税务机构进行处罚。 |  |  | 严格按照税法规定准确识别纳税事项，确保税费计算准确、申报资料完整，按规定期限足额完成纳税申报缴纳。 | 电网基建业务-18.工程成本其他费用控制-控制措施02 | 各单位建设部、财务部门加强工程项目有关的税费双重管控，及时清理缴纳工程项目各项税费。 |  | √ | √ | [5 empty] | √ | 线下管控 |  | 1.纳税申报表； 2.完税凭证。 | 各单位-财务部-税务管理岗 各单位-建设部-属地管理岗 | 年度 | 全量 |  | 年度 | 全量 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司税务管理办法》（国家电网企管〔202619〕262号）第六章 纳税申报与报告管理 | 财务部 | 3.新增控制点 |  | 新增关键控制点
|  | 资金资产安全 | 项目施工工期管理 | 项目进度计划管控不到位，未按期完工、投产，导致项目经济效益下降，造成资金长期占用。 |  | 19.长期挂账在建工程清理 | 做好在建工程工期进度管控和价值管理。 | 电网基建业务-19.长期挂账在建工程清理-控制措施01 | 各级单位财务部门建立在建工程长期挂账预警机制，按《国网工程财务管理办法》规定，对6个月及以上无支出的在建工程提出停滞预警，对一年以上无支出的在建工程提出核销预警，并结合区域特点（东北长期封冻期）、项目类型（藏区环境保护）、季节特性（春节、迎峰度夏期间）等，并结合区域特点、项目类型、季节特性（春节、迎峰度夏、防汛期间）等，适当调整停滞预警和核销预警的时间； | [6 empty] | √ |  |  | 系统待建 | 智慧共享财务平台 | 1.近一年项目成本支出明细； 2.在建工程明细。 | 各级单位-财务部门-工程财务人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》（国家电网企管〔2023〕28号）第五章 | 国网基建部、国网财务部 | 修改控制措施 |  | 修改控制措施 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[8 empty] | 电网基建业务-19.长期挂账在建工程清理-控制措施02 | 各级单位建设部门对停滞预警及时反馈说明情况，对核销预警进行减值与核销评估并出具意见说明； | [9 empty] | 线下管控 |  | 1.减值与核销评估意见。 | 各级单位-建设部门-项目经理、各级单位-建设部门-审批人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》（国家电网企管〔2023〕28号）第五章 |  | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[8 empty] | 电网基建业务-19.长期挂账在建工程清理-控制措施03 | 各级单位建设部门结合减值与核销原因，建立减值与核销项目免责与追责机制。 | [9 empty] | 线下管控 |  | 1.减值与核销评估意见。 | 各级单位-建设部门-项目经理 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 否 | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》（国家电网企管〔2023〕28号）第五章、《国家电网有限公司违规经营投资责任追究实施办法（试行）》（国家电网办〔2019〕32号）第三章 |  | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
35千伏-750千伏电网基建项目 | 四、竣工验收转资 | 资金资产安全 | 项目竣工验收 | 工程未开工、未完工虚假验收，导致项目提前结决算，产生资金支付风险。 | 36.工程验收管理不规范：存在未完工提前办理验收；隐蔽工程验收管理不规范；项目竣工验收直接将单位工程质量竣工验收记录作为工程竣工验收报告；项目竣工验收缺少验收报告、设备材料合格证、出厂试验报告等资料等问题。 | 20.现场实际工程量与验收报告一致性控制 | 现场实际工程量与验收报告一致。 | 电网基建业务-20.现场实际工程量与验收报告一致性控制-控制措施01 | 各级单位建设部门规范验收流程，严格履行内部交叉验收机制，各级单位、监理单位、施工单位等多方联合开展验收，相互监督制约。 |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  | 线下管控 |  | 1.竣工验收报告； 2.启动带电运行令； 3.业务系统开、竣工信息； 4.合同（含中标通知书）； 5.成本入账时间。 | 各级单位-建设部门-项目经理、各级单位-设备部门-设备资产管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司输变电工程业主项目部管理办法》（国家电网企管〔2019〕296号）第四章 | 国网基建部 | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | 资金资产安全 | 项目现场资产盘点 | 资产卡片、设备清单与现场实物不符，导致账、卡、物不一致，造成资产流失。 |  | 21.竣工资产移交闭环控制 | 资产卡片、设备清单与现场实物一致。 | 电网基建业务-21.竣工资产移交闭环控制-控制措施01 | 各级单位建设部门、设备部门、资产使用保管部门及施工单位多部门联合确认检查实物四码与物资清册一致性，提交现场实物盘点确认清单； | [7 empty] | √ |  | 线下管控 |  | 1.物资清册； 2.现场盘点清单。 | 各级单位-建设部门-项目经理、各级单位-设备部门-设备资产管理人员、各级单位-资产使用保管部门-资产使用保管人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司电网实物资产管理规定》（国家电网企管〔2019〕429号）第二章第九条、《国家电网有限公司基建项目管理规定》（国家电网企管〔2019〕426号）第二章 | 国网基建部、国网设备部 | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[8 empty] | 电网基建业务-21.竣工资产移交闭环控制-控制措施02 | 各级单位设备部门建立资产卡片与设备台账关联一致性复核机制，确保工程项目资产建卡准确、完整。 | [7 empty] | √ |  | 系统已建 | 1.PMS3.0系统 2.ERP系统 3.智慧共享财务平台 | 1.物资清册； 2.现场盘点清单。 | 各级单位-设备部门-设备资产管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 设备资产台账、卡片一致性监督场景 | 每月 |  |  | 是 | 是 | 《国家电网有限公司电网实物资产管理规定》（国家电网企管〔2019〕429号）第二章 | 国网设备部 | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | 会计信息真实完整 | 工程成本暂估确认 | 暂估成本费用测算不合理，导致工程暂估成本虚增虚减，造成折旧成本数据有误。 |  | 22.工程成本暂估的真实性、准确性控制 | 暂估工程成本符合工程实际情况，原则上不低于概算数75%。 | 电网基建业务-22.工程成本暂估的真实性、准确性控制-控制措施01 | 各级单位建设部门对暂估后成本低于概算75%或超概算仍进行暂估的，需履行相应审批程序； |  |  |  |  | √ |  |  |  |  | 系统已建 | 1.ERP系统 2.智慧共享财务平台 | 1.工程项目整体成本入账金额； 2.暂估工程成本明细表。 | 各级单位-建设部门-项目经理、技经人员、各级单位-建设部门-审批人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 工程成本入账率监督场景 | 每月 |  |  | 是 | 否 | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》（国家电网企管〔2023〕28号）第七章 | 国网基建部、国网财务部 | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[8 empty] | 电网基建业务-22.工程成本暂估的真实性、准确性控制-控制措施02 | 各级单位财务部门监督考核应暂估未暂估、虚假暂估的项目。 | [6 empty] | √ |  |  | 线下管控 |  | 1.工程项目整体成本入账金额； 2.暂估工程成本明细表。 | 各级单位-财务部门-工程财务人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》（国家电网企管〔2023〕28号）第六章 | 国网财务部 | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | 会计信息真实完整 | 工程暂估转资 | 未及时完成暂估转资流程，有效资产及折旧未能及时足额计增，导致成本减少。 |  | 23.暂估转资节点刚性控制 | 单项工程达到预计使用状态后的30天内完成转资。 | 电网基建业务-23.暂估转资节点刚性控制-控制措施01 | 各级单位财务部门建立暂估时限预警机制，到达预警时点，系统自动向相关岗位推送预警信息，确保及时转资； | [6 empty] | √ | √ |  | 系统已建 | ERP系统 | 1.系统中工程转资时间； 2.竣工投运资料。 | 各级单位-建设部门-项目经理、各级单位-设备部门-设备资产管理人员、各级单位-财务部门-工程财务人员 | 每月 | 全量检查 |  | 每年 | 抽查 |  | 暂估转资时效性监督场景 | 每月 |  |  | 是 | 是 | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》（国家电网企管〔2023〕28号）第六章 | 国网财务部 | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[8 empty] | 电网基建业务-23.暂估转资节点刚性控制-控制措施02 | 各级单位业务部门及时提供工程竣工投运报告或投运批准书，以确定投产日。 | [9 empty] | 线下管控 |  | 1.系统中工程转资时间； 2.竣工投运资料（竣工投运报告或投运批准书）。 | 各级单位-建设部门-项目经理 | 每月 | 全量检查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 否 | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》（国家电网企管〔2023〕28号）第七章 | 国网基建部 | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[8 empty] | 电网基建业务-23.暂估转资节点刚性控制-控制措施03 | 各级单位财务部门应在投运后30日内暂估转资，并监督考核转资延误的项目。 | [6 empty] | √ |  |  | 线下管控 |  | 1.系统中工程转资时间； 2.竣工投运资料（竣工投运报告或投运批准书）。 | 各级单位-财务部门-工程财务人员 | 每月 | 全量检查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》（国家电网企管〔2023〕28号）第七章 | 国网财务部 | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
35千伏-750千伏电网基建项目 | 四、竣工验收转资 | 资金资产安全 | 结余物资管理 | 工程结余物资未及时办理退库手续、移交实物，导致资产流失、账实不符。 | 28.工程结余物资未退库：存在应退库结余物资遗失；结余物资多次在ERP系统中领退，实物不交接，造成账实不符；施工单位未足额移交结余物资；甲供物资未足额退库；已竣工且完成结算审核，仍有部分物资未办理退库手续等问题。 | 24.已领未用物资退库控制 | 已领未用物资及时办理退库手续及实物移交。 | 电网基建业务-24.已领未用物资退库控制-控制措施01 | 各级单位建设部门会同物资部门、设计单位与施工单位核对物资结余情况； | [7 empty] | √ |  | 线下管控 |  | 1.物资领用清单； 2.物资耗用清单； 3.工程物资退库单； 4.转储申请单。 | 各级单位-建设部门-项目经理、各级单位-物资部门-物资管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司基建项目管理规定》（国家电网企管〔2019〕426号）第四章、《国家电网有限公司实物资源管理办法》（国家电网企管〔2022〕235号 ）第三章 | 国网基建部、国网财务部 | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[8 empty] | 电网基建业务-24.已领未用物资退库控制-控制措施02 | 各级单位财务部门比对出库物资、结算审定使用、结余物资退库的明细及数量，复核物资结余退库情况； | [6 empty] | √ | √ |  | 线下管控 |  | 1.物资领用清单； 2.物资耗用清单； 3.工程物资核对表。 | 各级单位-财务部门-工程财务人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 |  |  | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[8 empty] | 电网基建业务-24.已领未用物资退库控制-控制措施03 | 各级单位物资部门建立结余物资损失责任追究机制。 | [7 empty] | √ |  | 线下管控 |  | 1.物资领用清单； 2.物资耗用清单； 3.工程物资退库单； 4.转储申请单。 | 各级单位-物资部门-物资管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网公司输变电工程业主项目部管理办法》（国家电网企管〔2019〕296号）第二章、《国家电网有限公司实物资源管理办法》（国家电网企管〔2022〕235号）第二章、《国家电网有限公司违规经营投资责任追究实施办法（试行）》（国家电网办〔2019〕32号）第三章 |  | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | 资金资产安全 | 拆旧物资管理 | 工程拆旧物资未及时、准确办理退库或者报废手续，形成账外资产或“小金库”，造成资产流失。 |  | 25.拆旧物资处置控制 | 工程拆旧资产及时办理退库手续及实物移交。 | 电网基建业务-25.拆旧物资处置控制-控制措施01 | 各级单位建设部门会同设备部门、设计单位与施工单位核对拆旧物资情况； | [7 empty] | √ |  | 线下管控 |  | 1.拆旧物资退库单； 2.工程拆旧工程量清单； 3.技术鉴定表； 4.固定资产报废审批表； 5.拆旧物资现场清点表； 6.拆旧计划。 | 各级单位-建设部门-项目经理、各级单位-设备部门-设备资产管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》（国家电网企管〔2023〕28号）第二章、《国家电网有限公司报废物资管理办法》（国家电网企管〔2025〕325号）第二章、《国家电网有限公司实物资源管理办法》（国家电网企管〔2022〕235号 ）第二章 | 国网基建部、国网财务部 | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[8 empty] | 电网基建业务-25.拆旧物资处置控制-控制措施02 | 各级单位物资部门、财务部门复核结算审定拆旧物资量与实际退库数量，对未提交拆除资产回收资料、应拆实交量存在重大偏差且无合理解释的，追究相关岗位责任。 | [6 empty] | √ | √ |  | 线下管控 |  | 1.拆旧物资退库单； 2.工程拆旧工程量清单； 3.技术鉴定表； 4.固定资产报废审批表； 5.拆旧计划。 | 各级单位-物资部门-物资管理人员、各级单位-财务部门-工程财务人员 | [14 empty] | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
| 五、结决算管理 | 资金资产安全 | 预留尾工工程审批 | 预留尾工未规范审批管控，导致项目结决算、转资滞后，资产折旧计提延迟，公司成本减少。 |  | 26.预留尾工时限与规模控制 | 预留尾工工程量与建设期严格审批；持续跟踪处置遗留事项。 | 电网基建业务-26.预留尾工时限与规模控制-控制措施01 | 针对尾工工程，工程结算中需明确预留事项、费用列支依据、预计完成时间，并经各二级单位建设部门审批同意（并严格履行分级审批机制）。尾工工程投资原则上不应超过项目批复概算总投资的5%； |  | √ | [7 empty] | 线下管控 |  | 1.尾工审批单； 2.专项清理备案表。 | 各级单位-建设部门-项目经理、各级单位-建设部门-审批人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司输变电工程结算管理办法》（国家电网企管〔2019〕426号）第五章 | 国网基建部、国网财务部 | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[8 empty] | 电网基建业务-26.预留尾工时限与规模控制-控制措施02 | 各级单位建设部门建立尾工清理机制，对临期项目开展预警，对超期项目追究相关岗位责任； | [9 empty] | 线下管控 |  | 1.尾工审批单； 2.尾工工程竣工结算； 3.专项清理备案表。 | 各级单位-建设部门-项目经理 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司输变电工程结算管理办法》（国家电网企管〔2019〕426号）第五章 |  | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[8 empty] | 电网基建业务-26.预留尾工时限与规模控制-控制措施03 | 各级单位财务部门建立尾工结算数据分析机制，加强尾工实际结算成本、概算等数据比对、分析。 | [6 empty] | √ |  |  | 线下管控 |  | 1.尾工审批单； 2.尾工工程决算报告； 3.专项清理备案表。 | 各级单位-财务部门-工程财务人员 各级单位-建设部门-项目经理 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司输变电工程结算管理办法》（国家电网企管〔2019〕426号）第五章 |  | 1.无变化，直接引用 |  | 修改责任主体 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
35千伏-750千伏电网基建项目 | 五、结决算管理 | 资金资产安全 | 工程结算编制与审核 | 虚报工程量多结算工程款，导致工程成本不实，公司成本虚增及资金流失。 |  | 27.工程量真实性、一致性管控 | 工程结算工程量须与实际完工量、合同约定施工范围、变更签证核定内容完全一致，严禁虚增、重复申报工程量。 | 电网基建业务-27.工程量真实性、一致性管控-控制措施01 | 各级单位建设部门定期开展项目结算督查，核查施工图、设计变更及现场签证与实际工程量的一致性，对不一致的项目限期整改； |  |  | √ | [6 empty] | 线下管控 |  | 1.协议（合同）； 2.结算审核报告。 | 各级单位-建设部门-技经人员、项目经理 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司输变电工程结算管理办法》（国家电网企管〔2019〕426号）第五章 | 国网基建部 | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[8 empty] | 电网基建业务-27.工程量真实性、一致性管控-控制措施02 | 各级单位建设部门定期对结算督查结果开展评价，将性质恶劣、频次较高、金额较大的施工单位及监理单位纳入黑名单。 | [8 empty] | √ | 线下管控 |  | 1.协议（合同）； 2.结算审核报告。 | 各级单位-建设部门-项目经理、技经人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司输变电工程结算管理办法》（国家电网企管〔2019〕426号）第五章 |  | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  |  |  | 违反合同计价规则结算，导致工程结算金额有误，造成公司成本核算不实，产生资金支付风险。 | 26.违反合同原则，计价规则结算：存在用户工程全部外包，未按单项核算，合同收支管控台账不完整，项目总体盈利不明朗，存在资金少收多支风险；支付的劳务费与工程建设无关，不属于工程其他费用列支范围；安全文明施工费结算不合规；劳务考勤与实际不符、劳务分包项目考勤人员与分包人员花名册不一致；结算审核不严谨；未按照合同约定对服务进行考核等问题。 | 28.合同计价的合规性控制 | 严格遵循合同约定的计价规则、费率标准及工程量计算口径，严禁擅自调整计价依据。 | 电网基建业务-28.合同计价的合规性控制-控制措施01 | 各级单位建设部门核查结算数据与合同条款、变更签证等原始资料的一致性； |  |  | √ |  | √ |  |  | √ |  | 线下管控 |  | 1.协议（合同）； 2.结算审核报告。 | 各级单位-建设部门-技经人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司输变电工程结算管理办法》（国家电网企管〔2019〕426号）第三章 | 国网基建部 | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[8 empty] | 电网基建业务-28.合同计价的合规性控制-控制措施02 | 各级单位建设部门核查计价规则的执行情况，对违规结算项目责令整改并追溯责任。 |  |  | √ |  | √ |  |  | √ | √ | 线下管控 |  | 1.协议（合同）； 2.结算审核报告。 | 各级单位-建设部门-技经人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司输变电工程结算管理办法》（国家电网企管〔2019〕426号）第三章 |  | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  |  |  | 竣工结算不及时，导致工程成本确认滞后。 | 27.提前或滞后办理竣工结算：存在工程项目未实施/未完工/未验收提前结算；结算不及时等问题。 | 29.项目结算时效管控 | 按照规定时限完成工程结算及结算资料移交。 | 电网基建业务-29.项目结算时效管控-控制措施01 | 各级单位建设部门制定结算资料清单，确保结算资料送审符合要求； |  |  |  |  | √ |  |  |  |  | 线下管控 |  | 1.协议（合同）； 2.结算审核报告。 | 各级单位-建设部门-技经人员 | 每半年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司输变电工程结算管理办法》（国家电网企管〔2019〕426号）第四章 | 国网基建部 | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[8 empty] | 电网基建业务-29.项目结算时效管控-控制措施02 | 各级单位建设部门督促施工单位及时报送、确认已完工程量及对应资料，避免竣工后集中补资料； |  |  |  |  | √ |  |  |  |  | 线下管控 |  | 1.协议（合同）； 2.结算审核报告。 | 各级单位-建设部门-项目经理 | 每半年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司输变电工程结算管理办法》（国家电网企管〔2019〕426号）第四章 |  | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[8 empty] | 电网基建业务-29.项目结算时效管控-控制措施03 | 各级单位建设部门启动资料预核查，督促施工单位及时补齐缺失要件； |  |  |  |  | √ |  |  |  |  | 线下管控 |  | 1.协议（合同）； 2.结算审核报告。 | 各级单位-建设部门-项目经理、技经人员 | 每半年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司输变电工程结算管理办法》（国家电网企管〔2019〕426号）第四章 |  | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[8 empty] | 电网基建业务-29.项目结算时效管控-控制措施04 | 各级单位建设部门监督考核结算不及时的项目。 | [8 empty] | √ | 系统已建 | e基建2.0平台 | 1.协议（合同）； 2.结算审核报告。 | 各级单位-建设部门-技经人员 | 每半年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 工程结算规范监督场景 | 每月 |  |  | 是 | 是 | 《国家电网有限公司输变电工程结算管理办法》（国家电网企管〔2019〕426号）第七章 | 国网基建部 | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
35千伏-750千伏电网基建项目 | 五、结决算管理 | 资金资产安全 | 工程质保金支付 | 质保金支付与合同约定不一致，引发资金支付风险。 |  | 30.工程质保金支付合规性控制 | 根据合同约定预留质保金，具备支付条件后及时支付。 | 电网基建业务-30.工程质保金支付合规性控制-控制措施01 | 各级单位建设部门确保在合同条款中不得限定仅使用现金质保金； |  |  |  |  | √ |  |  |  |  | 线下管控 |  | 1.协议（合同）； 2.保函或保险。 | 各级单位-建设部门-计划人员 | 每半年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》（国家电网企管〔2023〕28号）第五章 | 国网基建部、国网财务部 | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[8 empty] | 电网基建业务-30.工程质保金支付合规性控制-控制措施02 | 各级单位财务部门审核费用报账时，严格比照合同支付条款，确保保函、保险保证等质保金能够覆盖权益期间； |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  | 系统待建 | 1.智慧共享财务平台 2.数字化法治企业建设平台 | 1.协议（合同）； 2.系统中项目竣工时间； 3.保函或保险。 | 各级单位-财务部门-工程财务人员 | 每半年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 否 | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》（国家电网企管〔2023〕28号）第五章 |  | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[8 empty] | 电网基建业务-30.工程质保金支付合规性控制-控制措施03 | 各级单位建设部门对质量保证期届满且无争议的现金质保金，及时办理支付手续； |  |  |  |  | √ |  |  |  |  | 线下管控 |  | 1.协议（合同）； 2.系统中质保金支付时间； 3.系统中项目竣工时间； 4.质量保证金返还意见书； 5.保函或保险。 | 各级单位-建设部门-项目经理、各级单位-建设部门-计划人员 | 每半年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 否 | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》（国家电网企管〔2023〕28号）第五章 |  | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[8 empty] | 电网基建业务-30.工程质保金支付合规性控制-控制措施04 | 各级单位财务部门做好保险、保函台账管理及验真工作； |  |  |  |  | √ |  | √ |  |  | 线下管控 |  | 1.协议（合同）； 2.保函或保险。 | 各级单位-财务部门-工程财务人员 | 每半年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 否 | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》（国家电网企管〔2023〕28号）第五章 |  | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[8 empty] | 电网基建业务-30.工程质保金支付合规性控制-控制措施05 | 各级单位财务部门定期开展往来清理，确保到期质保金应清尽清，对新增逾期未支付的无争议质保金，追究相关岗位责任。 |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  | 线下管控 |  | 1.协议（合同）； 2.系统中质保金支付时间； 3.系统中项目竣工时间； 4.质量保证金返还意见书； 5.保函或保险。 | 各级单位-财务部门-工程财务人员 | 每半年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 否 | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》（国家电网企管〔2023〕28号）第五章 |  | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | 会计信息真实完整 | 工程竣工决算报告编制与审核 | 工程竣工决算报告编制不及时，导致正式转资滞后，折旧计提不准确。 |  | 31.工程竣工决算报告编制时效性管控 | 在规定时限内完成竣工决算报告编制。 | 电网基建业务-31.工程竣工决算报告编制时效性管控-控制措施01 | 各级单位财务部门建立决算时限预警机制，到达预警时点，系统自动向相关岗位推送预警信息； | [6 empty] | √ |  |  | 系统已建 | 1.ERP系统 2.智慧共享财务平台 | 1.中台系统中工程竣工决算报告完成时间； 2.业务系统中工程项目竣工时间。 | 各级单位-财务部门-工程管理人员 | 每月 | 全量检查 |  | 每年 | 抽查 |  | 工程竣工决算报告编制时效性监督场景 | 每月 |  |  | 是 | 是 | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》（国家电网企管〔2023〕28号）第七章 | 国网财务部 | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[8 empty] | 电网基建业务-31.工程竣工决算报告编制时效性管控-控制措施02 | 各级单位财务部门监督考核决算延误的项目。 | [6 empty] | √ |  |  | 系统已建 | ERP系统 2.智慧共享财务平台 | 1.中台系统中工程竣工决算报告完成时间； 2.业务系统中工程项目竣工时间。 | 各级单位-财务部门-工程管理人员 | 每月 | 全量检查 |  | 每年 | 抽查 |  | 工程竣工决算报告编制时效性监督场景 | 每月 |  |  | 是 | 是 | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》（国家电网企管〔2023〕28号）第七章 |  | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
35千伏-750千伏电网基建项目 | 五、结决算管理 | 会计信息真实完整 | 工程竣工决算报告编制与审核 | 工程竣工决算报告未履行分级审核审批管理，导致项目成本确认不准确。 |  | 32.工程竣工决算分级审核控制 | 严格分级审核审批，确保竣工决算金额准确。 | 电网基建业务-32.工程竣工决算分级审核控制-控制措施01 | 各级单位财务部门执行分级审批标准化流程，流转完成后自动更新项目决算状态； |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  | 系统已建 | 智慧共享财务平台 | 1.竣工决算审核报告； 2.分级审核审批系统记录。 | 各级单位-财务部门-工程管理人员、各级单位-财务部门-审批人员 | 每月 | 全量检查 |  | 每年 | 抽查 |  | 工程决算分级审核审批管理监督场景 | 每月 |  |  | 是 | 是 | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》（国家电网企管〔2023〕28号）第七章 | 国网财务部 | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[8 empty] | 电网基建业务-32.工程竣工决算分级审核控制-控制措施02 | 各级单位财务部门建立电子台账，由系统自动记录审核审批全流程操作痕迹，包括经办人、审核意见、审批时间等，支持审计追溯； |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  | 系统已建 | 智慧共享财务平台 | 1.分级审核审批系统记录。 | 各级单位-财务部门-工程管理人员、各级单位-财务部门-审批人员 | 每月 | 全量检查 |  | 每年 | 抽查 |  | 工程决算分级审核审批管理监督场景 | 每月 |  |  | 是 | 是 | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》（国家电网企管〔2023〕28号）第七章 |  | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[8 empty] | 电网基建业务-32.工程竣工决算分级审核控制-控制措施03 | 各级单位财务部门对竣工决算金额与项目成本进行复核，确保二者一致。 | [6 empty] | √ |  |  | 系统待建 | 智慧共享财务平台 | 1.竣工决算审核报告； 2.项目成本支出明细账。 | 各级单位-财务部门-工程管理人员 | 每月 | 全量检查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》（国家电网企管〔2023〕28号）第七章 |  | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  | 会计信息真实完整 | 投后管理 | 投资项目后评价不及时、不规范，导致项目效益未充分发挥，存在投资风险。 |  | 33.工程投后管理 | 及时、规范开展工程后评价工作。 | 电网基建业务-33.工程投后管理-控制措施01 | 各级单位发展部门归口管理公司固定资产投资项目后评价工作，负责制订项目后评价分析方法和指标体系，组织开展工程后评价报告编制、评审和验收工作； |  | √ | [6 empty] | √ | 线下管控 |  | 1.后评价报告。 | 各级单位-发展部门-投资管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司投资管理规定》（国家电网企管〔2019〕425号）第七章 | 国网发展部 | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[8 empty] | 电网基建业务-33.工程投后管理-控制措施02 | 各级单位发展部门按照专业分工，负责本专业固定资产投资项目后评价工作； |  | √ | [6 empty] | √ | 线下管控 |  | 2.后评价报告。 | 各级单位-发展部门-投资管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司投资管理规定》（国家电网企管〔2019〕425号）第七章 |  | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[8 empty] | 电网基建业务-33.工程投后管理-控制措施03 | 各级单位发展部门组织开展本单位项目后评价，配合公司总部开展重大项目和重点专项工程后评价； |  | √ | [6 empty] | √ | 线下管控 |  | 3.后评价报告。 | 各级单位-发展部门-投资管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司投资管理规定》（国家电网企管〔2019〕425号）第七章 |  | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[8 empty] | 电网基建业务-33.工程投后管理-控制措施04 | 各级单位相关部门结合项目运营情况，及时对风险隐患和整改措施进行总结，健全完善投资风险管理体系，提高抗风险能力。 |  | √ | [6 empty] | √ | 线下管控 |  | 4.后评价报告。 | 各级单位-发展部门-投资管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司投资管理规定》（国家电网企管〔2019〕425号）第七章 |  | 1.无变化，直接引用 |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
| 三、项目实施管理 | 资金资产安全 | 招标采购 | 未进行招标限价管控，造成项目造价虚高、资金不必要浪费 |  | 物资、工程、服务招标限价管控 | 在开展二级招标采购时，设置招标最高限价 | 电网基建业务-造价管控措施（新增） | 开展二级专区物资、施工、服务招标采购时，要科学设定最高限价。施工、服务类招标采购必须设置最高限价。物资招标采购最高限价应设尽设，确有特殊原因未设置最高限价的，应出具说明材料履行审批手续。 |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  | 线下管控 | ECP2.0 | 1.招标过程资料 | 各级单位-物资部-招标采购人员；物资部-招标计划处-招标采购人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司关于印发加强工程造价管控若干措施的通知》国家电网财〔2025〕595号 《国网湖南省电力有限公司关于印发加强工程造价管控三年行动实施方案的通知》湘电公司财〔2026〕61号 | 国网物资部 |  | 新增造价 | 新增关键控制点 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[40 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[40 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[40 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
[40 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE