## 配网工程管理（省公司） (hidden)
风控矩阵-配网工程管理
业务条线 | 业务领域 | 控制目标 | 业务流程步骤 | 经营风险 | 典型问题 | 关键控制点 | 控制要求 | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制措施分类 | [8 empty] | 控制方式 | 控制系统 | 控制载体 | 责任主体 | 业务自评价 |  |  | 集团监督评价 |  |  | 数字化监督场景 |  |  |  | 现有制度及文件落实情况 |  |  | 总部审核部门
[10 empty] | 不相容岗位 | 分级授权 | 业务真实性控制 | 预算管控 | 合同控制 | 收付控制 | 会计监督 | 财产保护 | 分析与评价 |  |  |  |  | 评价频率 | 评价范围 | 评价结论 | 评价频率 | 评价范围 | 评价结论 | 数字化监督场景 | 评价频率 | 评价范围 | 评价结论 | 是否已要求 | 是否满足要求 | 对应制度及文件名称
配网工程管理 | 一、项目前期管理 | 资金资产安全 | 可行性研究设计与审查 | 项目估算编制方法和依据不合理，导致投资预算与实际投入相差较大，造成资金占用、资源错配。 |  | 1.估算准确性、完整性审核控制 | 投资项目估算编制的依据和方法合理准确。 | 配网工程管理-1.估算准确性、完整性审核-控制措施01 | 经研院、所审核估算的量、价，确保行业标准“应采尽采”。 |  |  |  | √ |  |  |  |  | √ | 线下管控 |  | 1.项目建议书 | 各级单位-经研院、所、所-技经人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 造价管理数据常态化分析监督场景 | 每月 |  |  | 否 |  | 《国家电网有限公司综合计划项目储备管理办法》国家电网企管〔2025〕647号 《国家电网有限公司电网项目可行性研究工作管理办法》国家电网企管〔2021〕64号 | 国网发展部
[8 empty] | 配网工程管理-1.估算准确性、完整性审核控制02 | 配网项目管理部门建立造价数据结构化、标准化分析机制，加强“概（预）、结、决”等数据比对、评价。加强估算与概（预）、结、决算数据比对、评价。 | √ |  |  | √ |  |  |  |  | √ | 线下管控 |  | 1.项目建议书 2.项目概（预）算 3.施工结算审定单 4.竣工决算报表 | 各级单位-配网项目管理部门-项目前期人员 各级单位-发展策划部门-配网规划人员、各级单位-配网项目管理部门-设计管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 造价管理数据常态化分析监督场景 | 每月 |  |  | 否 |  | 《国家电网有限公司10（20）千伏及以下配电网工程项目管理规定》国家电网企管〔2019〕429号 | 国网发展部
|  | 资金资产安全 | 可行性研究设计与审查 | 未充分评估投资项目的可行性和经济性，导致技术方案无法实施、可研设计预算不合理。 |  | 2.项目储备经济性评审、财务合规性审核控制 | 建立并严格执行项目储备的经济性、必要性、可行性、财务合规性审核流程。 | 配网工程管理-2.项目储备经济性评审、财务合规性审核控制-控制措施01 | 发展部门落实项目储备审核流程，组织相关专业通过系统实现对项目储备经济性、必要性、可行性、财务合规性的评审与校核。 | √ |  |  | √ |  |  | √ |  | √ | 系统已建 | 网上电网 | 1.可行性研究报告 2.国网经研院或评审单位出具的可研评审意见文件或评审意见 3.投资计划文件 4.项目概（预）算 | 各级单位-发展部门-计划管理人员 各级单位-财务部-工程管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 可研评审规则库监督场景 | 每月 |  |  | 否 |  | 《国家电网有限公司综合计划项目储备管理办法》国家电网企管〔2025〕647号 《国家电网有限公司电网项目可行性研究工作管理办法》国家电网企管〔2021〕64号 | 国网发展部
[8 empty] | 配网工程管理-2.项目储备经济性评审、财务合规性审核控制-控制措施02 | 配网项目规划、可研管理部门负责审核项目储备的必要性、可行性。 | √ |  |  | √ |  |  | √ |  | √ | 系统已建 | PMS 规划立项管理平台、网上电网 | 1.配网项目规划、可研管理部门出具的可研批复文件及财务资产部会签意见 | 各级单位-配网项目规划、可研管理部门发展部门-项目前期人员 各级单位-配网管理部门-项目前期人员 各级单位-营销部门-项目前期人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 可研评审规则库监督场景 | 每月 |  |  | 否 |  | 《国家电网有限公司电网项目可行性研究工作管理办法》国家电网企管〔2021〕64号 《10千伏及以下配电网基建项目立项原则》 发展[2025] 8号 | 国网发展部
|  | 资金资产安全 | 项目储备 | 配网资本项目成本化，造成电网投资不能转化有效资产。 |  | 3.配网项目储备入库和评审 | 配网成、资本项目应分类准确。 | 配网工程管理-3.配网项目储备入库和评审-控制措施01 | 发布配网成本、资本项目划分标准。 |  |  | √ | [6 empty] | 线下管控 |  | 1.项目建议书、可研报告 2.项目概（预）算书 | 各级单位-发展部门-计划管理人员、各级单位-财务部门-预算管理人员、各级单位-配网项目管理部门-项目前期人员 | 每季度 | 抽查 |  | 每季度 | 抽查 |  | 配网项目储备合理性监督场景 | 每季度 |  |  | 否 |  | 《国家电网有限公司10（20）千伏及以下配电网工程项目管理规定》国家电网企管〔2019〕429号 《10千伏及以下配电网基建项目立项原则》 发展[2025] 8号 | 国网发展部 国网财务部 项目管理部门
[8 empty] | 配网工程管理-3.配网项目储备入库和评审-控制措施02 | 配网项目管理部门发展部门和经研院所依据划分标准对可研设计进行储备评审，发展部门对经评审项目储备的规划符合性、需求真实性、论证充分性进行审核校验，确保项目入库合规。 |  |  | √ | [6 empty] | 系统待建 | PMS 网上电网 | 1.项目建议书、可研报告 2.项目概（预）算书 | 各级单位-发展部门-配网规划人员、经研院所-配网规划人员、各级单位-配网项目管理部门-项目前期人员、各级单位-发展部门-计划管理人员 | 每季度 | 抽查 |  | 每季度 | 抽查 |  | 配网项目储备合理性监督场景 | 每季度 |  |  | 否 |  | 《国家电网有限公司综合计划项目储备管理办法》国家电网企管〔2025〕647号 《10千伏及以下配电网基建项目立项原则》 发展[2025] 8号 | 国网发展部
[8 empty] | 配网工程管理-3.配网项目储备入库和评审-控制措施03 | 对项目性质分类依据的合理性、准确性进行持续监督和评判。 |  |  | √ | [6 empty] | 系统待建 | 项目中台 智慧共享财务平台 | 1.项目建议书、可研报告 2.项目概（预）算书 3.设备材料清册 | 各级单位-发展部门-计划管理人员、各级单位-财务部门-预算管理人员、各级单位-配网项目管理部门-项目前期人员 | 每季度 | 抽查 |  | 每季度 | 抽查 |  | 配网项目储备合理性监督场景 | 每季度 |  |  | 否 |  | 《国家电网有限公司10（20）千伏及以下配电网工程项目管理规定》国家电网企管〔2019〕429号 | 国网发展部 国网财务部 项目管理部门
[8 empty] | 配网工程管理-3.配网项目储备入库和评审-控制措施04 | 加强审核，在成本项目设计中禁止领用设备资产同源目录中的资产级设备，在PMS系统自动校验设备材料清册物资唯一码。 |  |  | √ | [6 empty] | 系统待建 | PMS 智慧共享财务平台 | 1.设备材料清册 | 各级单位-发展部门-计划管理人员、各级单位-财务部门-预算管理人员、各级单位-配网项目管理部门-项目前期人员（是否应该保留，不仅仅是财务部的职责） | 每季度 | 抽查 |  | 每季度 | 抽查 |  | 配网项目储备合理性监督场景 | 每季度 |  |  | 否 |  | 《国家电网有限公司10（20）千伏及以下配电网工程项目管理规定》国家电网企管〔2019〕429号 | 国网发展部 国网财务部 项目管理部门
|  | 会计信息真实完整 | 项目储备 | 项目立项管理不规范，重复立项造成投资浪费。 | 30.项目立项管理不规范：存在虚列项目；重复立项；违规拆分项目规避招标；项目可研编制不规范，模板套用、内容一致，不能准确反应估算造价等问题。 | 4.配网项目立项规范性审核 | 杜绝重复立项行为 | 配网工程管理-4.配网项目立项规范性审核-控制措施01 | 配网项目管理部门审核项目要建立项目名称、实施内容、项目实施地点甄别机制，不同维度比较近期实施项目，识别重复立项行为。 |  |  | √ | [5 empty] | √ | 系统待建 | PMS、网上电网 | 1.项目明细表 2.项目建议书 3.可研报告 | 各级单位-配网项目管理部门-项目前期人员、各级单位-发展部门-配网规划计划管理人员 | 每季度 | 每季度 |  | 每季度 | 抽查 |  | 重复立项、拆分立项监督场景 | 每季度 |  |  | 否 |  | 《国家电网有限公司综合计划项目储备管理办法》国家电网企管〔2025〕647号 《国家电网有限公司电网项目可行性研究工作管理办法》国家电网企管〔2021〕64号 | 国网发展部
[8 empty] | 配网工程管理-4.配网项目立项规范性审核-控制措施02 | 对于改造和新建修理项目，财务部门核验两年内是否有类似项目多次挂接相同资产卡片。 |  |  | √ | [5 empty] | √ | 系统待建 | ERP | 1.项目明细表 2.固定资产卡片 | 各级单位-财务部门-工程管理人员 | 每季度 | 每季度 |  | 每季度 | 抽查 |  | 重复立项、拆分立项监督场景 | 每季度 |  |  | 否 |  | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》国家电网企管〔2023〕28号 | 国网财务部
| 二、项目立项管理 | 资金资产安全 | 项目审查 | 项目立项依据不足，造成经济损失。 | 30.项目立项管理不规范：存在虚列项目；重复立项；违规拆分项目规避招标；项目可研编制不规范，模板套用、内容一致，不能准确反应估算造价等问题。 | 5.储备项目必要性、可行性、投资准确性的审批控制 | 问题需求不精准、必要性不足项目不得纳入储备库。 | 配网工程管理-5.储备项目必要性、可行性、投资准确性的审批控制-控制措施01 | 审核项目问题需求是否关联网上电网、规划立项管理平台等系统研判问题，保障项目需求来源有依据，确保项目必要性。 | √ | √ | √ | [6 empty] | 系统已建 | 项目中台 规划立项管理平台 | 1.可研评审系统审批记录 2.投资计划文件 | 各级单位-配网项目管理部门-项目前期人员 各级单位-发展部门-配网规划人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 项目储备监督场景 | 每月 |  |  | 否 |  | 《国家电网有限公司综合计划项目储备管理办法》国家电网企管〔2025〕647号 《国家电网有限公司电网项目可行性研究工作管理办法》国家电网企管〔2021〕64号 | 国网发展部 国网财务部 项目管理部门
[8 empty] | 配网工程管理-5.储备项目必要性、可行性、投资准确性的审批控制-控制措施02 | 发展部门复核项目储备立项金额及投资计划准确性，财务部门复核预算是否与投资计划相匹配，确保项目“有计划、有预算、有支出”。 |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  | 系统已建 | 智慧共享财务平台、 规划立项管理平台、 项目管理共享平台 | 1.储备库的储备项目记录（中台-项目预算管理） | 各级单位-财务部门-工程管理人员、各级单位-发展部门-计划管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 项目储备监督场景 | 每月 |  |  | 否 |  | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》国家电网企管〔2023〕28号 | 国网财务部
|  | 资金资产安全 | 项目审查 | 项目概（预）算深度不足，影响项目整体资金规划和效益。 | 33.设计履职不到位：存在应设计未设计；部分现场实际情况与竣工图纸不符；设计人员变更未履行审批手续；设计单位未考虑现场实际情况导致费用增加或超概算等问题。 39.设计深度不足：存在概算造价不准确，资金结余率超规定的20%；因可研深度不足造成重大变更，增加工程造价造成计划大幅调增等问题。 | 6.项目概（预）算审核控制 | 项目概（预）算应满足资金规划、施工招标及成本管控需求。 | 配网工程管理-6.项目概（预）算审核控制-控制措施01 | 发展部门组织各单位经研院、所对项目概（预）算编制依据、工程量、各项费用计取、设备材料价格等方面与估算进行比对分析，核实估算准确性。 |  |  |  | √ |  |  |  |  | √ | 线下管控 |  | 1.初步设计批复 2.可行性研究报告批复 | 各级单位-发展部门-配网规划人员、各级单位-经研院、所-技经人员、各级单位-配网项目管理部门-设计管理岗 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 初设管理监督场景 | 每月 |  |  | 否 |  | 《国家电网有限公司综合计划项目储备管理办法》国家电网企管〔2025〕647号 | 国网发展部
[8 empty] | 配网工程管理-6.项目概（预）算审核控制-控制措施02 | 发展部门对可研批复但长期未开工项目跟踪评估。 |  |  | √ | √ |  |  |  |  | √ | 系统已建 | 网上电网 | 1.年度综合计划 | 各级单位-发展部门-计划管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 初设管理监督场景 | 每月 |  |  | 否 |  | 《国家电网有限公司综合计划项目储备管理办法》国家电网企管〔2025〕647号 | 国网发展部
[8 empty] | 配网工程管理-6.项目概（预）算审核控制-控制措施03 | 配网项目管理部门对编制单位、复核单位开展项目后评价可研设计深度和准确性评价，要将评价结果作为后续招标评审依据。 |  |  |  | √ |  |  |  |  | √ | 线下管控 |  | 1.设计后评价报告 2.供应商履约评价表 | 各级单位-配网项目管理部门-项目前期人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 初设管理监督场景 | 每月 |  |  | 否 |  | 《国家电网有限公司10（20）千伏及以下配电网工程项目管理规定》国家电网企管〔2019〕429号 《国家电网有限公司合同管理办法》 国家电网企管〔2020〕832号 | 国网发展部
[8 empty] | 配网工程管理-6.项目概（预）算审核控制-控制措施04 | 财务部门比对项目概（预）算合理性，开展监督评价。 |  |  |  | √ |  |  |  |  | √ | 系统已建 | 智慧共享财务平台 | 1.初步设计批复 2.项目概（预）算调整审批文件 3.项目竣工决算 | 各级单位-财务部门-工程管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 初设管理监督场景 | 每月 |  |  | 否 |  | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》国家电网企管〔2023〕28号 《国家电网有限公司关于印发加强工程造价管控若干措施的通知》（国家电网财〔2025〕595号） 《国网湖南电力设备部关于印发加强生产类工程造价精益管控实施方案的通知》 设备〔2026〕30号 | 国网财务部
[8 empty] | 配网工程管理-6.项目概（预）算审核控制-控制措施05 | 配网项目管理部门严格履行项目超项目概（预）算分级审批流程。 |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ | 线下管控 |  | 1.初步设计批复 2.可行性研究报告批复 3.年度综合计划 4.项目概（预）算调整审批文件 | 各级单位-配网项目管理部门-项目管理前期人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 初设管理监督场景 | 每月 |  |  | 否 |  | 《国家电网有限公司10（20）千伏及以下配电网工程项目管理规定》国家电网企管〔2019〕429号 《国家电网有限公司合同管理办法》 国家电网企管〔2020〕832号 《国家电网有限公司10（20）千伏及以下配电网工程造价管理规定》 《国网湖南省电力有限公司配网工程技经标准化管理规定》湘电公司设备〔2024〕24号 | 国网发展部
|  | 会计信息真实完整 | 项目投资预算编制与管控 | 工程预算超项目计划，导致项目支出超计划，造成工程成本不可控。 |  | 7.工程预算与计划的规模控制 | 财务年度投资预算与年度投资计划一致。 | 配网工程管理-7.工程预算与计划的规模控制-控制措施01 | 系统控制配网项目管理部门编制的年度投资预算、投资计划在概算范围内。 |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  | 系统已建 | 智慧共享财务平台 | 1.项目概（预）算书 2.年度投资计划 | 各级单位-财务部门-工程管理人员 | 每半年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 工程预算内控系数监督场景 | 每月 |  |  | 否 |  | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》国家电网企管〔2023〕28号 | 国网财务部
[8 empty] | 配网工程管理-7.工程预算与计划的规模控制-控制措施02 | 财务部门复核预算与计划的一致性，系统控制年度实际财务支出控制在预算范围内，确保项目“有计划、有预算”。 | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  | 系统已建 | 智慧共享财务平台 | 1.项目概（预）算书 2.年度投资计划 | 各级单位-财务部门-工程管理人员 | 每半年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 工程预算内控系数监督场景 | 每月 |  |  | 否 |  | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》国家电网企管〔2023〕28号 | 国网财务部
| 三、项目合同管理 | 资金资产安全 | 项目招标 | 通过项目拆分、变更采购内容等方式，规避公开招标，存在招标舞弊、廉洁风险。 | 36.工程验收管理不规范：存在未完工提前办理验收；隐蔽工程验收管理不规范；项目竣工验收直接将单位工程质量竣工验收记录作为工程竣工验收报告；项目竣工验收缺少验收报告、设备材料合格证、出厂试验报告等资料等问题。 | 8.招标采购合规及防舞弊控制 | 配网项目施工服务采购执行招标分级管控，确保采购过程合规、真实 | 配网工程管理-8.招标采购合规及防舞弊控制01 | 配网项目管理部门所上报的施工服务采购招标需求，应符合国家招投标法律、法规及公司管理规定，不得通过项目拆分、变更采购内容等方式，规避公开招标。 | √ |  |  |  | √ |  |  |  |  | 系统已建 | ECP系统 | 1.招标全过程资料 2.项目概（预）算书 | 各级单位-物资部门-监督人员、各级单位-配网项目管理部门-工程管理人员、各级单位-物资部门-合同结算人员、各级单位-物资部门-物资招标人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  |  | 每月 |  |  | 否 |  | 《国家电网有限公司采购活动管理办法》国家电网企管〔2026〕122号 | 国网设备部
[8 empty] | 配网工程管理-8.招标采购合规及防舞弊控制02 | 物资部门严格监理单位招标审核，防范串通虚假验收风险。 |  |  | √ |  |  |  |  | √ | √ | 线下管控 |  | 1.招标文件 2.投标文件 | 各级单位-物资部门-招投标管理人员 | [13 empty] | 国网物资部
[8 empty] | 配网工程管理-8.招标采购合规及防舞弊控制03 | 物资部门加强物资招标采购全过程管理分析，对评标机构、评标专家、评标规则等，拓展相关审核要求。 | √ |  |  |  | √ |  |  |  |  | 系统已建 | ECP系统 | 1.招标全过程资料 2.项目概（预）算书 | 各级单位-物资部门-监督人员、各级单位-配网项目管理部门-工程管理人员、各级单位-物资部门-物资招标人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  |  | 每月 |  |  | 否 |  | 《国家电网有限公司采购活动管理办法》国家电网企管〔2026〕122号 《国网公司关于进一步加强招标采购管理的意见》（2024年704号） | 国网物资部
|  | 资金资产安全 | 合同签订 | 合同条款背离招投标文件、超越合同授权范围不当签署合同、合同签订流程倒置，导致合同履约风险。 |  | 9.合同合规性、时效性控制 | 签订的合同合法、有效。 | 配网工程管理-9.合同合规性、时效性控制-控制措施01 | 配网项目管理部门按招标结果按时签订合同（自中标通知书发出之日起三十日内），合同签订严格执行授权程序，不得越权签署不当合同。对经数字化法治企业建设平台流转生效的合同，推送财务系统，确保付款条款清晰，强化履约过程管理。 | √ | √ |  |  | √ |  |  |  | √ | 系统已建 | 数字化法治企业建设平台 | 1.合同文本 2.招投标文件、中标通知书 3.委托授权书 | 各级单位-配网项目管理部门-工程管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  |  | 每月 |  |  | 否 |  | 《国家电网有限公司10（20）千伏及以下配电网工程项目管理规定》国家电网企管〔2019〕429号 《国家电网有限公司合同管理办法》 国家电网企管〔2020〕832号 | 国网设备部
|  |  |  | 合同签订未规范使用公司统一且生效文本，导致公司合法权益无法得到保障。 | 79.合同签订不规范：存在合同签订前实际履行合同；合同条款与招投标文件、中标结果实质性内容不一致；招标类合同签订不及时；超合同签署授权范围签署合同等问题。 | 10.合同签订及审核 | 合同文本应使用最新版公司统一合同文本。 | 配网工程管理-10.合同签订及审核-控制措施01 | 配网项目管理部门应按照国网统一合同文本的适用范围使用并起草合同文本，经过数字化法治企业建设平台审核流转后生效。 | √ | √ |  |  | √ |  |  |  | √ | 系统已建 | 数字化法治企业建设平台 | 1.合同 2.合同统一文本 3.系统合同信息 4.合同签订及审批记录 | 各级单位-配网项目管理部门-工程管理人员 | 每季度 | 抽查 |  | 每季度 | 抽查 |  | 合同不当签订监督场景 | 每季度 |  |  | 否 |  | 《国家电网有限公司合同管理办法》国家电网企管〔2020〕832号 | 国网法律部
[8 empty] | 配网工程管理-10.合同签订及审核-控制措施02 | 法律合规部门对合同条款合规性进行复核。 | √ | √ |  |  | √ |  |  |  | √ | 系统已建 | 数字化法治企业建设平台 | 1.合同文本 2.招投标文件、中标通知书 3.委托授权书 | 各级单位-法律合规管理部门办公室-法律合规人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  |  | 每月 |  |  | 否 |  | 《国家电网有限公司合同管理办法》国家电网企管〔2020〕832号 | 国网法律部
[8 empty] | 配网工程管理-10.合同签订及审核-控制措施03 | 财务部门对合同付款条件进行复核。 | √ | √ |  |  | √ |  |  |  | √ | 系统已建 | 数字化法治企业建设平台 | 1.合同文本 2.招投标文件、中标通知书 3.委托授权书 | 各级单位-财务部门-工程管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  |  | 每月 |  |  | 否 |  | 《国家电网有限公司合同管理办法》国家电网企管〔2020〕832号 | 国网财务部、国网法律部
[8 empty] | 配网工程管理-10.合同签订及审核-控制措施04 | 物资部门对合同实质性内容与采购结果一致性进行复核。 | √ | √ |  |  | √ |  |  |  | √ | 系统已建 | 数字化法治企业建设平台 | 1.合同文本 2.招投标文件、中标通知书 3.委托授权书 | 各级单位-物资部门-合同审核人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  |  | 每月 |  |  | 否 |  | 《国家电网有限公司合同管理办法》国家电网企管〔2020〕832号 | 国网设备部、国网法律部
|  | 资金资产安全 |  | 违规转分包，向不具备资质的单位和个人分包施工，导致工程无法按期完工或停工，引发资产损失风险。 | 22.违法、违规转分包：存在工程项目整体转包、肢解分包；勘察设计业务转包；未经建设单位同意违规分包；工程主体违规专业分包；超合同约定比例分包；以劳务分包之名行专业分包之实；层层转包、分包；项目以包代管等问题。 | 11.对系统内总包单位转分包行为控制 | 对系统内配网施工总分包业务建立“项目、合同、人员、资金”四维穿透控制机制。 | 配网工程管理-11.对系统内总包单位转分包行为控制-控制措施01 | 配网项目管理部门建立项目穿透机制，推行施工总包项目单项管理，确保建设单位项目与施工总包项目一一对应；严格执行分包审批备案，重点核查分包审批程序合规性，杜绝未经建设单位审批即分包的违规情形。 |  |  | √ |  | √ | √ |  |  |  | 线下管控 |  | 1.施工承包合同 2.分包备案资料（建设单位分包审批资料、已备案的外包合同等） 3.人员备案信息、进场记录信息 | 各级单位-配网项目管理部门-工程管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 施工业务外包管理监督场景 | 每月 |  |  | 否 |  | 《国家电网有限公司10（20）千伏及以下配电网工程项目管理规定》国家电网企管〔2019〕429号 《国网湖南省电力有限公司关于生产运检和配电网建设项目外包违规事件考核的指导意见》（湘电公司设备〔2025〕335号） | 国网设备部
[8 empty] | 配网工程管理-11.对系统内总包单位转分包行为控制-控制措施02 | 配网项目管理部门建立合同穿透机制，通过项目对应，形成“总-分包”合同的关联关系，并穿透形成建设单位、总包单位、分包单位的合同主体关联关系，对比总分合同金额及服务内容研判是否超比例、超范围分包。建立外包单位评价机制，对违规外包行为开展评价，建立负面清单。 | √ |  |  |  | √ | √ |  |  |  | 线下管控 |  | 1.施工承包合同 2.分包备案资料（建设单位分包审批资料、已备案的外包合同等） 3.人员备案信息、进场记录信息 4.资金支付记录 | 各级单位-配网项目管理部门-工程管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 施工业务外包管理监督场景 | 每月 |  |  | 否 |  | 《国家电网有限公司生产类工程项目分包管理规范（试行）》 《国网湖南电力设备部关于加强生产运检和配电网建设项目外包管理的指导意见（试行）》设备〔2025〕43号 | 国网设备部
[8 empty] | 配网工程管理-11.对系统内总包单位转分包行为控制-控制措施03 | 配网项目管理部门建立人员穿透机制，基于施工业务外包合同、安全协议及外包项目登记信息，重点核查进场作业人员的单位隶属关系及资质资格，确保进场人员信息与总包单位、分包单位备案信息完全一致。建立外包人员评价机制，对违规外包行为开展评价，建立黑名单。 | √ |  |  |  | √ | √ |  |  |  | 系统已建 | PMS | 1.人员备案信息、进场记录信息 | 各级单位-配网项目管理部门-工程管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 施工业务外包管理监督场景 | 每月 |  |  | 否 |  | 《国家电网有限公司10（20）千伏及以下配电网工程项目管理规定》国家电网企管〔2019〕429号 《国网湖南电力设备部关于加强生产运检和配电网建设项目外包管理的指导意见（试行）》设备〔2025〕43号 | 国网设备部
[8 empty] | 配网工程管理-11.对系统内总包单位转分包行为控制-控制措施04 | 财务部门建立资金支付穿透机制，通过项目、合同对应关系，研判资金流向是否符合合同主体关联链路。 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  | 系统已建 | 智慧共享财务平台 | 1.施工承包合同 2.资金支付记录 | 各级单位-财务部门-工程管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 施工业务外包管理监督场景 | 每月 |  |  | 否 |  | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》国家电网企管〔2023〕28号 | 国网财务部
| 四、项目实施管理 | 资金资产安全 | 工程资金支付 | 农民工工资支付不及时，增加资金风险、劳资纠纷风险，引发法律处罚及舆情维稳风险。 | 40.未按规定支付农民工工资：存在未使用农民工工资账户支付工资；未及时支付农民工工资；农民工工资支付依据不足等问题。 | 12.农民工工资总包代发控制 | 农民工工资按时合规发放。 | 配网工程管理-12.农民工工资总包代发控制-控制措施01 | 检查总包施工合同，核实是否包含总包代发等农民工工资支付保障条款。 | [5 empty] | √ | √ |  |  | 系统已建 | 数字化法治企业建设平台 | 1.施工合同 2.工程款结算报审表 3.农民工工资支付表 4.农民工考勤表 | 各级单位-财务部门-工程管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司关于保障输变电工程建设农民工工资支付的通知》（国家电网基建（2020）151号） | 国网财务部
|  | 资金资产安全 | 物资到货验收 | 物资现场到货与物资采购不符，物资短缺、​规格错误或技术参数不达标，需二次采购，导致工程延误、成本增加。 | 24.项目质量管控不严：存在混凝土检测等乙供材试验不规范、乙供材未经检测即在工程中使用；未按批复规模/施工图/设计要求施工等问题。 | 13.物资现场到货与采购一致性控制 | 控制要求：明确到货交接、物资出库及现场保管责任。 内控载体：包括不限于： 1.ERP物资到货交接单； 2.经法系统物资合同； 3.项目物资需求单； 4.入库单； 5.物资结算资料。 | 配网工程管理-13.物资现场到货与采购一致性控制01 | 配网项目管理部门负责组织施工单位（如需）、监理单位（如需）、供应商、物资部门对物资进行货物交接，确保物资现场到货与采购合同一致。 | √ |  | √ |  | √ |  |  | √ |  | 系统已建 | ERP | 1.ERP物资到货交接单 2.经法系统物资合同 3.项目物资需求单 4.入库单 5.物资结算资料 | 各级单位-配网项目管理部门-工程管理人员、各级单位-物资部门-履约人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 物资到货验收监督场景 | 每月 |  |  | 否 |  | 《国家电网有限公司10（20）千伏及以下配电网工程项目管理规定》国家电网企管〔2019〕429号 | 国网设备部
[8 empty] | 配网工程管理-13.物资现场到货与采购一致性控制02 | 配网项目管理部门建立现场物资安全保管责任制，明确设备移交双方责任，依托实物ID赋码实现全流程线上跟踪；无实物ID物资建立线上虚拟台账，定期开展账实核对并留存核对记录。 | √ |  | √ |  | √ |  |  | √ |  | 系统已建 | ERP | 1.ERP物资到货交接单 | 各级单位-配网项目管理部门-工程管理人员、各级单位-物资部门-履约管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 物资到货验收监督场景 | 每月 |  |  | 否 |  | 《国家电网有限公司10（20）千伏及以下配电网工程项目管理规定》国家电网企管〔2019〕429号 | 国网设备部 | 只有少量配网主设备（杆变、箱变）实行实物ID赋码，绝大部分物资未开展。
[8 empty] | 配网工程管理-13.物资现场到货与采购一致性控制03 | 配网项目管理部门建立现场物资盘点机制，定期组织开展实物台账一致性核查。 | √ |  | √ |  | √ |  |  | √ |  | 线下管控 |  | 1.出库单 | 各级单位-配网项目管理部门-工程管理人员、各级单位-物资管理部-履约专责、各级单位-财务部门-工程财务管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 物资到货验收监督场景 | 每月 |  |  | 否 |  | 《国家电网有限公司10（20）千伏及以下配电网工程项目管理规定》国家电网企管〔2019〕429号 | 国网设备部
|  | 资金资产安全 | 项目设计变更与审批 | 勘察设计履职不到位，施工图与工程现场实际情况不符，施工设计方案可行性不足，导致项目设计变更规模较大、概算与决算偏差较大，造成投资低效。 | 33.设计履职不到位：存在应设计未设计；部分现场实际情况与竣工图纸不符；设计人员变更未履行审批手续；设计单位未考虑现场实际情况导致费用增加或超概算等问题。 | 14.施工方案评审控制 | 勘察设计质量应满足项目实施可行性要求；施工图与施工现场一致。 | 配网工程管理-14.施工方案评审控制-控制措施01 | 配网项目管理部门建立设计、勘察联合会审机制，对设计的合理性、规模的准确性进行会签审核。 | √ | √ | [6 empty] | √ | 线下管控 |  | 1.设计图纸、施工图纸 2.勘察报告 3.项目概算书 4.可研报告及项目建议书 5.建设单位出具的主要技术规范原则及项目实施条件材料 6.其他初设文件 | 各级单位-配网项目建设管理部门-项目前期人员 | 每季度 | 抽查 |  | 每季度 | 抽查 | [5 empty] | 否 |  | 《国家电网有限公司10（20）千伏及以下配电网工程项目管理规定》国家电网企管〔2019〕429号 《国网湖南省电力有限公司关于印发提升配电网工程设计质量十二项工作措施的通知》湘电公司设备〔2020〕253号 | 国网设备部
[8 empty] | 配网工程管理-14.施工方案评审控制-控制措施02 | 发展部门对工程设计质量建立项目后评价机制，及时分析项目经济性、实施是否达到预期效果。 |  | √ | [6 empty] | √ | 线下管控系统已建 | 网上电网 | 1.设计图纸、施工图纸 2.勘察报告 3.项目概算书 4.可研报告及项目建议书 5.建设单位出具的主要技术规范原则及项目实施条件材料 6.其他初设文件 7.财务竣工决算报告 | 各级单位-发展部门-计划管理人员 | 每季度 | 抽查 |  | 每季度 | 抽查 | [5 empty] | 否 |  | 《国家电网公司固定资产投资项目后评价管理规定》国家电网企管〔2017〕718号 | 国网发展部 | 系统暂未实现
|  |  |  | 工程变更管理不规范，签证关键内容不全，未办理设计变更，未履行签证手续，导致工程量不实，施工费结算出现偏差，造成成本增加损失。 | 29.工程变更管理不规范：存在现场签证、设计变更关键内容不全，缺少工程量、变更金额；签证手续无具体签审意见；设计变更通知单内容缺少变更工程量、变更金额及变更费用计算明细；现场签证以工程签证代替设计变更；未办理设计变更，以施工图版本升级替代；设计单位未出具设计变更，直接修改竣工图等问题。 | 15.配网项目工程结算审计 | 核查现场工程量与现场签证、设计变更里变更工程量一致；现场签证、设计变更流程按照工程变更要求履行相应的审批手续。 | 配网工程管理-15.设计变更及签证管理-控制措施01 | 配网项目管理部门建立工程变更管控审批机制，对现场签证、设计变更手续完整性、及时性进行管控。 |  |  | √ | √ | √ |  |  |  |  | 线下管控 |  | 1.现场签证审批单 2.设计变更联系单 3.设计变更审批单 4.变更工程竣工图 | 各级单位-配网项目管理部门-工程管理人员 | 每季度 | 全量检查 |  | 每年 | 抽查 |  | 配网项目工程变更监督场景 | 每半年 |  |  | 否 |  | 《国家电网有限公司10（20）千伏及以下配电网工程项目管理规定》国家电网企管〔2019〕429号 《国网湖南省电力有限公司配网工程技经标准化管理规定》湘电公司设备〔2024〕24号 | 国网设备部
[8 empty] | 配网工程管理-15.设计变更及签证管理-控制措施02 | 配网项目管理部门对设计变更内容真实性复核。 |  |  | √ | √ | √ |  |  |  |  | 线下管控 |  | 1.现场签证审批单 2.设计变更联系单 3.设计变更审批单 4.变更工程竣工图 | 各级单位-配网项目管理部门-工程管理人员 | 每季度 | 全量检查 |  | 每年 | 抽查 |  | 配网项目工程变更监督场景 | 每半年 |  |  | 否 |  | 《国家电网有限公司10（20）千伏及以下配电网工程项目管理规定》国家电网企管〔2019〕429号 《国网湖南省电力有限公司配网工程技经标准化管理规定》湘电公司设备〔2024〕24号 | 国网设备部
|  |  | 工程成本核算确认 | 未达到合同约定预付款支付条件即支付预付款，未按实际进度超额结算进度款，造成工程成本不实、虚假结算。 | 23.项目进度计划管控不到位：存在工程开工延迟、未按期完工、未按期投产；工程项目竣工后仍进行施工计划作业；工程项目竣工后仍有物资出库；新能源接网配套项目建设推进不及时等问题。 | 16.配网项目开工报告和进度确认 | 出具开工报告的已真实开工，项目结算进度与项目现场建设进度一致。 | 配网工程管理-16.配网项目开工报告和进度确认-控制措施01 | 配网项目管理部门查看项目里程碑计划，核实项目实际进度和里程碑进度偏差。 |  |  | √ | √ | √ |  |  |  |  | 系统已建 | PMS | 1.里程碑计划 2.施工过程资料 3.施工结算资料 4.现场作业工单 | 各级单位-配网项目管理部门-工程管理人员 | 每季度 | 全量检查 |  | 每年 | 抽查 |  | 配网项目进度监督场景 | 每月 |  |  | 否 |  | 《国家电网有限公司10（20）千伏及以下配电网工程项目管理规定》国家电网企管〔2019〕429号； 《国家电网有限公司工程财务管理办法》国家电网企管〔2023〕28号； 《国家电网有限公司10（20）千伏及以下配电网工程造价管理规定》国家电网企管〔2023〕105号 《国网湖南省电力有限公司配电网工程业主、施工、监理项目部标准化管理手册》 | 国网设备部
[8 empty] | 配网工程管理-16.配网项目开工报告和进度确认-控制措施02 | 配网项目管理部门穿透到项目现场作业工作票，通过工作票列示的工作内容核验施工进度是否与进度款申请单一致。 |  |  | √ | √ | √ |  |  |  |  | 线下管控 |  | 1.施工过程资料 2.施工结算资料 3.现场作业工作票 | 各级单位-配网项目管理部门-工程管理人员 | 每季度 | 全量检查 |  | 每年 | 抽查 |  | 配网项目进度监督场景 | 每月 |  |  | 否 |  | 《国家电网有限公司10（20）千伏及以下配电网工程项目管理规定》国家电网企管〔2019〕429号 | 国网设备部
[8 empty] | 配网工程管理-16.配网项目开工报告和进度确认-控制措施03 | 财务部门查验预付款和进度款结算资料，对照合同检查项目进度佐证资料与项目结算情况申请单一致性。 |  |  | √ | √ | √ |  |  |  |  | 系统已建 | 智慧共享财务平台 | 1.施工过程资料 2.施工结算资料 3.现场作业工单 | 各级单位-财务部门-工程管理人员 | 每季度 | 全量检查 |  | 每年 | 抽查 |  | 配网项目进度监督场景 | 每月 |  |  | 否 |  | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》国家电网企管〔2023〕28号 | 国网财务部
|  |  | 项目过程监理 | 监理履职不到位，存在应监理未监理、未按期开展监理等情形，导致工程质量管控监督缺位，造成安全事故风险隐患。 | 34.监理履职不到位：存在监理单位主体不合规，同体监理；应监理未监理；总监理工程师同时监理多个项目；监理单位未开展合同约定的勘察设计阶段监理工作；工程量确认单无监理单位确认； 监理内容与施工日志作业内容不一致；监理资料缺失或不全；监理人员变更未履行审批手续等问题。 | 17.配网项目监理人员履职控制 | 监理质量满足项目实施要求 | 配网工程管理-17.配网项目监理人员履职控制-控制措施01 | 配网项目管理部门建立监理单位、监理人员主体、资质审核机制，对监理单位公司结构、资质等进行复核。 |  |  | √ | [6 empty] | 线下管控 |  | 1.工程监理归档文件 2.工程量确认单 3.开工报告、竣工投运验收报告 4.工程质量评估报告 5.隐蔽工程验收记录 6.工程暂停令 7.监理人员委派记录、变更手续 8.监理项目部其他材料 | 各级单位-配网项目管理部门-工程管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 监理人员履职监督场景 | 每年 |  |  | 否 |  | 《国家电网有限公司10（20）千伏及以下配电网工程项目管理规定》国家电网企管〔2019〕429号 《国网湖南省电力有限公司配电网工程业主、施工、监理项目部标准化管理手册》 | 国网设备部
[8 empty] | 配网工程管理-17.配网项目监理人员履职控制-控制措施02 | 配网项目管理部门建立配网项目监理过程管控机制，工程全过程监理人员配置建立信息记录，对监理过程实施记录、签署文件等材料进行复核。 |  |  | √ | [6 empty] | 线下管控 |  | 1.工程监理归档文件 2.工程量确认单 3.开工报告、竣工投运验收报告 4.工程质量评估报告 5.隐蔽工程验收记录 6.工程暂停令 7.监理人员委派记录、变更手续 8.监理项目部其他材料 | 各级单位-配网项目管理部门-工程管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 监理人员履职监督场景 | 每年 |  |  | 否 |  | 《国家电网有限公司10（20）千伏及以下配电网工程项目管理规定》国家电网企管〔2019〕429号 《国网湖南省电力有限公司配电网工程业主、施工、监理项目部标准化管理手册》 | 国网设备部
[8 empty] | 配网工程管理-17.配网项目监理人员履职控制-控制措施03 | 配网项目管理部门在结算审计环节，发现工程量不实或未按设计图施工，对监理单位履职不到位的追查问责。 |  |  | √ | [6 empty] | 线下管控 |  | 1.工程监理归档文件 2.工程量确认单 3.开工报告、竣工投运验收报告 4.工程质量评估报告 5.隐蔽工程验收记录 6.工程暂停令 7.监理人员委派记录、变更手续 8.监理项目部其他材料 | 各级单位-配网项目管理部门-工程管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 监理人员履职监督场景 | 每年 |  |  | 否 |  | 《国家电网有限公司10（20）千伏及以下配电网工程项目管理规定》国家电网企管〔2019〕429号 | 国网设备部
| 五、项目竣工验收转资管理 | 资金资产安全 | 项目竣工验收 | 验收履职不到位，未发现工程质量问题，导致后续整改和运维成本增加。工程未开工、未完工虚假验收，导致项目提前结决算，产生资金支付风险。 | 36.工程验收管理不规范：存在未完工提前办理验收；隐蔽工程验收管理不规范；项目竣工验收直接将单位工程质量竣工验收记录作为工程竣工验收报告；项目竣工验收缺少验收报告、设备材料合格证、出厂试验报告等资料等问题。 | 18.配网项目竣工验收及结算审计 | 工程验收确保规范性、真实性。 | 配网工程管理-18.配网项目竣工验收及结算审计-控制措施01 | 配网项目管理部门规范验收流程，明确建管、施工、监理、运行四方验收工作责任，建立追责机制，对验收质量开展交叉检查，对虚假验收行为一经查实、严肃追责，包括经济处罚、行政处罚等。 | √ |  | √ |  |  |  |  | √ | √ | 线下管控 |  | 1.竣工验收报告 2.业务系统开、竣工信息 3.合同（含中标通知书） | 各级单位-配网项目管理部门-工程管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 工程验收规范管控监督场景 | 每月 |  |  | 是 | 是 | 《国家电网有限公司10（20）千伏及以下配电网工程项目管理规定》国家电网企管〔2019〕429号 | 国网设备部
[8 empty] | 配网工程管理-18.配网项目竣工验收及结算审计-控制措施02 | 具备条件的单位，引入第三方审计机构同步参与工程验收，建立协同监督体制。在配网结算送审环节，配网项目管理部门对涉及办理签证的项目，检查签证是否及时办理。 | √ |  | √ |  |  |  |  | √ | √ | 线下管控 |  | 1.竣工验收报告 2.业务系统开、竣工信息 3.合同（含中标通知书） 4.现场签证审批单 5.设计变更联系单 6.设计变更审批单 7.变更工程竣工图 | 各级单位-配网项目管理部门-工程管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 工程验收规范管控监督场景 | 每月 |  |  | 是 | 是 | 《国家电网有限公司10（20）千伏及以下配电网工程项目管理规定》国家电网企管〔2019〕429号 | 国网设备部
|  | 资金资产安全 | 项目现场资产盘点 | 物资清册与现场实物盘点核对不到位，造成账、卡、物不一致，造成资产价值核算不准确。 | 68.物资账实不符：存在账外仓库；仓储信息不实，现场抽查有账无物或有物无账； 未及时办理物资出入库手续等问题。 | 19.配网项目建卡清册核对 | 物资清册与现场盘点清单一致 | 配网工程管理-19.配网项目建卡清册核对-控制措施01 | 配网项目管理部门根据物资领料单由系统自动创建物资清册，通过线上流转，按照设备资产同源目录生成设备验收清册。 |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  | 系统已建 | PMS ERP/智慧共享财务平台 | 1.物资清册 2.现场盘点清单 2.物质出库单 | 各级单位-配网项目管理部门-工程管理人员及设备资产管理人员、财务部门-配网工程管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  |  | 每月 |  |  | 是 | 是 | 《国家电网有限公司10（20）千伏及以下配电网工程项目管理规定》国家电网企管〔2019〕429号 | 国网设备部
[8 empty] | 配网工程管理-19.配网项目建卡清册核对-控制措施02 | 配网项目管理部门建立物资清册审核机制，项目管理部门、项目实施单位、使用保管单位物资管理部门、实物资产管理部门及财务部门共同确认检查实物与物资清册对应并签章。 |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  | 系统已建 | PMS、智慧共享财务平台 | 1.物资清册 2.现场盘点清单 | 各级单位-财务部门-工程管理人员、各级单位-配网项目管理部门-工程管理人员、各级单位-实物资产管理部门-资产管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  |  | 每月 |  |  | 是 | 是 | 《国家电网有限公司电网实物资产管理规定》（国家电网企管〔2019〕429号）第一十四条、《国家电网有限公司工程财务管理办法》（国家电网企管〔2023〕28号）第四十六条 《国网湖南省电力有限公司配电网工程业主、施工、监理项目部标准化管理手册》 | 国网财务部
|  | 会计信息真实完整 | 工程成本暂估确认 | 暂估成本费用测算不合理，与最终工程审计结果差异较大，导致固定资产价值不合理。 |  | 20.配网项目暂估成本费用测算 | 项目投产时暂估入账金额不低于概算数75% | 配网工程管理-20.配网项目暂估成本费用测算-控制措施01 | 配网项目管理部门在工程暂估入账前应完成工程物资领用入账，工程结算阶段完成结余物资退库、移交生产、报废处置及视同销售等手续办理，并根据结算管控要求限期自动关闭项目物料账。 |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  | 系统待建 | ERP | 1.工程项目整体成本入账金额 2.暂估工程成本明细表 | 各级单位-配网项目管理部门-工程管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 工程成本入账率监督场景 | 每月 |  |  | 是 | 是 | 《国家电网有限公司10（20）千伏及以下配电网工程项目管理规定》国家电网企管〔2019〕429号 | 国网设备部
[8 empty] | 配网工程管理-20.配网项目暂估成本费用测算-控制措施02 | 财务部门建立暂估工程成本测算与审批流程，严格审查工程成本明细表、工程合同执行情况表等资料，根据合同执行情况表逐项确定暂估成本金额，防范随意估算、虚增虚减工程成本。（系统规则中写的是项目管理人员发起成本暂估申请，财务部审核，需要核实职责及责任主体） |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  | 系统待建 | 智慧共享财务平台 | 1.工程项目整体成本入账金额 2.暂估工程成本明细表 | 各级单位-财务部门-工程管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 工程成本入账率监督场景 | 每月 |  |  | 是 | 是 | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》（国家电网企管〔2023〕28号）第三十四条第三十五条 《国家电网有限公司资产价值精益管理三年行动方案（2025-2027年）》 | 国网财务部
|  | 会计信息真实完整 | 工程暂估转资 | 工程竣工后未及时转资，资产及折旧未能准确入账，导致会计信息质量风险。 |  | 21.配网项目暂估转资流程提交 | 投运项目及时完成暂估转资 | 配网工程管理-21.配网项目暂估转资流程提交-控制措施01 | 配网项目管理部门在单项工程达到预计可使用状态后的10天内应提交转资流程所需竣工投运资料至财务部门完成暂估转资。 |  |  | √ | [6 empty] | 线下管控 |  | 1.系统中工程转资时间 2.系统中项目竣工投产时间 | 各级单位-配网项目管理部门-工程管理人员 | 每月 | 全量检查 |  | 每年 | 抽查 |  | 暂估转资时效性监督场景 | 每月 |  |  | 是 | 是 | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》（国家电网企管〔2023〕28号） | 国网设备部
[8 empty] | 配网工程管理-21.配网项目暂估转资流程提交-控制措施02 | 财务部门建立暂估转资及时性流程管控，对于暂估转资不及时的应建立相关责任考核机制。 |  |  | √ | [6 empty] | 系统已建 | 智慧共享财务平台、财务运营平台 | 1.系统中工程转资时间 2.系统中项目竣工投产时间 | 各级单位-财务部门-工程管理人员 | 每月 | 全量检查 |  | 每年 | 抽查 |  | 暂估转资时效性监督场景 | 每月 |  |  | 是 | 是 | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》（国家电网企管〔2023〕28号）第三十四条第三十五条 《国家电网有限公司资产价值精益管理三年行动方案（2025-2027年）》 《国家电网有限公司关于进一步加强固定资产投资财务支出管理的通知》（国家电网财[2023]70号） | 国网财务部
|  | 资金资产安全 | 结余物资管理 | 工程结余物资未及时办理退库手续、移交实物，导致虚增项目成本，降低利库效率。 | 28.工程结余物资未退库：存在应退库结余物资遗失；结余物资多次在ERP系统中领退，实物不交接，造成账实不符；施工单位未足额移交结余物资；甲供物资未足额退库；已竣工且完成结算审核，仍有部分物资未办理退库手续等问题。 | 22.已领未用物资退库控制 | 项目完工后应做好工程结余物资的收集、整理和实物退库，确保“应退尽退”，同步做好结余物资鉴定，并出具鉴定意见，根据鉴定意见确定处置方式 | 配网工程管理-22.已领未用物资退库控制-控制措施01 | 配网项目管理部门审核物资签证表，明确结余物资清单鉴定审批手续，检查手续的完整性和处置的及时性。 | √ | √ | √ |  |  |  |  | √ | √ | 线下管控 |  | 1.结余物资鉴定报告 2.物资结余入退库单 3.物资盘点日志和处置单 | 各级单位-配网项目管理部门-工程管理人员 | 每半年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 项目结余物资处置监督场景 | 每月 |  |  | 否 |  | 《国家电网有限公司10（20）千伏及以下配电网工程项目管理规定》国家电网企管〔2019〕429号 | 国网设备部
[8 empty] | 配网工程管理-22.已领未用物资退库控制-控制措施02 | 配网项目管理部门、物资管理部门协同制定利库计划。 |  | √ | √ |  |  |  |  | √ | √ | 线下管控 |  | 1.结余物资鉴定报告 2.物资结余入退库单 3.物资盘点日志和处置单 | 各级单位-配网项目管理部门-工程管理人员、各级单位-物资部门-仓储管理人员 | 每半年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 项目结余物资处置监督场景 | 每月 |  |  | 否 |  | 《国家电网有限公司10（20）千伏及以下配电网工程项目管理规定》国家电网企管〔2019〕429号 | 国网设备部
[8 empty] | 配网工程管理-22.已领未用物资退库控制-控制措施03 | 财务部门审核施工费结算时，需要审核甲供物资差异调整情况。 |  | √ | √ |  |  |  |  | √ | √ | 系统待建 | 智慧共享财务平台 | 1.结余物资鉴定报告 2.物资结余入库单 3.物资盘点日志和处置单 | 各级单位-财务部门-工程管理人员 | 每半年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 项目结余物资处置监督场景 | 每月 |  |  | 否 |  | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》国家电网企管〔2023〕28号 | 国网财务部
[8 empty] | 配网工程管理-22.已领未用物资退库控制-控制措施04 | 配网项目管理部门建立考核问责机制，未按设计方案领用物料的应追究建管单位责任；如证明设计方案物料清单不合理，应追究设计单位责任。 |  | √ | √ |  |  |  |  | √ | √ | 线下管控 |  | 1.结余物资鉴定报告 2.结余物资入库单 3.项目竣工图（材料表） 4.设计施工图（材料表） 5.物资领用明细账 | 各级单位-配网项目管理部门-工程管理人员 | 每半年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 项目结余物资处置监督场景 | 每月 |  |  | 否 |  | 《国家电网有限公司10（20）千伏及以下配电网工程项目管理规定》国家电网企管〔2019〕429号 | 国网设备部
|  | 资金资产安全 | 拆旧物资管理 | 工程拆旧物资未及时、完整办理退库或报废手续，形成账外资产或“小金库”，造成资产流失。 | 67.废旧物资管理不规范：存在废旧物资在库长期未处置；施工单位私自处置拆旧物资；拆旧物资长期存放于施工单位、项目管理部门等临时物资堆放点；未对高价值拆旧设备进行入库核查等问题。 | 23.拆旧计划执行和物资处置控制 | 工程拆旧资产及时办理退库手续及实物移交 | 配网工程管理-23.拆旧计划执行和物资处置控制-控制措施01 | 配网项目管理部门按照拆旧计划表及结算审定拆旧物资量与施工单位核对拆旧物资清单，并盘点拆旧物资。 | √ | √ | √ |  |  |  |  | √ | √ | 线下管控 |  | 1.拆旧物资退库单 2.工程拆旧工程量清单 3.技术鉴定表 4.固定资产报废审批表 5.拆旧物资现场清点表 6.拆旧计划 | 各级单位-配网项目管理部门-工程管理人员（责任主体与清单不对应，需进一步核实） | 每半年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 项目拆旧物资处置监督场景 | 每月 |  |  | 否 |  | 《国家电网有限公司10（20）千伏及以下配电网工程项目管理规定》国家电网企管〔2019〕429号 | 国网设备部
[8 empty] | 配网工程管理-23.拆旧计划执行和物资处置控制-控制措施02 | 配网项目管理部门增加线上审验环节，根据设计方案拆旧计划形成待退库拆旧物资限时待办流程。 | √ | √ | √ |  |  |  |  | √ | √ | 线下管控 |  | 1.拆旧物资退库单 2.工程拆旧工程量清单 3.技术鉴定表 4.固定资产报废审批表 5.拆旧物资现场清点表 6.拆旧计划 | 各级单位-配网项目管理部门-工程管理人员（责任主体与清单不对应，需进一步核实） | 每半年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 项目拆旧物资处置监督场景 | 每月 |  |  | 否 |  | 《国家电网有限公司10（20）千伏及以下配电网工程项目管理规定》国家电网企管〔2019〕429号 | 国网设备部
| 六、项目结决算管理 | 会计信息真实完整 | 工程结算 | 工程竣工后未按照规定时限及时办理结算，影响决算转资时效，可能导致折旧计提不准确。 | 27.提前或滞后办理竣工结算：存在工程项目未实施/未完工/未验收提前结算；结算不及时等问题。 | 24.配网项目结算报账 | 经办人员应当及时发起工程结算报账流程，避免影响决算转资时效、折旧计提不准确的情况 | 配网工程管理-24.配网项目结算报账-控制措施01 | 配网项目管理部门督促施工单位按照合同约定的期限提供完整的结算资料，超期提供的、资料不完整的，应按合同约定进行考核。 | √ | √ | √ |  | √ | √ |  |  | √ | 线下管控 |  | 1.系统中项目竣工时间 2.审计系统结算审定时间 3.系统中结算款入账时间 4.报账延期申请系统审批记录 5.考核通知单和罚款银行收款单 | 各级单位-配网项目管理部门-工程管理人员 | 每半年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 成本入账时效性监督场景 | 每月 |  |  | 否 |  | 《国家电网有限公司10（20）千伏及以下配电网工程项目管理规定》国家电网企管〔2019〕429号 《国网湖南省电力有限公司配网工程技经标准化管理规定》湘电公司设备〔2024〕24号 | 国网设备部
[8 empty] | 配网工程管理-24.配网项目结算报账-控制措施02 | 财务部门建立完善工程结算报账及时性考核机制，经办人员如无法按期完成工程结算报账需提交报账延期申请，强化工程结算报账及时性管控。 | √ | √ | √ |  | √ | √ |  |  | √ | 系统待建 | 智慧共享财务平台 | 1.系统中项目竣工时间 2.审计系统结算审定时间 3.系统中结算款入账时间 4.报账延期申请系统审批记录 5.考核通知单和罚款银行收款单 | 各级单位-财务部门-工程管理人员 | 每半年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 成本入账时效性监督场景 | 每月 |  |  | 否 |  | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》国家电网企管〔2023〕28号 | 国网财务部
[8 empty] | 配网工程管理-24.配网项目结算报账-控制措施03 | 财务部门定期检查项目结算资料与项目竣工资料时间，对项目报账不及时情况落实责任。 | √ | √ | √ |  | √ | √ |  |  | √ | 线下管控 |  | 1.系统中项目竣工时间 2.审计系统结算审定时间 3.系统中结算款入账时间 4.报账延期申请系统审批记录 5.考核通知单和罚款银行收款单 | 各级单位-财务部门-工程管理人员 | 每半年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 成本入账时效性监督场景 | 每月 |  |  | 否 |  | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》国家电网企管〔2023〕28号 | 国网财务部
|  | 资金资产安全 | 工程结算 | 未按照合同约定预留质保金或提前支付质保金，造成工程质量质保风险或资金支付风险。 |  | 25.工程质保金支付合规性控制 | 根据合同约定预留质保金，具备支付条件后及时支付。 | 配网工程管理-25.工程质保金支付合规性控制-控制措施01 | 配网项目管理部门确保在合同条款约定质保金比例，不得限定仅使用现金质保金。 | √ |  |  |  | √ | √ | √ |  |  | 线下管控 |  | 1.协议（合同） 2.系统中质保金支付时间 3.系统中项目竣工时间 4.保函或保险 | 各级单位-配网项目管理部门-工程管理人员 | 每半年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 质保金支付规范性监督场景 | 每月 |  |  | 否 |  | 《国家电网有限公司10（20）千伏及以下配电网工程项目管理规定》国家电网企管〔2019〕429号 | 国网设备部
[8 empty] | 配网工程管理-25.工程质保金支付合规性控制-控制措施02 | 财务部门审核费用报账时，严格比照合同支付条款，确保保函、保险保证等质保金能够覆盖权益期间。 | √ |  |  |  | √ | √ | √ |  |  | 线下管控 |  | 1.协议（合同） 2.系统中质保金支付时间 3.系统中项目竣工时间 4.保函或保险 | 各级单位-财务部门-工程管理人员 | 每半年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 质保金支付规范性监督场景 | 每月 |  |  | 否 |  | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》国家电网企管〔2023〕28号 | 国网财务部
[8 empty] | 配网工程管理-25.工程质保金支付合规性控制-控制措施03 | 配网项目管理部门在付款环节按照合同约定按扣除质保金（包括保函或保险）后的金额发起支付申请，对质量保证期届满且无争议的现金质保金，及时办理支付手续。 | √ |  |  |  | √ | √ | √ |  |  | 系统已建 | 智慧共享财务平台 | 1.协议（合同） 2.系统中质保金支付时间 3.系统中项目竣工时间 4.保函或保险 5.无质量问题说明 | 各级单位-配网项目管理部门-工程管理人员 | 每半年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 质保金支付规范性监督场景 | 每月 |  |  | 否 |  | 《国家电网有限公司10（20）千伏及以下配电网工程项目管理规定》国家电网企管〔2019〕429号 | 国网设备部
[8 empty] | 配网工程管理-25.工程质保金支付合规性控制-控制措施04 | 财务部门做好保险、保函台账管理及验真工作。 | √ |  |  |  | √ | √ | √ |  |  | 线下管控 |  | 1.协议（合同） 2.系统中质保金支付时间 3.系统中项目竣工时间 4.保函或保险 | 各级单位-财务部门-工程管理人员 | 每半年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 质保金支付规范性监督场景 | 每月 |  |  | 否 |  | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》国家电网企管〔2023〕28号 | 国网财务部
[8 empty] | 配网工程管理-25.工程质保金支付合规性控制-控制措施05 | 财务部门定期开展往来清理，确保到期质保金应清尽清，对新增逾期未支付的无争议质保金，追究相关岗位责任。 | √ |  |  |  | √ | √ | √ |  |  | 线下管控 |  | 1.协议（合同） 2.系统中质保金支付时间 3.系统中项目竣工时间 4.保函或保险 | 各级单位-财务部门-工程管理人员 | 每半年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 质保金支付规范性监督场景 | 每月 |  |  | 否 |  | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》国家电网企管〔2023〕28号 | 国网财务部
|  | 会计信息真实完整 | 工程竣工决算报告编制与审核 | 工程竣工决算报告编制及分级审核审批不及时，导致正式转资滞后，折旧计提不准确。 |  | 26.工程竣工决算报告编制时效性管控 | 严格控制工程竣工决算报告编制及分级审核审批时效，避免正式转资滞后，折旧计提不准确 | 配网工程管理-26.工程竣工决算报告编制时效性管控-控制措施01 | 财务部门按规定时间完成竣工决算报告编制。 | √ | √ |  |  |  |  | √ |  |  | 系统已建 | 智慧共享财务平台 | 1.竣工决算报告 | 各级单位-财务部门-工程管理人员 | 每月 | 全量检查 |  | 每年 | 抽查 |  | 工程决算分级审核审批管理监督场景 | 每月 |  |  | 否 |  | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》国家电网企管〔2023〕28号 | 国网财务部
[8 empty] | 配网工程管理-26.工程竣工决算报告编制时效性管控-控制措施02 | 财务部门执行分级审批标准化流程，流转完成后自动更新项目决算状态及决算时间。 | √ | √ |  |  |  |  | √ |  |  | 系统已建 | 智慧共享财务平台 | 1.分级审核审批系统记录 2.竣工决算审核报告 | 各级单位-财务部门-工程管理人员 | 每月 | 全量检查 |  | 每年 | 抽查 |  | 工程决算分级审核审批管理监督场景 | 每月 |  |  | 否 |  | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》国家电网企管〔2023〕28号 | 国网财务部
[8 empty] | 配网工程管理-26.工程竣工决算报告编制时效性管控-控制措施03 | 财务部门建立电子台账执行分级审批标准化流程，由系统自动记录审核审批全流程操作痕迹，包括经办人、审核意见、审批时间等。 | √ | √ |  |  |  |  | √ |  |  | 系统已建 | 智慧共享财务平台 | 1.竣工决算报告 2.分级审核审批系统记录 3.竣工决算审核报告 | 各级单位-财务部门-工程管理人员 | 每月 | 全量检查 |  | 每年 | 抽查 |  | 工程决算分级审核审批管理监督场景 | 每月 |  |  | 否 |  | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》国家电网企管〔2023〕28号 | 国网财务部

## 配网工程管理（0818）
风控矩阵-配网工程管理
业务条线 | 业务领域 | 控制目标 | 业务流程步骤 | 经营风险 | 典型问题 | 关键控制点 | 控制要求 | 控制措施编号 | 控制措施 | 控制措施分类 | [8 empty] | 控制方式 | 控制系统 | 控制载体 | 责任主体 | 业务自评价 |  |  | 集团监督评价 |  |  | 数字化监督场景 |  |  |  | 现有制度及文件落实情况 |  |  | 总部审核部门
[10 empty] | 不相容岗位 | 分级授权 | 业务真实性控制 | 预算管控 | 合同控制 | 收付控制 | 会计监督 | 财产保护 | 分析与评价 |  |  |  |  | 评价频率 | 评价范围 | 评价结论 | 评价频率 | 评价范围 | 评价结论 | 数字化监督场景 | 评价频率 | 评价范围 | 评价结论 | 是否已要求 | 是否满足要求 | 对应制度及文件名称
配网工程管理 | 一、项目前期管理 | 资金资产安全 | 可行性研究设计与审查 | 项目估算编制方法和依据不合理，导致投资预算与实际投入相差较大，造成资金占用、资源错配。 |  | 1.估算准确性、完整性审核控制 | 投资项目估算编制的依据和方法合理准确。 | 配网工程管理-1.估算准确性、完整性审核-控制措施01 | 经研所审核估算的量、价，确保行业标准“应采尽采”。 |  |  |  | √ |  |  |  |  | √ | 线下管控 |  | 1.项目建议书 | 各级单位-经研所-技经人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 造价管理数据常态化分析监督场景 | 每月 |  |  | 否 |  | 《国家电网有限公司综合计划项目储备管理办法》国家电网企管〔2025〕647号 《国家电网有限公司电网项目可行性研究工作管理办法》国家电网企管〔2021〕64号 | 国网发展部
[8 empty] | 配网工程管理-1.估算准确性、完整性审核控制02 | 配网项目管理部门建立造价数据结构化、标准化分析机制，加强“概（预）、结、决”等数据比对、评价。加强估算与概（预）、结、决算数据比对、评价。 | √ |  |  | √ |  |  |  |  | √ | 线下管控 |  | 1.项目建议书 2.项目概（预）算 3.施工结算审定单 4.竣工决算报表 | 各级单位-配网项目管理部门-项目前期人员 各级单位-发展策划部门-配网规划人员、各级单位-配网项目管理部门-设计管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 造价管理数据常态化分析监督场景 | 每月 |  |  | 否 |  | 《国家电网有限公司10（20）千伏及以下配电网工程项目管理规定》国家电网企管〔2019〕429号、《国网娄底供电公司关于印发配电网规划设计提质工作方案的通知》（娄电发展[2024] 51号） | 国网发展部
|  | 资金资产安全 | 可行性研究设计与审查 | 未充分评估投资项目的可行性和经济性，导致技术方案无法实施、可研设计预算不合理。 |  | 2.项目储备经济性评审、财务合规性审核控制 | 建立并严格执行项目储备的经济性、必要性、可行性、财务合规性审核流程。 | 配网工程管理-2.项目储备经济性评审、财务合规性审核控制-控制措施01 | 发展部门落实项目储备审核流程，组织相关专业通过系统实现对项目储备经济性、必要性、可行性、财务合规性的评审与校核。 | √ |  |  | √ |  |  | √ |  | √ | 系统已建 | 网上电网 | 1.可行性研究报告 2.国网经研院或评审单位出具的可研评审意见文件或评审意见 3.投资计划文件 4.项目概（预）算 | 各级单位-发展部门-计划管理配网规划人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 可研评审规则库监督场景 | 每月 |  |  | 否 |  | 《国家电网有限公司综合计划项目储备管理办法》国家电网企管〔2025〕647号 《国家电网有限公司电网项目可行性研究工作管理办法》国家电网企管〔2021〕64号、《娄底公司关于配网项目需求和单体可研评审的挡出制度》、《娄底公司10千伏及以下配电网工程可研标准化作业指导书》、《国网娄底供电公司关于印发配电网规划设计提质工作方案的通知》（娄电发展[2024] 51号） | 国网发展部
[8 empty] | 配网工程管理-2.项目储备经济性评审、财务合规性审核控制-控制措施02 | 配网项目规划、可研管理部门负责审核项目储备的必要性、可行性。 | √ |  |  | √ |  |  | √ |  | √ | 系统已建 | PMS 规划立项管理平台、网上电网 | 1.配网项目规划、可研管理部门出具的可研批复文件及财务资产部会签意见 | 各级单位-配网项目规划、可研管理部门发展部门-项目前期人员、各级单位-配网管理部门-项目前期人员、各级单位-营销部门-项目前期人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 可研评审规则库监督场景 | 每月 |  |  | 否 |  | 《国家电网有限公司电网项目可行性研究工作管理办法》国家电网企管〔2021〕64号 《10千伏及以下配电网基建项目立项原则》 发展[2025] 8号、《国网娄底供电公司关于印发配电网规划设计提质工作方案的通知》（娄电发展[2024] 51号） | 国网发展部
|  | 资金资产安全 | 项目储备 | 配网资本项目成本化，造成电网投资不能转化有效资产。 |  | 3.配网项目储备入库和评审 | 配网成、资本项目应分类准确。 | 配网工程管理-3.配网项目储备入库和评审-控制措施01 | 发布配网成本、资本项目划分标准。 |  |  | √ | [6 empty] | 线下管控 |  | 1.项目建议书、可研报告 2.项目概（预）算书 | 各级单位-发展部门-计划管理配网规划人员、各级单位-财务部门-预算管理人员、各级单位-配网项目管理部门-项目前期人员 | 每季度 | 抽查 |  | 每季度 | 抽查 |  | 配网项目储备合理性监督场景 | 每季度 |  |  | 否 |  | 《国家电网有限公司10（20）千伏及以下配电网工程项目管理规定》国家电网企管〔2019〕429号 《10千伏及以下配电网基建项目立项原则》 发展[2025] 8号 | 国网发展部 国网财务部 项目管理部门
[8 empty] | 配网工程管理-3.配网项目储备入库和评审-控制措施02 | 配网项目管理部门发展部门和经研所依据划分标准对可研设计进行储备评审，发展部门对经评审项目储备的规划符合性、需求真实性、论证充分性进行审核校验，确保项目入库合规。 |  |  | √ | [6 empty] | 系统待建 | PMS 网上电网 | 1.项目建议书、可研报告 2.项目概（预）算书 | 各级单位-发展部门-配网规划人员、经研所-配网规划人员、各级单位-配网项目管理部门-项目前期人员、各级单位-发展部门-计划管理人员 | 每季度 | 抽查 |  | 每季度 | 抽查 |  | 配网项目储备合理性监督场景 | 每季度 |  |  | 否 |  | 《国家电网有限公司综合计划项目储备管理办法》国家电网企管〔2025〕647号 《10千伏及以下配电网基建项目立项原则》 发展[2025] 8号、《娄底公司关于配网项目需求和单体可研评审的挡出制度》、 《娄底公司06操作手册-可研管理》 | 国网发展部
[8 empty] | 配网工程管理-3.配网项目储备入库和评审-控制措施03 | 对项目性质分类依据的合理性、准确性进行持续监督和评判。 |  |  | √ | [6 empty] | 系统待建 | 项目中台 智慧共享财务平台 | 1.项目建议书、可研报告 2.项目概（预）算书 3.设备材料清册 | 各级单位-发展部门-计划管理配网规划人员、各级单位-财务部门-预算管理人员、各级单位-配网项目管理部门-项目前期人员 | 每季度 | 抽查 |  | 每季度 | 抽查 |  | 配网项目储备合理性监督场景 | 每季度 |  |  | 否 |  | 《国家电网有限公司10（20）千伏及以下配电网工程项目管理规定》国家电网企管〔2019〕429号 | 国网发展部 国网财务部 项目管理部门
[8 empty] | 配网工程管理-3.配网项目储备入库和评审-控制措施04 | 加强审核，在成本项目设计中禁止领用设备资产同源目录中的资产级设备，在PMS系统自动校验设备材料清册物资唯一码。 |  |  | √ | [6 empty] | 系统待建 | PMS 智慧共享财务平台 | 1.设备材料清册 | 各级单位-发展部门-计划管理人员、各级单位-财务部门-预算管理人员、各级单位-配网项目管理部门-项目前期管理人员 | 每季度 | 抽查 |  | 每季度 | 抽查 |  | 配网项目储备合理性监督场景 | 每季度 |  |  | 否 |  | 《国家电网有限公司10（20）千伏及以下配电网工程项目管理规定》国家电网企管〔2019〕429号 | 国网发展部 国网财务部 项目管理部门
|  | 会计信息真实完整 | 项目储备 | 项目立项管理不规范，重复立项造成投资浪费。 | 30.项目立项管理不规范：存在虚列项目；重复立项；违规拆分项目规避招标；项目可研编制不规范，模板套用、内容一致，不能准确反应估算造价等问题。 | 4.配网项目立项规范性审核 | 杜绝重复立项行为 | 配网工程管理-4.配网项目立项规范性审核-控制措施01 | 配网项目管理部门审核项目要建立项目名称、实施内容、项目实施地点甄别机制，不同维度比较近期实施项目，识别重复立项行为。 |  |  | √ | [5 empty] | √ | 系统待建 | PMS、网上电网 | 1.项目明细表 2.项目建议书 3.可研报告 | 各级单位-配网项目管理部门-项目前期人员、各级单位-发展部门-配网规划计划管理人员 | 每季度 | 每季度 |  | 每季度 | 抽查 |  | 重复立项、拆分立项监督场景 | 每季度 |  |  | 否 |  | 《国家电网有限公司综合计划项目储备管理办法》国家电网企管〔2025〕647号 《国家电网有限公司电网项目可行性研究工作管理办法》国家电网企管〔2021〕64号 | 国网发展部
[8 empty] | 配网工程管理-4.配网项目立项规范性审核-控制措施02 | 对于改造和新建修理项目，财务部门核验两年内是否有类似项目多次挂接相同资产卡片。 |  |  | √ | [5 empty] | √ | 系统待建 | ERP | 1.项目明细表 2.固定资产卡片 | 各级单位-财务部门-工程管理人员 | 每季度 | 每季度 |  | 每季度 | 抽查 |  | 重复立项、拆分立项监督场景 | 每季度 |  |  | 否 |  | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》国家电网企管〔2023〕28号 | 国网财务部
| 二、项目立项管理 | 资金资产安全 | 项目审查 | 项目立项依据不足，造成经济损失。 | 30.项目立项管理不规范：存在虚列项目；重复立项；违规拆分项目规避招标；项目可研编制不规范，模板套用、内容一致，不能准确反应估算造价等问题。 | 5.储备项目必要性、可行性、投资准确性的审批控制 | 问题需求不精准、必要性不足项目不得纳入储备库。 | 配网工程管理-5.储备项目必要性、可行性、投资准确性的审批控制-控制措施01 | 审核项目问题需求是否关联网上电网、规划立项管理平台等系统研判问题，保障项目需求来源有依据，确保项目必要性。 | √ | √ | √ | [6 empty] | 系统已建 | 项目中台 规划立项管理平台 | 1.可研评审系统审批记录 2.投资计划文件 | 各级单位-配网项目管理部门-项目前期人员 各级单位-发展部门-配网规划人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 项目储备监督场景 | 每月 |  |  | 否 |  | 《国家电网有限公司综合计划项目储备管理办法》国家电网企管〔2025〕647号 《国家电网有限公司电网项目可行性研究工作管理办法》国家电网企管〔2021〕64号 | 国网发展部 国网财务部 项目管理部门
[8 empty] | 配网工程管理-5.储备项目必要性、可行性、投资准确性的审批控制-控制措施02 | 发展部门复核项目储备立项金额及投资计划准确性，财务部门复核预算是否与投资计划相匹配，确保项目“有计划、有预算、有支出”。 |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  | 系统已建 | 智慧共享财务平台、 规划立项管理平台、 项目管理共享平台 | 1.储备库的储备项目记录（中台-项目预算管理） | 各级单位-财务部门-工程管理人员、各级单位-发展部门-配网规划计划管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 项目储备监督场景 | 每月 |  |  | 否 |  | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》国家电网企管〔2023〕28号 | 国网财务部
|  | 资金资产安全 | 项目审查 | 项目概（预）算深度不足，影响项目整体资金规划和效益。 | 33.设计履职不到位：存在应设计未设计；部分现场实际情况与竣工图纸不符；设计人员变更未履行审批手续；设计单位未考虑现场实际情况导致费用增加或超概算等问题。 39.设计深度不足：存在概算造价不准确，资金结余率超规定的20%；因可研深度不足造成重大变更，增加工程造价造成计划大幅调增等问题。 | 6.项目概（预）算审核控制 | 项目概（预）算应满足资金规划、施工招标及成本管控需求。 | 配网工程管理-6.项目概（预）算审核控制-控制措施01 | 发展部门组织各单位经研所对项目概（预）算编制依据、工程量、各项费用计取、设备材料价格等方面与估算进行比对分析，核实估算准确性。 |  |  |  | √ |  |  |  |  | √ | 线下管控 |  | 1.初步设计批复 2.可行性研究报告批复 | 各级单位-发展部门-配网规划人员、各级单位-经研所-技经人员、各级单位-配网项目管理部门-设计管理岗 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 初设管理监督场景 | 每月 |  |  | 否 |  | 《国家电网有限公司综合计划项目储备管理办法》国家电网企管〔2025〕647号 | 国网发展部
[8 empty] | 配网工程管理-6.项目概（预）算审核控制-控制措施02 | 发展部门对可研批复但长期未开工项目跟踪评估。 |  |  | √ | √ |  |  |  |  | √ | 系统已建 | 网上电网 | 1.年度综合计划 | 各级单位-发展部门-配网规划计划管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 初设管理监督场景 | 每月 |  |  | 否 |  | 《国家电网有限公司综合计划项目储备管理办法》国家电网企管〔2025〕647号 | 国网发展部
[8 empty] | 配网工程管理-6.项目概（预）算审核控制-控制措施03 | 配网项目管理部门对编制单位、复核单位开展项目后评价可研设计深度和准确性评价，要将评价结果作为后续招标评审依据。 |  |  |  | √ |  |  |  |  | √ | 线下管控 |  | 1.设计后评价报告 2.供应商履约评价表 | 各级单位-配网项目管理部门-项目前期人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 初设管理监督场景 | 每月 |  |  | 否 |  | 《国家电网有限公司10（20）千伏及以下配电网工程项目管理规定》国家电网企管〔2019〕429号 《国家电网有限公司合同管理办法》 国家电网企管〔2020〕832号 | 国网发展部
[8 empty] | 配网工程管理-6.项目概（预）算审核控制-控制措施04 | 财务部门比对项目概（预）算合理性，开展监督评价。 |  |  |  | √ |  |  |  |  | √ | 系统已建 | 智慧共享财务平台 | 1.初步设计批复 2.项目概（预）算调整审批文件 3.项目竣工决算 | 各级单位-财务部门-工程管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 初设管理监督场景 | 每月 |  |  | 否 |  | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》国家电网企管〔2023〕28号 《国家电网有限公司关于印发加强工程造价管控若干措施的通知》（国家电网财〔2025〕595号） 《国网湖南电力设备部关于印发加强生产类工程造价精益管控实施方案的通知》 设备〔2026〕30号 | 国网财务部
[8 empty] | 配网工程管理-6.项目概（预）算审核控制-控制措施05 | 配网项目管理部门严格履行项目超项目概（预）算分级审批流程。 |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ | 线下管控 |  | 1.初步设计批复 2.可行性研究报告批复 3.年度综合计划 4.项目概（预）算调整审批文件 | 各级单位-配网项目管理部门-项目管理前期人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 初设管理监督场景 | 每月 |  |  | 否 |  | 《国家电网有限公司10（20）千伏及以下配电网工程项目管理规定》国家电网企管〔2019〕429号 《国家电网有限公司合同管理办法》 国家电网企管〔2020〕832号 《国家电网有限公司10（20）千伏及以下配电网工程造价管理规定》 《国网湖南省电力有限公司配网工程技经标准化管理规定》湘电公司设备〔2024〕24号 | 国网发展部
|  | 会计信息真实完整 | 项目投资预算编制与管控 | 工程预算超项目计划，导致项目支出超计划，造成工程成本不可控。 |  | 7.工程预算与计划的规模控制 | 财务年度投资预算与年度投资计划一致。 | 配网工程管理-7.工程预算与计划的规模控制-控制措施01 | 系统控制配网项目管理部门编制的年度投资预算、投资计划在概算范围内。 |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  | 系统已建 | 智慧共享财务平台 | 1.项目概（预）算书 2.年度投资计划 | 各级单位-财务部门-工程管理人员 | 每半年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 工程预算内控系数监督场景 | 每月 |  |  | 否 |  | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》国家电网企管〔2023〕28号 | 国网财务部
[8 empty] | 配网工程管理-7.工程预算与计划的规模控制-控制措施02 | 财务部门复核预算与计划的一致性，系统控制年度实际财务支出控制在预算范围内，确保项目“有计划、有预算”。 | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  | 系统已建 | 智慧共享财务平台 | 1.项目概（预）算书 2.年度投资计划 | 各级单位-财务部门-工程管理人员 | 每半年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 工程预算内控系数监督场景 | 每月 |  |  | 否 |  | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》国家电网企管〔2023〕28号 | 国网财务部
| 三、项目合同管理 | 资金资产安全 | 项目招标 | 通过项目拆分、变更采购内容等方式，规避公开招标，存在招标舞弊、廉洁风险。 | 36.工程验收管理不规范：存在未完工提前办理验收；隐蔽工程验收管理不规范；项目竣工验收直接将单位工程质量竣工验收记录作为工程竣工验收报告；项目竣工验收缺少验收报告、设备材料合格证、出厂试验报告等资料等问题。 | 8.招标采购合规及防舞弊控制 | 配网项目施工服务采购执行招标分级管控，确保采购过程合规、真实 | 配网工程管理-8.招标采购合规及防舞弊控制01 | 配网项目管理部门所上报的施工服务采购招标需求，应符合国家招投标法律、法规及公司管理规定，不得通过项目拆分、变更采购内容等方式，规避公开招标。 | √ |  |  |  | √ |  |  |  |  | 系统已建 | ECP系统 | 1.招标全过程资料 2.项目概（预）算书 | 各级单位-物资部门-质量监督人员、各级单位-配网项目管理部门-工程管理人员、各级单位-物资部门-合同结算人员、各级单位-物资部门-物资招标人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  |  | 每月 |  |  | 否 |  | 《国家电网有限公司采购活动管理办法》国家电网企管〔2026〕122号 | 国网设备部
[8 empty] | 配网工程管理-8.招标采购合规及防舞弊控制02 | 物资部门严格监理单位招标审核，防范串通虚假验收风险。 |  |  | √ |  |  |  |  | √ | √ | 线下管控 |  | 1.招标文件 2.投标文件 | 各级单位-物资部门-招投标管理人员 | [13 empty] | 国网物资部
[8 empty] | 配网工程管理-8.招标采购合规及防舞弊控制03 | 物资部门加强物资招标采购全过程管理分析，对评标机构、评标专家、评标规则等，拓展相关审核要求。 | √ |  |  |  | √ |  |  |  |  | 系统已建 | ECP系统 | 1.招标全过程资料 2.项目概（预）算书 | 各级单位-物资部门-质量监督人员、各级单位-配网项目管理部门-工程管理人员、各级单位-物资部门-物资招标人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  |  | 每月 |  |  | 否 |  | 《国家电网有限公司采购活动管理办法》国家电网企管〔2026〕122号 《国网公司关于进一步加强招标采购管理的意见》（2024年704号） | 国网物资部
|  | 资金资产安全 | 招标采购 | 未进行招标限价管控，造成项目造价虚高、资金不必要浪费 |  |  | 在开展二级招标采购时，设置招标最高限价 | 电网基建业务-8.招标限价管控-控制措施04 | 开展二级专区物资、施工、服务招标采购时，要科学设定最高限价。确有特殊原因未设置最高限价的，应出具说明材料履行审批手续。 |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  | 线下管控 | ECP2.0 | 1.招标过程资料 | 省公司物资部-招标计划处-招标采购人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司关于印发加强工程造价管控若干措施的通知》国家电网财〔2025〕595号 《国网湖南省电力有限公司关于印发加强工程造价管控三年行动实施方案的通知》湘电公司财〔2026〕61号 | 国网物资部
|  | 资金资产安全 | 合同签订 | 合同条款背离招投标文件、超越合同授权范围不当签署合同、合同签订流程倒置，导致合同履约风险。 |  | 9.合同合规性、时效性控制 | 签订的合同合法、有效。 | 配网工程管理-9.合同合规性、时效性控制-控制措施01 | 配网项目管理部门按招标结果按时签订合同（自中标通知书发出之日起三十日内），合同签订严格执行授权程序，不得越权签署不当合同。对经数字化法治企业建设平台流转生效的合同，推送财务系统，确保付款条款清晰，强化履约过程管理。 | √ | √ |  |  | √ |  |  |  | √ | 系统已建 | 数字化法治企业建设平台 | 1.合同文本 2.招投标文件、中标通知书 3.委托授权书 | 各级单位-配网项目管理部门-工程管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  |  | 每月 |  |  | 否 |  | 《国家电网有限公司10（20）千伏及以下配电网工程项目管理规定》国家电网企管〔2019〕429号 《国家电网有限公司合同管理办法》 国家电网企管〔2020〕832号 | 国网设备部
|  |  |  | 合同签订未规范使用公司统一且生效文本，导致公司合法权益无法得到保障。 | 79.合同签订不规范：存在合同签订前实际履行合同；合同条款与招投标文件、中标结果实质性内容不一致；招标类合同签订不及时；超合同签署授权范围签署合同等问题。 | 10.合同签订及审核 | 合同文本应使用最新版公司统一合同文本。 | 配网工程管理-10.合同签订及审核-控制措施01 | 配网项目管理部门应按照国网统一合同文本的适用范围使用并起草合同文本，经过数字化法治企业建设平台审核流转后生效。 | √ | √ |  |  | √ |  |  |  | √ | 系统已建 | 数字化法治企业建设平台 | 1.合同 2.合同统一文本 3.系统合同信息 4.合同签订及审批记录 | 各级单位-配网项目管理部门-工程管理人员 | 每季度 | 抽查 |  | 每季度 | 抽查 |  | 合同不当签订监督场景 | 每季度 |  |  | 否 |  | 《国家电网有限公司合同管理办法》国家电网企管〔2020〕832号 | 国网法律部
[8 empty] | 配网工程管理-10.合同签订及审核-控制措施02 | 法律合规部门对合同条款合规性进行复核。 | √ | √ |  |  | √ |  |  |  | √ | 系统已建 | 数字化法治企业建设平台 | 1.合同文本 2.招投标文件、中标通知书 3.委托授权书 | 各级单位-法律合规管理部门办公室-法律合规人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  |  | 每月 |  |  | 否 |  | 《国家电网有限公司合同管理办法》国家电网企管〔2020〕832号 | 国网法律部
[8 empty] | 配网工程管理-10.合同签订及审核-控制措施03 | 财务部门对合同付款条件进行复核。 | √ | √ |  |  | √ |  |  |  | √ | 系统已建 | 数字化法治企业建设平台 | 1.合同文本 2.招投标文件、中标通知书 3.委托授权书 | 各级单位-财务部门-工程管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  |  | 每月 |  |  | 否 |  | 《国家电网有限公司合同管理办法》国家电网企管〔2020〕832号 | 国网财务部、国网法律部
[8 empty] | 配网工程管理-10.合同签订及审核-控制措施04 | 物资部门对合同实质性内容与采购结果一致性进行复核。 | √ | √ |  |  | √ |  |  |  | √ | 系统已建 | 数字化法治企业建设平台 | 1.合同文本 2.招投标文件、中标通知书 3.委托授权书 | 各级单位-物资部门-合同审核人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  |  | 每月 |  |  | 否 |  | 《国家电网有限公司合同管理办法》国家电网企管〔2020〕832号 | 国网设备部、国网法律部
|  | 资金资产安全 |  | 违规转分包，向不具备资质的单位和个人分包施工，导致工程无法按期完工或停工，引发资产损失风险。 | 22.违法、违规转分包：存在工程项目整体转包、肢解分包；勘察设计业务转包；未经建设单位同意违规分包；工程主体违规专业分包；超合同约定比例分包；以劳务分包之名行专业分包之实；层层转包、分包；项目以包代管等问题。 | 11.对系统内总包单位转分包行为控制 | 对系统内配网施工总分包业务建立“项目、合同、人员、资金”四维穿透控制机制。 | 配网工程管理-11.对系统内总包单位转分包行为控制-控制措施01 | 配网项目管理部门建立项目穿透机制，推行施工总包项目单项管理，确保建设单位项目与施工总包项目一一对应；严格执行分包审批备案，重点核查分包审批程序合规性，杜绝未经建设单位审批即分包的违规情形。 |  |  | √ |  | √ | √ |  |  |  | 线下管控 |  | 1.施工承包合同 2.分包备案资料（建设单位分包审批资料、已备案的外包合同等） 3.人员备案信息、进场记录信息 | 各级单位-配网项目管理部门-工程管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 施工业务外包管理监督场景 | 每月 |  |  | 否 |  | 《国家电网有限公司10（20）千伏及以下配电网工程项目管理规定》国家电网企管〔2019〕429号 《国网湖南省电力有限公司关于生产运检和配电网建设项目外包违规事件考核的指导意见》（湘电公司设备〔2025〕335号） | 国网设备部
[8 empty] | 配网工程管理-11.对系统内总包单位转分包行为控制-控制措施02 | 配网项目管理部门建立合同穿透机制，通过项目对应，形成“总-分包”合同的关联关系，并穿透形成建设单位、总包单位、分包单位的合同主体关联关系，对比总分合同金额及服务内容研判是否超比例、超范围分包。建立外包单位评价机制，对违规外包行为开展评价，建立负面清单。 | √ |  |  |  | √ | √ |  |  |  | 线下管控 |  | 1.施工承包合同 2.分包备案资料（建设单位分包审批资料、已备案的外包合同等） 3.人员备案信息、进场记录信息 4.资金支付记录 | 各级单位-配网项目管理部门-工程管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 施工业务外包管理监督场景 | 每月 |  |  | 否 |  | 《国家电网有限公司生产类工程项目分包管理规范（试行）》 《国网湖南电力设备部关于加强生产运检和配电网建设项目外包管理的指导意见（试行）》设备〔2025〕43号 | 国网设备部
[8 empty] | 配网工程管理-11.对系统内总包单位转分包行为控制-控制措施03 | 配网项目管理部门建立人员穿透机制，基于施工业务外包合同、安全协议及外包项目登记信息，重点核查进场作业人员的单位隶属关系及资质资格，确保进场人员信息与总包单位、分包单位备案信息完全一致。建立外包人员评价机制，对违规外包行为开展评价，建立黑名单。 | √ |  |  |  | √ | √ |  |  |  | 系统已建 | PMS | 1.人员备案信息、进场记录信息 | 各级单位-配网项目管理部门-工程管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 施工业务外包管理监督场景 | 每月 |  |  | 否 |  | 《国家电网有限公司10（20）千伏及以下配电网工程项目管理规定》国家电网企管〔2019〕429号 《国网湖南电力设备部关于加强生产运检和配电网建设项目外包管理的指导意见（试行）》设备〔2025〕43号 | 国网设备部
[8 empty] | 配网工程管理-11.对系统内总包单位转分包行为控制-控制措施04 | 财务部门建立资金支付穿透机制，通过项目、合同对应关系，研判资金流向是否符合合同主体关联链路。 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  | 系统已建 | 智慧共享财务平台 | 1.施工承包合同 2.资金支付记录 | 各级单位-财务部门-工程管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 施工业务外包管理监督场景 | 每月 |  |  | 否 |  | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》国家电网企管〔2023〕28号 | 国网财务部
| 四、项目实施管理 | 资金资产安全 | 工程资金支付 | 农民工工资支付不及时，增加资金风险、劳资纠纷风险，引发法律处罚及舆情维稳风险。 | 40.未按规定支付农民工工资：存在未使用农民工工资账户支付工资；未及时支付农民工工资；农民工工资支付依据不足等问题。 | 12.农民工工资总包代发控制 | 农民工工资按时合规发放。 | 配网工程管理-12.农民工工资总包代发控制-控制措施01 | 检查总包施工合同，核实是否包含总包代发等农民工工资支付保障条款。 | [5 empty] | √ | √ |  |  | 系统已建 | 数字化法治企业建设平台 | 1.施工合同 2.工程款结算报审表 3.农民工工资支付表 4.农民工考勤表 | 各级单位-财务部门-工程管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 | [5 empty] | 是 | 是 | 《国家电网有限公司关于保障输变电工程建设农民工工资支付的通知》（国家电网基建（2020）151号） | 国网财务部
|  | 资金资产安全 | 物资到货验收 | 物资现场到货与物资采购不符，物资短缺、​规格错误或技术参数不达标，需二次采购，导致工程延误、成本增加。 | 24.项目质量管控不严：存在混凝土检测等乙供材试验不规范、乙供材未经检测即在工程中使用；未按批复规模/施工图/设计要求施工等问题。 | 13.物资现场到货与采购一致性控制 | 控制要求：明确到货交接、物资出库及现场保管责任。 内控载体：包括不限于： 1.ERP物资到货交接单； 2.经法系统物资合同； 3.项目物资需求单； 4.入库单； 5.物资结算资料。 | 配网工程管理-13.物资现场到货与采购一致性控制01 | 配网项目管理部门负责组织施工单位（如需）、监理单位（如需）、供应商、物资部门对物资进行货物交接，确保物资现场到货与采购合同一致。 | √ |  | √ |  | √ |  |  | √ |  | 系统已建 | ERP | 1.ERP物资到货交接单 2.经法系统物资合同 3.项目物资需求单 4.入库单 5.物资结算资料 | 各级单位-配网项目管理部门-工程管理人员、各级单位-物资部门-履约管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 物资到货验收监督场景 | 每月 |  |  | 否 |  | 《国家电网有限公司10（20）千伏及以下配电网工程项目管理规定》国家电网企管〔2019〕429号 | 国网设备部
[8 empty] | 配网工程管理-13.物资现场到货与采购一致性控制02 | 配网项目管理部门建立现场物资安全保管责任制，明确设备移交双方责任，依托实物ID赋码实现全流程线上跟踪；无实物ID物资建立线上虚拟台账，定期开展账实核对并留存核对记录。 | √ |  | √ |  | √ |  |  | √ |  | 系统已建 | ERP | 1.ERP物资到货交接单 | 各级单位-配网项目管理部门-工程管理人员、各级单位-物资部门-履约管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 物资到货验收监督场景 | 每月 |  |  | 否 |  | 《国家电网有限公司10（20）千伏及以下配电网工程项目管理规定》国家电网企管〔2019〕429号 | 国网设备部
[8 empty] | 配网工程管理-13.物资现场到货与采购一致性控制03 | 配网项目管理部门建立现场物资盘点机制，定期组织开展实物台账一致性核查。 | √ |  | √ |  | √ |  |  | √ |  | 线下管控 |  | 1.出库单 | 各级单位-配网项目管理部门-工程管理人员、各级单位-物资管理部-履约管理人员、各级单位-财务部门-工程管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 物资到货验收监督场景 | 每月 |  |  | 否 |  | 《国家电网有限公司10（20）千伏及以下配电网工程项目管理规定》国家电网企管〔2019〕429号 | 国网设备部
|  | 资金资产安全 | 项目设计变更与审批 | 勘察设计履职不到位，施工图与工程现场实际情况不符，施工设计方案可行性不足，导致项目设计变更规模较大、概算与决算偏差较大，造成投资低效。 | 33.设计履职不到位：存在应设计未设计；部分现场实际情况与竣工图纸不符；设计人员变更未履行审批手续；设计单位未考虑现场实际情况导致费用增加或超概算等问题。 | 14.施工方案评审控制 | 勘察设计质量应满足项目实施可行性要求；施工图与施工现场一致。 | 配网工程管理-14.施工方案评审控制-控制措施01 | 配网项目管理部门建立设计、勘察联合会审机制，对设计的合理性、规模的准确性进行会签审核。 | √ | √ | [6 empty] | √ | 线下管控 |  | 1.设计图纸、施工图纸 2.勘察报告 3.项目概算书 4.可研报告及项目建议书 5.建设单位出具的主要技术规范原则及项目实施条件材料 6.其他初设文件 | 各级单位-配网项目建设管理部门-项目前期人员 | 每季度 | 抽查 |  | 每季度 | 抽查 | [5 empty] | 否 |  | 《国家电网有限公司10（20）千伏及以下配电网工程项目管理规定》国家电网企管〔2019〕429号 《国网湖南省电力有限公司关于印发提升配电网工程设计质量十二项工作措施的通知》湘电公司设备〔2020〕253号、《国网娄底供电公司关于印发电网建设设计工作质量溯源考核方案的通知》娄电建设〔2020〕87号 | 国网设备部
[8 empty] | 配网工程管理-14.施工方案评审控制-控制措施02 | 发展部门对工程设计质量建立项目后评价机制，及时分析项目经济性、实施是否达到预期效果。 |  | √ | [6 empty] | √ | 线下管控系统已建 | 网上电网 | 1.设计图纸、施工图纸 2.勘察报告 3.项目概算书 4.可研报告及项目建议书 5.建设单位出具的主要技术规范原则及项目实施条件材料 6.其他初设文件 7.财务竣工决算报告 | 各级单位-发展部门-配网规划计划管理人员 | 每季度 | 抽查 |  | 每季度 | 抽查 | [5 empty] | 否 |  | 《国家电网公司固定资产投资项目后评价管理规定》国家电网企管〔2017〕718号 | 国网发展部
|  |  |  | 工程变更管理不规范，签证关键内容不全，未办理设计变更，未履行签证手续，导致工程量不实，施工费结算出现偏差，造成成本增加损失。 | 29.工程变更管理不规范：存在现场签证、设计变更关键内容不全，缺少工程量、变更金额；签证手续无具体签审意见；设计变更通知单内容缺少变更工程量、变更金额及变更费用计算明细；现场签证以工程签证代替设计变更；未办理设计变更，以施工图版本升级替代；设计单位未出具设计变更，直接修改竣工图等问题。 | 15.配网项目工程结算审计 | 核查现场工程量与现场签证、设计变更里变更工程量一致；现场签证、设计变更流程按照工程变更要求履行相应的审批手续。 | 配网工程管理-15.设计变更及签证管理-控制措施01 | 配网项目管理部门建立工程变更管控审批机制，对现场签证、设计变更手续完整性、及时性进行管控。 |  |  | √ | √ | √ |  |  |  |  | 线下管控 |  | 1.现场签证审批单 2.设计变更联系单 3.设计变更审批单 4.变更工程竣工图 | 各级单位-配网项目管理部门-工程管理人员 | 每季度 | 全量检查 |  | 每年 | 抽查 |  | 配网项目工程变更监督场景 | 每半年 |  |  | 否 |  | 《国家电网有限公司10（20）千伏及以下配电网工程项目管理规定》国家电网企管〔2019〕429号 《国网湖南省电力有限公司配网工程技经标准化管理规定》湘电公司设备〔2024〕24号 | 国网设备部
[8 empty] | 配网工程管理-15.设计变更及签证管理-控制措施02 | 配网项目管理部门对设计变更内容真实性复核。 |  |  | √ | √ | √ |  |  |  |  | 线下管控 |  | 1.现场签证审批单 2.设计变更联系单 3.设计变更审批单 4.变更工程竣工图 | 各级单位-配网项目管理部门-工程管理人员 | 每季度 | 全量检查 |  | 每年 | 抽查 |  | 配网项目工程变更监督场景 | 每半年 |  |  | 否 |  | 《国家电网有限公司10（20）千伏及以下配电网工程项目管理规定》国家电网企管〔2019〕429号 《国网湖南省电力有限公司配网工程技经标准化管理规定》湘电公司设备〔2024〕24号 | 国网设备部
|  |  | 工程成本核算确认 | 未达到合同约定预付款支付条件即支付预付款，未按实际进度超额结算进度款，造成工程成本不实、虚假结算。 | 23.项目进度计划管控不到位：存在工程开工延迟、未按期完工、未按期投产；工程项目竣工后仍进行施工计划作业；工程项目竣工后仍有物资出库；新能源接网配套项目建设推进不及时等问题。 | 16.配网项目开工报告和进度确认 | 出具开工报告的已真实开工，项目结算进度与项目现场建设进度一致。 | 配网工程管理-16.配网项目开工报告和进度确认-控制措施01 | 配网项目管理部门查看项目里程碑计划，核实项目实际进度和里程碑进度偏差。 |  |  | √ | √ | √ |  |  |  |  | 系统已建 | PMS | 1.里程碑计划 2.施工过程资料 3.施工结算资料 4.现场作业工单 | 各级单位-配网项目管理部门-工程管理人员 | 每季度 | 全量检查 |  | 每年 | 抽查 |  | 配网项目进度监督场景 | 每月 |  |  | 否 |  | 《国家电网有限公司10（20）千伏及以下配电网工程项目管理规定》国家电网企管〔2019〕429号； 《国家电网有限公司工程财务管理办法》国家电网企管〔2023〕28号； 《国家电网有限公司10（20）千伏及以下配电网工程造价管理规定》国家电网企管〔2023〕105号 《国网湖南省电力有限公司配电网工程业主、施工、监理项目部标准化管理手册》 | 国网设备部
[8 empty] | 配网工程管理-16.配网项目开工报告和进度确认-控制措施02 | 配网项目管理部门穿透到项目现场作业工作票，通过工作票列示的工作内容核验施工进度是否与进度款申请单一致。 |  |  | √ | √ | √ |  |  |  |  | 线下管控 |  | 1.施工过程资料 2.施工结算资料 3.现场作业工作票 | 各级单位-配网项目管理部门-工程管理人员 | 每季度 | 全量检查 |  | 每年 | 抽查 |  | 配网项目进度监督场景 | 每月 |  |  | 否 |  | 《国家电网有限公司10（20）千伏及以下配电网工程项目管理规定》国家电网企管〔2019〕429号 | 国网设备部
[8 empty] | 配网工程管理-16.配网项目开工报告和进度确认-控制措施03 | 财务部门查验预付款和进度款结算资料，对照合同检查项目进度佐证资料与项目结算情况申请单一致性。 |  |  | √ | √ | √ |  |  |  |  | 系统已建 | 智慧共享财务平台 | 1.施工过程资料 2.施工结算资料 3.现场作业工单 | 各级单位-财务部门-工程管理人员 | 每季度 | 全量检查 |  | 每年 | 抽查 |  | 配网项目进度监督场景 | 每月 |  |  | 否 |  | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》国家电网企管〔2023〕28号 | 国网财务部
|  |  | 项目过程监理 | 监理履职不到位，存在应监理未监理、未按期开展监理等情形，导致工程质量管控监督缺位，造成安全事故风险隐患。 | 34.监理履职不到位：存在监理单位主体不合规，同体监理；应监理未监理；总监理工程师同时监理多个项目；监理单位未开展合同约定的勘察设计阶段监理工作；工程量确认单无监理单位确认； 监理内容与施工日志作业内容不一致；监理资料缺失或不全；监理人员变更未履行审批手续等问题。 | 17.配网项目监理人员履职控制 | 监理质量满足项目实施要求 | 配网工程管理-17.配网项目监理人员履职控制-控制措施01 | 配网项目管理部门建立监理单位、监理人员主体、资质审核机制，对监理单位公司结构、资质等进行复核。 |  |  | √ | [6 empty] | 线下管控 |  | 1.工程监理归档文件 2.工程量确认单 3.开工报告、竣工投运验收报告 4.工程质量评估报告 5.隐蔽工程验收记录 6.工程暂停令 7.监理人员委派记录、变更手续 8.监理项目部其他材料 | 各级单位-配网项目管理部门-工程管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 监理人员履职监督场景 | 每年 |  |  | 否 |  | 《国家电网有限公司10（20）千伏及以下配电网工程项目管理规定》国家电网企管〔2019〕429号 《国网湖南省电力有限公司配电网工程业主、施工、监理项目部标准化管理手册》 | 国网设备部
[8 empty] | 配网工程管理-17.配网项目监理人员履职控制-控制措施02 | 配网项目管理部门建立配网项目监理过程管控机制，工程全过程监理人员配置建立信息记录，对监理过程实施记录、签署文件等材料进行复核。 |  |  | √ | [6 empty] | 线下管控 |  | 1.工程监理归档文件 2.工程量确认单 3.开工报告、竣工投运验收报告 4.工程质量评估报告 5.隐蔽工程验收记录 6.工程暂停令 7.监理人员委派记录、变更手续 8.监理项目部其他材料 | 各级单位-配网项目管理部门-工程管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 监理人员履职监督场景 | 每年 |  |  | 否 |  | 《国家电网有限公司10（20）千伏及以下配电网工程项目管理规定》国家电网企管〔2019〕429号 《国网湖南省电力有限公司配电网工程业主、施工、监理项目部标准化管理手册》 | 国网设备部
[8 empty] | 配网工程管理-17.配网项目监理人员履职控制-控制措施03 | 配网项目管理部门在结算审计环节，发现工程量不实或未按设计图施工，对监理单位履职不到位的追查问责。 |  |  | √ | [6 empty] | 线下管控 |  | 1.工程监理归档文件 2.工程量确认单 3.开工报告、竣工投运验收报告 4.工程质量评估报告 5.隐蔽工程验收记录 6.工程暂停令 7.监理人员委派记录、变更手续 8.监理项目部其他材料 | 各级单位-配网项目管理部门-工程管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 监理人员履职监督场景 | 每年 |  |  | 否 |  | 《国家电网有限公司10（20）千伏及以下配电网工程项目管理规定》国家电网企管〔2019〕429号 | 国网设备部
| 五、项目竣工验收转资管理 | 资金资产安全 | 项目竣工验收 | 验收履职不到位，未发现工程质量问题，导致后续整改和运维成本增加。工程未开工、未完工虚假验收，导致项目提前结决算，产生资金支付风险。 | 36.工程验收管理不规范：存在未完工提前办理验收；隐蔽工程验收管理不规范；项目竣工验收直接将单位工程质量竣工验收记录作为工程竣工验收报告；项目竣工验收缺少验收报告、设备材料合格证、出厂试验报告等资料等问题。 | 18.配网项目竣工验收及结算审计 | 工程验收确保规范性、真实性。 | 配网工程管理-18.配网项目竣工验收及结算审计-控制措施01 | 配网项目管理部门规范验收流程，明确建管、施工、监理、运行四方验收工作责任，建立追责机制，对验收质量开展交叉检查，对虚假验收行为一经查实、严肃追责，包括经济处罚、行政处罚等。 | √ |  | √ |  |  |  |  | √ | √ | 线下管控 |  | 1.竣工验收报告 2.业务系统开、竣工信息 3.合同（含中标通知书） | 各级单位-配网项目管理部门-工程管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 工程验收规范管控监督场景 | 每月 |  |  | 是 | 是 | 《国家电网有限公司10（20）千伏及以下配电网工程项目管理规定》国家电网企管〔2019〕429号 | 国网设备部
[8 empty] | 配网工程管理-18.配网项目竣工验收及结算审计-控制措施02 | 具备条件的单位，引入第三方审计机构同步参与工程验收，建立协同监督体制。在配网结算送审环节，配网项目管理部门对涉及办理签证的项目，检查签证是否及时办理。 | √ |  | √ |  |  |  |  | √ | √ | 线下管控 |  | 1.竣工验收报告 2.业务系统开、竣工信息 3.合同（含中标通知书） 4.现场签证审批单 5.设计变更联系单 6.设计变更审批单 7.变更工程竣工图 | 各级单位-配网项目管理部门-工程管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 工程验收规范管控监督场景 | 每月 |  |  | 是 | 是 | 《国家电网有限公司10（20）千伏及以下配电网工程项目管理规定》国家电网企管〔2019〕429号 | 国网设备部
|  | 资金资产安全 | 项目现场资产盘点 | 物资清册与现场实物盘点核对不到位，造成账、卡、物不一致，造成资产价值核算不准确。 | 68.物资账实不符：存在账外仓库；仓储信息不实，现场抽查有账无物或有物无账； 未及时办理物资出入库手续等问题。 | 19.配网项目建卡清册核对 | 物资清册与现场盘点清单一致 | 配网工程管理-19.配网项目建卡清册核对-控制措施01 | 配网项目管理部门根据物资领料单由系统自动创建物资清册，通过线上流转，按照设备资产同源目录生成设备验收清册。 |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  | 系统已建 | PMS ERP/智慧共享财务平台 | 1.物资清册 2.现场盘点清单 2.物质出库单 | 各级单位-配网项目管理部门-工程管理人员及设备资产管理人员、各级单位-财务部门-工程管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  |  | 每月 |  |  | 是 | 是 | 《国家电网有限公司10（20）千伏及以下配电网工程项目管理规定》国家电网企管〔2019〕429号 | 国网设备部
[8 empty] | 配网工程管理-19.配网项目建卡清册核对-控制措施02 | 配网项目管理部门建立物资清册审核机制，项目管理部门、项目实施单位、使用保管单位物资管理部门、实物资产管理部门及财务部门共同确认检查实物与物资清册对应并签章。 |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  | 系统已建 | PMS、智慧共享财务平台 | 1.物资清册 2.现场盘点清单 | 各级单位-财务部门-工程管理人员、各级单位-配网项目管理部门-工程管理人员、各级单位-实物资产管理部门-资产管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  |  | 每月 |  |  | 是 | 是 | 《国家电网有限公司电网实物资产管理规定》（国家电网企管〔2019〕429号）第一十四条、《国家电网有限公司工程财务管理办法》（国家电网企管〔2023〕28号）第四十六条 《国网湖南省电力有限公司配电网工程业主、施工、监理项目部标准化管理手册》 | 国网财务部
|  | 会计信息真实完整 | 工程成本暂估确认 | 暂估成本费用测算不合理，与最终工程审计结果差异较大，导致固定资产价值不合理。 |  | 20.配网项目暂估成本费用测算 | 项目投产时暂估入账金额不低于概算数75% | 配网工程管理-20.配网项目暂估成本费用测算-控制措施01 | 配网项目管理部门在工程暂估入账前应完成工程物资领用入账，工程结算阶段完成结余物资退库、移交生产、报废处置及视同销售等手续办理，并根据结算管控要求限期自动关闭项目物料账。 |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  | 系统待建 | ERP | 1.工程项目整体成本入账金额 2.暂估工程成本明细表 | 各级单位-配网项目管理部门-工程管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 工程成本入账率监督场景 | 每月 |  |  | 是 | 是 | 《国家电网有限公司10（20）千伏及以下配电网工程项目管理规定》国家电网企管〔2019〕429号 | 国网设备部
[8 empty] | 配网工程管理-20.配网项目暂估成本费用测算-控制措施02 | 项目部门按照项目施工进度准确发起成本暂估申请，财务部门建立暂估工程成本测算与审批流程，严格审查工程成本明细表、工程合同执行情况表等资料，根据合同执行情况表逐项确定暂估成本金额，防范随意估算、虚增虚减工程成本。 |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  | 系统待建 | 智慧共享财务平台 | 1.工程项目整体成本入账金额 2.暂估工程成本明细表 | 各级单位-财务部门-工程管理人员、各级单位-配网项目部门-项目管理人员 | 每年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 工程成本入账率监督场景 | 每月 |  |  | 是 | 是 | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》（国家电网企管〔2023〕28号）第三十四条第三十五条 《国家电网有限公司资产价值精益管理三年行动方案（2025-2027年）》 | 国网财务部
|  | 会计信息真实完整 | 工程暂估转资 | 工程竣工后未及时转资，资产及折旧未能准确入账，导致会计信息质量风险。 |  | 21.配网项目暂估转资流程提交 | 投运项目及时完成暂估转资 | 配网工程管理-21.配网项目暂估转资流程提交-控制措施01 | 配网项目管理部门在单项工程达到预计可使用状态后的10天内应提交转资流程所需竣工投运资料至财务部门完成暂估转资。 |  |  | √ | [6 empty] | 线下管控 |  | 1.系统中工程转资时间 2.系统中项目竣工投产时间 | 各级单位-配网项目管理部门-工程管理人员 | 每月 | 全量检查 |  | 每年 | 抽查 |  | 暂估转资时效性监督场景 | 每月 |  |  | 是 | 是 | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》（国家电网企管〔2023〕28号） | 国网设备部
[8 empty] | 配网工程管理-21.配网项目暂估转资流程提交-控制措施02 | 财务部门建立暂估转资及时性流程管控，对于暂估转资不及时的应建立相关责任考核机制。 |  |  | √ | [6 empty] | 系统已建 | 智慧共享财务平台、财务运营平台 | 1.系统中工程转资时间 2.系统中项目竣工投产时间 | 各级单位-财务部门-工程管理人员 | 每月 | 全量检查 |  | 每年 | 抽查 |  | 暂估转资时效性监督场景 | 每月 |  |  | 是 | 是 | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》（国家电网企管〔2023〕28号）第三十四条第三十五条 《国家电网有限公司资产价值精益管理三年行动方案（2025-2027年）》 《国家电网有限公司关于进一步加强固定资产投资财务支出管理的通知》（国家电网财[2023]70号） | 国网财务部
|  | 资金资产安全 | 结余物资管理 | 工程结余物资未及时办理退库手续、移交实物，导致虚增项目成本，降低利库效率。 | 28.工程结余物资未退库：存在应退库结余物资遗失；结余物资多次在ERP系统中领退，实物不交接，造成账实不符；施工单位未足额移交结余物资；甲供物资未足额退库；已竣工且完成结算审核，仍有部分物资未办理退库手续等问题。 | 22.已领未用物资退库控制 | 项目完工后应做好工程结余物资的收集、整理和实物退库，确保“应退尽退”，同步做好结余物资鉴定，并出具鉴定意见，根据鉴定意见确定处置方式 | 配网工程管理-22.已领未用物资退库控制-控制措施01 | 配网项目管理部门审核物资签证表，明确结余物资清单鉴定审批手续，检查手续的完整性和处置的及时性。 | √ | √ | √ |  |  |  |  | √ | √ | 线下管控 |  | 1.结余物资鉴定报告 2.物资结余入退库单 3.物资盘点日志和处置单 | 各级单位-配网项目管理部门-工程管理人员 | 每半年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 项目结余物资处置监督场景 | 每月 |  |  | 否 |  | 《国家电网有限公司10（20）千伏及以下配电网工程项目管理规定》国家电网企管〔2019〕429号 | 国网设备部
[8 empty] | 配网工程管理-22.已领未用物资退库控制-控制措施02 | 配网项目管理部门、物资管理部门协同制定利库计划。 |  | √ | √ |  |  |  |  | √ | √ | 线下管控 |  | 1.结余物资鉴定报告 2.物资结余入退库单 3.物资盘点日志和处置单 | 各级单位-配网项目管理部门-工程管理人员、各级单位-物资部门-仓储管理人员 | 每半年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 项目结余物资处置监督场景 | 每月 |  |  | 否 |  | 《国家电网有限公司10（20）千伏及以下配电网工程项目管理规定》国家电网企管〔2019〕429号 | 国网设备部
[8 empty] | 配网工程管理-22.已领未用物资退库控制-控制措施03 | 财务部门审核施工费结算时，需要审核甲供物资差异调整情况。 |  | √ | √ |  |  |  |  | √ | √ | 系统待建 | 智慧共享财务平台 | 1.结余物资鉴定报告 2.物资结余入库单 3.物资盘点日志和处置单 | 各级单位-财务部门-工程管理人员 | 每半年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 项目结余物资处置监督场景 | 每月 |  |  | 否 |  | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》国家电网企管〔2023〕28号 | 国网财务部
[8 empty] | 配网工程管理-22.已领未用物资退库控制-控制措施04 | 配网项目管理部门建立考核问责机制，未按设计方案领用物料的应追究建管单位责任；如证明设计方案物料清单不合理，应追究设计单位责任。 |  | √ | √ |  |  |  |  | √ | √ | 线下管控 |  | 1.结余物资鉴定报告 2.结余物资入库单 3.项目竣工图（材料表） 4.设计施工图（材料表） 5.物资领用明细账 | 各级单位-配网项目管理部门-工程管理人员 | 每半年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 项目结余物资处置监督场景 | 每月 |  |  | 否 |  | 《国家电网有限公司10（20）千伏及以下配电网工程项目管理规定》国家电网企管〔2019〕429号 | 国网设备部
|  | 资金资产安全 | 拆旧物资管理 | 工程拆旧物资未及时、完整办理退库或报废手续，形成账外资产或“小金库”，造成资产流失。 | 67.废旧物资管理不规范：存在废旧物资在库长期未处置；施工单位私自处置拆旧物资；拆旧物资长期存放于施工单位、项目管理部门等临时物资堆放点；未对高价值拆旧设备进行入库核查等问题。 | 23.拆旧计划执行和物资处置控制 | 工程拆旧资产及时办理退库手续及实物移交 | 配网工程管理-23.拆旧计划执行和物资处置控制-控制措施01 | 配网项目管理部门按照拆旧计划表及结算审定拆旧物资量与施工单位核对拆旧物资清单，并盘点拆旧物资。 | √ | √ | √ |  |  |  |  | √ | √ | 线下管控 |  | 1.拆旧物资退库单 2.工程拆旧工程量清单 3.技术鉴定表 4.固定资产报废审批表 5.拆旧物资现场清点表 6.拆旧计划 | 各级单位-配网项目管理部门-工程管理人员、各级单位-物资管理部门-物资管理人员 | 每半年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 项目拆旧物资处置监督场景 | 每月 |  |  | 否 |  | 《国家电网有限公司10（20）千伏及以下配电网工程项目管理规定》国家电网企管〔2019〕429号 | 国网设备部
[8 empty] | 配网工程管理-23.拆旧计划执行和物资处置控制-控制措施02 | 配网项目管理部门增加线上审验环节，根据设计方案拆旧计划形成待退库拆旧物资限时待办流程。 | √ | √ | √ |  |  |  |  | √ | √ | 线下管控 |  | 1.拆旧物资退库单 2.工程拆旧工程量清单 3.技术鉴定表 4.固定资产报废审批表 5.拆旧物资现场清点表 6.拆旧计划 | 各级单位-配网项目管理部门-工程管理人员、各级单位-物资管理部门-物资管理人员 | 每半年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 项目拆旧物资处置监督场景 | 每月 |  |  | 否 |  | 《国家电网有限公司10（20）千伏及以下配电网工程项目管理规定》国家电网企管〔2019〕429号 | 国网设备部
| 六、项目结决算管理 | 会计信息真实完整 | 工程结算 | 工程竣工后未按照规定时限及时办理结算，影响决算转资时效，可能导致折旧计提不准确。 | 27.提前或滞后办理竣工结算：存在工程项目未实施/未完工/未验收提前结算；结算不及时等问题。 | 24.配网项目结算报账 | 经办人员应当及时发起工程结算报账流程，避免影响决算转资时效、折旧计提不准确的情况 | 配网工程管理-24.配网项目结算报账-控制措施01 | 配网项目管理部门督促施工单位按照合同约定的期限提供完整的结算资料，超期提供的、资料不完整的，应按合同约定进行考核。 | √ | √ | √ |  | √ | √ |  |  | √ | 线下管控 |  | 1.系统中项目竣工时间 2.审计系统结算审定时间 3.系统中结算款入账时间 4.报账延期申请系统审批记录 5.考核通知单和罚款银行收款单 | 各级单位-配网项目管理部门-工程管理人员 | 每半年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 成本入账时效性监督场景 | 每月 |  |  | 否 |  | 《国家电网有限公司10（20）千伏及以下配电网工程项目管理规定》国家电网企管〔2019〕429号 《国网湖南省电力有限公司配网工程技经标准化管理规定》湘电公司设备〔2024〕24号 | 国网设备部
[8 empty] | 配网工程管理-24.配网项目结算报账-控制措施02 | 财务部门建立完善工程结算报账及时性考核机制，经办人员如无法按期完成工程结算报账需提交报账延期申请，强化工程结算报账及时性管控。 | √ | √ | √ |  | √ | √ |  |  | √ | 系统待建 | 智慧共享财务平台 | 1.系统中项目竣工时间 2.审计系统结算审定时间 3.系统中结算款入账时间 4.报账延期申请系统审批记录 5.考核通知单和罚款银行收款单 | 各级单位-财务部门-工程管理人员 | 每半年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 成本入账时效性监督场景 | 每月 |  |  | 否 |  | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》国家电网企管〔2023〕28号 | 国网财务部
[8 empty] | 配网工程管理-24.配网项目结算报账-控制措施03 | 财务部门定期检查项目结算资料与项目竣工资料时间，对项目报账不及时情况落实责任。 | √ | √ | √ |  | √ | √ |  |  | √ | 线下管控 |  | 1.系统中项目竣工时间 2.审计系统结算审定时间 3.系统中结算款入账时间 4.报账延期申请系统审批记录 5.考核通知单和罚款银行收款单 | 各级单位-财务部门-工程管理人员 | 每半年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 成本入账时效性监督场景 | 每月 |  |  | 否 |  | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》国家电网企管〔2023〕28号 | 国网财务部
|  | 资金资产安全 | 工程结算 | 未按照合同约定预留质保金或提前支付质保金，造成工程质量质保风险或资金支付风险。 |  | 25.工程质保金支付合规性控制 | 根据合同约定预留质保金，具备支付条件后及时支付。 | 配网工程管理-25.工程质保金支付合规性控制-控制措施01 | 配网项目管理部门确保在合同条款约定质保金比例，不得限定仅使用现金质保金。 | √ |  |  |  | √ | √ | √ |  |  | 线下管控 |  | 1.协议（合同） 2.系统中质保金支付时间 3.系统中项目竣工时间 4.保函或保险 | 各级单位-配网项目管理部门-工程管理人员 | 每半年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 质保金支付规范性监督场景 | 每月 |  |  | 否 |  | 《国家电网有限公司10（20）千伏及以下配电网工程项目管理规定》国家电网企管〔2019〕429号 | 国网设备部
[8 empty] | 配网工程管理-25.工程质保金支付合规性控制-控制措施02 | 财务部门审核费用报账时，严格比照合同支付条款，确保保函、保险保证等质保金能够覆盖权益期间。 | √ |  |  |  | √ | √ | √ |  |  | 线下管控 |  | 1.协议（合同） 2.系统中质保金支付时间 3.系统中项目竣工时间 4.保函或保险 | 各级单位-财务部门-工程管理人员 | 每半年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 质保金支付规范性监督场景 | 每月 |  |  | 否 |  | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》国家电网企管〔2023〕28号 | 国网财务部
[8 empty] | 配网工程管理-25.工程质保金支付合规性控制-控制措施03 | 配网项目管理部门在付款环节按照合同约定按扣除质保金（包括保函或保险）后的金额发起支付申请，对质量保证期届满且无争议的现金质保金，及时办理支付手续。 | √ |  |  |  | √ | √ | √ |  |  | 系统已建 | 智慧共享财务平台 | 1.协议（合同） 2.系统中质保金支付时间 3.系统中项目竣工时间 4.保函或保险 5.无质量问题说明 | 各级单位-配网项目管理部门-工程管理人员 | 每半年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 质保金支付规范性监督场景 | 每月 |  |  | 否 |  | 《国家电网有限公司10（20）千伏及以下配电网工程项目管理规定》国家电网企管〔2019〕429号 | 国网设备部
[8 empty] | 配网工程管理-25.工程质保金支付合规性控制-控制措施04 | 财务部门做好保险、保函台账管理及验真工作。 | √ |  |  |  | √ | √ | √ |  |  | 线下管控 |  | 1.协议（合同） 2.系统中质保金支付时间 3.系统中项目竣工时间 4.保函或保险 | 各级单位-财务部门-工程管理人员 | 每半年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 质保金支付规范性监督场景 | 每月 |  |  | 否 |  | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》国家电网企管〔2023〕28号 | 国网财务部
[8 empty] | 配网工程管理-25.工程质保金支付合规性控制-控制措施05 | 财务部门定期开展往来清理，确保到期质保金应清尽清，对新增逾期未支付的无争议质保金，追究相关岗位责任。 | √ |  |  |  | √ | √ | √ |  |  | 线下管控 |  | 1.协议（合同） 2.系统中质保金支付时间 3.系统中项目竣工时间 4.保函或保险 | 各级单位-财务部门-工程管理人员 | 每半年 | 抽查 |  | 每年 | 抽查 |  | 质保金支付规范性监督场景 | 每月 |  |  | 否 |  | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》国家电网企管〔2023〕28号 | 国网财务部
|  | 会计信息真实完整 | 工程竣工决算报告编制与审核 | 工程竣工决算报告编制及分级审核审批不及时，导致正式转资滞后，折旧计提不准确。 |  | 26.工程竣工决算报告编制时效性管控 | 严格控制工程竣工决算报告编制及分级审核审批时效，避免正式转资滞后，折旧计提不准确 | 配网工程管理-26.工程竣工决算报告编制时效性管控-控制措施01 | 财务部门按规定时间完成竣工决算报告编制。 | √ | √ |  |  |  |  | √ |  |  | 系统已建 | 智慧共享财务平台 | 1.竣工决算报告 | 各级单位-财务部门-工程管理人员 | 每月 | 全量检查 |  | 每年 | 抽查 |  | 工程决算分级审核审批管理监督场景 | 每月 |  |  | 否 |  | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》国家电网企管〔2023〕28号 | 国网财务部
[8 empty] | 配网工程管理-26.工程竣工决算报告编制时效性管控-控制措施02 | 财务部门执行分级审批标准化流程，流转完成后自动更新项目决算状态及决算时间。 | √ | √ |  |  |  |  | √ |  |  | 系统已建 | 智慧共享财务平台 | 1.分级审核审批系统记录 2.竣工决算审核报告 | 各级单位-财务部门-工程管理人员 | 每月 | 全量检查 |  | 每年 | 抽查 |  | 工程决算分级审核审批管理监督场景 | 每月 |  |  | 否 |  | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》国家电网企管〔2023〕28号 | 国网财务部
[8 empty] | 配网工程管理-26.工程竣工决算报告编制时效性管控-控制措施03 | 财务部门建立电子台账执行分级审批标准化流程，由系统自动记录审核审批全流程操作痕迹，包括经办人、审核意见、审批时间等。 | √ | √ |  |  |  |  | √ |  |  | 系统已建 | 智慧共享财务平台 | 1.竣工决算报告 2.分级审核审批系统记录 3.竣工决算审核报告 | 各级单位-财务部门-工程管理人员 | 每月 | 全量检查 |  | 每年 | 抽查 |  | 工程决算分级审核审批管理监督场景 | 每月 |  |  | 否 |  | 《国家电网有限公司工程财务管理办法》国家电网企管〔2023〕28号 | 国网财务部